## CRON FIN - 4 MESES
OBRA: HENRIQUE EQUELMAN | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | CÓDIGO | MÊS | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL GERAL
|  |  | SERVIÇO | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$)
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30% | 27623.196 | 30% | 27623.196 | 30% | 27623.196 | 10% | 9207.732 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 92077.32 | 92077.32 |  | #REF!
|  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK |  | 0 |  |  | #REF!
|  | 2 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 30% | 4025.406 | 30% | 4025.406 | 30% | 4025.406 | 10% | 1341.802 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 13418.02 | 13418.02 |  | #REF!
|  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK |  | 0 |  |  | #REF!
|  | 3 | DRENAGEM | 10% | 9876.284 | 30% | 29628.852 | 30% | 29628.852 | 30% | 29628.852 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 98762.84 | 98762.84 |  | #REF!
|  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK |  | 0 |  |  | #REF!
|  | 4 | CONTENÇÃO | 20% | 147266.624 | 30% | 220899.936 | 30% | 220899.936 | 20% | 147266.624 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 736333.12 | 736333.12 |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK |  | 0 |  |  | #REF!
|  | 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0 | 10% | 831.06 | 40% | 3324.24 | 50% | 4155.3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 8310.6 | 8310.6 |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | NOK | NOK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  |  |  | #REF!
|  | 6 | BDI | 19.95% | 51983.4078 | 29.48% | 76815.582 | 30.26% | 78848.016 | 20.31% | 52921.4542 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 260568.46 | 260568.46 |  | #REF!
|  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  |  |  | #REF!
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 48311.522 | #REF!
|  |  |  | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  |  |  | #REF!
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  |  | #REF!
|  |  |  | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  |  |  | #REF!
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  |  | #REF!
|  |  |  | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  |  |  | #REF!
|  | VALOR SIMPLES : R$ (1.000) |  | 19.91% | 240774.9178 | 29.75% | 359824.032 | 30.12% | 364349.646 | 20.22% | 244521.7642 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1209470.36 |  | 1209470.36
|  | VALOR ACUMULADO : R$ (1.000) |  | 19.91% | 240774.9178 | 49.66% | 600598.9498 | 79.78% | 964948.5958 | 100% | 1209470.36 | 100% | 1209470.36 | 100% | 1209470.36 |  |  | 2615129.6968 | FALSE
|  | Notas : | 1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas
medições para análise do cronograma.
2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100.
3 - PGA = a soma dos PGS.
4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias.
5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.