## CRON FIN - 4 MESES
OBRA: ENCOSTA FERNÃO VELHO | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | CÓDIGO | MÊS | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL GERAL
|  |  | SERVIÇO | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$)
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 50% | 45746.605 | 30% | 27447.963 | 10% | 9149.321 | 10% | 9149.321 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 91493.21 | 91493.21 |  | #REF!
|  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK |  | 0 |  |  | #REF!
|  | 2 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 50% | 26832.24 | 30% | 16099.344 | 10% | 5366.448 | 5% | 2683.224 | 5% | 2683.224 | 0% | 0 | 100% | 53664.48 | 53664.48 |  | #REF!
|  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK |  | 0 |  |  | #REF!
|  | 3 | DRENAGEM | 0% | 0 | 10% | 6886.472 | 30% | 20659.416 | 30% | 20659.416 | 30% | 20659.416 | 0% | 0 | 100% | 68864.72 | 68864.72 |  | #REF!
|  |  |  | NOK | NOK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK |  | 0 |  |  | #REF!
|  | 4 | CONTENÇÃO | 0% | 0 | 20% | 104271.238 | 40% | 208542.476 | 30% | 156406.857 | 10% | 52135.619 | 0% | 0 | 100% | 521356.19 | 521356.19 |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | NOK | NOK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK |  | 0 |  |  | #REF!
|  | 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 8262 | 30% | 12393 | 50% | 20655 | 0% | 0 | 100% | 41310 | 41310 |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | NOK | NOK | NOK | NOK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK |  |  |  |  | #REF!
|  | 6 | BDI | 8.69% | 18533.9182 | 19.79% | 42207.8528 | 32.83% | 70019.3939 | 26.22% | 55921.6725 | 12.47% | 26595.8526 | 0% | 0 | 100% | 213278.69 | 213278.69 |  | #REF!
|  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK |  |  |  |  | #REF!
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 48311.522 | #REF!
|  |  |  | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  |  |  | #REF!
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  |  | #REF!
|  |  |  | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  |  |  | #REF!
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  |  | #REF!
|  |  |  | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  |  |  | #REF!
|  | VALOR SIMPLES : R$ (1.000) |  | 9.204% | 91112.7632 | 19.89% | 196912.8698 | 32.53% | 321999.0549 | 25.98% | 257213.4905 | 12.4% | 122729.1116 | 0% | 0 | 989967.29 |  | 989967.29
|  | VALOR ACUMULADO : R$ (1.000) |  | 9.204% | 91112.7632 | 29.09% | 288025.6329 | 61.62% | 610024.6878 | 87.6% | 867238.1784 | 100% | 989967.29 | 100% | 989967.29 |  |  | 2615129.6968 | FALSE
|  | Notas : | 1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas
medições para análise do cronograma.
2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100.
3 - PGA = a soma dos PGS.
4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias.
5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.