## orcamento
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA INTENDÊNCIA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4956.3 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 100
|  |  | 991.26 | 793.01 | 793.01 | 793.01 | 793.01 | 793 | 4956.3
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 71147.28 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 100
|  |  | 14229.46 | 11383.56 | 11383.56 | 11383.56 | 11383.56 | 11383.58 | 71147.28
3 | DEMOLIÇÕES E CONSTRUÇÕES | 32016.28 | 50 | 40 | 10 |  |  |  | 100
|  |  | 16008.14 | 12806.51 | 3201.63 |  |  |  | 32016.28
4 | ESTRUTURA | 438593.58 |  | 20 | 30 | 30 | 20 |  | 100
|  |  |  | 87718.72 | 131578.07 | 131578.07 | 87718.72 |  | 438593.58
5 | FORRO | 50318.93 |  | 10 | 20 | 50 | 20 |  | 100
|  |  |  | 5031.89 | 10063.79 | 25159.47 | 10063.78 |  | 50318.93
6 | DIVISÓRIAS | 21682.4 |  | 30 | 50 | 10 | 10 |  | 100
|  |  |  | 6504.72 | 10841.2 | 2168.24 | 2168.24 |  | 21682.4
7 | ESQUADRIAS | 115073.59 | 15 | 15 | 20 | 30 | 20 |  | 100
|  |  | 17261.04 | 17261.04 | 23014.72 | 34522.08 | 23014.71 |  | 115073.59
8 | PISO E RODAPÉ | 55069.1 |  |  | 20 | 30 | 30 | 20 | 100
[5 empty] | 11013.82 | 16520.73 | 16520.73 | 11013.82 | 55069.1
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 113535.81 | 30 | 30 | 40 |  |  |  | 100
|  |  | 34060.74 | 34060.74 | 45414.33 |  |  |  | 113535.81
10 | AR CONDICIONADO | 72543.87 |  | 10 | 20 | 50 | 20 |  | 100
|  |  |  | 7254.39 | 14508.77 | 36271.94 | 14508.77 |  | 72543.87
11 | SPDA | 12921.36 | 30 | 30 | 40 |  |  |  | 100
|  |  | 3876.41 | 3876.41 | 5168.54 |  |  |  | 12921.36
12 | TELEMÁTICA | 18541.88 |  | 50 | 50 |  |  |  | 100
|  |  |  | 9270.94 | 9270.94 |  |  |  | 18541.88
13 | ELEVADOR | 36931.6 |  | 15 | 15 | 70 |  |  | 100
|  |  |  | 5539.74 | 5539.74 | 25852.12 |  |  | 36931.6
14 | COMBATE A INCÊNDIO | 59479.57 |  |  | 10 | 40 | 40 | 10 | 100
[5 empty] | 5947.96 | 23791.83 | 23791.83 | 5947.95 | 59479.57
15 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | 66749.19 | 15 | 15 | 30 | 30 | 10 |  | 100
|  |  | 10012.38 | 10012.38 | 20024.76 | 20024.76 | 6674.91 |  | 66749.19
16 | PINTURA | 56727.34 |  |  |  |  | 50 | 50 | 100
[7 empty] | 28363.67 | 28363.67 | 56727.34
17 | TELHAMENTO | 15852.55 | 20 | 50 | 30 |  |  |  | 100
|  |  | 3170.51 | 7926.28 | 4755.76 |  |  |  | 15852.55
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1877.63 | [5 empty] | 100 | 100
[8 empty] | 1877.63 | 1877.63
|  | 1244018.26 | 99609.94 | 219440.33 | 312520.6 | 328065.81 | 225001.93 | 59379.65 | 1244018.26
|  |  | 99609.94 | 319050.27 | 631570.87 | 959636.68 | 1184638.61 | 1244018.26