## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 236883.32 | 20.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100
|  |  | 49271.73 | 17055.61 | 17055.61 | 17055.61 | 17055.61 | 17055.61 | 17055.61 | 17055.61 | 17055.61 | 17055.61 | 17055.61 | 17055.49 | 236883.32
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAÇÃO E SEGURO - PORTE 4(ACIMA DE 1.000.000 A 3.000.000) - CICLOVIA | 140748.48 | 20.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100
|  |  | 29275.68 | 10133.89 | 10133.89 | 10133.89 | 10133.89 | 10133.89 | 10133.89 | 10133.89 | 10133.89 | 10133.89 | 10133.89 | 10133.9 | 140748.48
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS(ATÉ 20 KM OBRA CIVIL) - 2 DIAS(DUAS VIAGENS POR DIA) | 2505.22 | 20.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100
|  |  | 521.09 | 180.38 | 180.38 | 180.38 | 180.38 | 180.38 | 180.38 | 180.38 | 180.38 | 180.38 | 180.38 | 180.33 | 2505.22
1.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | 7959 | 20.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100
|  |  | 1655.47 | 573.05 | 573.05 | 573.05 | 573.05 | 573.05 | 573.05 | 573.05 | 573.05 | 573.05 | 573.05 | 573.03 | 7959
1.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | 9036.72 | 20.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100
|  |  | 1879.64 | 650.64 | 650.64 | 650.64 | 650.64 | 650.64 | 650.64 | 650.64 | 650.64 | 650.64 | 650.64 | 650.68 | 9036.72
1.5 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | 6217.92 | 20.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100
|  |  | 1293.33 | 447.69 | 447.69 | 447.69 | 447.69 | 447.69 | 447.69 | 447.69 | 447.69 | 447.69 | 447.69 | 447.69 | 6217.92
1.6 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | 6217.92 | 20.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100
|  |  | 1293.33 | 447.69 | 447.69 | 447.69 | 447.69 | 447.69 | 447.69 | 447.69 | 447.69 | 447.69 | 447.69 | 447.69 | 6217.92
1.7 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 4310.91 | 20.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100
|  |  | 896.67 | 310.39 | 310.39 | 310.39 | 310.39 | 310.39 | 310.39 | 310.39 | 310.39 | 310.39 | 310.39 | 310.34 | 4310.91
1.8 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | 43366.75 | 20.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100
|  |  | 9020.28 | 3122.41 | 3122.41 | 3122.41 | 3122.41 | 3122.41 | 3122.41 | 3122.41 | 3122.41 | 3122.41 | 3122.41 | 3122.37 | 43366.75
1.9 | Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências | 16520.4 | 20.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100
|  |  | 3436.24 | 1189.47 | 1189.47 | 1189.47 | 1189.47 | 1189.47 | 1189.47 | 1189.47 | 1189.47 | 1189.47 | 1189.47 | 1189.46 | 16520.4
2 | TERRAPLENAGEM | 16880.07 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 100
|  |  | 1407.8 | 1407.8 | 1407.8 | 1407.8 | 1406.11 | 1406.11 | 1406.11 | 1406.11 | 1406.11 | 1406.11 | 1406.11 | 1406.1 | 16880.07
2.1 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | 16880.07 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 100
|  |  | 1407.8 | 1407.8 | 1407.8 | 1407.8 | 1406.11 | 1406.11 | 1406.11 | 1406.11 | 1406.11 | 1406.11 | 1406.11 | 1406.1 | 16880.07
3 | SOLUÇÃO 01 - PASSARELA TIPO 01, SOBRE CANALETA - 321,26 M | 101099.31 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
|  |  | 30329.81 | 30329.81 | 30329.81 | 10109.88 | [8 empty] | 101099.31
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 1658.42 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
|  |  | 497.53 | 497.53 | 497.53 | 165.83 | [8 empty] | 1658.42
3.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | 3162.39 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
|  |  | 948.72 | 948.72 | 948.72 | 316.23 | [8 empty] | 3162.39
3.3 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 540.21 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
|  |  | 162.06 | 162.06 | 162.06 | 54.03 | [8 empty] | 540.21
3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 429.92 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
|  |  | 128.98 | 128.98 | 128.98 | 42.98 | [8 empty] | 429.92
3.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | 63254.31 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
|  |  | 18976.29 | 18976.29 | 18976.29 | 6325.44 | [8 empty] | 63254.31
3.6 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | 24553.77 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
|  |  | 7366.13 | 7366.13 | 7366.13 | 2455.38 | [8 empty] | 24553.77
3.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | 462.62 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
|  |  | 138.79 | 138.79 | 138.79 | 46.25 | [8 empty] | 462.62
3.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 2927.06 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
|  |  | 878.12 | 878.12 | 878.12 | 292.7 | [8 empty] | 2927.06
3.9 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | 1719.42 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
|  |  | 515.83 | 515.83 | 515.83 | 171.93 | [8 empty] | 1719.42
3.10 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 2391.19 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
|  |  | 717.36 | 717.36 | 717.36 | 239.11 | [8 empty] | 2391.19
4 | SOLUÇÃO 02 - PISO TIPO 02 SOBRE ATERRO - 1.581,40 M | 406387.85 |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  | 100
[5 empty] | 40638.8 | 60958.19 | 60958.19 | 60958.19 | 60958.19 | 60958.19 | 40638.8 | 20319.3 |  |  | 406387.85
4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 5102.39 |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  | 100
[5 empty] | 510.24 | 765.36 | 765.36 | 765.36 | 765.36 | 765.36 | 510.24 | 255.11 |  |  | 5102.39
4.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | 7783.65 |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  | 100
[5 empty] | 778.37 | 1167.55 | 1167.55 | 1167.55 | 1167.55 | 1167.55 | 778.37 | 389.16 |  |  | 7783.65
4.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 1949.87 |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  | 100
[5 empty] | 194.99 | 292.48 | 292.48 | 292.48 | 292.48 | 292.48 | 194.99 | 97.49 |  |  | 1949.87
4.4 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | 100719.37 |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  | 100
[5 empty] | 10071.94 | 15107.91 | 15107.91 | 15107.91 | 15107.91 | 15107.91 | 10071.94 | 5035.94 |  |  | 100719.37
4.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 2509.68 |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  | 100
[5 empty] | 250.97 | 376.45 | 376.45 | 376.45 | 376.45 | 376.45 | 250.97 | 125.49 |  |  | 2509.68
4.6 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 14408.14 |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  | 100
[5 empty] | 1440.81 | 2161.22 | 2161.22 | 2161.22 | 2161.22 | 2161.22 | 1440.81 | 720.42 |  |  | 14408.14
4.7 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | 196181.04 |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  | 100
[5 empty] | 19618.1 | 29427.16 | 29427.16 | 29427.16 | 29427.16 | 29427.16 | 19618.1 | 9809.04 |  |  | 196181.04
4.8 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 57499.7 |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  | 100
[5 empty] | 5749.97 | 8624.96 | 8624.96 | 8624.96 | 8624.96 | 8624.96 | 5749.97 | 2874.96 |  |  | 57499.7
4.9 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | 8463.65 |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  | 100
[5 empty] | 846.37 | 1269.55 | 1269.55 | 1269.55 | 1269.55 | 1269.55 | 846.37 | 423.16 |  |  | 8463.65
4.10 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 11770.36 |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  | 100
[5 empty] | 1177.04 | 1765.55 | 1765.55 | 1765.55 | 1765.55 | 1765.55 | 1177.04 | 588.53 |  |  | 11770.36
5 | SOLUÇÃO 03 - PASSARELA TIPO 03, PARALELO AO PAVIMENTO - 759,13 M | 277891.83 |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  | 100
[5 empty] | 27789.19 | 41683.78 | 41683.78 | 41683.78 | 41683.78 | 41683.78 | 27789.19 | 13894.55 |  |  | 277891.83
5.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 1762.96 |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  | 100
[5 empty] | 176.3 | 264.44 | 264.44 | 264.44 | 264.44 | 264.44 | 176.3 | 88.16 |  |  | 1762.96
5.2 | Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lançado e adensado em infraestrutura | 33696.26 |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  | 100
[5 empty] | 3369.63 | 5054.44 | 5054.44 | 5054.44 | 5054.44 | 5054.44 | 3369.63 | 1684.8 |  |  | 33696.26
5.3 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 574.27 |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  | 100
[5 empty] | 57.43 | 86.14 | 86.14 | 86.14 | 86.14 | 86.14 | 57.43 | 28.71 |  |  | 574.27
5.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 457.08 |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  | 100
[5 empty] | 45.71 | 68.56 | 68.56 | 68.56 | 68.56 | 68.56 | 45.71 | 22.86 |  |  | 457.08
5.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | 126946.72 |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  | 100
[5 empty] | 12694.67 | 19042.01 | 19042.01 | 19042.01 | 19042.01 | 19042.01 | 12694.67 | 6347.33 |  |  | 126946.72
5.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | 6470.32 |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  | 100
[5 empty] | 647.03 | 970.55 | 970.55 | 970.55 | 970.55 | 970.55 | 647.03 | 323.51 |  |  | 6470.32
5.7 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 52689.93 |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  | 100
[5 empty] | 5268.99 | 7903.49 | 7903.49 | 7903.49 | 7903.49 | 7903.49 | 5268.99 | 2634.5 |  |  | 52689.93
5.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 6899.1 |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  | 100
[5 empty] | 689.91 | 1034.87 | 1034.87 | 1034.87 | 1034.87 | 1034.87 | 689.91 | 344.93 |  |  | 6899.1
5.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 37689.46 |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  | 100
[5 empty] | 3768.95 | 5653.42 | 5653.42 | 5653.42 | 5653.42 | 5653.42 | 3768.95 | 1884.46 |  |  | 37689.46
5.10 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1 | 5055.5 |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  | 100
[5 empty] | 505.55 | 758.33 | 758.33 | 758.33 | 758.33 | 758.33 | 505.55 | 252.75 |  |  | 5055.5
5.11 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 5650.23 |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  | 100
[5 empty] | 565.02 | 847.53 | 847.53 | 847.53 | 847.53 | 847.53 | 565.02 | 282.54 |  |  | 5650.23
6 | SOLUÇÃO 04 - PASSARELA TIPO 04 DE LAMINAS DE MADEIRA, SOBRE RAIZES - 371,11 M | 467577.85 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
|  |  |  | 70136.68 | 70136.68 | 70136.68 | 70136.68 | 70136.68 | 70136.68 | 46757.77 |  |  |  |  | 467577.85
6.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 860.83 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
|  |  |  | 129.12 | 129.12 | 129.12 | 129.12 | 129.12 | 129.12 | 86.11 |  |  |  |  | 860.83
6.2 | Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lançado e adensado em infraestrutura | 5730.6 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
|  |  |  | 859.59 | 859.59 | 859.59 | 859.59 | 859.59 | 859.59 | 573.06 |  |  |  |  | 5730.6
6.3 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 280.41 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
|  |  |  | 42.06 | 42.06 | 42.06 | 42.06 | 42.06 | 42.06 | 28.05 |  |  |  |  | 280.41
6.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 223.12 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
|  |  |  | 33.47 | 33.47 | 33.47 | 33.47 | 33.47 | 33.47 | 22.3 |  |  |  |  | 223.12
6.5 | LAMINAS EM MADEIRA ESPESSURA 3,0CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA) | 337017.2 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
|  |  |  | 50552.58 | 50552.58 | 50552.58 | 50552.58 | 50552.58 | 50552.58 | 33701.72 |  |  |  |  | 337017.2
6.6 | Pontalete de madeira de lei 10 x 10cm | 31172.39 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
|  |  |  | 4675.86 | 4675.86 | 4675.86 | 4675.86 | 4675.86 | 4675.86 | 3117.23 |  |  |  |  | 31172.39
6.7 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes | 51354.68 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
|  |  |  | 7703.2 | 7703.2 | 7703.2 | 7703.2 | 7703.2 | 7703.2 | 5135.48 |  |  |  |  | 51354.68
6.8 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | 38176.44 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
|  |  |  | 5726.47 | 5726.47 | 5726.47 | 5726.47 | 5726.47 | 5726.47 | 3817.62 |  |  |  |  | 38176.44
6.9 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 2762.18 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  |  | 100
|  |  |  | 414.33 | 414.33 | 414.33 | 414.33 | 414.33 | 414.33 | 276.2 |  |  |  |  | 2762.18
7 | SOLUÇÃO 05 - PISO TIPO 05 SOBRE TERRENO NATURAL - 2.858,52 M | 679007.77 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 33950.39 | 33950.39 | 54320.62 | 54320.62 | 54320.62 | 54320.62 | 54320.62 | 67900.78 | 67900.78 | 67900.78 | 67900.78 | 67900.77 | 679007.77
7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 28288.02 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 1414.4 | 1414.4 | 2263.04 | 2263.04 | 2263.04 | 2263.04 | 2263.04 | 2828.8 | 2828.8 | 2828.8 | 2828.8 | 2828.82 | 28288.02
7.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 9214.54 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 460.73 | 460.73 | 737.16 | 737.16 | 737.16 | 737.16 | 737.16 | 921.45 | 921.45 | 921.45 | 921.45 | 921.48 | 9214.54
7.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 7333.07 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 366.65 | 366.65 | 586.65 | 586.65 | 586.65 | 586.65 | 586.65 | 733.31 | 733.31 | 733.31 | 733.31 | 733.28 | 7333.07
7.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | 405024.67 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 20251.23 | 20251.23 | 32401.97 | 32401.97 | 32401.97 | 32401.97 | 32401.97 | 40502.47 | 40502.47 | 40502.47 | 40502.47 | 40502.48 | 405024.67
7.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 207871.57 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 10393.58 | 10393.58 | 16629.73 | 16629.73 | 16629.73 | 16629.73 | 16629.73 | 20787.16 | 20787.16 | 20787.16 | 20787.16 | 20787.12 | 207871.57
7.6 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 21275.9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 1063.8 | 1063.8 | 1702.07 | 1702.07 | 1702.07 | 1702.07 | 1702.07 | 2127.59 | 2127.59 | 2127.59 | 2127.59 | 2127.59 | 21275.9
8 | DIVERSOS - TRECHO COMPLETO SOLUÇÕES 1,2,3,4,5 - TOTAL DE 5.891,42 M | 631730.85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 31586.57 | 31586.57 | 31586.57 | 31586.57 | 63173.08 | 63173.08 | 63173.08 | 63173.08 | 63173.08 | 63173.08 | 63173.08 | 63173.01 | 631730.85
8.1 | Guarda-corpo em peça de roliças de madeira eucalipto tratada 05 a 07 cm, alt = 1,10m, espaçamento entre as colunas de 1,50m e duas peças intermediárias | 317021.81 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 15851.09 | 15851.09 | 15851.09 | 15851.09 | 31702.18 | 31702.18 | 31702.18 | 31702.18 | 31702.18 | 31702.18 | 31702.18 | 31702.19 | 317021.81
8.2 | SEMÁFORO LED PARA CICLOVIA, COM PÓRTICO DE SUPORTE DE ALTURA FINAL 2,50 M E ALTURA TOTAL 3,20 M. | 38060.68 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 1903.03 | 1903.03 | 1903.03 | 1903.03 | 3806.07 | 3806.07 | 3806.07 | 3806.07 | 3806.07 | 3806.07 | 3806.07 | 3806.07 | 38060.68
8.3 | Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível de 114 x 11 x 40 cm - utilização de 5 vezes | 3743.28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 187.16 | 187.16 | 187.16 | 187.16 | 374.33 | 374.33 | 374.33 | 374.33 | 374.33 | 374.33 | 374.33 | 374.33 | 3743.28
8.4 | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 13476.91 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 673.85 | 673.85 | 673.85 | 673.85 | 1347.69 | 1347.69 | 1347.69 | 1347.69 | 1347.69 | 1347.69 | 1347.69 | 1347.68 | 13476.91
8.5 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | 59.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.91 | 59.3
8.6 | Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas, sem auxílio mecânico | 19016.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 950.81 | 950.81 | 950.81 | 950.81 | 1901.62 | 1901.62 | 1901.62 | 1901.62 | 1901.62 | 1901.62 | 1901.62 | 1901.62 | 19016.2
8.7 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | 27059.53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 1352.98 | 1352.98 | 1352.98 | 1352.98 | 2705.95 | 2705.95 | 2705.95 | 2705.95 | 2705.95 | 2705.95 | 2705.95 | 2705.96 | 27059.53
8.8 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | 9556.77 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 477.84 | 477.84 | 477.84 | 477.84 | 955.68 | 955.68 | 955.68 | 955.68 | 955.68 | 955.68 | 955.68 | 955.65 | 9556.77
8.9 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 37811.13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 1890.56 | 1890.56 | 1890.56 | 1890.56 | 3781.11 | 3781.11 | 3781.11 | 3781.11 | 3781.11 | 3781.11 | 3781.11 | 3781.12 | 37811.13
8.10 | CAIACAO EM MEIO FIO | 400.36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 40.04 | 40.04 | 40.04 | 40.04 | 40.04 | 40.04 | 40.04 | 40 | 400.36
8.11 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 8145.78 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 407.29 | 407.29 | 407.29 | 407.29 | 814.58 | 814.58 | 814.58 | 814.58 | 814.58 | 814.58 | 814.58 | 814.56 | 8145.78
8.12 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTICOS E SEMAFOROS | 6213.33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 310.67 | 310.67 | 310.67 | 310.67 | 621.33 | 621.33 | 621.33 | 621.33 | 621.33 | 621.33 | 621.33 | 621.34 | 6213.33
8.13 | RETIRADA E RECOLOCACAO DE POSTE DE SINALIZACAO COM DUAS PLACAS | 33577.74 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 1678.89 | 1678.89 | 1678.89 | 1678.89 | 3357.77 | 3357.77 | 3357.77 | 3357.77 | 3357.77 | 3357.77 | 3357.77 | 3357.79 | 33577.74
8.14 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | 40409.81 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 2020.49 | 2020.49 | 2020.49 | 2020.49 | 4040.98 | 4040.98 | 4040.98 | 4040.98 | 4040.98 | 4040.98 | 4040.98 | 4040.99 | 40409.81
8.15 | Confecção de suporte para placa de sinalização | 29684.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 1484.23 | 1484.23 | 1484.23 | 1484.23 | 2968.46 | 2968.46 | 2968.46 | 2968.46 | 2968.46 | 2968.46 | 2968.46 | 2968.46 | 29684.6
8.16 | LOMBO FAIXA DE CONCRETO ARMADO SOBRE BASE DE BRITA, COM C=8,24 M, LARG.=6,5 E H=0,15. | 7799.92 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 390 | 390 | 390 | 390 | 779.99 | 779.99 | 779.99 | 779.99 | 779.99 | 779.99 | 779.99 | 779.99 | 7799.92
8.17 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR VERMELHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. | 13661.18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 683.06 | 683.06 | 683.06 | 683.06 | 1366.12 | 1366.12 | 1366.12 | 1366.12 | 1366.12 | 1366.12 | 1366.12 | 1366.1 | 13661.18
8.18 | REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL POR FRESAGEM | 2217.52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 110.88 | 110.88 | 110.88 | 110.88 | 221.75 | 221.75 | 221.75 | 221.75 | 221.75 | 221.75 | 221.75 | 221.75 | 2217.52
8.19 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | 23250.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 1162.51 | 1162.51 | 1162.51 | 1162.51 | 2325.02 | 2325.02 | 2325.02 | 2325.02 | 2325.02 | 2325.02 | 2325.02 | 2325.02 | 23250.2
8.20 | RETIRADA DE POSTE DE SINALIZACAO COM PLACA | 564.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 28.24 | 28.24 | 28.24 | 28.24 | 56.48 | 56.48 | 56.48 | 56.48 | 56.48 | 56.48 | 56.48 | 56.48 | 564.8
|  | 2817458.85 | 146546.3 | 184466.86 | 273265.08 | 287259.13 | 308734.07 | 308734.07 | 308734.07 | 298935.32 | 217963.57 | 183749.43 | 149535.58 | 149535.37 | 2817458.85
|  |  | 146546.3 | 331013.16 | 604278.24 | 891537.37 | 1200271.44 | 1509005.51 | 1817739.58 | 2116674.9 | 2334638.47 | 2518387.9 | 2667923.48 | 2817458.85