## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 236883.32 | 20.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100
|  |  | 49271.73 | 17055.6 | 17055.6 | 17055.6 | 17055.6 | 17055.6 | 17055.6 | 17055.6 | 17055.6 | 17055.6 | 17055.6 | 17055.59 | 236883.32
2 | TERRAPLENAGEM | 16880.07 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 100
|  |  | 1407.8 | 1407.8 | 1407.8 | 1407.8 | 1406.11 | 1406.11 | 1406.11 | 1406.11 | 1406.11 | 1406.11 | 1406.11 | 1406.1 | 16880.07
3 | SOLUÇÃO 01 - PASSARELA TIPO 01, SOBRE CANALETA - 321,26 M | 101099.31 | 30 | 30 | 30 | 10 | [8 empty] | 100
|  |  | 30329.79 | 30329.79 | 30329.79 | 10109.94 | [8 empty] | 101099.31
4 | SOLUÇÃO 02 - PISO TIPO 02 SOBRE ATERRO - 1.581,40 M | 406387.85 |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  | 100
[5 empty] | 40638.79 | 60958.18 | 60958.18 | 60958.18 | 60958.18 | 60958.18 | 40638.79 | 20319.37 |  |  | 406387.85
5 | SOLUÇÃO 03 - PASSARELA TIPO 03, PARALELO AO PAVIMENTO - 759,13 M | 277891.83 |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  | 100
[5 empty] | 27789.18 | 41683.77 | 41683.77 | 41683.77 | 41683.77 | 41683.77 | 27789.18 | 13894.62 |  |  | 277891.83
6 | SOLUÇÃO 04 - PASSARELA TIPO 04 DE LAMINAS DE MADEIRA, SOBRE RAIZES - 371,11 M | 467577.85 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | MÊS 6: 15; MÊS 7: 15; MÊS 8: 10 | 100
|  |  |  | 70136.68 | 70136.68 | 70136.68 | 70136.68 | MÊS 6: 70136.68; MÊS 7: 70136.68; MÊS 8: 46757.77 | 467577.85
7 | SOLUÇÃO 05 - PISO TIPO 05 SOBRE TERRENO NATURAL - 2.858,52 M | 679007.77 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 33950.39 | 33950.39 | 54320.62 | 54320.62 | 54320.62 | 54320.62 | 54320.62 | 67900.78 | 67900.78 | 67900.78 | 67900.78 | 67900.77 | 679007.77
8 | DIVERSOS - TRECHO COMPLETO SOLUÇÕES 1,2,3,4,5 - TOTAL DE 5.891,42 M | 631730.85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  | 31586.54 | 31586.54 | 31586.54 | 31586.54 | 63173.09 | 63173.09 | 63173.09 | 63173.09 | 63173.09 | 63173.09 | 63173.09 | 63173.06 | 631730.85
|  | 2817458.85 | 146546.25 | 184466.8 | 273265 | 287259.13 | 308734.05 | 308734.05 | 308734.05 | 298935.3 | 217963.55 | 183749.57 | 149535.58 | 149535.52 | 2817458.85
|  |  | 146546.25 | 331013.05 | 604278.05 | 891537.18 | 1200271.23 | 1509005.28 | 1817739.33 | 2116674.63 | 2334638.18 | 2518387.75 | 2667923.33 | 2817458.85