## RESUMO PMM
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO
PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BAIRROS DE MACEIÓ/AL
PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE JARDINS FILTRANTES; REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DOS RIACHOS: SALGADINHO, REGINALDO, PAU D’ARCO, SAPO, GULANDI E ÁGUAS FÉRREAS; MODERNIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DA EE – EMISSÁRIO SUBMARINO; MODERNIZAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA DO RIACHO SALGADINHO E MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DAS MARGENS DO RIACHO ÁGUAS FÉRREAS E DA PRAIA DA AVENIDA.
ITEM |  | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | CUSTO SEM BDI |  | CUSTO COM BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 76550.13 |  | 97096.1849 | 0.1342%
2 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 4119794.1 |  | 5225546.8364 | 7.225%
3 |  | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  | 256292.54 |  | 325081.4577 | 0.4495%
4 |  | OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE JARDINS FILTRANTES |  | 5751575.1449 |  | 7295297.9138 | 10.09%
| 4.1 | CANAL DO PAU D'ARCO | 1313513.4172 |  | 1666060.4184
| 4.2 | ELEVATÓRIA (RIACHO PAU D'ARDO / RESERVATÓRIO) | 680760.4164 |  | 863476.5122
| 4.3 | LINHA DE RECALQUE - (EE-PAU D'ARCO / LAGOA-RESERVATÓRIO) | 15072.8915 |  | 19118.4556
| 4.4 | TRAVESSIA | 33562.4514 |  | 42570.6134
| 4.5 | RESERVATÓRIO - LAGOA FILTRANTE | 606959.2095 |  | 769867.0613
| 4.6 | REDE COLETORA (RESERVATÓRIO / JARDIM FILTRANTE) | 256805.7583 |  | 325732.4238
| 4.7 | JARDIM FILTRANTE (JARDIM + LAGOA FINAL) | 2844901.0006 |  | 3608472.4292
5 |  | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E LINHAS DE RECALQUE |  | 20527280.9929 |  | 26036803.2114 | 36%
| 5.1 | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS | 4018642.167 |  | 5097245.7246
| 5.2 | LINHAS DE RECALQUE | 13562227.9828 |  | 17202329.9734
| 5.3 | DEBRIS FLOW BUSBAR (BARREIRA DE CONTEÇÃO DE DETRITOS) | 2946410.8431 |  | 3737227.5134
6 |  | OBRAS DE MODERNIZAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA DO RIACHO SALGADINHO |  | 16384356.0315 |  | 20781917.1904
| 6.1 | DEMOLIÇÕES | 323476.1535 |  | 410297.1531
| 6.2 | MICRO DRENAGEM DAS VIAS DO SALGADINHO | 526751.2371 |  | 668131.2691
| 6.3 | CONTEÇÃO DA EROSÃO TUBULAR REGRESSIVA NAS PAREDES LATERIAS DO RIACHO SALGADINHO | 8717560.848 |  | 11057354.1796
| 6.4 | FRESAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 2528433.1499 |  | 3207064.6073
| 6.5 | SINALIZAÇÃO | 25400.2065 |  | 32217.6219
| 6.6 | LIMPEZA E DESASOREAMENTO DOS CANAIS DO REGINALDO, SALGADINHO, SAPO E GULANDI | 2608549.6808 |  | 3308684.4151
| 6.7 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE DESTAQUE DA REGIÃO DO SALGADINHO | 678344.57 |  | 860412.2526
| 6.8 | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO ENTORNO DO SALGADINHO | 975840.1857 |  | 1237755.6915
7 |  | OBRAS DE MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DAS MARGENS DO RIACHO ÁGUAS FÉRREAS |  | 4191722.6385 |  | 5316780.9947
| 7.1 | DEMOLIÇÕES (ELEVATÓRIA EXISTENTE + SOLEIRAS) | 8547.9377 |  | 10842.2042
| 7.2 | LIMPEZA E RETIFICAÇÃO DO CANAL DAS ÁGUAS FÉRREAS | 2940407.4608 |  | 3729612.8233
| 7.3 | DESÁGUE DO CÓRREGO ÁGUAS FÉRREAS | 347974.9625 |  | 441371.4424
| 7.4 | URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO RIACHO ÁGUAS FÉRREAS | 655795.6 |  | 831811.139
| 7.5 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE DESTAQUE | 160214.3 |  | 203215.8181
| 7.6 | RECUPERAÇÃO DO MURO EXISTENTE | 78782.3775 |  | 99927.5676
8 |  | OBRAS DE MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DA PRAIA DA AVENIDA |  | 3782720.2221 |  | 4798002.3297
| 8.1 | DEMOLIÇÕES | 924526.0636 |  | 1172668.8591
| 8.2 | URBANIZAÇÃO DA PRAIA DA AVENIDA | 2547724.4585 |  | 3231533.7032
| 8.3 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE DESTAQUE | 310469.7 |  | 393799.7675
9 |  | READEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO EMISSÁRIO SUBMARINO |  | 1930502.669 |  | 2448649.5854
| 9.1 | OBRA CIVIS | 61680.969 |  | 78236.1411
| 9.2 | INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS, BOMBAS E MOTORES | 1784957.01 |  | 2264039.4715
| 9.3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 83864.69 |  | 106373.9728
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTIVA |  |  | TOTAL GERAL SEM BDI | 57020794.4689 | TOTAL GERAL COM BDI (26,84%) | 72325175.7044
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA |  |  | 10- ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO (Conforme Projeto Básico) - R$ |  |  | 2849270.24
|  |  | 11- REALIZAÇÃO DO COMISSIONAMENTO, PRÉ-OPERAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA (Conforme Projeto Básico) - R$ |  |  | 2037494.31
(10), (11) e (12) - Valores Incluem a Remuneração da Empresa Prestadora do Serviço |  |  | 12- PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL (Conforme Projeto Básico) - R$ |  |  | 984889.4
TOTAL GERAL COM BDI E REMUNERAÇÃO DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 78196829.6544

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PMM
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BAIRROS DE MACEIÓ/AL
PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE JARDINS FILTRANTES; REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DOS RIACHOS: SALGADINHO, REGINALDO, PAU D’ARCO, SAPO, GULANDI E ÁGUAS FÉRREAS; MODERNIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DA EE – EMISSÁRIO SUBMARINO; MODERNIZAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA DO RIACHO SALGADINHO E MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DAS MARGENS DO RIACHO ÁGUAS FÉRREAS E DA PRAIA DA AVENIDA.
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL | ver caixa7
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 76550.13
1 | PRÓPRIA | CP-861976 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MOBILIÁRIO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | UNID | 1 | 62839.53 | 62839.53
1.1 | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (6 PLACAS) | m² | 36 | 380.85 | 13710.6
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 4119794.1
2.1 | PRÓPRIA | CP.01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | mês | 18 | 228877.45 | 4119794.1
3 |  |  | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 256292.54
3.2.1 | SINAPI | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | und. | 5 | 1357.49 | 6787.45
3.2.2 | ORSE | 006096 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | und. | 5 | 420.05 | 2100.25
3.2.3 | ORSE | 010321 | Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,10 x 4,20 x 1,50 m | und. | 5 | 17440.86 | 87204.3
3.2.4 | SINAPI | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | mês | 36 | 515 | 18540
3.2.5 | SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | mês | 36 | 402.34 | 14484.24
3.2.6 | SINAPI | 10779 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS | mês | 36 | 643.75 | 23175
3.2.7 | SINAPI | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | mês | 54 | 584.73 | 31575.42
3.2.8 | SINAPI | 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | mês | 54 | 643.75 | 34762.5
3.2.9 | SINAPI | 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | mês | 54 | 643.75 | 34762.5
3.2.10 | SINAPI | 74220/1 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 54 | 53.72 | 2900.88
IMPLANTAÇÃO DE JARDINS FILTRANTES
4 |  |  | OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE JARDINS FILTRANTES |  |  |  | 5751575.1449
4.1 |  |  | CANAL DO PAU D'ARCO |  |  |  | 1313513.4172
4.1.1 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 140 | 34.79 | 4870.6
4.1.2 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 5177.2 | 6.73 | 34842.556
4.1.3 | SINAPI | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | m³ | 6730.36 | 0.84 | 5653.5024
4.1.4 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 444203.76 | 0.83 | 368689.1208
4.1.5 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 46.2 | 382.83 | 17686.746
4.1.6 | SICRO | 1107900 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 529.2 | 378.26 | 200175.192
4.1.7 | SICRO | 407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 47628 | 8.24 | 392454.72
4.1.8 | SICRO | 3107997 | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 1764 | 60.69 | 107057.16
4.1.9 | SINAPI | 73872/2 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMÃOS | m² | 1680 | 53.63 | 90098.4
4.1.10 | ORSE | 09115 | JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ1525QN (-10/+20MM) - INCLUSIVE EXECUÇÃO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS NAL 3,9 T - IMPACTO DINAMICO 3,33T**CAIXA** | m | 96 | 134.69 | 12930.24
4.1.11 | SINAPI | 3676 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 MCA | m | 100.8 | 330.62 | 33326.496
4.1.12 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 55094.8 | 0.83 | 45728.684
4.2 |  |  | ELEVATÓRIA (RIACHO PAU D'ARDO / RESERVATÓRIO) |  |  |  | 680760.4164
4.2.1 |  |  | OBRA CIVIS |  |  |  | 171299.7224
4.2.1.1 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇ'ES. AF_10/2018 | m² | 50.4 | 34.79 | 1753.416
4.2.1.2 | SICRO | 1107900 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 89.34 | 378.26 | 33793.7484
4.2.1.3 | SICRO | 407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 8040.6 | 8.24 | 66254.544
4.2.1.4 | SICRO | 3107997 | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 426.09 | 60.69 | 25859.4021
4.2.1.5 | SINAPI | 73872/2 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMÃOS | m² | 277.46 | 53.63 | 14880.1798
4.2.1.6 | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 15 | 31.08 | 466.2
4.2.1.7 | SINAPI | 87472 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 49.58 | 34.83 | 1726.8714
4.2.1.8 | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 99.15 | 4.48 | 444.192
4.2.1.9 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 99.15 | 26.01 | 2578.8915
4.2.1.10 | SINAPI | 73937/1 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 17.1 | 91.85 | 1570.635
4.2.1.11 | ORSE | 2855 | Estrutura metálica em aço patinável para cobertura de galpões com duas águas, vãos de 10 a 40 m, inclusive primer anticorrosivo | kg | 35.64 | 12 | 427.68
4.2.1.12 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 35.64 | 217.31 | 7744.9284
4.2.1.13 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 99.15 | 11.53 | 1143.1995
4.2.1.14 | ORSE | 03398 | PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO | pt | 8 | 177,85 | 1422.8
4.2.1.15 | ORSE | 03279 | PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES C/PLACA, COM CANALETA PLASTICA C/DIVISORIA 20X10MM | pt | 2 | 181,76 | 363.52
4.2.1.16 | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG PE-A.43 - PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA | m² | 7.88 | 220.71 | 1739.1948
4.2.1.17 |  | COTAÇÃO | GRADE DO POÇO DE SUCÇÃO | m² | 6.6 | 200 | 1320
4.2.1.18 |  | COTAÇÃO | PERFIL I - W 310 x 52,0 PARA A MONOVIA | m | 7 | 100 | 700
4.2.1.19 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 8566.65 | 0.83 | 7110.3195
4.2.2 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS, BOMBAS E MOTORES |  |  |  | 406383.024
4.2.2.1 |  | COTAÇÃO | Válvula pé c/ crivo, d= 300 mm | und | 3 | 5233.22 | 15699.66
4.2.2.2 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 MM, L=4,40 m | und | 3 | 10188.36 | 30565.08
4.2.2.3 |  | COTAÇÃO | Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 300 mm | und | 13 | 2540.94 | 33032.22
4.2.2.4 |  | COTAÇÃO | TOCO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 mm, L=0,50 m | und | 9 | 1384.98 | 12464.82
4.2.2.5 |  | COTAÇÃO | Toco em fofo com aba de vedação e flanges pn 10 / 16, d= 300 mm | und | 3 | 3075.88 | 9227.64
4.2.2.6 |  | COTAÇÃO | Válvula de gaveta d = 300 mm | und | 6 | 6918.63 | 41511.78
4.2.2.7 |  | COTAÇÃO | Junta DE DESMONTAGEM D = 300 mm | und | 6 | 3989.04 | 23934.24
4.2.2.10 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,50 m | und | 3 | 4813.14 | 14439.42
4.2.2.14 |  | COTAÇÃO | TOCO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 mm, L=0,25 m | und | 6 | 1437.63 | 8625.78
4.2.2.16 |  | COTAÇÃO | VALVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO COM FLANGES, DN 300 mm | und | 3 | 10664.82 | 31994.46
4.2.2.17 |  | COTAÇÃO | Manômetro | und | 3 | 500 | 1500
4.2.2.20 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=0,65 m | und | 2 | 4320.31 | 8640.62
4.2.2.21 |  | COTAÇÃO | Fornecimento de tê em ferro fundo, com flanges pn 10, diam. = 300 mm | und | 2 | 3744.54 | 7489.08
4.2.2.22 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,25 m | und | 1 | 5053.8 | 5053.8
4.2.2.23 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,40 m | und | 1 | 5053.8 | 5053.8
4.2.2.24 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=4,00 m | und | 1 | 8721.17 | 8721.17
4.2.2.25 |  | COTAÇÃO | Curva 45º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 300 mm | und | 2 | 1846.79 | 3693.58
4.2.2.26 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=3,00 m | und | 1 | 7254.23 | 7254.23
4.2.2.27 | SINAPI | 10743 | Troley manual capacidade 1 t | und | 1 | 569.85 | 569.85
4.2.2.28 | ORSE | 12317 | Talha manual 1,0 t, elev.= 5,0 m | und | 1 | 509,93 | 509.93
4.2.2.29 |  | COTAÇÃO | GRADE DE PROTEÇÃO LATERAL | m² | 16.8 | 1200 | 20160
4.2.2.30 | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 12.5 | 287.1 | 3588.75
4.2.2.31 | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG PE-A.43 - PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA | m² | 2.4 | 220.71 | 529.704
4.2.2.32 | PRÓPRIA | CP.45 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOR BOMBA | und | 3 | 5969.47 | 17908.41
4.2.2.33 |  | COTAÇÃO | CONJUNTO MOTOR-BOMBA REAUTOESCORVANTE 10 CV - Q=113,4 m³/h - Ah=8,59 m | und | 3 | 31405 | 94215
4.2.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 103077.67
4.2.3.1 |  |  | EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA EM 13,8 KV |  |  |  | 54612.1
4.2.3.1.1 | PRÓPRIA | CP.21 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-1 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 18 | 1222.53 | 22005.54
4.2.3.1.2 | PRÓPRIA | CP.22 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-2 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 4 | 1630.25 | 6521
4.2.3.1.3 | PRÓPRIA | CP.23 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-3 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 4 | 2287.66 | 9150.64
4.2.3.1.4 | PRÓPRIA | CP.24 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-4 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 3 | 2832.5 | 8497.5
4.2.3.1.5 | PRÓPRIA | CP.25 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO N3CE3E6 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 1 | 3770.92 | 3770.92
4.2.3.1.6 | PRÓPRIA | CP.26 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO CONDUTOR EM ALUMÍNIO PROTEGIDO 50 mm² 15 Kv, INCLUSIVE ASSESSÓRIOS | M | 30 | 155.55 | 4666.5
4.2.3.2 |  |  | SUBESTAÇÃO 30 kVA |  |  |  | 14008.15
4.2.3.2.1 | PRÓPRIA | CP.34 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA 30 kVA 60HZ CLASSE 15KV | und | 1 | 14008.15 | 14008.15
4.2.3.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ACIONAMENTO E PROTEÇÃO DA CASA DE BOMBAS |  |  |  | 34457.42
4.2.3.3.1 | PRÓPRIA | CP.41 | QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM ELETRO-ELETRÔNICA 60X80X20 CM - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | und | 2 | 2165.73 | 4331.46
4.2.3.3.2 | PRÓPRIA | CP.42 | SOFT-STARTER SSW07, OU SIMILAR, 85A/380v COM IhM LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 3 | 6935.67 | 20807.01
4.2.3.3.3 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | und | 4 | 104.13 | 416.52
4.2.3.3.4 | SINAPI | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 3 | 157.28 | 471.84
4.2.3.3.5 | SINAPI | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 3 | 127.01 | 381.03
4.2.3.3.6 | SINAPI | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | und | 2 | 206.76 | 413.52
4.2.3.3.7 | SINAPI | 39510 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS) | und | 2 | 127.91 | 255.82
4.2.3.3.8 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 100 | 4.61 | 461
4.2.3.3.9 | SINAPI | 868 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | m | 50 | 15.12 | 756
4.2.3.3.10 | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 1 | 65 | 65
4.2.3.3.11 | SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 1 | 66.33 | 66.33
4.2.3.3.12 | SINAPI | 74130/5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2 | 117.93 | 235.86
4.2.3.3.13 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 1 | 76.61 | 76.61
4.2.3.3.14 | ORSE | 009041 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | und | 8 | 113.89 | 911.12
4.2.3.3.15 | PRÓPRIA | CP.44 | SENSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | und | 1 | 4808.3 | 4808.3
4.3 |  |  | LINHA DE RECALQUE - (EE-PAU D'ARCO / LAGOA-RESERVATÓRIO) |  |  |  | 15072.8915
4.3.1 | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | m | 15 | 2.95 | 44.25
4.3.2 | ORSE | 011676 | CADASTRO DE REDES DE ESGOTO | m | 15 | 1.33 | 19.95
4.3.3 | ORSE | 006465 | TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA | m | 15 | 0.38 | 5.7
4.3.4 | SINAPI | 74221/1 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | m | 15 | 2.49 | 37.35
4.3.8 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 36.75 | 6.73 | 247.3275
4.3.9 | ORSE | 007301 | ESCORAMENTO DE VALAS TIPO CONTÍNUO SIMPLES | m² | 37.5 | 37.74 | 1415.25
4.3.10 | SINAPI | 94104 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 20.25 | 149.15 | 3020.2875
4.3.11 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 28.29 | 19.74 | 558.4446
4.3.12 | SINAPI | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | m³ | 8.46 | 0.84 | 7.1064
4.3.13 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 558.36 | 0.83 | 463.4388
4.3.14 | SINAPI | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 8.46 | 0.87 | 7.3602
4.3.16 | PRÓPRIA | CP.02 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS | m | 15 | 226.68 | 3400.2
4.3.17 | SINAPI | 74162/1 | CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIÂMETRO REGISTRO < 150 MM | und. | 1 | 350 | 350
4.3.18 | ORSE | 05649 | Registro gaveta fofo, c/ flanges, cundha borracha, corpo curto e cabeçote, pn 10, tipo euro 23, d= 300mm | und. | 1 | 4316.34 | 4316.34
4.3.19 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 1421.55 | 0.83 | 1179.8865
4.4 |  |  | TRAVESSIA |  |  |  | 33562.4514
4.4.1 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 28 | 34.79 | 974.12
4.4.2 | SICRO | 1107900 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 13.88 | 378.26 | 5250.2488
4.4.3 | SICRO | 407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 1249.2 | 8.24 | 10293.408
4.4.4 | SICRO | 3107997 | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 75.18 | 60.69 | 4562.6742
4.4.5 | SINAPI | 73872/2 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMÃOS | m² | 25.2 | 53.63 | 1351.476
4.4.6 | ORSE | 09115 | JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ1525QN (-10/+20MM) - INCLUSIVE EXECUÇÃO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS NAL 3,9 T - IMPACTO DINAMICO 3,33T**CAIXA** | m | 24 | 134.69 | 3232.56
4.4.7 | SINAPI | 3674 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 MCA | m | 25.2 | 59.04 | 1487.808
4.4.8 | SINAPI | 84154 | APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO | und | 6 | 138.29 | 829.74
4.4.9 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 13.2 | 339.54 | 4481.928
4.4.10 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 1323.48 | 0.83 | 1098.4884
4.5 |  |  | RESERVATÓRIO - LAGOA FILTRANTE |  |  |  | 606959.2095
4.5.1 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 130 | 34.79 | 4522.7
4.5.2 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 1875 | 6.73 | 12618.75
4.5.3 | SINAPI | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | m³ | 2437.5 | 0.84 | 2047.5
4.5.4 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 160875 | 0.83 | 133526.25
4.5.5 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 11.7 | 382.83 | 4479.111
4.5.6 | SICRO | 1107900 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 106.6 | 378.26 | 40322.516
4.5.7 | SICRO | 407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 9594 | 8.24 | 79054.56
4.5.8 | SICRO | 3107997 | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 650 | 60.69 | 39448.5
4.5.9 | SINAPI | 73872/2 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMÃOS | m² | 325 | 53.63 | 17429.75
4.5.10 | ORSE | 09115 | JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ1525QN (-10/+20MM) - INCLUSIVE EXECUÇÃO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS NAL 3,9 T - IMPACTO DINAMICO 3,33T**CAIXA** | m | 28 | 134.69 | 3771.32
4.5.11 | SINAPI | 3674 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 MCA | m | 26.25 | 59.04 | 1549.8
4.5.12 | SINAPI | 94104 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 500 | 149.15 | 74575
4.5.13 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 49891.75 | 0.83 | 41410.1525
4.5.14 | SINAPI | 72799 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJuntaDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | m² | 410 | 70.01 | 28704.1
4.5.15 | SINAPI | 3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | m² | 320 | 8 | 2560
4.5.16 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 320 | 8.31 | 2659.2
4.5.17 |  | COTAÇÃO | Plantas Phytorestore: Saules, Typha latifolia, Phragmites australis | und | 2000 | 4 | 8000
4.5.18 |  | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | und | 2000 | 55.14 | 110280
4.6 |  |  | REDE COLETORA (RESERVATÓRIO / JARDIM FILTRANTE) |  |  |  | 256805.7583
4.6.1 | SINAPI | 74221/1 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | m | 598.5 | 2.49 | 1490.265
4.6.2 | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | m | 598.5 | 2.95 | 1765.575
4.6.3 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 585.44 | 6.73 | 3940.0112
4.6.4 | SINAPI | 94050 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM Profundidade DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 876.59 | 31.59 | 27691.4781
4.6.5 | SINAPI | 98421 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, Profundidade DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO fundo, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/201 | und | 12 | 1372.34 | 16468.08 |  | Resultado
4.6.6 | SINAPI | 90715 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | m | 585.44 | 295.57 | 173038.5008 |  | abcde*k
4.6.7 | SINAPI | 74005/1 | COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALAS | m² | 598.5 | 4.18 | 2501.73 |  | 2010
4.6.8 | SINAPI | 94104 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 85.27 | 149.15 | 12718.0205 |  | @456
4.6.9 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 511 | 19.74 | 10087.14
4.6.10 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 8560.19 | 0.83 | 7104.9577
4.7 |  |  | JARDIM FILTRANTE (JARDIM + LAGOA FINAL) |  |  |  | 2844901.0006
4.71 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 628.8 | 34.79 | 21875.952
4.7.2 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 2829.6 | 6.73 | 19043.208
4.7.3 | SINAPI | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | m³ | 3678.48 | 0.84 | 3089.9232
4.7.4 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 242779.68 | 0.83 | 201507.1344
4.7.5 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 118.47 | 382.83 | 45353.8701
4.7.6 | SICRO | 1107900 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 1362.61 | 378.26 | 515420.8586
4.7.7 | SICRO | 407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 122634.9 | 8.24 | 1010511.576
4.7.8 | SICRO | 3107997 | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 2987.24 | 60.69 | 181295.5956
4.7.9 | SINAPI | 73872/2 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMÃOS | m² | 3217.03 | 53.63 | 172529.3189
4.7.10 | ORSE | 09115 | JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ1525QN (-10/+20MM) - INCLUSIVE EXECUÇÃO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS NAL 3,9 T - IMPACTO DINAMICO 3,33T**CAIXA** | m | 166.43 | 134.69 | 22416.4567
4.7.11 | SINAPI | 3676 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 MCA | m | 171.1 | 330.62 | 56569.082
4.7.12 | SINAPI | 42695 | Curva PVC 90 GRAUS PARA Chaminés Ø 200 mm | und. | 7 | 323.31 | 2263.17
4.7.13 | SINAPI | 90702 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, Junta ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | m | 82 | 59.9 | 4911.8
4.7.14 |  | COTAÇÃO | Valvulas manuais gravidade Ø 200 mm | und. | 4 | 1144.18 | 4576.72
4.7.15 | SINAPI | 42695 | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | pc | 18 | 311.43 | 5605.74
4.7.16 | SINAPI | 7070 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | pc | 6 | 111.19 | 667.14
4.7.17 |  | COTAÇÃO | Medidor de vazão (Calha parshall com ultrasson) | und. | 4 | 6527.55 | 26110.2
4.7.18 | SINAPI | 88549 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM | m³ | 1377.84 | 87.02 | 119899.6368
4.7.19 | SINAPI | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 150.93 | 60 | 9055.8
4.7.20 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 152407.01 | 0.83 | 126497.8183
4.7.21 |  | COTAÇÃO | Plantas Phytorestore: Saules, Typha latifolia, Phragmites australis | und | 5000 | 4 | 20000
4.7.22 | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | und | 5000 | 55.14 | 275700
REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DOS RIACHOS: SALGADINHO, REGINALDO, PAU D'ARCO, SAPO, GULANDI E ÁGUAS FÉRREAS
5 |  |  | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E LINHAS DE RECALQUE |  |  |  | 20527280.9929
5.1 |  |  | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS |  |  |  | 4018642.167
5.1.1 |  |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA REGINALDO |  |  |  | 1867783.4849
5.1.1.1 |  |  | OBRA CIVIS |  |  |  | 532230.8299
5.1.1.1.1 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇ'ES. AF_10/2018 | m | 66 | 34.79 | 2296.14
5.1.1.1.2 | PRÓPRIA | CP.81 | EXECUÇÃO DE COLUNAS PELO MÉTODO DSM, DIÂMETRO DE 800 MM, COM TAXA DE CIMENTO DE 250 KG/M³ | M3 | 125.13 | 355.92 | 44536.2696
5.1.1.1.3 | SICRO | 1107900 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 248.71 | 378.26 | 94077.0446
5.1.1.1.4 | SICRO | 407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 22383.9 | 8.24 | 184443.336
5.1.1.1.5 | SICRO | 3107997 | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 1199.54 | 60.69 | 72800.0826
5.1.1.1.6 | SINAPI | 73872/2 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMÃOS | m² | 810.16 | 53.63 | 43448.8808
5.1.1.1.7 | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 15 | 31.08 | 466.2
5.1.1.1.8 | SINAPI | 87472 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 114.74 | 34.83 | 3996.3942
5.1.1.1.9 | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 229.48 | 4.48 | 1028.0704
5.1.1.1.10 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 229.48 | 26.01 | 5968.7748
5.1.1.1.11 | SINAPI | 73937/1 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 31.64 | 91.85 | 2906.134
5.1.1.1.12 | ORSE | 2855 | Estrutura metálica em aço patinável para cobertura de galpões com duas águas, vãos de 10 a 40 m, inclusive primer anticorrosivo | kg | 1717.2 | 12 | 20606.4
5.1.1.1.13 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 95.4 | 217.31 | 20731.374
5.1.1.1.14 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 229.48 | 11.53 | 2645.9044
5.1.1.1.15 | ORSE | 003398 | PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO | pt | 8 | 177.85 | 1422.8
5.1.1.1.16 | ORSE | 003279 | PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES C/PLACA, COM CANALETA PLASTICA C/DIVISORIA 20X10MM | pt | 2 | 181.76 | 363.52
5.1.1.1.17 | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG PE-A.43 - PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA | m² | 19.58 | 220.71 | 4321.5018
5.1.1.1.18 |  | COTAÇÃO | GRADE DO POÇO DE SUCÇÃO | m² | 25.5 | 200 | 5100
5.1.1.1.19 |  | COTAÇÃO | PERFIL I - W 310 x 52,0 PARA A MONOVIA | m | 13 | 100 | 1300
5.1.1.1.20 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 23821.69 | 0.83 | 19772.0027
5.1.1.2 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS, BOMBAS E MOTORES |  |  |  | 1234138.155
5.1.1.2.1 |  | COTAÇÃO | Válvula pé c/ crivo, d= 600 mm | und | 3 | 6500 | 19500
5.1.1.2.2 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 600 MM, L=4,75 m | und | 3 | 24875.01 | 74625.03
5.1.1.2.3 |  | COTAÇÃO | Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 600 mm | und | 4 | 12460.38 | 49841.52
5.1.1.2.4 |  | COTAÇÃO | TOCO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 600 mm, L=0,50 m | und | 4 | 4293.99 | 17175.96
5.1.1.2.5 |  | COTAÇÃO | Toco em fofo com aba de vedação e flanges pn 10 / 16, d= 600 mm | und | 3 | 9006.47 | 27019.41
5.1.1.2.6 |  | COTAÇÃO | Válvula de gaveta d = 600 mm | und | 3 | 30967.49 | 92902.47
5.1.1.2.7 |  | COTAÇÃO | Junta DE DESMONTAGEM D = 600 mm | und | 3 | 15095.25 | 45285.75
5.1.1.2.8 |  | COTAÇÃO | Fornecimento de redução em ferro fundo, com flanges pn 10, diam. = 600 x400 mm | und | 3 | 6208.34 | 18625.02
5.1.1.2.9 |  | COTAÇÃO | Fornecimento de redução excentrica em ferro fundo, com flanges pn 10, diam. = 400 x300 mm | und | 3 | 2985.86 | 8957.58
5.1.1.2.10 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,50 m | und | 3 | 4813.14 | 14439.42
5.1.1.2.11 |  | COTAÇÃO | Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10, d= 300 mm | und | 9 | 2540.95 | 22868.55
5.1.1.2.12 |  | COTAÇÃO | TOCO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 mm, L=0,50 m | und | 3 | 1384.98 | 4154.94
5.1.1.2.13 |  | COTAÇÃO | Junta DE DESMONTAGEM D = 300 mm | und | 3 | 3989.04 | 11967.12
5.1.1.2.14 |  | COTAÇÃO | TOCO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 mm, L=0,25 m | und | 6 | 1437.63 | 8625.78
5.1.1.2.15 |  | COTAÇÃO | Válvula de gaveta d = 300 mm | und | 3 | 6918.63 | 20755.89
5.1.1.2.16 |  | COTAÇÃO | VALVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO COM FLANGES, DN 300 mm | und | 3 | 10664.82 | 31994.46
5.1.1.2.17 |  | COTAÇÃO | Manômetro | und | 3 | 500 | 1500
5.1.1.2.18 |  | COTAÇÃO | Fornecimento de redução em ferro fundo, com flanges pn 10, diam. = 600 x400 mm | und | 3 | 6208.34 | 18625.02
5.1.1.2.19 |  | COTAÇÃO | Fornecimento de redução em ferro fundo, com flanges pn 10, diam. = 400 x300 mm | und | 3 | 2801.55 | 8404.65
5.1.1.2.20 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 600 mm, L=0,65 m | und | 2 | 11371.34 | 22742.68
5.1.1.2.21 |  | COTAÇÃO | Fornecimento de tê em ferro fundo, com flanges pn 10, diam. = 600 mm | und | 2 | 16045.49 | 32090.98
5.1.1.2.22 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 600 mm, L=1,25 m | und | 1 | 13059.29 | 13059.29
5.1.1.2.23 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 600 mm, L=1,40 m | und | 1 | 13059.3 | 13059.3
5.1.1.2.24 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 600 mm, L=4,00 m | und | 1 | 21499.09 | 21499.09
5.1.1.2.25 |  | COTAÇÃO | Curva 45º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 600 mm | und | 2 | 9461.15 | 18922.3
5.1.1.2.26 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 600 mm, L=3,00 m | und | 1 | 18123.16 | 18123.16
5.1.1.2.27 | SINAPI | 10743 | Troley manual capacidade 1 t | und | 1 | 569.85 | 569.85
5.1.1.2.28 | ORSE | 12317 | Talha manual 1,0 t, elev.= 5,0 m | und | 1 | 509.93 | 509.93
5.1.1.2.29 |  | COTAÇÃO | GRADE DE PROTEÇÃO LATERAL | m² | 30 | 1200 | 36000
5.1.1.2.30 | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 24 | 287.1 | 6890.4
5.1.1.2.31 | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG PE-A.43 - PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA | m² | 4.5 | 220.71 | 993.195
5.1.1.2.32 | PRÓPRIA | CP.45 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOR BOMBA | und | 3 | 5969.47 | 17908.41
5.1.1.2.33 |  | COTAÇÃO | CONJUNTO MOTOR-BOMBA REAUTOESCORVANTE 60 CV - Q=837 m³/h - Ah=12,39 m. | und | 3 | 178167 | 534501
5.1.1.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 101414.5
5.1.1.3.1 |  |  | EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA EM 13,8 KV |  |  |  | 27103.42
5.1.1.3.1.1.1 | PRÓPRIA | CP.25 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO N3CE3E6 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 1 | 3770.92 | 3770.92
5.1.1.3.1.1.3 | PRÓPRIA | CP.26 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO CONDUTOR EM ALUMÍNIO PROTEGIDO 50 mm² 15 Kv, INCLUSIVE ASSESSÓRIOS | M | 150 | 155.55 | 23332.5
5.1.1.3.2 |  |  | SUBESTAÇÃO 150 kVA |  |  |  | 23718.13
5.1.1.3.2.1 | PRÓPRIA | CP.31 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA 150 kVA 60HZ CLASSE 15KV | und | 1 | 23718.13 | 23718.13
5.1.1.3.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ACIONAMENTO E PROTEÇÃO DA CASA DE BOMBAS |  |  |  | 50592.95
5.1.1.3.3.1 | PRÓPRIA | CP.41 | QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM ELETRO-ELETRÔNICA 60X80X20 CM - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | und | 2 | 2165.73 | 4331.46
5.1.1.3.3.2 | PRÓPRIA | CP.42 | SOFT-STARTER SSW07, OU SIMILAR, 85A/380v COM IhM LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 3 | 6935.67 | 20807.01
5.1.1.3.3.3 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | und | 4 | 104.13 | 416.52
5.1.1.3.3.4 | SINAPI | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 3 | 157.28 | 471.84
5.1.1.3.3.5 | SINAPI | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 3 | 127.01 | 381.03
5.1.1.3.3.6 | SINAPI | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | und | 2 | 206.76 | 413.52
5.1.1.3.3.7 | SINAPI | 39510 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS) | und | 2 | 127.91 | 255.82
5.1.1.3.3.8 | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 150 | 30.53 | 4579.5
5.1.1.3.3.9 | SINAPI | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 80 | 71.18 | 5694.4
5.1.1.3.3.1.10 | SINAPI | 868 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | m | 50 | 15.12 | 756
5.1.1.3.3.1.11 | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 1 | 65 | 65
5.1.1.3.3.1.12 | SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 1 | 66.33 | 66.33
5.1.1.3.3.1.13 | SINAPI | 34729 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | und | 6 | 1105.85 | 6635.1
5.1.1.3.3.1.14 | ORSE | 009041 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | und | 8 | 113.89 | 911.12
5.1.1.3.3.1.15 | PRÓPRIA | CP.44 | SENSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | und | 1 | 4808.3 | 4808.3
5.1.2 |  |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA GULANDI |  |  |  | 699137.855
5.1.2.1 |  |  | OBRA CIVIS |  |  |  | 172564.17
5.1.2.1.1 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇ'ES. AF_10/2018 | m | 40.2 | 34.79 | 1398.558
5.1.2.1.2 | PRÓPRIA | CP.81 | EXECUÇÃO DE COLUNAS PELO MÉTODO DSM, DIÂMETRO DE 800 MM, COM TAXA DE CIMENTO DE 250 KG/M³ | M3 | 109.38 | 355.92 | 38930.5296
5.1.2.1.3 | SICRO | 1107900 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 70.52 | 378.26 | 26674.8952
5.1.2.1.4 | SICRO | 407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 6346.8 | 8.24 | 52297.632
5.1.2.1.5 | SICRO | 3107997 | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 268.56 | 60.69 | 16298.9064
5.1.2.1.6 | SINAPI | 73872/2 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMÃOS | m² | 112.32 | 53.63 | 6023.7216
5.1.2.1.7 | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 15 | 31.08 | 466.2
5.1.2.1.8 | SINAPI | 87472 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 45.43 | 34.83 | 1582.3269
5.1.2.1.9 | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 90.85 | 4.48 | 407.008
5.1.2.1.10 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 90.85 | 26.01 | 2363.0085
5.1.2.1.11 | SINAPI | 73937/1 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 14.25 | 91.85 | 1308.8625
5.1.2.1.12 | ORSE | 02855 | Estrutura metálica em aço patinável para cobertura de galpões com duas águas, vãos de 10 a 40 m, inclusive primer anticorrosivo | kg | 544.32 | 12 | 6531.84
5.1.2.1.13 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 30.24 | 217.31 | 6571.4544
5.1.2.1.14 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 90.85 | 11.53 | 1047.5005
5.1.2.1.15 | ORSE | 03398 | PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO | pt | 8 | 177.85 | 1422.8
5.1.2.1.16 | ORSE | 03279 | PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES C/PLACA, COM CANALETA PLASTICA C/DIVISORIA 20X10MM | pt | 2 | 181.76 | 363.52
5.1.2.1.17 | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG PE-A.43 - PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA | m² | 7.88 | 220.71 | 1739.1948
5.1.2.1.18 |  | COTAÇÃO | GRADE DO POÇO DE SUCÇÃO | m² | 4.6 | 200 | 920
5.1.2.1.19 |  | COTAÇÃO | PERFIL I - W 310 x 52,0 PARA A MONOVIA | m | 6 | 100 | 600
5.1.2.1.20 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 6766.52 | 0.83 | 5616.2116
5.1.2.2 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS, BOMBAS E MOTORES |  |  |  | 445623.615
5.1.2.2.1 |  | COTAÇÃO | Válvula pé c/ crivo, d= 300 mm | und | 3 | 5233.22 | 15699.66
5.1.2.2.2 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 MM, L=4,40 m | und | 3 | 10188.36 | 30565.08
5.1.2.2.3 |  | COTAÇÃO | Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 300 mm | und | 4 | 2540.94 | 10163.76
5.1.2.2.4 |  | COTAÇÃO | TOCO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 mm, L=0,50 m | und | 4 | 1384.98 | 5539.92
5.1.2.2.5 |  | COTAÇÃO | Toco em fofo com aba de vedação e flanges pn 10 / 16, d= 300 mm | und | 3 | 3075.88 | 9227.64
5.1.2.2.6 |  | COTAÇÃO | Válvula de gaveta d = 300 mm | und | 3 | 6918.63 | 20755.89
5.1.2.2.7 |  | COTAÇÃO | Junta DE DESMONTAGEM D = 300 mm | und | 3 | 3989.04 | 11967.12
5.1.2.2.8 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,50 m | und | 3 | 4813.14 | 14439.42
5.1.2.2.9 |  | COTAÇÃO | TOCO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 mm, L=0,25 m | und | 6 | 1437.63 | 8625.78
5.1.2.2.10 |  | COTAÇÃO | VALVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO COM FLANGES, DN 300 mm | und | 4 | 10664.82 | 42659.28
5.1.2.2.11 |  | COTAÇÃO | Manômetro | und | 3 | 500 | 1500
5.1.2.2.12 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=0,65 m | und | 2 | 4320.31 | 8640.62
5.1.2.2.13 |  | COTAÇÃO | Fornecimento de tê em ferro fundo, com flanges pn 10, diam. = 300 mm | und | 2 | 3744.54 | 7489.08
5.1.2.2.14 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,25 m | und | 1 | 5053.8 | 5053.8
5.1.2.2.15 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,40 m | und | 1 | 5053.8 | 5053.8
5.1.2.2.16 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=4,00 m | und | 1 | 8721.17 | 8721.17
5.1.2.2.17 |  | COTAÇÃO | Curva 45º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 300 mm | und | 2 | 1846.79 | 3693.58
5.1.2.2.18 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=3,00 m | und | 1 | 7254.23 | 7254.23
5.1.2.2.19 | SINAPI | 10743 | Troley manual capacidade 1 t | und | 1 | 569.85 | 569.85
5.1.2.2.20 | ORSE | 12317 | Talha manual 1,0 t, elev.= 5,0 m | und | 1 | 509.93 | 509.93
5.1.2.2.21 |  | COTAÇÃO | GRADE DE PROTEÇÃO LATERAL | m² | 30 | 1200 | 36000
5.1.2.2.22 | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 24 | 287.1 | 6890.4
5.1.2.2.23 | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG PE-A.43 - PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA | m² | 4.5 | 220.71 | 993.195
5.1.2.2.24 | PRÓPRIA | CP.45 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOR BOMBA | und | 3 | 5969.47 | 17908.41
5.1.2.2.25 |  | COTAÇÃO | CONJUNTO MOTOR-BOMBA REAUTOESCORVANTE 20 CV - Q=180 m³/h - Ah=16,63 m. | und | 3 | 55234 | 165702
5.1.2.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 80950.07
5.1.2.3.1 |  |  | EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA EM 13,8 KV |  |  |  | 30545.13
5.1.2.3.1.1 | PRÓPRIA | CP.21 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-1 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 4 | 1222.53 | 4890.12
5.1.2.3.1.2 | PRÓPRIA | CP.22 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-2 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 3 | 1630.25 | 4890.75
5.1.2.3.1.3 | PRÓPRIA | CP.23 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-3 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 4 | 2287.66 | 9150.64
5.1.2.3.1.4 | PRÓPRIA | CP.24 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-4 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 2 | 2832.5 | 5665
5.1.2.3.1.5 | PRÓPRIA | CP.25 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO N3CE3E6 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 1 | 3770.92 | 3770.92
5.1.2.3.1.6 | PRÓPRIA | CP.26 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO CONDUTOR EM ALUMÍNIO PROTEGIDO 50 mm² 15 Kv, INCLUSIVE ASSESSÓRIOS | M | 14 | 155.55 | 2177.7
5.1.2.3.2 |  |  | SUBESTAÇÃO 45 kVA |  |  |  | 13965
5.1.2.3.2.1 | PRÓPRIA | CP.33 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA 45 kVA 60HZ CLASSE 15KV | und | 1 | 13965 | 13965
5.1.2.3.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ACIONAMENTO E PROTEÇÃO DA CASA DE BOMBAS |  |  |  | 36439.94
5.1.2.3.3.1 | PRÓPRIA | CP.41 | QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM ELETRO-ELETRÔNICA 60X80X20 CM - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | und | 2 | 2165.73 | 4331.46
5.1.2.3.3.2 | PRÓPRIA | CP.42 | SOFT-STARTER SSW07, OU SIMILAR, 85A/380v COM IhM LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 3 | 6935.67 | 20807.01
5.1.2.3.3.3 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | und | 4 | 104.13 | 416.52
5.1.2.3.3.4 | SINAPI | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 3 | 157.28 | 471.84
5.1.2.3.3.5 | SINAPI | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 3 | 127.01 | 381.03
5.1.2.3.3.6 | SINAPI | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | und | 2 | 206.76 | 413.52
5.1.2.3.3.7 | SINAPI | 39510 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS) | und | 2 | 127.91 | 255.82
5.1.2.3.3.8 | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 100 | 6.38 | 638
5.1.2.3.3.9 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 60 | 16.23 | 973.8
5.1.2.3.3.10 | SINAPI | 868 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | m | 50 | 15.12 | 756
5.1.2.3.3.11 | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 1 | 65 | 65
5.1.2.3.3.12 | SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 1 | 66.33 | 66.33
5.1.2.3.3.13 | SINAPI | 74130/5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2 | 117.93 | 235.86
5.1.2.3.3.14 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 3 | 76.61 | 229.83
5.1.2.3.3.15 | SINAPI | 74130/6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2 | 339.25 | 678.5
5.1.2.3.3.16 | ORSE | 009041 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | und | 8 | 113.89 | 911.12
5.1.2.3.3.17 | PRÓPRIA | CP.44 | SENSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | und | 1 | 4808.3 | 4808.3
5.1.3 |  |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA RIACHO DO SAPO |  |  |  | 765902.2476
5.1.3.1 |  |  | OBRA CIVIS |  |  |  | 143787.8426
5.1.3.1.1 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇ'ES. AF_10/2018 | m | 40.2 | 34.79 | 1398.558
5.1.3.1.2 | PRÓPRIA | CP.81 | EXECUÇÃO DE COLUNAS PELO MÉTODO DSM, DIÂMETRO DE 800 MM, COM TAXA DE CIMENTO DE 250 KG/M³ | M3 | 109.38 | 355.92 | 38930.5296
5.1.3.1.3 | SICRO | 1107900 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 46.52 | 378.26 | 17596.6552
5.1.3.1.4 | SICRO | 407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 4186.8 | 8.24 | 34499.232
5.1.3.1.5 | SICRO | 3107997 | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 268.56 | 60.69 | 16298.9064
5.1.3.1.6 | SINAPI | 73872/2 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMÃOS | m² | 112.32 | 53.63 | 6023.7216
5.1.3.1.7 | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 15 | 31.08 | 466.2
5.1.3.1.8 | SINAPI | 87472 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 45.43 | 34.83 | 1582.3269
5.1.3.1.9 | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 90.85 | 4.48 | 407.008
5.1.3.1.10 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 90.85 | 26.01 | 2363.0085
5.1.3.1.11 | SINAPI | 73937/1 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 14.25 | 91.85 | 1308.8625
5.1.3.1.12 | ORSE | 02855 | Estrutura metálica em aço patinável para cobertura de galpões com duas águas, vãos de 10 a 40 m, inclusive primer anticorrosivo | kg | 544.32 | 12 | 6531.84
5.1.3.1.13 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 30.24 | 217.31 | 6571.4544
5.1.3.1.14 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 90.85 | 11.53 | 1047.5005
5.1.3.1.15 | ORSE | 03398 | PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO | pt | 8 | 177.85 | 1422.8
5.1.3.1.16 | ORSE | 03279 | PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES C/PLACA, COM CANALETA PLASTICA C/DIVISORIA 20X10MM | pt | 2 | 181.76 | 363.52
5.1.3.1.17 | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG PE-A.43 - PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA | m² | 7.88 | 220.71 | 1739.1948
5.1.3.1.18 |  | COTAÇÃO | GRADE DO POÇO DE SUCÇÃO | m² | 4.6 | 200 | 920
5.1.3.1.19 |  | COTAÇÃO | PERFIL I - W 310 x 52,0 PARA A MONOVIA | m | 6 | 100 | 600
5.1.3.1.20 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 4477.74 | 0.83 | 3716.5242
5.1.3.2 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS, BOMBAS E MOTORES |  |  |  | 515277.795
5.1.3.2.1 |  | COTAÇÃO | Válvula pé c/ crivo, d= 300 mm | und | 3 | 5233.22 | 15699.66
5.1.3.2.2 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 MM, L=4,40 m | und | 3 | 10188.36 | 30565.08
5.1.3.2.3 |  | COTAÇÃO | Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 300 mm | und | 4 | 2540.94 | 10163.76
5.1.3.2.4 |  | COTAÇÃO | TOCO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 mm, L=0,50 m | und | 4 | 1384.98 | 5539.92
5.1.3.2.5 |  | COTAÇÃO | Toco em fofo com aba de vedação e flanges pn 10 / 16, d= 300 mm | und | 3 | 3075.88 | 9227.64
5.1.3.2.6 |  | COTAÇÃO | Válvula de gaveta d = 300 mm | und | 3 | 6918.63 | 20755.89
5.1.3.2.7 |  | COTAÇÃO | Junta DE DESMONTAGEM D = 300 mm | und | 3 | 3989.04 | 11967.12
5.1.3.2.8 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,50 m | und | 3 | 4813.14 | 14439.42
5.1.3.2.9 |  | COTAÇÃO | TOCO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 mm, L=0,25 m | und | 6 | 1437.63 | 8625.78
5.1.3.2.10 |  | COTAÇÃO | VALVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO COM FLANGES, DN 300 mm | und | 3 | 10664.82 | 31994.46
5.1.3.2.11 |  | COTAÇÃO | Manômetro | und | 3 | 500 | 1500
5.1.3.2.12 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=0,65 m | und | 2 | 4320.31 | 8640.62
5.1.3.2.13 |  | COTAÇÃO | Fornecimento de tê em ferro fundo, com flanges pn 10, diam. = 300 mm | und | 2 | 3744.54 | 7489.08
5.1.3.2.14 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,25 m | und | 1 | 5053.8 | 5053.8
5.1.3.2.15 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,40 m | und | 1 | 5053.8 | 5053.8
5.1.3.2.16 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=4,00 m | und | 1 | 8721.17 | 8721.17
5.1.3.2.17 |  | COTAÇÃO | Curva 45º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 300 mm | und | 2 | 1846.79 | 3693.58
5.1.3.2.18 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=3,00 m | und | 1 | 7254.23 | 7254.23
5.1.3.2.19 | SINAPI | 10743 | Troley manual capacidade 1 t | und | 1 | 569.85 | 569.85
5.1.3.2.20 | ORSE | 12317 | Talha manual 1,0 t, elev.= 5,0 m | und | 1 | 509.93 | 509.93
5.1.3.2.21 |  | COTAÇÃO | GRADE DE PROTEÇÃO LATERAL | m² | 30 | 1200 | 36000
5.1.3.2.22 | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 24 | 287.1 | 6890.4
5.1.3.2.23 | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG PE-A.43 - PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA | m² | 4.5 | 220.71 | 993.195
5.1.3.2.24 | PRÓPRIA | CP.45 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOR BOMBA | und | 3 | 5969.47 | 17908.41
5.1.3.2.25 |  | COTAÇÃO | CONJUNTO MOTOR-BOMBA REAUTOESCORVANTE 20 CV - Q=387 m³/h - Ah= 7,1 m. | und | 3 | 82007 | 246021
5.1.3.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 106836.61
5.1.3.3.1 |  |  | EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA EM 13,8 KV |  |  |  | 57343.73
5.1.3.3.1.1 | PRÓPRIA | CP.21 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-1 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 2 | 1222.53 | 2445.06
5.1.3.3.1.2 | PRÓPRIA | CP.22 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-2 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 1 | 1630.25 | 1630.25
5.1.3.3.1.3 | PRÓPRIA | CP.24 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-4 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 1 | 2832.5 | 2832.5
5.1.3.3.1.4 | PRÓPRIA | CP.25 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO N3CE3E6 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 1 | 3770.92 | 3770.92
5.1.3.3.1.6 | PRÓPRIA | CP.26 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO CONDUTOR EM ALUMÍNIO PROTEGIDO 50 mm² 15 Kv, INCLUSIVE ASSESSÓRIOS | M | 300 | 155.55 | 46665
5.1.3.3.2 |  |  | SUBESTAÇÃO 45 kVA |  |  |  | 13965
5.1.3.3.2.1 | PRÓPRIA | CP.33 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA 45 kVA 60HZ CLASSE 15KV | und | 1 | 13965 | 13965
5.1.3.3.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ACIONAMENTO E PROTEÇÃO DA CASA DE BOMBAS |  |  |  | 35527.88
5.1.3.3.3.1 | PRÓPRIA | CP.41 | QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM ELETRO-ELETRÔNICA 60X80X20 CM - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | und | 2 | 2165.73 | 4331.46
5.1.3.3.3.2 | PRÓPRIA | CP.42 | SOFT-STARTER SSW07, OU SIMILAR, 85A/380v COM IhM LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 3 | 6935.67 | 20807.01
5.1.3.3.3.3 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | und | 4 | 104.13 | 416.52
5.1.3.3.3.4 | SINAPI | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 3 | 157.28 | 471.84
5.1.3.3.3.5 | SINAPI | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 3 | 127.01 | 381.03
5.1.3.3.3.6 | SINAPI | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | und | 2 | 206.76 | 413.52
5.1.3.3.3.7 | SINAPI | 39510 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS) | und | 2 | 127.91 | 255.82
5.1.3.3.3.8 | SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 80 | 9.76 | 780.8
5.1.3.3.3.9 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 100 | 4.61 | 461
5.1.3.3.3.10 | SINAPI | 868 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | m | 50 | 15.12 | 756
5.1.3.3.3.11 | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 3 | 82.78 | 248.34
5.1.3.3.3.12 | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 1 | 65 | 65
5.1.3.3.3.13 | SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 1 | 66.33 | 66.33
5.1.3.3.3.14 | SINAPI | 74130/5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 3 | 117.93 | 353.79
5.1.3.3.3.15 | ORSE | 009041 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | und | 8 | 113.89 | 911.12
5.1.3.3.3.16 | PRÓPRIA | CP.44 | SENSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | und | 1 | 4808.3 | 4808.3
5.1.4 |  |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ÁGUAS FÉRREAS |  |  |  | 685818.5795
5.1.4.1 |  |  | OBRA CIVIS |  |  |  | 104902.1745
5.1.4.1.1 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇ'ES. AF_10/2018 | m² | 40.2 | 34.79 | 1398.558
5.1.4.1.2 | SICRO | 1107900 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 46.52 | 378.26 | 17596.6552
5.1.4.1.3 | SICRO | 407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 4186.8 | 8.24 | 34499.232
5.1.4.1.4 | SICRO | 3107997 | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 268.56 | 60.69 | 16298.9064
5.1.4.1.5 | SINAPI | 73872/2 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMÃOS | m² | 112.32 | 53.63 | 6023.7216
5.1.4.1.6 | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 15 | 31.08 | 466.2
5.1.4.1.7 | SINAPI | 87472 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 45.43 | 34.83 | 1582.3269
5.1.4.1.8 | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 90.85 | 4.48 | 407.008
5.1.4.1.9 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 90.85 | 26.01 | 2363.0085
5.1.4.1.10 | SINAPI | 73937/1 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 14.25 | 91.85 | 1308.8625
5.1.4.1.11 | ORSE | 02855 | Estrutura metálica em aço patinável para cobertura de galpões com duas águas, vãos de 10 a 40 m, inclusive primer anticorrosivo | kg | 544.32 | 12 | 6531.84
5.1.4.1.12 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 30.24 | 217.31 | 6571.4544
5.1.4.1.13 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 90.85 | 11.53 | 1047.5005
5.1.4.1.14 | ORSE | 03398 | PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO | pt | 8 | 177.85 | 1422.8
5.1.4.1.15 | ORSE | 03279 | PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES C/PLACA, COM CANALETA PLASTICA C/DIVISORIA 20X10MM | pt | 2 | 181.76 | 363.52
5.1.4.1.16 | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG PE-A.43 - PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA | m² | 7.88 | 220.71 | 1739.1948
5.1.4.1.17 |  | COTAÇÃO | GRADE DO POÇO DE SUCÇÃO | m² | 4.6 | 200 | 920
5.1.4.1.18 |  | COTAÇÃO | PERFIL I - W 310 x 52,0 PARA A MONOVIA | m | 6 | 100 | 600
5.1.4.1.19 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 4531.79 | 0.83 | 3761.3857
5.1.4.2 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS, BOMBAS E MOTORES |  |  |  | 508974.165
5.1.4.2.1 |  | COTAÇÃO | Válvula pé c/ crivo, d= 300 mm | und | 3 | 5233.22 | 15699.66
5.1.4.2.2 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 MM, L=4,40 m | und | 3 | 10188.36 | 30565.08
5.1.4.2.3 |  | COTAÇÃO | Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 300 mm | und | 13 | 2540.94 | 33032.22
5.1.4.2.4 |  | COTAÇÃO | TOCO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 mm, L=0,50 m | und | 9 | 1384.98 | 12464.82
5.1.4.2.5 |  | COTAÇÃO | Toco em fofo com aba de vedação e flanges pn 10 / 16, d= 300 mm | und | 3 | 3075.88 | 9227.64
5.1.4.2.6 |  | COTAÇÃO | Válvula de gaveta d = 300 mm | und | 6 | 6918.63 | 41511.78
5.1.4.2.7 |  | COTAÇÃO | Junta DE DESMONTAGEM D = 300 mm | und | 6 | 3989.04 | 23934.24
5.1.4.2.8 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,50 m | und | 3 | 4813.14 | 14439.42
5.1.4.2.9 |  | COTAÇÃO | TOCO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 mm, L=0,25 m | und | 6 | 1437.63 | 8625.78
5.1.4.2.10 |  | COTAÇÃO | VALVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO COM FLANGES, DN 300 mm | und | 3 | 10664.82 | 31994.46
5.1.4.2.11 |  | COTAÇÃO | Manômetro | und | 3 | 500 | 1500
5.1.4.2.12 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=0,65 m | und | 2 | 4320.31 | 8640.62
5.1.4.2.13 |  | COTAÇÃO | Fornecimento de tê em ferro fundo, com flanges pn 10, diam. = 300 mm | und | 2 | 3744.54 | 7489.08
5.1.4.2.14 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,25 m | und | 1 | 5053.8 | 5053.8
5.1.4.2.15 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,40 m | und | 1 | 5053.8 | 5053.8
5.1.4.2.16 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=4,00 m | und | 1 | 8721.17 | 8721.17
5.1.4.2.17 |  | COTAÇÃO | Curva 45º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 300 mm | und | 2 | 1846.79 | 3693.58
5.1.4.2.18 |  | COTAÇÃO | TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=3,00 m | und | 1 | 7254.23 | 7254.23
5.1.4.2.19 | SINAPI | 10743 | Troley manual capacidade 1 t | und | 1 | 569.85 | 569.85
5.1.4.2.20 | ORSE | 12317 | Talha manual 1,0 t, elev.= 5,0 m | und | 1 | 509.93 | 509.93
5.1.4.2.21 |  | COTAÇÃO | GRADE DE PROTEÇÃO LATERAL | m² | 30 | 1200 | 36000
5.1.4.2.22 | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 24 | 287.1 | 6890.4
5.1.4.2.23 | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG PE-A.43 - PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA | m² | 4.5 | 220.71 | 993.195
5.1.4.2.24 | PRÓPRIA | CP.45 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOR BOMBA | und | 3 | 5969.47 | 17908.41
5.1.4.2.25 |  | COTAÇÃO | CONJUNTO MOTOR-BOMBA REAUTOESCORVANTE 30 CV - Q= 198 m³/h - Ah= 26,56 m. | und | 3 | 59067 | 177201
5.1.4.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 71942.24
5.1.4.3.1 |  |  | EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA EM 13,8 KV |  |  |  | 33110.64
5.1.4.3.1.1 | PRÓPRIA | CP.21 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-1 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 4 | 1222.53 | 4890.12
5.1.4.3.1.2 | PRÓPRIA | CP.22 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-2 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 2 | 1630.25 | 3260.5
5.1.4.3.1.3 | PRÓPRIA | CP.24 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-4 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 1 | 2832.5 | 2832.5
5.1.4.3.1.4 | PRÓPRIA | CP.25 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO N3CE3E6 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 1 | 3770.92 | 3770.92
5.1.4.3.1.5 | PRÓPRIA | CP.26 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO CONDUTOR EM ALUMÍNIO PROTEGIDO 50 mm² 15 Kv, INCLUSIVE ASSESSÓRIOS | M | 8 | 155.55 | 1244.4
5.1.4.3.2 |  |  | SUBESTAÇÃO 75 kVA |  |  |  | 17112.2
5.1.4.3.2.1 | PRÓPRIA | CP.32 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA 75 kVA 60HZ CLASSE 15KV | und | 1 | 17112.2 | 17112.2
5.1.4.3.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ACIONAMENTO E PROTEÇÃO DA CASA DE BOMBAS |  |  |  | 38831.6
5.1.4.3.3.1 | PRÓPRIA | CP.41 | QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM ELETRO-ELETRÔNICA 60X80X20 CM - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | und | 2 | 2165.73 | 4331.46
5.1.4.3.3.2 | PRÓPRIA | CP.42 | SOFT-STARTER SSW07, OU SIMILAR, 85A/380v COM IhM LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 3 | 6935.67 | 20807.01
5.1.4.3.3.3 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | und | 4 | 104.13 | 416.52
5.1.4.3.3.4 | SINAPI | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 3 | 157.28 | 471.84
5.1.4.3.3.5 | SINAPI | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 3 | 127.01 | 381.03
5.1.4.3.3.6 | SINAPI | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | und | 2 | 206.76 | 413.52
5.1.4.3.3.7 | SINAPI | 39510 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS) | und | 2 | 127.91 | 255.82
5.1.4.3.3.8 | SINAPI | 1019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | m | 30 | 19.01 | 570.3
5.1.4.3.3.9 | SINAPI | 996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | m | 10 | 13.79 | 137.9
5.1.4.3.3.10 | SINAPI | 995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | m | 100 | 9.06 | 906
5.1.4.3.3.11 | SINAPI | 1018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | m | 100 | 27.1 | 2710
5.1.4.3.3.12 | SINAPI | 868 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | m | 50 | 15.12 | 756
5.1.4.3.3.13 | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 3 | 82.78 | 248.34
5.1.4.3.3.14 | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 1 | 65 | 65
5.1.4.3.3.15 | SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 1 | 66.33 | 66.33
5.1.4.3.3.16 | SINAPI | 74130/5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2 | 117.93 | 235.86
5.1.4.3.3.17 | SINAPI | 74130/6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1 | 339.25 | 339.25
5.1.4.3.3.18 | ORSE | 009041 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | und | 8 | 113.89 | 911.12
5.1.4.3.3.19 | PRÓPRIA | CP.44 | SENSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | und | 1 | 4808.3 | 4808.3
5.2 |  |  | LINHAS DE RECALQUE |  |  |  | 13562227.9828
5.2.1 |  |  | LINHA DE RECALQUE EE-REGINALDO / EMISSÁRIO SUBMARINO |  |  |  | 8421879.0392
5.2.1.1 | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | m | 3851 | 2.95 | 11360.45
5.2.1.2 | ORSE | 011676 | CADASTRO DE REDES DE ESGOTO | m | 3851 | 1.33 | 5121.83
5.2.1.3 | ORSE | 006465 | TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA | m | 3851 | 0.38 | 1463.38
5.2.1.4 | SINAPI | 74221/1 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | m | 3851 | 2.49 | 9588.99
5.2.1.5 | SINAPI | 92970 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m² | 551.95 | 11.24 | 6203.918
5.2.1.6 | ORSE | 000021 | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO | m | 2408 | 7.22 | 17385.76
5.2.1.7 | ORSE | 000016 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | m² | 3202.64 | 18.85 | 60369.764
5.2.1.8 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 9116.86 | 6.73 | 61356.4678
5.2.1.9 | ORSE | 007301 | ESCORAMENTO DE VALAS TIPO CONTÍNUO SIMPLES | m² | 13709.56 | 37.74 | 517398.7944
5.2.1.10 | SINAPI | 94104 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 768.27 | 149.15 | 114587.4705
5.2.1.11 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 8757.84 | 19.74 | 172879.7616
5.2.1.12 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 9256.67 | 3.18 | 29436.2106
5.2.1.13 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 583170.21 | 0.83 | 484031.2743
5.2.1.14 | Aterro Sanitário de Maceió | COTAÇÃO | DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DE BOTA FORA | t | 13885.01 | 27.86 | 386836.3786
5.2.1.15 | SINAPI | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 9256.67 | 0.87 | 8053.3029
5.2.1.16 | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 3612 | 50 | 180600
5.2.1.18 | SINAPI | CP.03 | ASSENTAMENTO, SOLDAGEM TERMOPLÁSTICA (OU TERMOFUSÃO, OU ELETROFUSÃO) E FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DE= 730 MM, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS | m | 3851 | 1628.45 | 6271160.95
5.2.1.19 | SINAPI | 74162/1 | CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIÂMETRO REGISTRO < 150 MM | und. | 4 | 350 | 1400
5.2.1.20 | ORSE | 06438 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO, PN 25, DIAM = 200MM | und. | 4 | 5153.74 | 20614.96
5.2.1.21 | ORSE | 05649 | Registro gaveta fofo, c/ flanges, cundha borracha, corpo curto e cabeçote, pn 10, tipo euro 23, d= 300mm | und. | 4 | 4316.34 | 17265.36
5.2.1.23 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 53932.55 | 0.83 | 44764.0165
5.2.2 |  |  | LINHA DE RECALQUE EE-GULANDI / EE-RIACHO DO SAPO |  |  |  | 639783.2439
5.2.2.1 | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | m | 490 | 2.95 | 1445.5
5.2.2.2 | ORSE | 011676 | CADASTRO DE REDES DE ESGOTO | m | 490 | 1.33 | 651.7
5.2.2.3 | ORSE | 006465 | TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA | m | 490 | 0.38 | 186.2
5.2.2.4 | SINAPI | 74221/1 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | m | 490 | 2.49 | 1220.1
5.2.2.5 | SINAPI | 92970 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m² | 16.5 | 11.24 | 185.46
5.2.2.6 | ORSE | 000021 | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO | m² | 3 | 7.22 | 21.66
5.2.2.7 | ORSE | 000016 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | m² | 539 | 18.85 | 10160.15
5.2.2.8 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 835.45 | 6.73 | 5622.5785
5.2.2.9 | ORSE | 007301 | ESCORAMENTO DE VALAS TIPO CONTÍNUO SIMPLES | m² | 1519 | 37.74 | 57327.06
5.2.2.10 | SINAPI | 94104 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 80.85 | 149.15 | 12058.7775
5.2.2.11 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 855.91 | 19.74 | 16895.6634
5.2.2.12 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 788.68 | 3.18 | 2508.0024
5.2.2.13 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 49686.84 | 0.83 | 41240.0772
5.2.2.14 | Aterro Sanitário de Maceió | COTAÇÃO | DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DE BOTA FORA | t | 1183.02 | 27.86 | 32958.9372
5.2.2.15 | SINAPI | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 788.68 | 0.87 | 686.1516
5.2.2.16 | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 735 | 50 | 36750
5.2.2.18 | SINAPI | CP.04 | ASSENTAMENTO, SOLDAGEM TERMOPLÁSTICA (OU TERMOFUSÃO, OU ELETROFUSÃO) E FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DE= 315 MM, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS | m | 490 | 767.09 | 375874.1
5.2.2.19 | SINAPI | 74162/1 | CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIÂMETRO REGISTRO < 150 MM | und. | 4 | 350 | 1400
5.2.2.20 | ORSE | 06438 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO, PN 25, DIAM = 200MM | und. | 4 | 5153.74 | 20614.96
5.2.2.21 | ORSE | 05649 | Registro gaveta fofo, c/ flanges, cundha borracha, corpo curto e cabeçote, pn 10, tipo euro 23, d= 300mm | und. | 4 | 4316.34 | 17265.36
5.2.2.23 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 5675.67 | 0.83 | 4710.8061
5.2.3 |  |  | LINHA DE RECALQUE EE-RIACHO DO SAPO / EE-REGINALDO |  |  |  | 1268583.1978
5.2.3.1 | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | m | 480 | 2.95 | 1416
5.2.3.2 | ORSE | 011676 | CADASTRO DE REDES DE ESGOTO | m | 480 | 1.33 | 638.4
5.2.3.3 | ORSE | 006465 | TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA | m | 480 | 0.38 | 182.4
5.2.3.4 | SINAPI | 74221/1 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | m | 480 | 2.49 | 1195.2
5.2.3.5 | SINAPI | 92970 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m² | 33 | 11.24 | 370.92
5.2.3.6 | ORSE | 000021 | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO | m² | 3 | 7.22 | 21.66
5.2.3.7 | ORSE | 000016 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | m² | 528 | 18.85 | 9952.8
5.2.3.8 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 818.4 | 6.73 | 5507.832
5.2.3.9 | ORSE | 007301 | ESCORAMENTO DE VALAS TIPO CONTÍNUO SIMPLES | m² | 1488 | 37.74 | 56157.12
5.2.3.10 | SINAPI | 94104 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 79.2 | 149.15 | 11812.68
5.2.3.11 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 838.44 | 19.74 | 16550.8056
5.2.3.12 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 789.49 | 3.18 | 2510.5782
5.2.3.13 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 49737.87 | 0.83 | 41282.4321
5.2.3.14 | Aterro Sanitário de Maceió | COTAÇÃO | DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DE BOTA FORA | t | 1184.24 | 27.86 | 32992.9264
5.2.3.15 | SINAPI | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 789.49 | 0.87 | 686.8563
5.2.3.16 | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 720 | 50 | 36000
5.2.3.18 | SINAPI | CP.05 | ASSENTAMENTO, SOLDAGEM TERMOPLÁSTICA (OU TERMOFUSÃO, OU ELETROFUSÃO) E FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DE= 500 MM, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS | m | 480 | 2098.77 | 1007409.6
5.2.3.19 | SINAPI | 74162/1 | CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIÂMETRO REGISTRO < 150 MM | und. | 4 | 350 | 1400
5.2.3.20 | ORSE | 06438 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO, PN 25, DIAM = 200MM | und. | 4 | 5153.74 | 20614.96
5.2.3.21 | ORSE | 05649 | Registro gaveta fofo, c/ flanges, cundha borracha, corpo curto e cabeçote, pn 10, tipo euro 23, d= 300mm | und. | 4 | 4316.34 | 17265.36
5.2.3.22 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 5559.84 | 0.83 | 4614.6672
5.2.4 |  |  | LINHA DE RECALQUE EE-ÁGUAS FÉRREAS / CANAL DO RIACHO DO SAPO) |  |  |  | 3231982.5019
5.2.4.1 | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | m | 2784 | 2.95 | 8212.8
5.2.4.2 | ORSE | 011676 | CADASTRO DE REDES DE ESGOTO | m | 2784 | 1.33 | 3702.72
5.2.4.3 | ORSE | 006465 | TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA | m | 2784 | 0.38 | 1057.92
5.2.4.4 | SINAPI | 74221/1 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | m | 2784 | 2.49 | 6932.16
5.2.4.5 | SINAPI | 92970 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m² | 2505.6 | 11.24 | 28162.944
5.2.4.6 | ORSE | 000021 | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO | m² | 6 | 7.22 | 43.32
5.2.4.7 | ORSE | 000016 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | m² | 9 | 18.85 | 169.65
5.2.4.8 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 3382.56 | 6.73 | 22764.6288
5.2.4.9 | ORSE | 007301 | ESCORAMENTO DE VALAS TIPO CONTÍNUO SIMPLES | m² | 7516.8 | 37.74 | 283684.032
5.2.4.10 | SINAPI | 94104 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 375.84 | 149.15 | 56056.536
5.2.4.11 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 3652.91 | 19.74 | 72108.4434
5.2.4.12 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 3265.02 | 3.18 | 10382.7636
5.2.4.13 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 205696.26 | 0.83 | 170727.8958
5.2.4.14 | Aterro Sanitário de Maceió | COTAÇÃO | DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DE BOTA FORA | t | 4897.53 | 27.86 | 136445.1858
5.2.4.15 | SINAPI | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 3265.02 | 0.87 | 2840.5674
5.2.4.16 | ORSE | 002600 | Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ | m² | 4176 | 55.36 | 231183.36
5.2.4.17 | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 15 | 50 | 750
5.2.4.18 | SINAPI | CP.04 | ASSENTAMENTO, SOLDAGEM TERMOPLÁSTICA (OU TERMOFUSÃO, OU ELETROFUSÃO) E FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DE= 315 MM, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS | m | 2784 | 767.09 | 2135578.56
5.2.4.19 | SINAPI | 74162/1 | CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIÂMETRO REGISTRO < 150 MM | und. | 4 | 350 | 1400
5.2.4.20 | ORSE | 06438 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO, PN 25, DIAM = 200MM | und. | 4 | 5153.74 | 20614.96
5.2.4.21 | ORSE | 05649 | Registro gaveta fofo, c/ flanges, cundha borracha, corpo curto e cabeçote, pn 10, tipo euro 23, d= 300mm | und. | 4 | 4316.34 | 17265.36
5.2.4.22 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 26383.97 | 0.83 | 21898.6951
5.3 |  |  | DEBRIS FLOW BUSBAR (BARREIRA DE CONTEÇÃO DE DETRITOS) |  |  |  | 2946410.8431
5.3.1 |  |  | DEBRIS FLOW BUSBAR TIPO-01 |  |  |  | 542168.7809
5.3.1.1 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 18 | 34.79 | 626.22
5.3.1.2 | SINAPI | 89885 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | m³ | 6 | 6.68 | 40.08
5.3.1.3 | SINAPI | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | m³ | 7.8 | 0.84 | 6.552
5.3.1.4 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 491.4 | 0.83 | 407.862
5.3.1.5 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 2.5 | 382.83 | 957.075
5.3.1.6 | SICRO | 1107900 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 6 | 378.26 | 2269.56
5.3.1.7 | SICRO | 407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 540 | 8.24 | 4449.6
5.3.1.8 | SICRO | 3107997 | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 40 | 60.69 | 2427.6
5.3.1.9 | SINAPI | 73872/2 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMÃOS | m² | 40 | 53.63 | 2145.2
5.3.1.10 | PRÓPRIA | CP.10 | BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA DE IMPACTO DE ATE 180KN/M²,COM GALVANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE | m² | 72 | 7335.5 | 528156
5.3.1.11 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 822.93 | 0.83 | 683.0319
5.3.2 |  |  | DEBRIS FLOW BUSBAR TIPO-02 |  |  |  | 1800364.5398
5.3.2.1 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 175.8 | 34.79 | 6116.082
5.3.2.2 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 625.5 | 6.73 | 4209.615
5.3.2.3 | SINAPI | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | m³ | 625.5 | 0.84 | 525.42
5.3.2.4 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 39406.5 | 0.83 | 32707.395
5.3.2.5 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 625.5 | 382.83 | 239460.165
5.3.2.6 | SICRO | 1107900 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 288.24 | 378.26 | 109029.6624
5.3.2.7 | SICRO | 407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 77824.8 | 8.24 | 641276.352
5.3.2.8 | SICRO | 3107997 | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 1435.2 | 60.69 | 87102.288
5.3.2.9 | SINAPI | 73872/2 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMÃOS | m² | 1435.2 | 53.63 | 76969.776
5.3.2.10 | PRÓPRIA | CP.10 | BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA DE IMPACTO DE ATE 180KN/M²,COM GALVANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE | m² | 72 | 7335.5 | 528156
5.3.2.11 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 90134.68 | 0.83 | 74811.7844
5.3.3 |  |  | DEBRIS FLOW BUSBAR TIPO-03 |  |  |  | 603877.5224
5.3.3.1 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 117.2 | 34.79 | 4077.388
5.3.3.2 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 417 | 6.73 | 2806.41
5.3.3.3 | SINAPI | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | m³ | 417 | 0.84 | 350.28
5.3.3.4 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 52542 | 0.83 | 43609.86
5.3.3.5 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 417 | 382.83 | 159640.11
5.3.3.6 | SICRO | 1107900 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 4 | 378.26 | 1513.04
5.3.3.7 | SICRO | 407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 360 | 8.24 | 2966.4
5.3.3.8 | SICRO | 3107997 | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 16 | 60.69 | 971.04
5.3.3.9 | SINAPI | 73872/2 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMÃOS | m² | 16 | 53.63 | 858.08
5.3.3.10 | PRÓPRIA | CP.10 | BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA DE IMPACTO DE ATE 180KN/M²,COM GALVANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE | m² | 48 | 7335.5 | 352104
5.3.3.11 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 42145.68 | 0.83 | 34980.9144
MODERNIZAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA DO RIACHO SALGADINHO
6 |  |  | OBRAS DE MODERNIZAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA DO RIACHO SALGADINHO |  |  |  | 16384356.0315
6.1 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 323476.1535
6.1.1 | ORSE | 000021 | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO | m | 3898.8 | 7.22 | 28149.336
6.1.2 | ORSE | 000016 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | m² | 7797.6 | 18.85 | 146984.76
6.1.3 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 1241.77 | 3.18 | 3948.8286
6.1.4 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 78231.51 | 0.83 | 64932.1533
6.1.5 | Aterro Sanitário de Maceió | COTAÇÃO | DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DE BOTA FORA | t | 2793.99 | 27.86 | 77840.5614
6.1.6 | SINAPI | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 1862.66 | 0.87 | 1620.5142
6.2 |  |  | MICRO DRENAGEM DAS VIAS DO SALGADINHO |  |  |  | 526751.2371
6.2.1 | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | m | 600 | 2.95 | 1770
6.2.2 | ORSE | 11675 | CADASTRO DE REDES DE DRENAGEM | m | 600 | 1.33 | 798
6.2.3 | SINAPI | 74221/1 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | m | 600 | 2.49 | 1494
6.2.4 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 1237 | 6.73 | 8325.01
6.2.5 | SINAPI | 90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 228 | 6.54 | 1491.12
6.2.6 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 1011 | 19.74 | 19957.14
6.2.7 | SINAPI | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | m³ | 454 | 1.4 | 635.6
6.2.8 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 28602 | 0.83 | 23739.66
6.2.9 | SINAPI | 74034/1 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | m³ | 454 | 1.6 | 726.4
6.2.10 | ORSE | 007301 | ESCORAMENTO DE VALAS TIPO CONTÍNUO SIMPLES | m² | 1973 | 37.74 | 74461.02
6.2.11 | SINAPI | 94113 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 88.44 | 131.16 | 11599.7904
6.2.12 | SICRO | M0131 | TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 400 MM | m | 460 | 141.5 | 65090
6.2.13 | SICRO | M0134 | TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 600 MM | m | 564 | 346.22 | 195268.08
6.2.14 | SICRO | M0139 | TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.000 MM | m | 30 | 827.56 | 24826.8
6.2.15 | SINAPI | 94888 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 375 MM, Junta ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | m | 460 | 1.2 | 552
6.2.16 | SINAPI | 90762 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, Junta ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | m | 564 | 11.36 | 6407.04
6.2.17 | SINAPI | 94880 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, Junta ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | m | 30 | 20.76 | 622.8
6.2.18 | SICRO | 2003682 | POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | und | 13 | 1810.5 | 23536.5
6.2.19 | SICRO | 2003686 | POÇO DE VISITA - PVI 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | und | 4 | 2557.73 | 10230.92
6.2.20 | SINAPI | 83627 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | und | 17 | 386.33 | 6567.61
6.2.21 | SICRO | 2003714 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | und | 4 | 1004.08 | 4016.32
6.2.22 | SICRO | 2003626 | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | und | 30 | 699.61 | 20988.3
6.2.23 | SICRO | 2003634 | BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | und | 16 | 1155.88 | 18494.08
6.2.24 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 6208.49 | 0.83 | 5153.0467
6.3 |  |  | CONTEÇÃO DA EROSÃO TUBULAR REGRESSIVA NAS PAREDES LATERIAS DO RIACHO SALGADINHO |  |  |  | 8717560.848
6.3.1 | SINAPI | 85422 | PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL | m² | 7797.6 | 5.73 | 44680.248
6.3.3 | PRÓPRIA | CP.81 | EXECUÇÃO DE COLUNAS PELO MÉTODO DSM, DIÂMETRO DE 800 MM, COM TAXA DE CIMENTO DE 250 KG/M³ | M3 | 24367.5 | 355.92 | 8672880.6
6.4 |  |  | FRESAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  | 2528433.1499
6.4.1 | SINAPI | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 17544.6 | 0.36 | 6316.056
6.4.2 | SINAPI | 96002 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (Profundidade ATÉ 5,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017 | m² | 17544.6 | 6.17 | 108250.182
6.4.3 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 71845.2 | 0.83 | 59631.516
6.4.4 | SINAPI | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 17544.6 | 1.24 | 21755.304
6.4.5 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | m³ | 675 | 121.13 | 81762.75
6.4.6 | SINAPI | 96401 | EXECUCAO DE IMPRIMAcAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF 09/2017 | m² | 17544.6 | 6.69 | 117373.374
6.4.7 | SINAPI | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m² | 17544.6 | 1.64 | 28773.144
6.4.8 | SINAPI | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | m³ | 1754.46 | 903.29 | 1584786.1734
6.4.9 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 87723 | 0.83 | 72810.09
6.4.10 | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 3898.8 | 20.38 | 79457.544
6.4.11 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 3898.8 | 25.49 | 99380.412
6.4.13 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 235333.15 | 0.83 | 195326.5145
6.4.14 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 87723 | 0.83 | 72810.09
6.5 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 25400.2065
6.5.1 | SICRO | M1260 | Tacha refletiva metálica monodirecional com um pino | und | 150 | 21.92 | 3288
6.5.2 | SINAPI | 73916/2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | und | 30 | 105.53 | 3165.9
6.5.3 | SINAPI | 5213417 | CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III | m² | 16 | 284.83 | 4557.28
6.5.4 | SICRO | 5216111 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM | und | 40 | 102.73 | 4109.2
6.5.5 | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 445.67 | 12.95 | 5771.4265
6.5.6 | SINAPI | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 60 | 16.46 | 987.6
6.5.7 | ORSE | 09759 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 30x30 cm - para deficiente visual | m² | 80 | 44.01 | 3520.8
6.6 |  |  | LIMPEZA E DESASOREAMENTO DOS CANAIS DO REGINALDO, SALGADINHO, SAPO E GULANDI |  |  |  | 2608549.6808
6.6.1 | PRÓPRIA | CP.61 | LIMPEZA E DESSASOREAMENTO DO RIACHO SALGADINHO | M3 | 16000 | 32.63 | 522080
6.6.2 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 20800 | 3.18 | 66144
6.6.3 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 1310400 | 0.83 | 1087632
6.6.4 | PRÓPRIA | CP.62 | LIMPEZA E DESSASOREAMENTO DE PARTE DOS CANAIS: REGINALDO, PAU D'ARCO, SAPO, GULANDI E ÁGUAS FÉRREAS | M3 | 9136.8 | 29.97 | 273829.896
6.6.5 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 11877.84 | 3.18 | 37771.5312
6.6.6 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 748303.92 | 0.83 | 621092.2536
6.7 |  |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE DESTAQUE DA REGIÃO DO SALGADINHO |  |  |  | 678344.57
6.7.1 |  |  | EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA EM 13,8 KV |  |  |  | 55996.47
6.7.1.1 | PRÓPRIA | CP.21 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-1 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 18 | 1222.53 | 22005.54
6.7.1.2 | PRÓPRIA | CP.22 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-2 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 4 | 1630.25 | 6521
6.7.1.3 | PRÓPRIA | CP.24 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-4 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 3 | 2832.5 | 8497.5
6.7.1.4 | PRÓPRIA | CP.25 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO N3CE3E6 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 4 | 3770.92 | 15083.68
6.7.1.5 | PRÓPRIA | CP.26 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO CONDUTOR EM ALUMÍNIO PROTEGIDO 50 mm² 15 Kv, INCLUSIVE ASSESSÓRIOS | m | 25 | 155.55 | 3888.75
6.7.2 |  |  | SUBESTAÇÃO 30 Kva |  |  |  | 56032.6
6.7.2.1 | PRÓPRIA | CP.34 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA 30 kVA 60HZ CLASSE 15KV | und | 4 | 14008.15 | 56032.6
6.7.3 |  |  | INFRA ESTRUTURA ELETRICA |  |  |  | 566315.5
6.7.3.1 | PRÓPRIA | CP.51 | INSTALAÇÃO POSTE (9,00 M DE ALTURA) E LUMINÁRIAS | und | 82 | 6217.75 | 509855.5
6.7.3.2 | SINAPI | 1019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | m | 1200 | 18.42 | 22104
6.7.3.3 | SINAPI | 996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | m | 600 | 13.36 | 8016
6.7.3.4 | SINAPI | 995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | m | 3000 | 8.78 | 26340
6.8 |  |  | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO ENTORNO DO SALGADINHO |  |  |  | 975840.1857
6.8.1 |  |  | PASSEIO, MOBILIÁRIO E PAISAGISMO |  |  |  | 883153.1
6.8.1.1 | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 7797.6 | 60.95 | 475263.72
6.8.1.2 | SINAPI | 3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | m² | 3000 | 8 | 24000
6.8.1.3 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 3000 | 8.31 | 24930
6.8.1.4 |  | COTAÇÃO | ÁREA DE CONVIVÊNCIA EM PERGOLADO | und | 2 | 47318.17 | 94636.34
6.8.1.5 |  | COTAÇÃO | BICICLETÁRIO DE AÇO | und | 4 | 758.5 | 3034
6.8.1.6 |  | COTAÇÃO | LIXEIRA CILÍNDRICA, Ø36cm, CONFECIONADA EM AÇO ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA NA COR GRAFITE E RIPAS VERTICAIS DE MADEIRA JATOBÁ, COM PREDISPOSIÇÃO PARA PARAFUSAR NO PISO | und | 12 | 604.75 | 7257
6.8.1.7 |  | COTAÇÃO | BANCO EM PÉS DE CONCRETO CONVENCIONAL COM ASSENTO EM MADEIRA JATOBÁ, COM PREDISPOSIÇÃO PARA SER PARAFUSADO | und | 2 | 1199.25 | 2398.5
6.8.1.8 |  | COTAÇÃO | FLOREIRA 60x60cm, CONFECIONADA EM AÇO ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA NA COR GRAFITE E RIPAS VERTICAIS DE MADEIRA JATOBÁ TRATADA COM CETOL IMPREGNANTE, FORMANDO PELÍCULA FLEXÍVEL QUE NÃO TRINCA E NÃO DESCASCA, COM PREDISPOSIÇÃO PARA PARAFUSAR NO PISO | und | 2 | 47318.17 | 94636.34
6.8.1.9 | PRÓPRIA | CP.72 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE FORRAÇÃO FLORIFERA RASTEIRA | M2 | 600 | 84.95 | 50970
6.8.1.10 | PRÓPRIA | CP.70 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS, COVA 60x60x60 CM | UNID | 150 | 479.16 | 71874
6.8.1.11 | PRÓPRIA | CP.71 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO FLORIFERO, COVA 40x40x40 CM | UNID | 120 | 284.61 | 34153.2
6.8.2 |  |  | SERVIÇOS PARA DECK (DOIS DECK'S) |  |  |  | 34539.077
6.8.2.1 | SICRO | 1107900 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 20.8 | 378.26 | 7867.808
6.8.2.2 | SICRO | 407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 1872 | 8.24 | 15425.28
6.8.2.3 | SICRO | 3107997 | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 72 | 60.69 | 4369.68
6.8.2.4 | PRÓPRIA | CP.15 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 300 X 300 X12MM, GAIL, LINHA KERAFLOOR, REF.9032 OU SIMILAR | m² | 36.3 | 189.43 | 6876.309
6.8.3 |  |  | SERVIÇOS PARA PASSARELA (DUAS PASSARELAS) |  |  |  | 58148.0087
6.8.3.1 | SICRO | 1107900 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 24 | 378.26 | 9078.24
6.8.3.2 | SICRO | 407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 2160 | 8.24 | 17798.4
6.8.3.3 | SICRO | 3107997 | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 149.2 | 60.69 | 9054.948
6.8.3.4 | PRÓPRIA | CP.15 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 300 X 300 X12MM, GAIL, LINHA KERAFLOOR, REF.9032 OU SIMILAR | m² | 98.56 | 189.43 | 18670.2208
6.8.3.5 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 4272.53 | 0.83 | 3546.1999
MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DAS MARGENS DO RIACHO ÁGUAS FÉRREAS
7 |  |  | OBRAS DE MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DAS MARGENS DO RIACHO ÁGUAS FÉRREAS |  |  |  | 4191722.6385
7.1 |  |  | DEMOLIÇÕES (ELEVATÓRIA EXISTENTE + SOLEIRAS) |  |  |  | 8547.9377
7.1.1 | SINAPI | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1.08 | 347.08 | 374.8464
7.1.2 | SINAPI | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 7.5 | 164.92 | 1236.9
7.1.3 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 36 | 33.37 | 1201.32
7.1.4 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 57.95 | 3.18 | 184.281
7.1.5 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 3708.8 | 0.83 | 3078.304
7.1.6 | Aterro Sanitário de Maceió | COTAÇÃO | DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DE BOTA FORA | t | 86.93 | 27.86 | 2421.8698
7.1.7 | SINAPI | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 57.95 | 0.87 | 50.4165
7.2 |  |  | LIMPEZA E RETIFICAÇÃO DO CANAL DAS ÁGUAS FÉRREAS |  |  |  | 2940407.4608
7.2.1 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 520 | 34.79 | 18090.8
7.2.2 | PRÓPRIA | CP.62 | LIMPEZA E DESSASOREAMENTO DE PARTE DOS CANAIS: REGINALDO, PAU D'ARCO, SAPO, GULANDI E ÁGUAS FÉRREAS | m³ | 1300 | 29.97 | 38961
7.2.3 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 1300 | 3.18 | 4134
7.2.4 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 81900 | 0.83 | 67977
7.2.5 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 163.8 | 382.83 | 62707.554
7.2.6 | SICRO | 1107900 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 1918.8 | 378.26 | 725805.288
7.2.7 | SICRO | 407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 172692 | 8.24 | 1422982.08
7.2.8 | SICRO | 3107997 | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 3120 | 60.69 | 189352.8
7.2.9 | SINAPI | 73872/2 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMÃOS | m² | 3120 | 53.63 | 167325.6
7.2.10 | ORSE | 09115 | JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ1525QN (-10/+20MM) - INCLUSIVE EXECUÇÃO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS NAL 3,9 T - IMPACTO DINAMICO 3,33T**CAIXA** | m | 162 | 134.69 | 21819.78
7.2.11 | SINAPI | 3676 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 MCA | m | 170.1 | 330.62 | 56238.462
7.2.12 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 198810.96 | 0.83 | 165013.0968
7.3 |  |  | DESÁGUE DO CÓRREGO ÁGUAS FÉRREAS |  |  |  | 347974.9625
7.3.1 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 41 | 34.79 | 1426.39
7.3.2 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 10.25 | 382.83 | 3924.0075
7.3.3 | SICRO | 1107900 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 186.55 | 378.26 | 70564.403
7.3.4 | SICRO | 407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 16789.5 | 8.24 | 138345.48
7.3.5 | SICRO | 3107997 | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 575.8 | 60.69 | 34945.302
7.3.6 | SINAPI | 73872/2 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMÃOS | m² | 697 | 53.63 | 37380.11
7.3.7 | ORSE | 09115 | JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ1525QN (-10/+20MM) - INCLUSIVE EXECUÇÃO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS NAL 3,9 T - IMPACTO DINAMICO 3,33T**CAIXA** | m | 24 | 134.69 | 3232.56
7.3.8 | SINAPI | 3676 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 MCA | m | 25.2 | 330.62 | 8331.624
7.3.9 | SINAPI | 84154 | APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO | und | 6 | 138.29 | 829.74
7.3.10 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 87 | 339.54 | 29539.98
7.3.11 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 23440.2 | 0.83 | 19455.366
7.4 |  |  | URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO RIACHO ÁGUAS FÉRREAS |  |  |  | 655795.6
7.4.1 | SINAPI | 3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | m² | 250 | 8 | 2000
7.4.2 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 250 | 8.31 | 2077.5
7 | PRÓPRIA | CP.72 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE FORRAÇÃO FLORIFERA RASTEIRA | M2 | 300 | 84.95 | 25485
7 | PRÓPRIA | CP.70 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS, COVA 60x60x60 CM | UNID | 80 | 479.16 | 38332.8
7 | PRÓPRIA | CP.71 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO FLORIFERO, COVA 40x40x40 CM | UNID | 40 | 284.61 | 11384.4
7.4.3 | SINAPI | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | m | 958 | 17.69 | 16947.02
7.4.4 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 958 | 30.46 | 29180.68
7.4.5 | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 780 | 50 | 39000
7.4.6 | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 1149.6 | 60.95 | 70068.12
7.4.7 | ORSE | 09759 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 30x30 cm - para deficiente visual | m² | 571 | 44.01 | 25129.71
7.4.8 | PRÓPRIA | CP.15 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 300 X 300 X12MM, GAIL, LINHA KERAFLOOR, REF.9032 OU SIMILAR | m² | 205 | 189.43 | 38833.15
7.4.9 | PRÓPRIA | CP.70 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS, COVA 60x60x60 CM | UNID | 120 | 479.16 | 57499.2
7.4.10 |  | COTAÇÃO | ÁREA DE CONVIVÊNCIA EM PERGOLADO | und | 2 | 47318.17 | 94636.34
7.4.11 |  | COTAÇÃO | BICICLETÁRIO DE AÇO | und | 2 | 758.5 | 1517
7.4.12 |  | COTAÇÃO | LIXEIRA CILÍNDRICA, Ø36cm, CONFECIONADA EM AÇO ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA NA COR GRAFITE E RIPAS VERTICAIS DE MADEIRA JATOBÁ, COM PREDISPOSIÇÃO PARA PARAFUSAR NO PISO | und | 8 | 604.75 | 4838
7.4.13 |  | COTAÇÃO | BANCO EM PÉS DE CONCRETO CONVENCIONAL COM ASSENTO EM MADEIRA JATOBÁ, COM PREDISPOSIÇÃO PARA SER PARAFUSADO | und | 8 | 1199.25 | 9594
7.4.14 |  | COTAÇÃO | FLOREIRA 60x60cm, CONFECIONADA EM AÇO ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA NA COR GRAFITE E RIPAS VERTICAIS DE MADEIRA JATOBÁ TRATADA COM CETOL IMPREGNANTE, FORMANDO PELÍCULA FLEXÍVEL QUE NÃO TRINCA E NÃO DESCASCA, COM PREDISPOSIÇÃO PARA PARAFUSAR NO PISO | und | 4 | 47318.17 | 189272.68
7.5 |  |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE DESTAQUE |  |  |  | 160214.3
7.5.1 |  |  | EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA EM 13,8 KV |  |  |  | 38463.35
7.5.1.1 | PRÓPRIA | CP.21 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-1 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 1 | 1222.53 | 1222.53
7.5.1.2 | PRÓPRIA | CP.23 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-3 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 2 | 2287.66 | 4575.32
7.5.1.3 | PRÓPRIA | CP.26 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO CONDUTOR EM ALUMÍNIO PROTEGIDO 50 mm² 15 Kv, INCLUSIVE ASSESSÓRIOS | m | 210 | 155.55 | 32665.5
7.5.2 |  |  | SUBESTAÇÃO 30 Kva |  |  |  | 14008.15
7.5.2.1 | PRÓPRIA | CP.34 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA 30 kVA 60HZ CLASSE 15KV | und | 1 | 14008.15 | 14008.15
6.5.3 |  |  | INFRA ESTRUTURA ELETRICA |  |  |  | 107742.8
7.5.3.1 | PRÓPRIA | CP.52 | INSTALAÇÃO POSTE (7,00 M DE ALTURA) E LUMINÁRIA | und | 20 | 4075.66 | 81513.2
7.5.3.2 | SINAPI | 1019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | m | 280 | 18.42 | 5157.6
7.5.3.2 | SINAPI | 995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | m | 2400 | 8.78 | 21072
7.6 |  |  | RECUPERAÇÃO DO MURO EXISTENTE |  |  |  | 78782.3775
7.6.1 | SINAPI | 87472 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 370 | 34.83 | 12887.1
7.6.2 | SICRO | 1107900 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 7.32 | 378.26 | 2768.8632
7.6.3 | SICRO | 407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 658.8 | 8.24 | 5428.512
7.6.4 | SICRO | 3107997 | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 36.6 | 60.69 | 2221.254
7.6.5 | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 1200 | 4.48 | 5376
7.6.6 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1200 | 26.01 | 31212
7.6.7 | SINAPI | 88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 1200 | 1.38 | 1656
7.6.8 | SINAPI | 84651 | PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS | m² | 1200 | 8.96 | 10752
7.6.9 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 7808.01 | 0.83 | 6480.6483
MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DA PRAIA DA AVENIDA
8 |  |  | OBRAS DE MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DA PRAIA DA AVENIDA |  |  |  | 3782720.2221
8.1 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 924526.0636
8.1.1 | ORSE | 000016 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | m² | 24339 | 18.85 | 458790.15
8.1.2 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 4746.11 | 3.18 | 15092.6298
8.1.3 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 299004.93 | 0.83 | 248174.0919
8.1.4 | Aterro Sanitário de Maceió | COTAÇÃO | DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DE BOTA FORA | t | 7119.17 | 27.86 | 198340.0762
8.1.5 | SINAPI | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 4746.11 | 0.87 | 4129.1157
8.2 |  |  | URBANIZAÇÃO DA PRAIA DA AVENIDA |  |  |  | 2547724.4585
8.2.1 | SINAPI | 3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | m² | 500 | 8 | 4000
8.2.2 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 500 | 8.31 | 4155
8.2.3 | PRÓPRIA | CP.72 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE FORRAÇÃO FLORIFERA RASTEIRA | M2 | 100 | 84.95 | 8495
8.2.4 | PRÓPRIA | CP.70 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS, COVA 60x60x60 CM | UNID | 100 | 479.16 | 47916
8.2.5 | PRÓPRIA | CP.71 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO FLORIFERO, COVA 40x40x40 CM | UNID | 60 | 284.61 | 17076.6
8.2.6 | PRÓPRIA | CP.73 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA (COQUEIRO), COVA DE 60x60x60 CM | UNID | 200 | 336.75 | 67350
8.2.7 | SINAPI | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | m | 2440 | 17.69 | 43163.6
8.2.8 | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 2440 | 33.05 | 80642
8.2.10 | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 2440 | 50 | 122000
8.2.11 | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 21899 | 60.95 | 1334744.05
8.2.12 | ORSE | 09759 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 30x30 cm - para deficiente visual | m² | 579 | 44.01 | 25481.79
8.2.13 | PRÓPRIA | CP.15 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 300 X 300 X12MM, GAIL, LINHA KERAFLOOR, REF.9032 OU SIMILAR | m² | 1094.95 | 189.43 | 207416.3785
8.2.14 |  | COTAÇÃO | ÁREA DE CONVIVÊNCIA EM PERGOLADO | und | 4 | 47318.17 | 189272.68
8.2.15 |  | COTAÇÃO | BICICLETÁRIO DE AÇO | und | 4 | 758.5 | 3034
8.2.16 |  | COTAÇÃO | LIXEIRA CILÍNDRICA, Ø36cm, CONFECIONADA EM AÇO ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA NA COR GRAFITE E RIPAS VERTICAIS DE MADEIRA JATOBÁ, COM PREDISPOSIÇÃO PARA PARAFUSAR NO PISO | und | 8 | 604.75 | 4838
8.2.17 |  | COTAÇÃO | BANCO EM PÉS DE CONCRETO CONVENCIONAL COM ASSENTO EM MADEIRA JATOBÁ, COM PREDISPOSIÇÃO PARA SER PARAFUSADO | und | 8 | 1199.25 | 9594
8.2.18 |  | COTAÇÃO | FLOREIRA 60x60cm, CONFECIONADA EM AÇO ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA NA COR GRAFITE E RIPAS VERTICAIS DE MADEIRA JATOBÁ TRATADA COM CETOL IMPREGNANTE, FORMANDO PELÍCULA FLEXÍVEL QUE NÃO TRINCA E NÃO DESCASCA, COM PREDISPOSIÇÃO PARA PARAFUSAR NO PISO | und | 8 | 47318.17 | 378545.36
8.3 |  |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE DESTAQUE |  |  |  | 310469.7
8.3.1 |  |  | EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA EM 13,8 KV |  |  |  | 38463.35
8.3.1.1 | PRÓPRIA | CP.21 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-1 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 1 | 1222.53 | 1222.53
8.3.1.2 | PRÓPRIA | CP.23 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-3 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 2 | 2287.66 | 4575.32
8.3.1.3 | PRÓPRIA | CP.26 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO CONDUTOR EM ALUMÍNIO PROTEGIDO 50 mm² 15 Kv, INCLUSIVE ASSESSÓRIOS | m | 210 | 155.55 | 32665.5
8.3.2 |  |  | SUBESTAÇÃO 30 Kva |  |  |  | 14008.15
8.3.2.1 | PRÓPRIA | CP.34 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA 30 kVA 60HZ CLASSE 15KV | und | 1 | 14008.15 | 14008.15
8.3.3 |  |  | INFRA ESTRUTURA ELETRICA |  |  |  | 257998.2
8.3.3.1 | PRÓPRIA | CP.52 | INSTALAÇÃO POSTE (7,00 M DE ALTURA) E LUMINÁRIA | und | 50 | 4075.66 | 203783
8.3.3.2 | SINAPI | 1019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | m | 560 | 18.42 | 10315.2
8.3.3.4 | SINAPI | 995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | m | 5000 | 8.78 | 43900
MODERNIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO EMISSÁRIO SUBMARINO
9 |  |  | READEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO EMISSÁRIO SUBMARINO |  |  |  | 1930502.669
9.1 |  |  | OBRA CIVIS |  |  |  | 61680.969
9.1.1 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇ'ES. AF_10/2018 | m | 250 | 34.79 | 8697.5
9.1.2 | SINAPI | 87472 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 10 | 34.83 | 348.3
9.1.3 | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 10 | 4.48 | 44.8
9.1.4 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 10 | 26.01 | 260.1
9.1.5 | SINAPI | 73937/1 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 20 | 91.85 | 1837
9.1.6 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 70 | 217.31 | 15211.7
9.1.7 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 168 | 11.53 | 1937.04
9.1.8 | SINAPI | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG PE-A.43 - PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA | m² | 4.4 | 220.71 | 971.124
9.1.9 |  | COTAÇÃO | PERFIL I - W 310 x 52,0 PARA A MONOVIA | m | 16 | 100 | 1600
9.1.10 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 2.5 | 382.83 | 957.075
9.1.11 | SICRO | 1107900 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 20.5 | 378.26 | 7754.33
9.1.12 | SICRO | 407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 1845 | 8.24 | 15202.8
9.1.13 | SICRO | 3107997 | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 60 | 60.69 | 3641.4
9.1.14 | SINAPI | 73872/2 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMÃOS | m² | 60 | 53.63 | 3217.8
9.2 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS, BOMBAS E MOTORES |  |  |  | 1784957.01
9.2.1 |  | COTAÇÃO | Manômetro | und | 3 | 500 | 1500
9.2.2 | PRÓPRIA | CP.45 | MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOR BOMBA | und | 3 | 5969.47 | 17908.41
9.2.3 |  | COTAÇÃO | CONJUNTO MOTOR-BOMBA REAUTOESCORVANTE 350 CV - Q=6.500 m³/h - Ah=10,00 m. | und | 3 | 588516.2 | 1765548.6
9.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 83864.69
9.3.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ACIONAMENTO E PROTEÇÃO DA CASA DE BOMBAS |  |  |  | 83864.69
9.3.1.1 | PRÓPRIA | CP.41 | QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM ELETRO-ELETRÔNICA 60X80X20 CM - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | und | 2 | 2165.73 | 4331.46
9.3.1.2 | PRÓPRIA | CP.43 | SOFT-STARTER SSW07, OU SIMILAR, 550A/380v COM IhM LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 3 | 22666.67 | 68000.01
9.3.1.3 | SINAPI | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 100 | 71.18 | 7118
9.3.1.4 | SINAPI | 868 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | m | 50 | 15.12 | 756
9.3.1.5 | SINAPI | 34729 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | und | 3 | 1105.85 | 3317.55
9.3.1.6 | ORSE | 009041 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | und | 3 | 113.89 | 341.67
TOTAL OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTIVA - COM BDI - R$ | [6 empty] | 72325175.7044
TOTAL OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTIVA - SEM BDI - R$ | [6 empty] | 57020794.4689
VALOR DO BDI (26,84%) - R$ | [6 empty] | 15304381.2355
TOTAL DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA - R$ | [6 empty] | 5871653.95
10- ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO (Conforme Projeto Básico) - R$ | [6 empty] | 2849270.24
11- REALIZAÇÃO DO COMISSIONAMENTO, PRÉ-OPERAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA (Conforme Projeto Básico) - R$ | [6 empty] | 2037494.31
12- PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL (Conforme Projeto Básico) - R$ | [6 empty] | 984889.4
(10), (11) e (12) - Valores Incluem a Remuneração da Empresa Prestadora do Serviço
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 78196829.6544

## CURVA ABC PMM
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BAIRROS DE MACEIÓ/AL
PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE JARDINS FILTRANTES; REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DOS RIACHOS: SALGADINHO, REGINALDO, PAU D’ARCO, SAPO, GULANDI E ÁGUAS FÉRREAS; MODERNIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DA EE – EMISSÁRIO SUBMARINO; MODERNIZAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA DO RIACHO SALGADINHO E MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DAS MARGENS DO RIACHO ÁGUAS FÉRREAS E DA PRAIA DA AVENIDA.
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | BDI | VALOR TOTAL COM BDI (R$) | PERCENTUAL | PERCENTUAL ACUMULADO | CLASSE | ver caixa7
EXECUÇÃO DE COLUNAS PELO MÉTODO DSM, DIÂMETRO DE 800 MM, COM TAXA DE CIMENTO DE 250 KG/M³ | M3 | 24711.39 | 355.92 | 26.84% | 11155930.5249 | 14.27% | 14.27% | A
ASSENTAMENTO, SOLDAGEM TERMOPLÁSTICA (OU TERMOFUSÃO, OU ELETROFUSÃO) E FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DE= 730 MM, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS | m | 3851 | 1628.45 | 26.84% | 7954340.549 | 10.17% | 24.44% | A
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (undADE: m³xkm). AF_01/2018 | m³xkm | 5643982.07 | 0.83 | 26.84% | 5941826.2918 | 7.599% | 32.04% | A
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 500993.1 | 8.24 | 26.84% | 5236187.4998 | 6.696% | 38.73% | A
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | mês | 18 | 228877.45 | 26.84% | 5225546.8364 | 6.683% | 45.42% | A
ASSENTAMENTO, SOLDAGEM TERMOPLÁSTICA (OU TERMOFUSÃO, OU ELETROFUSÃO) E FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DE= 315 MM, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS | m | 3274 | 767.09 | 26.84% | 3185526.5539 | 4.074% | 49.49% | A
ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO (Conforme Projeto Básico) | UND | 1 | 2849270.24 |  | 2849270.24 | 3.644% | 53.13% | A
CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 4990.11 | 378.26 | 26.84% | 2394179.8465 | 3.062% | 56.2% | A
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 30846.2 | 60.95 | 26.84% | 2384688.2589 | 3.05% | 59.24% | A
CONJUNTO MOTOR-BOMBA REAUTOESCORVANTE 350 CV - Q=6.500 m³/h - Ah=10,00 m. | und | 3 | 588516.2 | 26.84% | 2239421.8442 | 2.864% | 62.11% | A
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | m³ | 1754.46 | 903.29 | 26.84% | 2010142.7823 | 2.571% | 64.68% | A
REALIZAÇÃO DO COMISSIONAMENTO, PRÉ-OPERAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA CONFORME TERMOS DE REFERÊNCIA | UND | 1 | 2037494.31 |  | 2037494.31 | 2.606% | 67.28% | A
BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA DE IMPACTO DE ATE 180KN/M²,COM GALVANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE | m² | 192 | 7335.5 | 26.84% | 1786434.8544 | 2.285% | 69.57% | A
ASSENTAMENTO, SOLDAGEM TERMOPLÁSTICA (OU TERMOFUSÃO, OU ELETROFUSÃO) E FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DE= 500 MM, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS | m | 480 | 2098.77 | 26.84% | 1277798.3366 | 1.634% | 71.2% | B
ESCORAMENTO DE VALAS TIPO CONTÍNUO SIMPLES | m² | 26243.86 | 37.74 | 26.84% | 1256278.2518 | 1.607% | 72.81% | B
DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DE BOTA FORA | t | 31149.89 | 27.86 | 26.84% | 1100763.1005 | 1.408% | 74.22% | B
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 13412.53 | 60.69 | 26.84% | 1032485.7757 | 1.32% | 75.54% | B
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL CONFORME TERMOS DE REFERÊNCIA | UND | 1 | 984889.4 |  | 984889.4 | 1.26% | 76.8% | B
FLOREIRA 60x60cm, CONFECIONADA EM AÇO ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA NA COR GRAFITE E RIPAS VERTICAIS DE MADEIRA JATOBÁ TRATADA COM CETOL IMPREGNANTE, FORMANDO PELÍCULA FLEXÍVEL QUE NÃO TRINCA E NÃO DESCASCA, COM PREDISPOSIÇÃO PARA PARAFUSAR NO PISO | und | 16 | 47318.17 | 26.84% | 960293.8692 | 1.228% | 78.03% | B
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | m² | 36415.24 | 18.85 | 26.84% | 870664.3543 | 1.113% | 79.14% | B
IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMÃOS | m² | 12040.01 | 53.63 | 26.84% | 819013.1559 | 1.047% | 80.19% | B
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 1397.92 | 382.83 | 26.84% | 678804.1911 | 0.8681% | 81.05% | B
CONJUNTO MOTOR-BOMBA REAUTOESCORVANTE 60 CV - Q=837 m³/h - Ah=12,39 m. | und | 3 | 178167 | 26.84% | 677961.0684 | 0.867% | 81.92% | B
LIMPEZA E DESSASOREAMENTO DO RIACHO SALGADINHO | M3 | 16000 | 32.63 | 26.84% | 662206.272 | 0.8468% | 82.77% | B
INSTALAÇÃO POSTE (9,00 M DE ALTURA) E LUMINÁRIAS | und | 82 | 6217.75 | 26.84% | 646700.7162 | 0.827% | 83.6% | B
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 8302 | 50 | 26.84% | 526512.84 | 0.6733% | 84.27% | B
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | und | 7000 | 55.14 | 26.84% | 489577.032 | 0.6261% | 84.89% | B
ÁREA DE CONVIVÊNCIA EM PERGOLADO | und | 8 | 47318.17 | 26.84% | 480146.9346 | 0.614% | 85.51% | B
LIMPEZA E DESSASOREAMENTO DE PARTE DOS CANAIS: REGINALDO, PAU D'ARCO, SAPO, GULANDI E ÁGUAS FÉRREAS | M3 | 10436.8 | 29.97 | 26.84% | 396743.9725 | 0.5074% | 86.02% | B
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 15655.39 | 19.74 | 26.84% | 391983.0364 | 0.5013% | 86.52% | B
INSTALAÇÃO POSTE (7,00 M DE ALTURA) E LUMINÁRIA | und | 70 | 4075.66 | 26.84% | 361869.7001 | 0.4628% | 86.98% | B
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 1909.68 | 149.15 | 26.84% | 361276.8144 | 0.462% | 87.44% | B
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 300 X 300 X12MM, GAIL, LINHA KERAFLOOR, REF.9032 OU SIMILAR | m² | 1434.81 | 189.43 | 26.84% | 344746.1203 | 0.4409% | 87.88% | B
CONJUNTO MOTOR-BOMBA REAUTOESCORVANTE 20 CV - Q=387 m³/h - Ah= 7,1 m. | und | 3 | 82007 | 26.84% | 312053.0364 | 0.3991% | 88.28% | B
Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ | m² | 4176 | 55.36 | 26.84% | 293232.9738 | 0.375% | 88.66% | B
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS, COVA 60x60x60 CM | UNID | 450 | 479.16 | 26.84% | 273494.9448 | 0.3498% | 89.01% | B
TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 600 MM | m | 564 | 346.22 | 26.84% | 247678.0327 | 0.3167% | 89.32% | B
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 26936.76 | 6.73 | 26.84% | 229941.1264 | 0.2941% | 89.62% | B
CONJUNTO MOTOR-BOMBA REAUTOESCORVANTE 30 CV - Q= 198 m³/h - Ah= 26,56 m. | und | 3 | 59067 | 26.84% | 224761.7484 | 0.2874% | 89.91% | B
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | m | 585.44 | 295.57 | 26.84% | 219482.0344 | 0.2807% | 90.19% | C
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 54123.53 | 3.18 | 26.84% | 218307.9077 | 0.2792% | 90.46% | C
JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 MCA | m | 518.65 | 330.62 | 26.84% | 217500.2383 | 0.2781% | 90.74% | C
VALVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO COM FLANGES, DN 300 mm | und | 16 | 10664.82 | 26.84% | 216436.123 | 0.2768% | 91.02% | C
CONJUNTO MOTOR-BOMBA REAUTOESCORVANTE 20 CV - Q=180 m³/h - Ah=16,63 m. | und | 3 | 55234 | 26.84% | 210176.4168 | 0.2688% | 91.29% | C
GRADE DE PROTEÇÃO LATERAL | m² | 136.8 | 1200 | 26.84% | 208220.544 | 0.2663% | 91.55% | C
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CABO CONDUTOR EM ALUMÍNIO PROTEGIDO 50 mm² 15 Kv, INCLUSIVE ASSESSÓRIOS | M | 947 | 155.55 | 26.84% | 186842.7401 | 0.2389% | 91.79% | C
Válvula de gaveta d = 300 mm | und | 21 | 6918.63 | 26.84% | 184287.3961 | 0.2357% | 92.03% | C
TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 MM, L=4,40 m | und | 12 | 10188.36 | 26.84% | 155074.9899 | 0.1983% | 92.23% | C
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM | m³ | 1377.84 | 87.02 | 26.84% | 152080.6993 | 0.1945% | 92.42% | C
EXECUCAO DE IMPRIMAcAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF 09/2017 | m² | 17544.6 | 6.69 | 26.84% | 148876.3876 | 0.1904% | 92.61% | C
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (Profundidade ATÉ 5,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017 | m² | 17544.6 | 6.17 | 26.84% | 137304.5308 | 0.1756% | 92.79% | C
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOR BOMBA | und | 18 | 5969.47 | 26.84% | 136290.1635 | 0.1743% | 92.96% | C
SOFT-STARTER SSW07, OU SIMILAR, 85A/380v COM IhM LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 15 | 6935.67 | 26.84% | 131958.0574 | 0.1688% | 93.13% | C
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 3898.8 | 25.49 | 26.84% | 126054.1146 | 0.1612% | 93.29% | C
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA 30 kVA 60HZ CLASSE 15KV | und | 7 | 14008.15 | 26.84% | 124375.5622 | 0.1591% | 93.45% | C
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | m | 10500 | 9.06 | 26.84% | 120662.892 | 0.1543% | 93.61% | C
CONJUNTO MOTOR-BOMBA REAUTOESCORVANTE 10 CV - Q=113,4 m³/h - Ah=8,59 m | und | 3 | 31405 | 26.84% | 119502.306 | 0.1528% | 93.76% | C
Válvula de gaveta d = 600 mm | und | 3 | 30967.49 | 26.84% | 117837.4929 | 0.1507% | 93.91% | C
Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,10 x 4,20 x 1,50 m | und. | 5 | 17440.86 | 26.84% | 110609.9341 | 0.1415% | 94.05% | C
Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 300 mm | und | 34 | 2540.94 | 26.84% | 109579.5621 | 0.1401% | 94.19% | C
FORNECIMENTO E PLANTIO DE FORRAÇÃO FLORIFERA RASTEIRA | M2 | 1000 | 84.95 | 26.84% | 107750.58 | 0.1378% | 94.33% | C
Junta DE DESMONTAGEM D = 300 mm | und | 21 | 3989.04 | 26.84% | 106253.6651 | 0.1359% | 94.46% | C
VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO, PN 25, DIAM = 200MM | und. | 16 | 5153.74 | 26.84% | 104592.0611 | 0.1338% | 94.6% | C
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | m³ | 675 | 121.13 | 26.84% | 103707.8721 | 0.1326% | 94.73% | C
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 2440 | 33.05 | 26.84% | 102286.3128 | 0.1308% | 94.86% | C
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 3898.8 | 20.38 | 26.84% | 100783.9488 | 0.1289% | 94.99% | C
TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 600 MM, L=4,75 m | und | 3 | 24875.01 | 26.84% | 94654.3881 | 0.121% | 95.11% | C
Registro gaveta fofo, c/ flanges, cundha borracha, corpo curto e cabeçote, pn 10, tipo euro 23, d= 300mm | und. | 17 | 4316.34 | 26.84% | 93072.3762 | 0.119% | 95.23% | C
TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,50 m | und | 15 | 4813.14 | 26.84% | 91574.8016 | 0.1171% | 95.35% | C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | mês | 108 | 643.75 | 26.84% | 88185.51 | 0.1128% | 95.46% | C
SOFT-STARTER SSW07, OU SIMILAR, 550A/380v COM IhM LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 3 | 22666.67 | 26.84% | 86251.2127 | 0.1103% | 95.57% | C
JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ1525QN (-10/+20MM) - INCLUSIVE EXECUÇÃO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS NAL 3,9 T - IMPACTO DINAMICO 3,33T**CAIXA** | m | 500.43 | 134.69 | 26.84% | 85493.8595 | 0.1093% | 95.68% | C
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA (COQUEIRO), COVA DE 60x60x60 CM | UNID | 200 | 336.75 | 26.84% | 85426.74 | 0.1092% | 95.79% | C
TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 400 MM | m | 460 | 141.5 | 26.84% | 82560.156 | 0.1056% | 95.9% | C
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 291.76 | 217.31 | 26.84% | 80419.5605 | 0.1028% | 96% | C
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MOBILIÁRIO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | UNID | 1 | 62839.53 | 26.84% | 79705.6599 | 0.1019% | 96.1% | C
Válvula pé c/ crivo, d= 300 mm | und | 12 | 5233.22 | 26.84% | 79653.795 | 0.1019% | 96.2% | C
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO FLORIFERO, COVA 40x40x40 CM | UNID | 220 | 284.61 | 26.84% | 79419.8513 | 0.1016% | 96.3% | C
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 1798.8 | 34.79 | 26.84% | 79376.7916 | 0.1015% | 96.4% | C
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | m | 3398 | 17.69 | 26.84% | 76244.3104 | 0.0975% | 96.5% | C
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-1 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 48 | 1222.53 | 26.84% | 74431.5385 | 0.09518% | 96.6% | C
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 30x30 cm - para deficiente visual | m² | 1230 | 44.01 | 26.84% | 68661.4093 | 0.08781% | 96.69% | C
Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 600 mm | und | 4 | 12460.38 | 26.84% | 63218.984 | 0.08085% | 96.77% | C
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1811.18 | 26.01 | 26.84% | 59752.7915 | 0.07641% | 96.84% | C
DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO | m | 6318.8 | 7.22 | 26.84% | 57866.6099 | 0.074% | 96.92% | C
Junta DE DESMONTAGEM D = 600 mm | und | 3 | 15095.25 | 26.84% | 57440.4453 | 0.07346% | 96.99% | C
TOCO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 mm, L=0,25 m | und | 30 | 1437.63 | 26.84% | 54704.6968 | 0.06996% | 97.06% | C
Estrutura metálica em aço patinável para cobertura de galpões com duas águas, vãos de 10 a 40 m, inclusive primer anticorrosivo | kg | 3385.8 | 12 | 26.84% | 51534.5846 | 0.0659% | 97.13% | C
TOCO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 300 mm, L=0,50 m | und | 29 | 1384.98 | 26.84% | 50944.5503 | 0.06515% | 97.19% | C
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | m | 2070 | 19.01 | 26.84% | 49912.4279 | 0.06383% | 97.25% | C
Fornecimento de redução em ferro fundo, com flanges pn 10, diam. = 600 x400 mm | und | 6 | 6208.34 | 26.84% | 47247.9507 | 0.06042% | 97.32% | C
Toco em fofo com aba de vedação e flanges pn 10 / 16, d= 300 mm | und | 12 | 3075.88 | 26.84% | 46817.3543 | 0.05987% | 97.38% | C
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m² | 3107.05 | 11.24 | 26.84% | 44296.6402 | 0.05665% | 97.43% | C
TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=4,00 m | und | 4 | 8721.17 | 26.84% | 44247.7281 | 0.05659% | 97.49% | C
TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=0,65 m | und | 8 | 4320.31 | 26.84% | 43839.0496 | 0.05606% | 97.54% | C
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 100.2 | 339.54 | 26.84% | 43153.3881 | 0.05519% | 97.6% | C
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO N3CE3E6 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 9 | 3770.92 | 26.84% | 43047.3144 | 0.05505% | 97.65% | C
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 4070 | 8.31 | 26.84% | 42899.4443 | 0.05486% | 97.71% | C
GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | m² | 4070 | 8 | 26.84% | 41299.104 | 0.05281% | 97.76% | C
Fornecimento de tê em ferro fundo, com flanges pn 10, diam. = 600 mm | und | 2 | 16045.49 | 26.84% | 40704.199 | 0.05205% | 97.81% | C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | mês | 54 | 584.73 | 26.84% | 40050.2627 | 0.05122% | 97.87% | C
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 108.5 | 287.1 | 26.84% | 39511.1039 | 0.05053% | 97.92% | C
Fornecimento de tê em ferro fundo, com flanges pn 10, diam. = 300 mm | und | 8 | 3744.54 | 26.84% | 37996.5963 | 0.04859% | 97.96% | C
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 958 | 30.46 | 26.84% | 37012.7745 | 0.04733% | 98.01% | C
TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=3,00 m | und | 4 | 7254.23 | 26.84% | 36805.0613 | 0.04707% | 98.06% | C
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m² | 17544.6 | 1.64 | 26.84% | 36495.8558 | 0.04667% | 98.11% | C
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJuntaDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | m² | 410 | 70.01 | 26.84% | 36408.2804 | 0.04656% | 98.15% | C
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-4 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 10 | 2832.5 | 26.84% | 35927.43 | 0.04594% | 98.2% | C
Plantas Phytorestore: Saules, Typha latifolia, Phragmites australis | und | 7000 | 4 | 26.84% | 35515.2 | 0.04542% | 98.24% | C
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA 45 kVA 60HZ CLASSE 15KV | und | 2 | 13965 | 26.84% | 35426.412 | 0.0453% | 98.29% | C
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM Profundidade DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 876.59 | 31.59 | 26.84% | 35123.8708 | 0.04492% | 98.33% | C
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-3 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 12 | 2287.66 | 26.84% | 34820.0153 | 0.04453% | 98.38% | C
Toco em fofo com aba de vedação e flanges pn 10 / 16, d= 600 mm | und | 3 | 9006.47 | 26.84% | 34271.4196 | 0.04383% | 98.42% | C
Medidor de vazão (Calha parshall com ultrasson) | und. | 4 | 6527.55 | 26.84% | 33118.1777 | 0.04235% | 98.46% | C
LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | m | 8818.5 | 2.95 | 26.84% | 32996.8869 | 0.0422% | 98.51% | C
QUADRO METÁLICO PARA MONTAGEM ELETRO-ELETRÔNICA 60X80X20 CM - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | und | 12 | 2165.73 | 26.84% | 32964.1432 | 0.04216% | 98.55% | C
TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.000 MM | m | 30 | 827.56 | 26.84% | 31490.3131 | 0.04027% | 98.59% | C
SENSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | und | 5 | 4808.3 | 26.84% | 30494.2386 | 0.039% | 98.63% | C
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA 150 kVA 60HZ CLASSE 15KV | und | 1 | 23718.13 | 26.84% | 30084.0761 | 0.03847% | 98.67% | C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 680.61 | 34.83 | 26.84% | 30068.2418 | 0.03845% | 98.71% | C
POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | und | 13 | 1810.5 | 26.84% | 29853.6966 | 0.03818% | 98.74% | C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS | mês | 36 | 643.75 | 26.84% | 29395.17 | 0.03759% | 98.78% | C
Curva 90º, em fofo, c/ flanges pn 10, d= 300 mm | und | 9 | 2540.95 | 26.84% | 29006.4688 | 0.03709% | 98.82% | C
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, COM ATERRAMENTO, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREAS TIPO CE-2 (PADRÃO ELETROBRAS) | und | 14 | 1630.25 | 26.84% | 28949.3274 | 0.03702% | 98.86% | C
TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 600 mm, L=0,65 m | und | 2 | 11371.34 | 26.84% | 28846.8153 | 0.03689% | 98.89% | C
SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | m | 8818.5 | 2.49 | 26.84% | 27851.6096 | 0.03562% | 98.93% | C
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 17544.6 | 1.24 | 26.84% | 27594.4276 | 0.03529% | 98.96% | C
BANCO EM PÉS DE CONCRETO CONVENCIONAL COM ASSENTO EM MADEIRA JATOBÁ, COM PREDISPOSIÇÃO PARA SER PARAFUSADO | und | 18 | 1199.25 | 26.84% | 27380.3166 | 0.03501% | 99% | C
TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 600 mm, L=4,00 m | und | 1 | 21499.09 | 26.84% | 27269.4458 | 0.03487% | 99.03% | C
BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | und | 30 | 699.61 | 26.84% | 26621.5597 | 0.03404% | 99.07% | C
TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,25 m | und | 4 | 5053.8 | 26.84% | 25640.9597 | 0.03279% | 99.1% | C
TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 300 mm, L=1,40 m | und | 4 | 5053.8 | 26.84% | 25640.9597 | 0.03279% | 99.13% | C
Válvula pé c/ crivo, d= 600 mm | und | 3 | 6500 | 26.84% | 24733.8 | 0.03163% | 99.16% | C
Curva 45º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 600 mm | und | 2 | 9461.15 | 26.84% | 24001.0453 | 0.03069% | 99.19% | C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | mês | 36 | 515 | 26.84% | 23516.136 | 0.03007% | 99.22% | C
BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | und | 16 | 1155.88 | 26.84% | 23457.8911 | 0.03% | 99.25% | C
TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 600 mm, L=3,00 m | und | 1 | 18123.16 | 26.84% | 22987.4161 | 0.0294% | 99.28% | C
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 20775.04 | 0.87 | 26.84% | 22925.4228 | 0.02932% | 99.31% | C
TOCO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 600 mm, L=0,50 m | und | 4 | 4293.99 | 26.84% | 21785.9877 | 0.02786% | 99.34% | C
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA 75 kVA 60HZ CLASSE 15KV | und | 1 | 17112.2 | 26.84% | 21705.1145 | 0.02776% | 99.37% | C
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇ'ES. AF_10/2018 | m² | 487 | 34.79 | 26.84% | 21490.1587 | 0.02748% | 99.4% | C
LIXEIRA CILÍNDRICA, Ø36cm, CONFECIONADA EM AÇO ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA NA COR GRAFITE E RIPAS VERTICAIS DE MADEIRA JATOBÁ, COM PREDISPOSIÇÃO PARA PARAFUSAR NO PISO | und | 28 | 604.75 | 26.84% | 21477.8172 | 0.02747% | 99.42% | C
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG PE-A.43 - PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA | m² | 75.9 | 220.71 | 26.84% | 21248.096 | 0.02717% | 99.45% | C
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, Profundidade DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO fundo, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/201 | und | 12 | 1372.34 | 26.84% | 20888.1127 | 0.02671% | 99.48% | C
Curva 45º, em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 300 mm | und | 8 | 1846.79 | 26.84% | 18739.7475 | 0.02396% | 99.5% | C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | mês | 36 | 402.34 | 26.84% | 18371.81 | 0.02349% | 99.53% | C
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (6 PLACAS) | m² | 36 | 380.85 | 26.84% | 17390.525 | 0.02224% | 99.55% | C
TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 600 mm, L=1,40 m | und | 1 | 13059.3 | 26.84% | 16564.4161 | 0.02118% | 99.57% | C
TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 16, D= 600 mm, L=1,25 m | und | 1 | 13059.29 | 26.84% | 16564.4034 | 0.02118% | 99.59% | C
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 180 | 71.18 | 26.84% | 16251.2482 | 0.02078% | 99.61% | C
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | m³ | 13896.64 | 0.84 | 26.84% | 14806.2585 | 0.01893% | 99.63% | C
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 88.44 | 131.16 | 26.84% | 14713.1741 | 0.01882% | 99.65% | C
PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS | m² | 1200 | 8.96 | 26.84% | 13637.8368 | 0.01744% | 99.67% | C
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 111.49 | 91.85 | 26.84% | 12988.8682 | 0.01661% | 99.68% | C
POÇO DE VISITA - PVI 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | und | 4 | 2557.73 | 26.84% | 12976.8989 | 0.0166% | 99.7% | C
CADASTRO DE REDES DE ESGOTO | m | 7620 | 1.33 | 26.84% | 12854.7266 | 0.01644% | 99.72% | C
DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | und | 9 | 1105.85 | 26.84% | 12623.9413 | 0.01614% | 99.73% | C
GRADE DO POÇO DE SUCÇÃO | m² | 45.9 | 200 | 26.84% | 11643.912 | 0.01489% | 99.75% | C
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 150.93 | 60 | 26.84% | 11486.3767 | 0.01469% | 99.76% | C
Manômetro | und | 18 | 500 | 26.84% | 11415.6 | 0.0146% | 99.78% | C
Fornecimento de redução excentrica em ferro fundo, com flanges pn 10, diam. = 400 x300 mm | und | 3 | 2985.86 | 26.84% | 11361.7945 | 0.01453% | 99.79% | C
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 769.18 | 11.53 | 26.84% | 11248.9898 | 0.01439% | 99.8% | C
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | m | 610 | 13.79 | 26.84% | 10669.654 | 0.01364% | 99.82% | C
Fornecimento de redução em ferro fundo, com flanges pn 10, diam. = 400 x300 mm | und | 3 | 2801.55 | 26.84% | 10660.4581 | 0.01363% | 99.83% | C
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 1811.18 | 4.48 | 26.84% | 10291.9072 | 0.01316% | 99.85% | C
BICICLETÁRIO DE AÇO | und | 10 | 758.5 | 26.84% | 9620.814 | 0.0123% | 99.86% | C
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO | pt | 40 | 177,85 | 26.84% | 9023.3976 | 0.01154% | 99.87% | C
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | und. | 5 | 1357.49 | 26.84% | 8609.2016 | 0.01101% | 99.88% | C
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | und | 17 | 386.33 | 26.84% | 8330.3565 | 0.01065% | 99.89% | C
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, Junta ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | m | 564 | 11.36 | 26.84% | 8126.6895 | 0.01039% | 99.9% | C
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 17544.6 | 0.36 | 26.84% | 8011.2854 | 0.01025% | 99.91% | C
CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIÂMETRO REGISTRO < 150 MM | und. | 17 | 350 | 26.84% | 7546.98 | 0.009651% | 99.92% | C
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 445.67 | 12.95 | 26.84% | 7320.4774 | 0.009362% | 99.93% | C
CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | pc | 18 | 311.43 | 26.84% | 7110.3206 | 0.009093% | 99.94% | C
PERFIL I - W 310 x 52,0 PARA A MONOVIA | m | 54 | 100 | 26.84% | 6849.36 | 0.008759% | 99.95% | C
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, Junta ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | m | 82 | 59.9 | 26.84% | 6230.1271 | 0.007967% | 99.96% | C
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | und | 43 | 113.89 | 26.84% | 6211.6973 | 0.007944% | 99.96% | C
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 150 | 30.53 | 26.84% | 5808.6378 | 0.007428% | 99.97% | C
Valvulas manuais gravidade Ø 200 mm | und. | 4 | 1144.18 | 26.84% | 5805.1116 | 0.007424% | 99.98% | C
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III | m² | 16 | 284.83 | 26.84% | 5780.454 | 0.007392% | 99.99% | C
CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | m | 300 | 15.12 | 26.84% | 5753.4624 | 0.007358% | 99.99% | C
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM | und | 40 | 102.73 | 26.84% | 5212.1093 | 0.006665% | 100% | C
CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | und | 4 | 1004.08 | 26.84% | 5094.3003 | 0.006515% | 100% | C
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS | m | 15 | 226.68 | 26.84% | 4312.8137 | 0.005515% | 100% | C
Tacha refletiva metálica monodirecional com um pino | und | 150 | 21.92 | 26.84% | 4170.4992 | 0.005333% | 100% | C
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | und | 30 | 105.53 | 26.84% | 4015.6276 | 0.005135% | 100% | C
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 54 | 53.72 | 26.84% | 3679.4762 | 0.004705% | 100% | C
TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA | m | 7620 | 0.38 | 26.84% | 3672.779 | 0.004697% | 100% | C
Troley manual capacidade 1 t | und | 5 | 569.85 | 26.84% | 3613.9887 | 0.004622% | 100% | C
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | m | 100 | 27.1 | 26.84% | 3437.364 | 0.004396% | 100% | C
Talha manual 1,0 t, elev.= 5,0 m | und | 5 | 509,93 | 26.84% | 3233.9761 | 0.004136% | 100% | C
COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALAS | m² | 598.5 | 4.18 | 26.84% | 3173.1943 | 0.004058% | 100% | C
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 15 | 157.28 | 26.84% | 2992.4093 | 0.003827% | 100.1% | C
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 75 | 31.08 | 26.84% | 2956.6404 | 0.003781% | 100.1% | C
Curva PVC 90 GRAUS PARA Chaminés Ø 200 mm | und. | 7 | 323.31 | 26.84% | 2870.6048 | 0.003671% | 100.1% | C
Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | und. | 5 | 420.05 | 26.84% | 2663.9571 | 0.003407% | 100.1% | C
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | und | 20 | 104.13 | 26.84% | 2641.5698 | 0.003378% | 100.1% | C
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | und | 10 | 206.76 | 26.84% | 2622.5438 | 0.003354% | 100.1% | C
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 15 | 127.01 | 26.84% | 2416.4923 | 0.00309% | 100.1% | C
PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES C/PLACA, COM CANALETA PLASTICA C/DIVISORIA 20X10MM | pt | 10 | 181,76 | 26.84% | 2305.4438 | 0.002948% | 100.1% | C
APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO | und | 12 | 138.29 | 26.84% | 2104.8844 | 0.002692% | 100.1% | C
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 1200 | 1.38 | 26.84% | 2100.4704 | 0.002686% | 100.1% | C
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 228 | 6.54 | 26.84% | 1891.3366 | 0.002419% | 100.1% | C
LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS) | und | 10 | 127.91 | 26.84% | 1622.4104 | 0.002075% | 100.1% | C
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 7.5 | 164.92 | 26.84% | 1568.884 | 0.002006% | 100.1% | C
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 36 | 33.37 | 26.84% | 1523.7543 | 0.001949% | 100.1% | C
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 9 | 117.93 | 26.84% | 1346.2417 | 0.001722% | 100.1% | C
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 3 | 339.25 | 26.84% | 1290.9141 | 0.001651% | 100.1% | C
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 60 | 16.46 | 26.84% | 1252.6718 | 0.001602% | 100.1% | C
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 60 | 16.23 | 26.84% | 1235.1679 | 0.00158% | 100.1% | C
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 200 | 4.61 | 26.84% | 1169.4648 | 0.001496% | 100.1% | C
CADASTRO DE REDES DE DRENAGEM | m | 600 | 1.33 | 26.84% | 1012.1832 | 0.001294% | 100.1% | C
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 80 | 9.76 | 26.84% | 990.3667 | 0.001267% | 100.1% | C
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | m³ | 454 | 1.6 | 26.84% | 921.3658 | 0.001178% | 100.1% | C
TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | pc | 6 | 111.19 | 26.84% | 846.2004 | 0.001082% | 100.1% | C
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 100 | 6.38 | 26.84% | 809.2392 | 0.001035% | 100.1% | C
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | m³ | 454 | 1.4 | 26.84% | 806.195 | 0.001031% | 100.1% | C
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, Junta ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | m | 30 | 20.76 | 26.84% | 789.9595 | 0.00101% | 100.1% | C
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 375 MM, Junta ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | m | 460 | 1.2 | 26.84% | 700.1568 | 0.0008954% | 100.1% | C
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 6 | 82.78 | 26.84% | 629.9889 | 0.0008056% | 100.1% | C
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1.08 | 347.08 | 26.84% | 475.4552 | 0.000608% | 100.1% | C
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 5 | 66.33 | 26.84% | 420.6649 | 0.000538% | 100.1% | C
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 5 | 65 | 26.84% | 412.23 | 0.0005272% | 100.1% | C
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 4 | 76.61 | 26.84% | 388.6885 | 0.0004971% | 100.1% | C
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | m³ | 6 | 6.68 | 26.84% | 50.8375 | 6.501e-05% | 100.1% | C
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | m³ | 8.46 | 0.84 | 26.84% | 9.0138 | 1.153e-05% | 100.1% | C

## CRONOGRAMA PMM
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BAIRROS DE MACEIÓ/AL
PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE JARDINS FILTRANTES; REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DOS RIACHOS: SALGADINHO, REGINALDO, PAU D’ARCO, SAPO, GULANDI E ÁGUAS FÉRREAS; MODERNIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DA EE – EMISSÁRIO SUBMARINO; MODERNIZAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA DO RIACHO SALGADINHO E MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DAS MARGENS DO RIACHO ÁGUAS FÉRREAS E DA PRAIA DA AVENIDA.
ITEM | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | VALOR R$ | MESES | [17 empty] | TOTAL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | 97096.1849 | 97096.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97096.1849
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | bar: MESES 1
|  | 100% | MESES 1: 100% | 100%
|  | 5225546.8364 | 286359.9666 | 290540.4041 | 290540.4041 | 290540.4041 | 290540.4041 | 290540.4041 | 290540.4041 | 290540.4041 | 290540.4041 | 290540.4041 | 290540.4041 | 290540.4041 | 290540.4041 | 290540.4041 | 290540.4041 | 290540.4041 | 290540.4041 | 290540.4041 | 5225546.8364
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | bar: MESES 1 to MESES 18
|  | 100% | 5.48% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 100%
|  | 325081.4577 | 162540.7289 | 162540.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325081.4577
3 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 1 | bar: MESES 1 to MESES 2
|  | 100% | MESES 1: 50%; MESES 2: 50% | 100%
|  | 7295297.9138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729529.7914 | 2188589.3741 | 2188589.3741 | 1459059.5828 | 729529.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7295297.9138
4 | OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE JARDINS FILTRANTES | 1 | bar: MESES 5 to MESES 9
|  | 100% | MESES 5: 10%; MESES 6: 30%; MESES 7: 30%; MESES 8: 20%; MESES 9: 10% | 100.1%
|  | 26036803.2114 | 0 | 781104.0963 | 1562208.1927 | 2603680.3211 | 3905520.4817 | 3905520.4817 | 4686624.5781 | 2603680.3211 | 2082944.2569 | 1562208.1927 | 1041472.1285 | 781104.0963 | 520736.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26036803.2114
5 | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E LINHAS DE RECALQUE | 1 | bar: MESES 2 to MESES 13
|  | 100% |  | 3% | 6% | 10% | 15% | 15% | 18% | 10% | 8% | 6% | 4% | 3% | 2% | [5 empty] | 100%
|  | 20781917.1904 | 0 | 623457.5157 | 1039095.8595 | 2078191.719 | 3117287.5786 | 4156383.4381 | 3740745.0943 | 2078191.719 | 1870372.5471 | 1454734.2033 | 623457.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20781917.1904
6 | OBRAS DE MODERNIZAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA DO RIACHO SALGADINHO | 1 | bar: MESES 2 to MESES 11
|  | 100% | MESES 2: 3%; MESES 3: 5%; MESES 4: 10%; MESES 5: 15%; MESES 6: 20%; MESES 7: 18%; MESES 8: 10%; MESES 9: 9%; MESES 10: 7%; MESES 11: 3% | 100%
|  | 5316780.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159503.4298 | 265839.0497 | 531678.0995 | 638013.7194 | 638013.7194 | 638013.7194 | 638013.7194 | 638013.7194 | 584845.9094 | 584845.9094 | 0 | 5316780.9947
7 | OBRAS DE MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DAS MARGENS DO RIACHO ÁGUAS FÉRREAS | 1 | bar: MESES 8 to MESES 17
|  | 100% | MESES 8: 3%; MESES 9: 5%; MESES 10: 10%; MESES 11: 12%; MESES 12: 12%; MESES 13: 12%; MESES 14: 12%; MESES 15: 12%; MESES 16: 11%; MESES 17: 11% | 100%
|  | 4798002.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143940.0699 | 239900.1165 | 287880.1398 | 383840.1864 | 479800.233 | 575760.2796 | 719700.3495 | 575760.2796 | 527780.2563 | 383840.1864 | 287880.1398 | 191920.0932 | 0 | 4798002.3297
8 | OBRAS DE MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DA PRAIA DA AVENIDA | 1 | bar: MESES 6 to MESES 17
|  | 100% | [5 empty] | 3% | 5% | 6% | 8% | 10% | 12% | 15% | 12% | 11% | 8% | 6% | 4% |  | 100%
|  | 2448649.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122432.4793 | 244864.9585 | 244864.9585 | 489729.9171 | 489729.9171 | 612162.3963 | 244864.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448649.5854
9 | READEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO EMISSÁRIO SUBMARINO | 1 | bar: MESES 8 to MESES 14
|  | 100% | MESES 8: 5%; MESES 9: 10%; MESES 10: 10%; MESES 11: 20%; MESES 12: 20%; MESES 13: 25%; MESES 14: 10% | 100%
|  | 2849270.24 | 341912.4288 | 712317.56 | 997244.584 | 797795.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2849270.24
10 | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO (Conforme Projeto Básico) | 1 | bar: MESES 1 to MESES 4
|  | 100% | MESES 1: 12%; MESES 2: 25%; MESES 3: 35%; MESES 4: 28% | 100%
|  | 2037494.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169791.1925 | 169791.1925 | 169791.1925 | 169791.1925 | 169791.1925 | 169791.1925 | 169791.1925 | 169791.1925 | 169791.1925 | 169791.1925 | 169791.1925 | 170538.2737 | 2038241.3912
11 | REALIZAÇÃO DO COMISSIONAMENTO, PRÉ-OPERAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA (Conforme Projeto Básico) | 1 | bar: MESES 7 to MESES 18
|  | 100% | [6 empty] | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.37% | 100%
|  | 984889.4 | 54716.0778 | 54716.0778 | 54716.0778 | 54716.0778 | 54716.0778 | 54716.0778 | 54716.0778 | 54716.0778 | 54716.0778 | 54716.0778 | 54716.0778 | 54716.0778 | 54716.0778 | 54716.0778 | 54716.0778 | 54716.0778 | 54716.0778 | 53971.9391 | 984145.2613
12 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL (Conforme Projeto Básico) | 1 | bar: MESES 1 to MESES 18
|  | 99.92% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.48% | 99.92%
TOTAL GERAL |  | 78196829.6544
TOTAL MENSAL |  |  | 942625.387 | 2624676.3828 | 3943805.1181 | 5824924.1893 | 8097594.3335 | 10739689.8457 | 11370906.8373 | 7225795.3462 | 6092438.4645 | 4788333.3614 | 3883481.2345 | 3143595.7566 | 2861720.1339 | 1925706.6085 | 1536901.5801 | 1387773.7236 | 1291813.677 | 515050.617 | 78196829.6544
TOTAIS ACUMULADOS |  |  | 942625.387 | 3567301.7698 | 7511106.8879 | 13336031.0771 | 21433625.4106 | 32173315.2563 | 43544222.0937 | 50770017.4399 | 56862455.9043 | 61650789.2657 | 65534270.5002 | 68677866.2569 | 71539586.3907 | 73465292.9993 | 75002194.5794 | 76389968.303 | 77681781.98 | 78196832.5969
PERCENTUAL MENSAL |  |  | 1.205% | 3.356% | 5.043% | 7.449% | 10.36% | 13.73% | 14.54% | 9.241% | 7.791% | 6.123% | 4.966% | 4.02% | 3.66% | 2.463% | 1.965% | 1.775% | 1.652% | 0.6587% | 100%
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 1.205% | 4.562% | 9.605% | 17.05% | 27.41% | 41.14% | 55.69% | 64.93% | 72.72% | 78.84% | 83.81% | 87.83% | 91.49% | 93.95% | 95.91% | 97.69% | 99.34% | 100%

## BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BAIRROS DE MACEIÓ/AL
QUADRO DE DETALHAMENTO DO BDI
PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE JARDINS FILTRANTES; REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DOS RIACHOS: SALGADINHO, REGINALDO, PAU D’ARCO, SAPO, GULANDI E ÁGUAS FÉRREAS; MODERNIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DA EE – EMISSÁRIO SUBMARINO; MODERNIZAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA DO RIACHO SALGADINHO E MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DAS MARGENS DO RIACHO ÁGUAS FÉRREAS E DA PRAIA DA AVENIDA.
| DATA BASE: | 2020-02-01
Item | Descrição | %
1 | Administração Central (A) | 6.42%
2 | Impostos e Taxas (I) | 6.15%
2.1 | ISS | 2.5%
2.2 | PIS E CONFINS | 3.65%
3 | Risco, seguro e garantia (R) | 2.49%
3.1 | Seguro + Garantia | 0.75%
3.2 | Risco | 1.74%
4 | Despesas Financeiras (DF) | 1.17%
5 | Lucro (L) | 8.04%
BDI* (%) |  | 26.84%
Nota: | Acórdão n.º 2622/2013 - TCU - Plenário - Ata n°37/2013 em 25 de setembro de 2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
Switch com 04 portas de saída RJ-45 (10/100BaseT), 02 portas de comundicação para fibra ótiva Multimodo para conexão do tipo SC, grau de proteção IP30
83691
1.2
3.65
0
0
Espessura da camada = | 0.3
0
Porcentagem de escavação manual (em %)
Porcentagem de escavação manual (em %)

## PARÂMETROS TCU
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ANÁLISE COMPARATIVA COM OS PRÂMETRO DO TCU
PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE JARDINS FILTRANTES; REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DOS RIACHOS: SALGADINHO, REGINALDO, PAU D’ARCO, SAPO, GULANDI E ÁGUAS FÉRREAS; MODERNIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DA EE – EMISSÁRIO SUBMARINO; MODERNIZAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA DO RIACHO SALGADINHO E MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DAS MARGENS DO RIACHO ÁGUAS FÉRREAS E DA PRAIA DA AVENIDA.
|  |  | DATA BASE: | 2020-02-01
Faixas Referenciais de Valores da Administração Local - Item 9.2.2 - Pág. 111 - Acórdão 2622/2013 - TCU/Plenário |  |  |  | Índice da Administração Local da Obra
Percentual de Administração Local Inserido no Custo Direto | 1 O Quartil | 2 O Quartil | 3 O Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3.49% | 6.23% | 8.87%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 1.98% | 6.99% | 10.68%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 4.13% | 7.64% | 10.89% | 7.61%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.85% | 5.05% | 7.45%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 6.23% | 7.48% | 9.09%
Nota: Acórdão n.º 2622/2013 - TCU - Plenário - Ata n°37/2013 em 25 de setembro de 2013
Switch com 04 portas de saída RJ-45 (10/100BaseT), 02 portas de comundicação para fibra ótiva Multimodo para conexão do tipo SC, grau de proteção IP30
83691
1.2
3.65
0
0
Espessura da camada = |  | 0.3
0
Porcentagem de escavação manual (em %)
Porcentagem de escavação manual (em %)