## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
|  | OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO JOÃO SAMPAIO | [12 empty] | DATA: 26/07/2022 |  | BANCOS : SINAPI - 06/2022 - Alagoas; SBC - 07/2022 - Alagoas; SICRO3 - 01/2022 - Alagoas; SICRO2 - 11/2016 - Alagoas; ORSE - 05/2022 - Sergipe; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; FDE - 04/2022 - São Paulo
|  | DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO JOÃO SAMPAIO |  |  |  |  | BDI: 29,07% | [7 empty] | BDI: 29,07%
|  | LOCAL: JOÃO SAMPAIO |  |  |  |  | L.S. Hora: 84,28% | [7 empty] | L.S. Hora: 84,28%
|  | UNIDADES (M2) : 4.301,19 |  |  |  |  | L.S. Mês: 46,49% | [7 empty] | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | PREÇO TOTAL R$
| FERNÃO VELHO | 12718557.23
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 27972.25 | MÊS 1: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 50% | 100%
|  |  | MÊS 1: 13986.125; L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 13986.125 | 27972.25
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 695858.76 | 5.176% | 3.348% | 5.609% | 5.542% | 5.542% | 5.544% | 5.621% | 5.66% | 5.663% | 5.74% | 5.643% | 5.795% | 5.791% | 5.867% | 5.866% | 5.79% | 5.789% | 6.014% | 100%
|  |  | 36014.7603 | 23297.4457 | 39032.3427 | 38567.4295 | 38567.4295 | 38575.5181 | 39114.1884 | 39387.5679 | 39403.745 | 39942.4153 | 39268.5203 | 40321.5953 | 40297.3297 | 40827.9115 | 40819.8229 | 40289.2411 | 40281.1526 | 41850.3442 | 695858.76
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 13975 | 2% | 2% | 4% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 11% | 9% | 8% | 5% | 5% | 4% | 4% | 3% | 2% | 100%
|  |  | 279.5 | 279.5 | 559 | 698.75 | 698.75 | 838.5 | 978.25 | 1118 | 1397.5 | 1537.25 | 1257.75 | 1118 | 698.75 | 698.75 | 559 | 559 | 419.25 | 279.5 | 13975
4 | DEMOLIÇÃO | 127558.5 | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 60%; MÊS 3: 10% | 100%
|  |  | 38267.55 | 76535.1 | 12755.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127558.5
4 | CANTEIRO DE OBRA | 325919.01 | MÊS 1: 70%; MÊS 2: 30% | 100%
|  |  | 228143.307 | 97775.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325919.01
5 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 227274.4 | MÊS 1: 55%; MÊS 2: 5%; MÊS 3: 5%; MÊS 4: 5%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 5: 5%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 6: 5%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 7: 5%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 8: 5%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 9: 5%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 10: 5% | 100%
|  |  | 125000.92 | 11363.72 | 11363.72 | 11363.72 | 11363.72 | 11363.72 | 11363.72 | 11363.72 | 11363.72 | 11363.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227274.4
6 | SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO | 825203.69 | [18 empty] | 100% | bar: MÊS 1 to L.S. Mês: 46,49% MÊS 18
|  |  | 16504.0738 | 16504.0738 | 49512.2214 | 49512.2214 | 49512.2214 | 49512.2214 | 49512.2214 | 49512.2214 | 49512.2214 | 49512.2214 | 49512.2214 | 49512.2214 | 49512.2214 | 49512.2214 | 49512.2214 | 49512.2214 | 49512.2214 | 49512.2214 | 825203.69
7 | TERRAPLENAGEM | 4396913.29 | [18 empty] | 100% | bar: MÊS 1 to L.S. Mês: 46,49% MÊS 18
|  |  | 87938.2658 | 87938.2658 | 263814.7974 | 263814.7974 | 263814.7974 | 263814.7974 | 263814.7974 | 263814.7974 | 263814.7974 | 263814.7974 | 263814.7974 | 263814.7974 | 263814.7974 | 263814.7974 | 263814.7974 | 263814.7974 | 263814.7974 | 263814.7974 | 4396913.29
7 | ATERRO | 122724.88 | [18 empty] | 100% | bar: MÊS 1 to L.S. Mês: 46,49% MÊS 18
|  |  | 2454.4976 | 2454.4976 | 7363.4928 | 7363.4928 | 7363.4928 | 7363.4928 | 7363.4928 | 7363.4928 | 7363.4928 | 7363.4928 | 7363.4928 | 7363.4928 | 7363.4928 | 7363.4928 | 7363.4928 | 7363.4928 | 7363.4928 | 7363.4928 | 122724.88
8 | ESTABILIDADE DA ENCOSTA | 5483535.82 | [18 empty] | 100% | bar: MÊS 1 to L.S. Mês: 46,49% MÊS 18
|  |  | 109670.7164 | 109670.7164 | 329012.1492 | 329012.1492 | 329012.1492 | 329012.1492 | 329012.1492 | 329012.1492 | 329012.1492 | 329012.1492 | 329012.1492 | 329012.1492 | 329012.1492 | 329012.1492 | 329012.1492 | 329012.1492 | 329012.1492 | 329012.1492 | 5483535.82
9 | DRENAGEM | 458356.3 |  |  |  | 1% | 1% | 1% | 3% | 4% | 4% | 6% | 6% | 10% | 10% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 4583.563 | 4583.563 | 4583.563 | 13750.689 | 18334.252 | 18334.252 | 27501.378 | 27501.378 | 45835.63 | 45835.63 | 55002.756 | 55002.756 | 45835.63 | 45835.63 | 45835.63 | 458356.3
10 | SERVIÇOS FINAIS | 13265.33 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13265.33 | 13265.33
TOTAL |  | 12718557.23 | 658259.7159 | 425819.0223 | 713413.5735 | 704916.1233 | 704916.1233 | 705063.9619 | 714909.5082 | 719906.2007 | 720201.8778 | 730047.4241 | 717730.3091 | 736977.8861 | 736534.3705 | 746232.0783 | 746084.2397 | 736386.5319 | 736238.6934 | 764919.59 | 12718557.23