## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
|  | OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DA GROTA DA ALEGRIA | [12 empty] | DATA: 26/07/2022 |  | BANCOS : SINAPI - 06/2022 - Alagoas; SBC - 07/2022 - Alagoas; SICRO3 - 01/2022 - Alagoas; SICRO2 - 11/2016 - Alagoas; ORSE - 05/2022 - Sergipe; SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais; FDE - 04/2022 - São Paulo
|  | DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DA GROTA DA ALEGRIA |  |  |  |  | BDI: 29,07% | [7 empty] | BDI: 29,07%
|  | LOCAL: GROTA DA ALEGRIA |  |  |  |  | L.S. Hora: 84,28% | [7 empty] | L.S. Hora: 84,28%
|  | UNIDADES (M2) : 3101,21 |  |  |  |  | L.S. Mês: 46,49% | [7 empty] | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | PREÇO TOTAL R$
| FERNÃO VELHO | 9786151.17
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 27972.25 | MÊS 1: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 50% | 100%
|  |  | MÊS 1: 13986.125; L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 13986.125 | 27972.25
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 695858.76 | 6.516% | 4.966% | 5.702% | 5.389% | 5.389% | 5.39% | 5.451% | 5.483% | 5.485% | 5.546% | 5.44% | 5.559% | 5.555% | 5.615% | 5.614% | 5.554% | 5.553% | 5.791% | 100%
|  |  | 45343.7047 | 34555.0961 | 39677.0038 | 37500.5842 | 37500.5842 | 37508.7067 | 37934.5341 | 38151.5091 | 38167.7541 | 38593.5815 | 37855.269 | 38682.5564 | 38658.1889 | 39075.8938 | 39067.7713 | 38650.0664 | 38641.9439 | 40294.0119 | 695858.76
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 10909 | 2% | 2% | 4% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 11% | 9% | 8% | 5% | 5% | 4% | 4% | 3% | 2% | 100%
|  |  | 218.18 | 218.18 | 436.36 | 545.45 | 545.45 | 654.54 | 763.63 | 872.72 | 1090.9 | 1199.99 | 981.81 | 872.72 | 545.45 | 545.45 | 436.36 | 436.36 | 327.27 | 218.18 | 10909
4 | DEMOLIÇÃO | 321447.4 | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 60%; MÊS 3: 10% | 100%
|  |  | 96434.22 | 192868.44 | 32144.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321447.4
4 | CANTEIRO DE OBRA | 325919.01 | MÊS 1: 70%; MÊS 2: 30% | 100%
|  |  | 228143.307 | 97775.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325919.01
5 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 193956.1 | MÊS 1: 55%; MÊS 2: 5%; MÊS 3: 5%; MÊS 4: 5%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 5: 5%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 6: 5%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 7: 5%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 8: 5%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 9: 5%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 10: 5% | 100%
|  |  | 106675.855 | 9697.805 | 9697.805 | 9697.805 | 9697.805 | 9697.805 | 9697.805 | 9697.805 | 9697.805 | 9697.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193956.1
6 | SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO | 530612.03 | [18 empty] | 100% | bar: MÊS 1 to L.S. Mês: 46,49% MÊS 18
|  |  | 10612.2406 | 10612.2406 | 31836.7218 | 31836.7218 | 31836.7218 | 31836.7218 | 31836.7218 | 31836.7218 | 31836.7218 | 31836.7218 | 31836.7218 | 31836.7218 | 31836.7218 | 31836.7218 | 31836.7218 | 31836.7218 | 31836.7218 | 31836.7218 | 530612.03
7 | TERRAPLENAGEM | 3268279.29 | [18 empty] | 100% | bar: MÊS 1 to L.S. Mês: 46,49% MÊS 18
|  |  | 65365.5858 | 65365.5858 | 196096.7574 | 196096.7574 | 196096.7574 | 196096.7574 | 196096.7574 | 196096.7574 | 196096.7574 | 196096.7574 | 196096.7574 | 196096.7574 | 196096.7574 | 196096.7574 | 196096.7574 | 196096.7574 | 196096.7574 | 196096.7574 | 3268279.29
7 | ATERRO | 193511.58 | [18 empty] | 100% | bar: MÊS 1 to L.S. Mês: 46,49% MÊS 18
|  |  | 3870.2316 | 3870.2316 | 11610.6948 | 11610.6948 | 11610.6948 | 11610.6948 | 11610.6948 | 11610.6948 | 11610.6948 | 11610.6948 | 11610.6948 | 11610.6948 | 11610.6948 | 11610.6948 | 11610.6948 | 11610.6948 | 11610.6948 | 11610.6948 | 193511.58
8 | ESTABILIDADE DA ENCOSTA | 3928872.98 | [18 empty] | 100% | bar: MÊS 1 to L.S. Mês: 46,49% MÊS 18
|  |  | 78577.4596 | 78577.4596 | 235732.3788 | 235732.3788 | 235732.3788 | 235732.3788 | 235732.3788 | 235732.3788 | 235732.3788 | 235732.3788 | 235732.3788 | 235732.3788 | 235732.3788 | 235732.3788 | 235732.3788 | 235732.3788 | 235732.3788 | 235732.3788 | 3928872.98
9 | DRENAGEM | 280501.53 |  |  |  | 1% | 1% | 1% | 3% | 4% | 4% | 6% | 6% | 10% | 10% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 2805.0153 | 2805.0153 | 2805.0153 | 8415.0459 | 11220.0612 | 11220.0612 | 16830.0918 | 16830.0918 | 28050.153 | 28050.153 | 33660.1836 | 33660.1836 | 28050.153 | 28050.153 | 28050.153 | 280501.53
10 | SERVIÇOS FINAIS | 8311.24 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8311.24 | 8311.24
TOTAL |  | 9786151.17 | 649226.9093 | 493540.7417 | 557232.4616 | 525825.4073 | 525825.4073 | 525942.6198 | 532087.5678 | 535218.6481 | 535453.0731 | 541598.0211 | 530943.7236 | 542881.9822 | 542530.3447 | 548558.0802 | 548440.8677 | 542413.1322 | 542295.9197 | 566136.2627 | 9786151.17