## orcamento
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$ | BDI (%) | PESO (%)
[6 empty] | SEM BDI | BDI | COM BDI
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 20632.66 |  | 0.036444
1.1 | COMP-50063147 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ (PAV. TABULEIRO E STª LÚCIA) | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | UN | 1 | 8501.3 | 1815.03 | 10316.33 | 10316.33 | 21.35 | 0.018222
1.2 | COMP-54881000 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ (PAV. TABULEIRO E STª LÚCIA) | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | UN | 1 | 8501.3 | 1815.03 | 10316.33 | 10316.33 | 21.35 | 0.018222
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 2634592.52 |  | 4.6536
2.1 | COMP-06842028 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAÇÃO E SEGURO -PAV. TABULEIRO E STª LÚCIA | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | UND | 1 | 2171069.24 | 463523.28 | 2634592.52 | 2634592.52 | 21.35 | 4.6536
3 | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 438851.32 |  | 0.77516
3.1 | 93211 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | SINAPI | M2 | 50 | 610.93 | 130.43 | 741.36 | 37068 | 21.35 | 0.065475
3.2 | 93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | SINAPI | M2 | 50 | 1110.56 | 237.1 | 1347.66 | 67383 | 21.35 | 0.11902
3.3 | 93213 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | SINAPI | M2 | 50 | 1034.71 | 220.91 | 1255.62 | 62781 | 21.35 | 0.11089
3.4 | 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | SINAPI | M2 | 100 | 947.09 | 202.2 | 1149.29 | 114929 | 21.35 | 0.203
3.5 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | SINAPI | M2 | 100 | 888.03 | 189.59 | 1077.62 | 107762 | 21.35 | 0.19034
3.6 | I042675 | ALUGUEL MENSAL DE BANHEIRO QUIMICO PADRAO STANDARD COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS | SBC | UN | 72 | 560 | 119.56 | 679.56 | 48928.32 | 21.35 | 0.086424
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 2260511.03 |  | 3.9928
4.1 | CP-1783-74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | M2 | 21 | 520.78 | 111.19 | 631.97 | 13271.37 | 21.35 | 0.023442
4.2 | COMP-66789146 | Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrômetro de 20m3/h e caixa de proteção c/tampa de concreto - REV.03 - 01/2023 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | un | 1 | 568.56 | 121.39 | 689.95 | 689.95 | 21.35 | 0.0012187
4.3 | COMP-12010499 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor REV.02(06/2022) | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | un | 1 | 3047.92 | 650.73 | 3698.65 | 3698.65 | 21.35 | 0.0065331
4.4 | CP-0401-73658 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | UN | 1 | 2135.98 | 456.03 | 2592.01 | 2592.01 | 21.35 | 0.0045784
4.5 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 488.32 | 105.74 | 22.58 | 128.32 | 62661.22 | 21.35 | 0.11068
4.6 | COMP-77907623 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | M² | 94095.45 | 0.37 | 0.08 | 0.45 | 42342.95 | 21.35 | 0.074792
4.7 | COMP-90429901 | DETALHAMENTO EXECUTIVO DOS PROJETOS BÁSICOS E AS BUILT | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | VB | 1 | 1759583.75 | 375671.13 | 2135254.88 | 2135254.88 | 21.35 | 3.7716
5 | SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 4266687.56 |  | 7.5364
5.1 | 101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 32956.73 | 11.8 | 2.52 | 14.32 | 471940.37 | 21.35 | 0.83361
5.2 | 100992 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | SINAPI | T | 54682.66 | 5.23 | 1.12 | 6.35 | 347234.89 | 21.35 | 0.61333
5.3 | 95428 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 301139.88 | 1.45 | 0.31 | 1.76 | 530006.19 | 21.35 | 0.93617
5.4 | 95880 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 581784.29 | 1.14 | 0.24 | 1.38 | 802862.32 | 21.35 | 1.4181
5.5 | CP-5503041-3123133 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | m³ | 302.32 | 7.27 | 1.55 | 8.82 | 2666.46 | 21.35 | 0.0047099
5.6 | CP-05.09.006-63861717 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte - BDI = 15,28 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | T | 54181.05 | 33.81 | 5.17 | 38.98 | 2111977.33 | 15.28 | 3.7305
6 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 15664140.81 |  | 27.6681
6.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | SINAPI | M2 | 93748.95 | 2.24 | 0.48 | 2.72 | 254997.14 | 21.35 | 0.45041
6.2 | 101768 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | SINAPI | M3 | 12720.65 | 40.73 | 8.7 | 49.43 | 628781.73 | 21.35 | 1.1106
6.3 | CP-S09898-96630899 | Expurgo de jazida (consv) | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | m3 | 4320 | 22.29 | 4.76 | 27.05 | 116856 | 21.35 | 0.20641
6.4 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 6480 | 0.36 | 0.08 | 0.44 | 2851.2 | 21.35 | 0.0050362
6.5 | I03516 | Material para sub-base (adquirido e medido pelo corte na jazida), exclusive limpeza da área, escavação e carga - Mineração Sta Maria - Terra Dura | ORSE | m3 | 12720.65 | 8.84 | 1.89 | 10.73 | 136492.57 | 21.35 | 0.24109
6.6 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | SINAPI | M3 | 12630.81 | 124.05 | 26.48 | 150.53 | 1901315.83 | 21.35 | 3.3584
6.7 | CP-102470-19937413 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI (REV01) | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | M2 | 82106.15 | 0.99 | 0.21 | 1.2 | 98527.38 | 21.35 | 0.17403
6.8 | CP-96402-36775074 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO SEM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. AF_11/2019 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | M2 | 114432.7 | 0.84 | 0.18 | 1.02 | 116721.35 | 21.35 | 0.20617
6.9 | CP-95995-56578480 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO CAP, CARGA E TRANSPORTE DA MASSA. AF_11/2019 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | M3 | 7961.32 | 456.93 | 97.55 | 554.48 | 4414392.71 | 21.35 | 7.7973
6.10 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 4183.93 | 66.85 | 14.27 | 81.12 | 339400.4 | 21.35 | 0.5995
6.11 | CP-4915669-03659870 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | m³ | 441 | 12.74 | 2.72 | 15.46 | 6817.86 | 21.35 | 0.012043
6.12 | 100992 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | SINAPI | T | 65270.27 | 5.23 | 1.12 | 6.35 | 414466.21 | 21.35 | 0.73209
6.13 | 95428 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 270604.18 | 1.45 | 0.31 | 1.76 | 476263.36 | 21.35 | 0.84124
6.14 | 95880 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 1404204.93 | 1.14 | 0.24 | 1.38 | 1937802.8 | 21.35 | 3.4228
6.15 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO | [7 empty] | 4218381.97 |  | 7.4511
6.15.1 | COMP-64017286 | Aquisição de material asfáltico - CAP-50/70 - - BDI = 15,28 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | T | 643.39 | 4789.77 | 731.88 | 5521.65 | 3552574.39 | 15.28 | 6.275
6.15.2 | COMP-76573535 | Aquisição de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI - BDI = 15,28 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | T | 106.74 | 3616.41 | 552.59 | 4169 | 444999.06 | 15.28 | 0.78602
6.15.3 | COMP-96209787 | Aquisição de material asfáltico - RR 1C - BDI = 15,28 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | T | 55.12 | 3474.98 | 530.98 | 4005.96 | 220808.52 | 15.28 | 0.39002
6.16 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO | [7 empty] | 600072.3 |  | 1.0599
6.16.1 | COMP-55313012 | Transporte de material asfáltico - CAP 50/70 - BDI = 15,28 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | T | 643.39 | 646.43 | 98.77 | 745.2 | 479454.23 | 15.28 | 0.84688
6.16.2 | COMP-14968354 | Transporte de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI - BDI = 15,28 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | T | 106.74 | 646.43 | 98.77 | 745.2 | 79542.65 | 15.28 | 0.1405
6.16.3 | COMP-88968465 | Transporte de material asfáltico - RR 1C - BDI = 15,28 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | T | 55.12 | 646.43 | 98.77 | 745.2 | 41075.42 | 15.28 | 0.072553
7 | SERVIÇOS DE DRENAGEM | [7 empty] | 21721716.86 |  | 38.3678
7.1 | COMP-09492906 | Galeria de Concreto Retangular 0,30x0,40(b),completa (STª LÚCIA e TAB.) | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | M | 400 | 505.44 | 107.91 | 613.35 | 245340 | 21.35 | 0.43335
7.2 | COMP-32772918 | Galeria de Concreto Retangular 0,50x0,50(b),completa (STª LÚCIA e TAB.) | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | M | 88 | 657.82 | 140.44 | 798.26 | 70246.88 | 21.35 | 0.12408
7.3 | COMP-61840638 | Galeria de Concreto Retangular 0,40x0,60(b),completa (STª LÚCIA e TAB.) | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | M | 2148 | 712.42 | 152.1 | 864.52 | 1856988.96 | 21.35 | 3.2801
7.4 | COMP-34786750 | Galeria de Concreto Retangular 0,50x0,80(b),completa (STª LÚCIA e TAB.) | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | M | 582 | 830.98 | 177.41 | 1008.39 | 586882.98 | 21.35 | 1.0366
7.5 | COMP-57165401 | Galeria de Concreto Retangular 0,50x1,00(b),completa (STª LÚCIA e TAB.) | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | M | 48 | 965.57 | 206.15 | 1171.72 | 56242.56 | 21.35 | 0.099343
7.6 | COMP-13089354 | Galeria de Concreto Retangular 0,60x1,50(b),completa (STª LÚCIA e TAB.) | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | M | 29 | 1313.63 | 280.46 | 1594.09 | 46228.61 | 21.35 | 0.081655
7.7 | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 15959.6 | 5.63 | 1.2 | 6.83 | 109004.07 | 21.35 | 0.19254
7.8 | 102278 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 8595.88 | 9.2 | 1.96 | 11.16 | 95930.02 | 21.35 | 0.16944
7.9 | 90087 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 4079.11 | 8.83 | 1.89 | 10.72 | 43728.06 | 21.35 | 0.077238
7.10 | 90090 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 2241.8 | 8.64 | 1.84 | 10.48 | 23494.06 | 21.35 | 0.041498
7.11 | 93367 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 3472.78 | 18.97 | 4.05 | 23.02 | 79943.4 | 21.35 | 0.14121
7.12 | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 7839.61 | 15.61 | 3.33 | 18.94 | 148482.21 | 21.35 | 0.26227
7.13 | 93363 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 4079.11 | 13.71 | 2.93 | 16.64 | 67876.39 | 21.35 | 0.11989
7.14 | 93365 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 2241.79 | 12.16 | 2.6 | 14.76 | 33088.82 | 21.35 | 0.058446
7.15 | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | SINAPI | M3 | 6875.45 | 147.02 | 31.39 | 178.41 | 1226649.03 | 21.35 | 2.1667
7.16 | 100992 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | SINAPI | T | 39178.55 | 5.23 | 1.12 | 6.35 | 248783.79 | 21.35 | 0.43944
7.17 | 95880 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 471127.4 | 1.14 | 0.24 | 1.38 | 650155.81 | 21.35 | 1.1484
7.18 | 95428 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 219169.8 | 1.45 | 0.31 | 1.76 | 385738.85 | 21.35 | 0.68134
7.19 | CP-05.09.006-63861717 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte - BDI = 15,28 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | T | 27318.39 | 33.81 | 5.17 | 38.98 | 1064870.84 | 15.28 | 1.8809
7.20 | 00041781 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) - BDI = 15,28 | SINAPI | M | 1163 | 430.64 | 65.8 | 496.44 | 577359.72 | 15.28 | 1.0198
7.21 | CP-90746-68840591 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE DRENAGEM/ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | M | 1163 | 2.9 | 0.62 | 3.52 | 4093.76 | 21.35 | 0.007231
7.22 | 00041782 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) - BDI = 15,28 | SINAPI | M | 1906 | 951.82 | 145.44 | 1097.26 | 2091377.56 | 15.28 | 3.6941
7.23 | 90747 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | SINAPI | M | 1906 | 15.28 | 3.26 | 18.54 | 35337.24 | 21.35 | 0.062417
7.24 | 00041783 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) - BDI = 15,28 | SINAPI | M | 529 | 1548.17 | 236.56 | 1784.73 | 944122.17 | 15.28 | 1.6676
7.25 | CP-94876-74602353 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE DRENAGEM/ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | M | 529 | 25.28 | 5.4 | 30.68 | 16229.72 | 21.35 | 0.028667
7.26 | 00041785 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) - BDI = 15,28 | SINAPI | M | 639.78 | 2384.92 | 364.42 | 2749.34 | 1758972.75 | 15.28 | 3.1069
7.27 | CP-94880-19173729 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE DRENAGEM/ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | M | 639.78 | 37.55 | 8.02 | 45.57 | 29154.77 | 21.35 | 0.051497
7.28 | 00041786 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) - BDI = 15,28 | SINAPI | M | 390 | 3296.11 | 503.65 | 3799.76 | 1481906.4 | 15.28 | 2.6175
7.29 | CP-94882-75625156 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE DRENAGEM/ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | M | 390 | 43.72 | 9.33 | 53.05 | 20689.5 | 21.35 | 0.036545
7.30 | I10673 | Tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1500mm (60"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar - BDI = 15,28 | ORSE | m | 1215 | 1635.63 | 249.92 | 1885.55 | 2290943.25 | 15.28 | 4.0466
7.31 | CP-94884 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE DE DRENAGEM, DN 1500 MM | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | M | 1215 | 56.26 | 12.01 | 68.27 | 82948.05 | 21.35 | 0.14651
7.32 | COMP-30202666 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | un | 7 | 2384.97 | 509.19 | 2894.16 | 20259.12 | 21.35 | 0.035784
7.33 | CP-2003415-85997770 | Descida d’água de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | m | 24 | 977.9 | 208.78 | 1186.68 | 28480.32 | 21.35 | 0.050306
7.34 | COMP-00377956 | Descida d’água de aterros em degraus - DAD 12 - areia e brita comerciais | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | m | 18 | 2078.31 | 443.72 | 2522.03 | 45396.54 | 21.35 | 0.080186
7.35 | COMP-24363413 | Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | un | 4 | 2170.48 | 463.4 | 2633.88 | 10535.52 | 21.35 | 0.018609
7.36 | CP-2003461-77870781 | Dissipador de energia - DEB 07 - areia, brita e pedra de mão comerciais | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | un | 3 | 6631.53 | 1415.83 | 8047.36 | 24142.08 | 21.35 | 0.042643
7.37 | 99290 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | SINAPI | UN | 115 | 3651.14 | 779.52 | 4430.66 | 509525.9 | 21.35 | 0.89999
7.38 | 99252 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | SINAPI | UN | 23 | 2325.43 | 496.48 | 2821.91 | 64903.93 | 21.35 | 0.11464
7.39 | 99241 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020 | SINAPI | M | 89.2 | 1503.56 | 321.01 | 1824.57 | 162751.64 | 21.35 | 0.28747
7.40 | COMP-52087962 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | un | 115 | 1604.74 | 342.61 | 1947.35 | 223945.25 | 21.35 | 0.39556
7.41 | CP-S07133-18262066 | Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes . REV.01 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | m2 | 5946.9 | 54.09 | 11.55 | 65.64 | 390354.52 | 21.35 | 0.6895
7.42 | CP-6509-S07134 | Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | m2 | 6064.4 | 60.18 | 12.85 | 73.03 | 442883.13 | 21.35 | 0.78228
7.43 | CP-7720-S07135 | Escoramento metálico p/ valas, 4,00m<=h<=6,00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis metálicos, reaproveitamento : 60 vezes | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | m2 | 9061.2 | 85.5 | 18.25 | 103.75 | 940099.5 | 21.35 | 1.6605
7.44 | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 245 | 1285.54 | 274.46 | 1560 | 382200 | 21.35 | 0.67509
7.45 | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 17 | 2312.6 | 493.74 | 2806.34 | 47707.78 | 21.35 | 0.084268
7.46 | 98115 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 23 | 90.08 | 19.23 | 109.31 | 2514.13 | 21.35 | 0.0044408
7.47 | CP-S02663-49166677 | Locação de rede de drenagem | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | m | 9137.78 | 3.21 | 0.69 | 3.9 | 35637.34 | 21.35 | 0.062948
7.48 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 19589.8 | 52.09 | 11.12 | 63.21 | 1238271.26 | 21.35 | 2.1872
7.49 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | SINAPI | M | 16392.38 | 39.03 | 8.33 | 47.36 | 776343.12 | 21.35 | 1.3713
7.50 | CP-2003387-35770618 | Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | un | 1 | 102.67 | 21.92 | 124.59 | 124.59 | 21.35 | 0.00022007
7.51 | COMP-60541273 | Descida d’água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | m | 6 | 306.35 | 65.41 | 371.76 | 2230.56 | 21.35 | 0.0039399
7.52 | CP-2003449-66900856 | Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | un | 1 | 494.77 | 105.63 | 600.4 | 600.4 | 21.35 | 0.0010605
8 | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 339843.37 |  | 0.60028
8.1 | CP-5213408-04305412 | Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | m² | 2423.53 | 52.98 | 11.31 | 64.29 | 155808.74 | 21.35 | 0.27521
8.2 | CP-5214003-5516465 | Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | m² | 630 | 57.21 | 12.21 | 69.42 | 43734.6 | 21.35 | 0.07725
8.3 | COMP-90503972 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 un.implantação e 01 retirada diária | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | dia | 960 | 2.84 | 0.61 | 3.45 | 3312 | 21.35 | 0.0058501
8.4 | COMP-35787181 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos un.- fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | dia | 960 | 3.82 | 0.82 | 4.64 | 4454.4 | 21.35 | 0.007868
8.5 | COMP-29456923 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - un.fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | dia | 960 | 2.55 | 0.54 | 3.09 | 2966.4 | 21.35 | 0.0052397
8.6 | COMP-14713223 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | un | 248 | 273.64 | 58.42 | 332.06 | 82350.88 | 21.35 | 0.14546
8.7 | CP-5213835-16883161 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária un. | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | dia | 250 | 1.08 | 0.23 | 1.31 | 327.5 | 21.35 | 0.00057847
8.8 | COMP-88665039 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | un | 102 | 338.79 | 72.33 | 411.12 | 41934.24 | 21.35 | 0.07407
8.9 | CP-5213572-8262644 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | m² | 7.2 | 567.07 | 121.07 | 688.14 | 4954.61 | 21.35 | 0.0087515
9 | RESERVATÓRIO E ADUTORA DE DESAGUE | [7 empty] | 7037562.34 |  | 12.4307
9.1 | TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 1419554.97 |  | 2.5074
9.1.1 | Reservatório | [7 empty] | 66057.77 |  | 0.11668
9.1.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 103.23 | 68.44 | 14.61 | 83.05 | 8573.25 | 21.35 | 0.015143
9.1.1.2 | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 98.1 | 10.42 | 2.22 | 12.64 | 1239.98 | 21.35 | 0.0021902
9.1.1.3 | 90087 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 206.01 | 8.83 | 1.89 | 10.72 | 2208.43 | 21.35 | 0.0039008
9.1.1.4 | 100996 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | SINAPI | T | 627.38 | 3.85 | 0.82 | 4.67 | 2929.86 | 21.35 | 0.0051751
9.1.1.5 | 95880 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 10496.05 | 1.14 | 0.24 | 1.38 | 14484.55 | 21.35 | 0.025585
9.1.1.6 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 103.23 | 25.96 | 5.54 | 31.5 | 3251.75 | 21.35 | 0.0057437
9.1.1.7 | 101584 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 157.17 | 46.74 | 9.98 | 56.72 | 8914.68 | 21.35 | 0.015746
9.1.1.8 | CP-05.09.006-63861717 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte - BDI = 15,28 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | T | 627.38 | 33.81 | 5.17 | 38.98 | 24455.27 | 15.28 | 0.043196
9.1.2 | Adutora | [7 empty] | 1350176.86 |  | 2.3849
9.1.2.1 | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 6302.52 | 10.42 | 2.22 | 12.64 | 79663.85 | 21.35 | 0.14071
9.1.2.2 | 100996 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | SINAPI | T | 13002.1 | 3.85 | 0.82 | 4.67 | 60719.81 | 21.35 | 0.10725
9.1.2.3 | 95880 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 217525.11 | 1.14 | 0.24 | 1.38 | 300184.65 | 21.35 | 0.53023
9.1.2.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 4708.13 | 25.96 | 5.54 | 31.5 | 148306.1 | 21.35 | 0.26196
9.1.2.5 | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | SINAPI | M3 | 1594.39 | 131.53 | 28.08 | 159.61 | 254480.59 | 21.35 | 0.4495
9.1.2.6 | CP-05.09.006-63861717 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte - BDI = 15,28 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | T | 13002.1 | 33.81 | 5.17 | 38.98 | 506821.86 | 15.28 | 0.89522
9.1.3 | Caixa Separadora de Resíduos | [7 empty] | 3320.34 |  | 0.0058648
9.1.3.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 10.02 | 68.44 | 14.61 | 83.05 | 832.16 | 21.35 | 0.0014699
9.1.3.2 | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 8.64 | 10.42 | 2.22 | 12.64 | 109.21 | 21.35 | 0.0001929
9.1.3.3 | 90087 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 0.98 | 8.83 | 1.89 | 10.72 | 10.51 | 21.35 | 1.8564e-05
9.1.3.4 | 100996 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | SINAPI | T | 19.84 | 3.85 | 0.82 | 4.67 | 92.65 | 21.35 | 0.00016365
9.1.3.5 | 95880 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 201.16 | 1.14 | 0.24 | 1.38 | 277.6 | 21.35 | 0.00049033
9.1.3.6 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 10.02 | 25.96 | 5.54 | 31.5 | 315.63 | 21.35 | 0.00055751
9.1.3.7 | 101584 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 16.03 | 46.74 | 9.98 | 56.72 | 909.22 | 21.35 | 0.001606
9.1.3.8 | CP-05.09.006-63861717 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte - BDI = 15,28 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | T | 19.84 | 33.81 | 5.17 | 38.98 | 773.36 | 15.28 | 0.001366
9.2 | ESTRUTURA | [7 empty] | 271894.74 |  | 0.48026
9.2.1 | COMP-46689060 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), SLUMP = 100 +/- 20 MM, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | M3 | 5.06 | 2523.97 | 538.87 | 3062.84 | 15497.97 | 21.35 | 0.027375
9.2.2 | CP-S11668-83710599 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, exclusive escoramento - Revisada 07.2015 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | m2 | 171 | 57.48 | 12.27 | 69.75 | 11927.25 | 21.35 | 0.021068
9.2.3 | 99432 | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | SINAPI | M3 | 37 | 609.46 | 130.12 | 739.58 | 27364.46 | 21.35 | 0.048335
9.2.4 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 111.72 | 26.88 | 5.74 | 32.62 | 3644.31 | 21.35 | 0.0064371
9.2.5 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 1079.3 | 6.75 | 1.44 | 8.19 | 8839.47 | 21.35 | 0.015613
9.2.6 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 1079.3 | 47.1 | 10.06 | 57.16 | 61692.79 | 21.35 | 0.10897
9.2.7 | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 1079.3 | 53.08 | 11.33 | 64.41 | 69517.71 | 21.35 | 0.12279
9.2.8 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 45 | 19.98 | 4.27 | 24.25 | 1091.25 | 21.35 | 0.0019275
9.2.9 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 146 | 16.48 | 3.52 | 20 | 2920 | 21.35 | 0.0051577
9.2.10 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 2604 | 16.05 | 3.43 | 19.48 | 50725.92 | 21.35 | 0.089599
9.2.11 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1021 | 14.6 | 3.12 | 17.72 | 18092.12 | 21.35 | 0.031957
9.2.12 | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 39 | 12.29 | 2.62 | 14.91 | 581.49 | 21.35 | 0.0010271
9.3 | RECOMPOSIÇÕES E DEMOLIÇÕES | [7 empty] | 387980.96 |  | 0.6853
9.3.1 | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 1567.81 | 16.71 | 3.57 | 20.28 | 31795.19 | 21.35 | 0.056161
9.3.2 | 100980 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 2194.94 | 5.79 | 1.24 | 7.03 | 15430.43 | 21.35 | 0.027255
9.3.3 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 36721.29 | 1.71 | 0.37 | 2.08 | 76380.28 | 21.35 | 0.13491
9.3.4 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | SINAPI | M2 | 1567.81 | 2.24 | 0.48 | 2.72 | 4264.44 | 21.35 | 0.0075324
9.3.5 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | SINAPI | M3 | 235.17 | 124.05 | 26.48 | 150.53 | 35400.14 | 21.35 | 0.062529
9.3.6 | 100980 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 344.93 | 5.79 | 1.24 | 7.03 | 2424.86 | 21.35 | 0.0042831
9.3.7 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 10013.22 | 1.71 | 0.37 | 2.08 | 20827.5 | 21.35 | 0.036788
9.3.8 | CP-95995-56578480 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO CAP, CARGA E TRANSPORTE DA MASSA. AF_11/2019 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | M3 | 91.46 | 456.93 | 97.55 | 554.48 | 50712.74 | 21.35 | 0.089576
9.3.9 | 100980 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 91.46 | 5.79 | 1.24 | 7.03 | 642.96 | 21.35 | 0.0011357
9.3.10 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 1420.31 | 1.71 | 0.37 | 2.08 | 2954.24 | 21.35 | 0.0052182
9.3.11 | CP-4011352-33072337 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | m² | 1829.11 | 0.92 | 0.2 | 1.12 | 2048.6 | 21.35 | 0.0036185
9.3.12 | CP-96402-36775074 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO SEM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. AF_11/2019 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | M2 | 1829.11 | 0.84 | 0.18 | 1.02 | 1865.69 | 21.35 | 0.0032954
9.3.13 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO | [7 empty] | 124335.61 |  | 0.21962
9.3.13.1 | COMP-64017286 | Aquisição de material asfáltico - CAP-50/70 - - BDI = 15,28 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | T | 14.75 | 4789.77 | 731.88 | 5521.65 | 81444.34 | 15.28 | 0.14386
9.3.13.2 | COMP-76573535 | Aquisição de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI - BDI = 15,28 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | T | 2.38 | 3616.41 | 552.59 | 4169 | 9922.22 | 15.28 | 0.017526
9.3.13.3 | COMP-96209787 | Aquisição de material asfáltico - RR 1C - BDI = 15,28 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | T | 8.23 | 3474.98 | 530.98 | 4005.96 | 32969.05 | 15.28 | 0.058234
9.3.14 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO | [7 empty] | 18898.28 |  | 0.033381
9.3.14.1 | COMP-55313012 | Transporte de material asfáltico - CAP 50/70 - BDI = 15,28 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | T | 14.75 | 646.43 | 98.77 | 745.2 | 10991.7 | 15.28 | 0.019415
9.3.14.2 | COMP-14968354 | Transporte de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI - BDI = 15,28 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | T | 2.38 | 646.43 | 98.77 | 745.2 | 1773.58 | 15.28 | 0.0031327
9.3.14.3 | COMP-88968465 | Transporte de material asfáltico - RR 1C - BDI = 15,28 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | T | 8.23 | 646.43 | 98.77 | 745.2 | 6133 | 15.28 | 0.010833
9.4 | PEÇAS, EQUIPAMENTOS E DIVERSOS | [7 empty] | 4446475.39 |  | 7.854
9.4.1 | CP-S02642-31230027 | Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | m | 5.76 | 411.07 | 87.76 | 498.83 | 2873.26 | 21.35 | 0.0050751
9.4.2 | S06540 | Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 250mm, L=1,00m - BDI = 15,28 | ORSE | un | 8.83 | 4107.1 | 627.56 | 4734.66 | 41807.05 | 15.28 | 0.073845
9.4.3 | 103093 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | SINAPI | M | 8.83 | 34.36 | 7.34 | 41.7 | 368.21 | 21.35 | 0.00065038
9.4.4 | I05867 | TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 7, D = 600mm - BDI = 15,28 | ORSE | m | 1519.5 | 2392.5 | 365.57 | 2758.07 | 4190887.37 | 15.28 | 7.4025
9.4.5 | CP-054492-39662958 | ASSENTAMENTO TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 7, D = 600mm | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | M | 1519.5 | 47.23 | 10.08 | 57.31 | 87082.55 | 21.35 | 0.15382
9.4.6 | I3479 | CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10 - BDI = 15,28 | SEINFRA | UN | 2 | 1185.35 | 181.12 | 1366.47 | 2732.94 | 15.28 | 0.0048273
9.4.7 | S05613 | Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 250mm - BDI = 15,28 | ORSE | un | 2 | 2069.72 | 316.25 | 2385.97 | 4771.94 | 15.28 | 0.0084288
9.4.8 | I05348 | Curva 45º, em fofo, c/ flanges pn 10, d= 250mm - BDI = 15,28 | ORSE | un | 1 | 2619.98 | 400.33 | 3020.31 | 3020.31 | 15.28 | 0.0053349
9.4.9 | CP-103542-28604900 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | UN | 2 | 1909.36 | 407.65 | 2317.01 | 4634.02 | 21.35 | 0.0081852
9.4.10 | S05652 | Fornecimento de junção 45º em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 250 x 250mm - BDI = 15,28 | ORSE | un | 1 | 4211.31 | 643.49 | 4854.8 | 4854.8 | 15.28 | 0.0085752
9.4.11 | CP-439201-S05246 | Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 250 mm | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | un | 9 | 27.72 | 5.92 | 33.64 | 302.76 | 21.35 | 0.00053478
9.4.12 | CP-103576-35058254 | JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM. AF_12/2021 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | UN | 1 | 1227.83 | 262.14 | 1489.97 | 1489.97 | 21.35 | 0.0026318
9.4.13 | S05641 | Fornecimento de flange cego, em ferro fundido, pn 10, diam. = 250mm - BDI = 15,28 | ORSE | un | 12 | 613.97 | 93.81 | 707.78 | 8493.36 | 15.28 | 0.015002
9.4.14 | I3355 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 600 - BDI = 15,28 | SEINFRA | UN | 14 | 5409.57 | 826.58 | 6236.15 | 87306.1 | 15.28 | 0.15421
9.4.15 | M030651093 | D45 RD AC FFF PN 25 DN 600 X 250 324 - BDI = 15,28 | EMBASA | PC | 1 | 2235.92 | 341.65 | 2577.57 | 2577.57 | 15.28 | 0.0045529
9.4.16 | CP-S05291-04353875 | Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 600 mm | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | un | 15 | 49.18 | 10.5 | 59.68 | 895.2 | 21.35 | 0.0015812
9.4.17 | 00000402 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM - BDI = 15,28 | SINAPI | UN | 2 | 17.16 | 2.62 | 19.78 | 39.56 | 15.28 | 6.9876e-05
9.4.18 | CP-1003-S12313 | CORRENTE GALVANIZADA | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | m | 4.35 | 24.77 | 5.29 | 30.06 | 130.76 | 21.35 | 0.00023097
9.4.19 | CP-C4855-30751879 | CESTO DE LIMPEZA EM AÇO INOX PARA GRADE DE ENTRADA DO POÇO DE SUCÇÃO D=70X30X30CM | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | UN | 1 | 1517.97 | 324.09 | 1842.06 | 1842.06 | 21.35 | 0.0032537
9.4.20 | COMP-57350320 | Tubo guia 2" (galvanizado), l=2,50m e corrente galvanizada l=3,00m (CAIXA SEPARADORA DE RESÍDUOS) | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | un | 1 | 301.28 | 64.32 | 365.6 | 365.6 | 21.35 | 0.00064577
9.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 419319.36 |  | 0.74066
9.5.1 | ENTRADA DE ENERGIA | [7 empty] | 42255.32 |  | 0.074637
9.5.1.1 | CP-C4940-07116531 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO - Adaptada padrão - Equatorial | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | UN | 1 | 34821.03 | 7434.29 | 42255.32 | 42255.32 | 21.35 | 0.074637
9.5.2 | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 1880.5 |  | 0.0033216
9.5.2.1 | CP-S02797-71732983 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | un | 1 | 570.82 | 121.87 | 692.69 | 692.69 | 21.35 | 0.0012235
9.5.2.2 | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 15 | 14.5 | 3.1 | 17.6 | 264 | 21.35 | 0.00046631
9.5.2.3 | CP-96986-39916480 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4, L= 2,40M, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | UN | 3 | 197.75 | 42.22 | 239.97 | 719.91 | 21.35 | 0.0012716
9.5.2.4 | COMP-56204424 | CABO DE COBRE NU 10 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | M | 10 | 16.8 | 3.59 | 20.39 | 203.9 | 21.35 | 0.00036016
9.5.3 | CABOS | [7 empty] | 1621.96 |  | 0.0028649
9.5.3.1 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 42 | 16.53 | 3.53 | 20.06 | 842.52 | 21.35 | 0.0014882
9.5.3.2 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 81 | 7.32 | 1.56 | 8.88 | 719.28 | 21.35 | 0.0012705
9.5.3.3 | CP-7511-S08466 | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | m | 5.4 | 9.18 | 1.96 | 11.14 | 60.16 | 21.35 | 0.00010626
9.5.4 | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 373561.58 |  | 0.65984
9.5.4.1 | INS-00385670 | Bomba submersível ; Vazão máxima: 495,68 l/s (1.784,45m³/h)Altura Manométrica: 10 m. KSB KRT K250-400 VAZÃO 892,20m³/h ; AMT 10 mca ; 50cv 380V Trif - BDI = 15,28 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | und. | 2 | 154255.06 | 23570.17 | 177825.23 | 355650.46 | 15.28 | 0.6282
9.5.4.2 | COMP-59495165 | INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMESÍVEL | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | UN | 2 | 1411.52 | 301.36 | 1712.88 | 3425.76 | 21.35 | 0.006051
9.5.4.3 | COMP-32700754 | QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS TRIFÁSICAS DE 25CV + 1 RESERVA COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2016 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | UN | 1 | 11936.84 | 2548.52 | 14485.36 | 14485.36 | 21.35 | 0.025586
9.6 | VENTOSAS E DESCARGAS | [7 empty] | 92336.92 |  | 0.1631
9.6.1 | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 57.76 | 12.12 | 2.59 | 14.71 | 849.65 | 21.35 | 0.0015008
9.6.2 | 100996 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | SINAPI | T | 118.99 | 3.85 | 0.82 | 4.67 | 555.68 | 21.35 | 0.00098152
9.6.3 | 95428 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 574.72 | 1.45 | 0.31 | 1.76 | 1011.51 | 21.35 | 0.0017867
9.6.4 | 95880 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 1178 | 1.14 | 0.24 | 1.38 | 1625.64 | 21.35 | 0.0028714
9.6.5 | CP-05.09.006-63861717 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte - BDI = 15,28 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | T | 118.99 | 33.81 | 5.17 | 38.98 | 4638.23 | 15.28 | 0.0081927
9.6.6 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.16 | 429.85 | 91.77 | 521.62 | 83.46 | 21.35 | 0.00014742
9.6.7 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 14.72 | 144.36 | 30.82 | 175.18 | 2578.65 | 21.35 | 0.0045548
9.6.8 | CP-73990/001-88143850 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | UN | 6.24 | 1098.02 | 234.43 | 1332.45 | 8314.49 | 21.35 | 0.014686
9.6.9 | CP-S06192-10566791 | Fornecimento de tampão de ferro fundido articulado TD-5 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | un | 8 | 173 | 36.94 | 209.94 | 1679.52 | 21.35 | 0.0029666
9.6.10 | CP-S07308-92630315 | Assentamento de tampão de ferro fundido TD 5 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | un | 8 | 11.84 | 2.53 | 14.37 | 114.96 | 21.35 | 0.00020306
9.6.11 | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1.12 | 342.88 | 73.2 | 416.08 | 466.01 | 21.35 | 0.00082313
9.6.12 | 103340 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 74.24 | 110.66 | 23.63 | 134.29 | 9969.69 | 21.35 | 0.01761
9.6.13 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 61.44 | 4.23 | 0.9 | 5.13 | 315.19 | 21.35 | 0.00055673
9.6.14 | 89048 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | SINAPI | M2 | 61.44 | 34.14 | 7.29 | 41.43 | 2545.46 | 21.35 | 0.0044961
9.6.15 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 61.44 | 11.62 | 2.48 | 14.1 | 866.3 | 21.35 | 0.0015302
9.6.16 | CP-73665-09392839 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | M | 8 | 88.38 | 18.87 | 107.25 | 858 | 21.35 | 0.0015155
9.6.17 | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 6.24 | 600.35 | 128.17 | 728.52 | 4545.96 | 21.35 | 0.0080297
9.6.18 | M030507105 | TE TG AC PBF JE PN 10 DN 600 X 150 112 - BDI = 15,28 | EMBASA | PC | 8 | 1457.5 | 222.71 | 1680.21 | 13441.68 | 15.28 | 0.023743
9.6.19 | CP-S05291-04353875 | Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 600 mm | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | un | 8 | 49.18 | 10.5 | 59.68 | 477.44 | 21.35 | 0.00084332
9.6.20 | S07070 | Fornecimento de ventosa tríplice função, pn 16, diam = 150mm - BDI = 15,28 | ORSE | un | 7 | 4552.46 | 695.62 | 5248.08 | 36736.56 | 15.28 | 0.064889
9.6.21 | CP-6689-S06060 | Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = 50mm a 150mm | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | un | 8 | 15.15 | 3.23 | 18.38 | 147.04 | 21.35 | 0.00025972
9.6.22 | I8721 | VÁLVULA BORBOLETA WAFER DN 150 - BDI = 15,28 | SEINFRA | UN | 1 | 447.43 | 68.37 | 515.8 | 515.8 | 15.28 | 0.00091108
10 | OBRAS COMPLEMENTARES/RECOMPOSIÇÕES | [7 empty] | 2229841.09 |  | 3.9386
10.1 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 15880.19 | 83.38 | 17.8 | 101.18 | 1606757.62 | 21.35 | 2.8381
10.2 | CP-S03641-29720294 | POLIMENTO | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | m2 | 15880.19 | 4.22 | 0.9 | 5.12 | 81306.57 | 21.35 | 0.14361
10.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 1588.02 | 68.44 | 14.61 | 83.05 | 131885.06 | 21.35 | 0.23295
10.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 1588.02 | 25.96 | 5.54 | 31.5 | 50022.63 | 21.35 | 0.088357
10.5 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 282.14 | 55.26 | 11.8 | 67.06 | 18920.31 | 21.35 | 0.03342
10.6 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 904.5 | 6.1 | 1.3 | 7.4 | 6693.3 | 21.35 | 0.011823
10.7 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 452.25 | 20.92 | 4.47 | 25.39 | 11482.63 | 21.35 | 0.020282
10.8 | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 361.8 | 55.07 | 11.76 | 66.83 | 24179.09 | 21.35 | 0.042708
10.9 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 271.35 | 70.91 | 15.14 | 86.05 | 23349.67 | 21.35 | 0.041243
10.10 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 226.13 | 59.05 | 12.61 | 71.66 | 16204.48 | 21.35 | 0.028623
10.11 | COMP-71943776 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA reaproveitamento 10 vezes | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | m² | 18090 | 5.03 | 1.07 | 6.1 | 110349 | 21.35 | 0.19491
10.12 | CP-74221/001-11381584 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | M | 904.5 | 3.54 | 0.76 | 4.3 | 3889.35 | 21.35 | 0.0068699
10.13 | CP-0213-74219/001 | TRAVESSIAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | M2 | 90.45 | 74.87 | 15.98 | 90.85 | 8217.38 | 21.35 | 0.014515
10.14 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 113.06 | 429.85 | 91.77 | 521.62 | 58974.36 | 21.35 | 0.10417
10.15 | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SINAPI | M3 | 22.5 | 588.37 | 125.62 | 713.99 | 16064.78 | 21.35 | 0.028376
10.16 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 937.5 | 4.23 | 0.9 | 5.13 | 4809.38 | 21.35 | 0.008495
10.17 | 89048 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | SINAPI | M2 | 937.5 | 34.14 | 7.29 | 41.43 | 38840.63 | 21.35 | 0.068606
10.18 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 937.5 | 11.62 | 2.48 | 14.1 | 13218.75 | 21.35 | 0.023349
10.19 | CP-S08385-82625355 | Remanejamento de poste teleconico curvo, h = 10m, existente | COMPOSIÇÕES PRÓPRIA | un | 15 | 256.89 | 54.85 | 311.74 | 4676.1 | 21.35 | 0.0082596
Obs: |  | Para a elaboração de Planilha Orçamentária, foram utilizadas, majoritariamente, composições de custos unitário de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, cuja manutenção e divulgação cabe à Caixa Econômica Federal - CEF. Em casos de serviços onde o SINAPI não apresenta composições na Data Base utilizada no orçamento, foram elaboradas Composições Próprias, baseadas na última divulgação do SINAPI para tal serviço, e em casos de serem utilizados outros bancos como referência, foram obedecidos os coeficientes da base e incorporando insumos da Tabela SINAPI. A elaboração da Planilha Orçamentária e Composições de Preços Unitários obedece as diretrizes do Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013, do Decreto Governamental nº 3.962/2008, ao Art. 112 da Lei Federal 12.017/09, Lei 8.666 e a Nova Lei de Licitação 14.133. |  |  |  |  | VALOR BDI: |  | 5982593.51 |  | 100,00%
[7 empty] | VALOR BDI DIFERENCIADO: |  | 2992256.53
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 47639529.52
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 56614379.56