## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
| OBRA: CANTEIRO CENTRAL GRACILIANO RAMOS | [7 empty] | DATA: 18/11/2022 |  | BANCOS : SINAPI - 09/2022 - Alagoas; ; ORSE - 08/2022 - Sergipe
| DESCRIÇÃO: OBRA DE URBANISMO DO CANTEIRO CENTRAL GRACILIANO RAMOS |  |  |  | BDI: 29,07% |  |  |  | BDI: 29,07%
| LOCAL: CANTEIRO CENTRAL GRACILIANO RAMOS |  |  |  | L.S. Hora: 84,28% |  |  |  | L.S. Hora: 84,28%
| UNIDADES: 2891,65 |  |  |  | L.S. Mês: 46,49% |  |  |  | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | PREÇO TOTAL R$
| PRAÇA GRACILIANO RAMOS | 1491657.34
0.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 154306.32 | 29.19% | 5.879% | 7.301% | 8.197% | 10.03% | 8.743% | 16.56% | 14.1% | 100%
|  |  | 45036.7412 | 9072.3793 | 11265.4366 | 12648.5628 | 15482.5353 | 13491.4549 | 25558.3674 | 21750.8424 | 154306.32 | 0
0.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 10729.53 | MÊS 1: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 8: 50% | 100%
|  |  | 5364.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5364.765 | 10729.53
1 | CANTEIRO DE OBRA | 145368.42 | MÊS 1: 90%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 8: 10% | 100%
|  |  | 130831.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14536.842 | 145368.42
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 354149.71 | 65% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 230197.3115 | 17707.4855 | 17707.4855 | 17707.4855 | 17707.4855 | 17707.4855 | 17707.4855 | 17707.4855 | 354149.71
3 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 23193.02 | MÊS 1: 15%; MÊS 2: 30%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 3: 30%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 4: 25% | 100%
|  |  | 3478.953 | 6957.906 | 6957.906 | 5798.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23193.02
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 7605.03 | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 30%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 3: 30%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 4: 10% | 100%
|  |  | 2281.509 | 2281.509 | 2281.509 | 760.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7605.03
5 | MURO DE CONTENÇÃO | 3704.44 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 3: 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 3704.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3704.44
6 | MEIO FIO | 121152.94 | 15% | 20% | 25% | 20% | 20% |  |  |  | 100%
|  |  | 18172.941 | 24230.588 | 30288.235 | 24230.588 | 24230.588 | 0 | 0 | 0 | 121152.94
7 | PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO | 274515.38 |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 100%
|  |  | 0 | 27451.538 | 27451.538 | 54903.076 | 54903.076 | 54903.076 | 54903.076 | 0 | 274515.38
8 | PARQUE INFANTIL | 43093.47 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 6: 30%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 7: 30%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 8: 40% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12928.041 | 12928.041 | 17237.388 | 43093.47
9 | ACADEMIA DE SAÚDE | 13569.04 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 7: 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13569.04 | 0 | 13569.04
10 | MOBILIÁRIO | 65780.74 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 7: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 8: 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32890.37 | 32890.37 | 65780.74
11 | MOBILIÁRIO CACHORRÓDROMO | 9051.06 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 7: 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9051.06 | 0 | 9051.06
12 | RAMPA PPNE - DUPLA | 9244.83 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 3: 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 9244.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9244.83
13 | ESCADA E/OU RAMPA ESPECIAL | 269.53 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 4: 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 269.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.53 | 0
14 | PINTURA | 13402.38 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 7: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 8: 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6701.19 | 6701.19 | 13402.38 | 0
15 | PAISAGISMO | 105325.76 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 7: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 8: 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52662.88 | 52662.88 | 105325.76
16 | ALAMBRADO PARA PARQUE E/OU ESPAÇO INFANTIL | 48714.78 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 5: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 6: 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24357.39 | 24357.39 | 0 | 0 | 48714.78
17 | PERGOLADO | 11907.73 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 4: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 5: 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 5953.865 | 5953.865 | 0 | 0 | 0 | 11907.73
18 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 35162.68 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 5: 20%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 6: 20%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 7: 60% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7032.536 | 7032.536 | 21097.608 | 0 | 35162.68
19 | LIMPEZA | 41410.55 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 8: 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41410.55 | 41410.55
TOTAL |  | 1491657.34 | 435363.7987 | 87701.4058 | 108901.3801 | 122271.8653 | 149667.4758 | 130419.9834 | 247069.1179 | 210262.3129 | 1491657.34