## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
| OBRA: PRAÇA BETHAVILLE | [9 empty] | DATA: 18/11/2022 |  | BANCOS : SINAPI - 09/2022 - Alagoas; ; ORSE - 08/2022 - Sergipe
| DESCRIÇÃO: OBRA DE URBANISMO DA PRAÇA BETHAVILLE |  |  |  | BDI: 29,07% | [5 empty] | BDI: 29,07%
| LOCAL: PRAÇA BETHAVILLE |  |  |  | L.S. Hora: 84,28% | [5 empty] | L.S. Hora: 84,28%
| UNIDADES: 6840,05 |  |  |  | L.S. Mês: 46,49% | [5 empty] | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | PREÇO TOTAL R$
| PRAÇA BETHAVILLE | 2933744.42
0.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 283020.8 | 15.08% | 7.624% | 13.22% | 13.64% | 13.92% | 9.772% | 5.125% | 6.58% | 5.511% | 9.518% | 100%
|  |  | 42689.2364 | 21576.9368 | 37422.6401 | 38617.0733 | 39393.4704 | 27658.1872 | 14504.4815 | 18623.4037 | 15598.2697 | 26937.1008 | 283020.8 | 0
0.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 10729.53 | MÊS 1: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 10: 50% | 100%
|  |  | 5364.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5364.765 | 10729.53
1 | CANTEIRO DE OBRA | 180157.44 | MÊS 1: 90%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 10: 10% | 100%
|  |  | 162141.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18015.744 | 180157.44
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 172637.98 | 55% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 94950.889 | 8631.899 | 8631.899 | 8631.899 | 8631.899 | 8631.899 | 8631.899 | 8631.899 | 8631.899 | 8631.899 | 172637.98
3 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 67080.1 | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 10062.015 | 10062.015 | 13416.02 | 13416.02 | 13416.02 | 6708.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67080.1
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 848670.69 | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 127300.6035 | 127300.6035 | 169734.138 | 169734.138 | 169734.138 | 84867.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848670.69
5 | MEIO FIO | 108521.89 | MÊS 2: 25%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 3: 30%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 4: 15%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 5: 15%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 6: 15% | 100%
|  |  | 0 | 27130.4725 | 32556.567 | 16278.2835 | 16278.2835 | 16278.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108521.89
6 | PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO | 357810.29 |  |  | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 53671.5435 | 53671.5435 | 53671.5435 | 71562.058 | 71562.058 | 53671.5435 | 0 | 0 | 357810.29
7 | MOBILIÁRIO | 61239.4 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 8: 20%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 9: 40%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 10: 40% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12247.88 | 24495.76 | 24495.76 | 61239.4
8 | ACADEMIA DE SAÚDE | 13569.04 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 9: 10%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 10: 90% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356.904 | 12212.136 | 13569.04
9 | PARQUE INFANTIL | 52287.96 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 9: 10%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 10: 90% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5228.796 | 47059.164 | 52287.96
10 | CACHORRÓDROMO | 9051.06 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 9: 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9051.06 | 0 | 9051.06
11 | PINTURA | 25577.61 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 10: 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25577.61 | 25577.61
12 | RAMPA PPNE - DUPLA | 7271.6 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 5: 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7271.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7271.6
13 | PAISAGISMO | 181327.32 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 8: 30%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 9: 40%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 10: 30% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54398.196 | 72530.928 | 54398.196 | 181327.32 | 0
14 | ALAMBRADO PARA PARQUE E/OU ESPAÇO INFANTIL | 17840.67 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 8: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 9: 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8920.335 | 8920.335 | 0 | 17840.67 | 0
15 | ALAMBRADO PARA CACHORRODROMO | 14220.27 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 8: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 9: 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7110.135 | 7110.135 | 0 | 14220.27
16 | PERGOLADO | 10047.44 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 6: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 7: 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5023.72 | 5023.72 | 0 | 0 | 0 | 10047.44
16 | QUADRA | 241068.24 |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 24106.824 | 48213.648 | 48213.648 | 48213.648 | 48213.648 | 24106.824 | 0 | 0 | 0 | 241068.24
17 | QUADRA DE AREIA | 97080.51 | MÊS 2: 5%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 3: 25%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 4: 35%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 5: 35% | 100%
|  |  | 0 | 4854.0255 | 24270.1275 | 33978.1785 | 33978.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97080.51
18 | ARQUIBANCADA | 29216.22 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 7: 30%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 8: 40%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 9: 30% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8764.866 | 11686.488 | 8764.866 | 0 | 29216.22
19 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 88785.43 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 4: 20%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 5: 20%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 6: 20%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 7: 20%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 8: 20% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 17757.086 | 17757.086 | 17757.086 | 17757.086 | 17757.086 | 0 | 0 | 88785.43
20 | LIMPEZA | 56532.93 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 10: 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56532.93 | 56532.93
TOTAL |  | 2933744.42 | 442509.2049 | 223662.7763 | 387916.5831 | 400297.8698 | 408345.8669 | 286699.9607 | 150350.9345 | 193046.9662 | 161688.9527 | 279225.3048 | 2933744.42