## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
| OBRA: PRAÇA MARIO JAMBO | [5 empty] | DATA: 18/11/2022 |  | BANCOS : SINAPI - 09/2022 - Alagoas; ; ORSE - 08/2022 - Sergipe
| DESCRIÇÃO: OBRA DE URBANISMO DA PRAÇA MARIO JAMBO | [5 empty] | BDI: 29,07%
| LOCAL: PRAÇA MARIO JAMBO | [5 empty] | L.S. Hora: 84,28%
| UNIDADES: 1786,77 | [5 empty] | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | PREÇO TOTAL R$
| PRAÇA MARIO JAMBO | 947349.73
0.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 97702.2 | 26.47% | 14.35% | 14.64% | 11.1% | 14.27% | 19.16% | 100%
|  |  | 25861.5327 | 14019.3429 | 14304.2714 | 10846.6802 | 13946.8636 | 18723.5091 | 97702.2 | 0
0.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 10729.53 | MÊS 1: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 6: 50% | 100%
|  |  | 5364.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5364.765 | 10729.53 | 0
2 | CANTEIRO DE OBRA | 110579.4 | MÊS 1: 90%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 6: 10% | 100%
|  |  | 99521.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11057.94 | 110579.4
3 | SERVIÇOS INICIAIS | 80365.82 | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  |  | 40182.91 | 8036.582 | 8036.582 | 8036.582 | 8036.582 | 8036.582 | 80365.82
4 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 15592.5 | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 30%; MÊS 3: 20% | 100%
|  |  | 7796.25 | 4677.75 | 3118.5 | 0 | 0 | 0 | 15592.5
5 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 180085.58 | MÊS 1: 40%; MÊS 2: 30%; MÊS 3: 30% | 100%
|  |  | 72034.232 | 54025.674 | 54025.674 | 0 | 0 | 0 | 180085.58
6 | MEIO FIO | 40370.73 | MÊS 2: 40%; MÊS 3: 50%; MÊS 4: 10% | 100%
|  |  | 0 | 16148.292 | 20185.365 | 4037.073 | 0 | 0 | 40370.73
7 | PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO | 130093.66 |  | 30% | 30% | 30% | 10% |  | 100%
|  |  | 0 | 39028.098 | 39028.098 | 39028.098 | 13009.366 | 0 | 130093.66
8 | MOBILIARIO | 28262.39 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 5: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 6: 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14131.195 | 14131.195 | 28262.39
9 | PARQUE INFANTIL | 33898.98 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 5: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 6: 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16949.49 | 16949.49 | 33898.98
9 | ACADEMIA DE SAÚDE | 10491.93 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 5: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 6: 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5245.965 | 5245.965 | 10491.93
10 | BANCO C/ ASSENTO PREMOLDADO | 3421.37 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 5: 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3421.37 |  | 3421.37
11 | RAMPA PPNE - DUPLA | 4378.96 | MÊS 4: 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 4378.96 | 0 | 0 | 4378.96
1 | PAISAGISMO | 62155.44 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 5: 20%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 6: 80% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12431.088 | 49724.352 | 62155.44 | 0
2 | ALAMBRADO PARA PARQUE E/OU ESPAÇO INFANTIL | 17599.31 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 5: 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17599.31 | 0 | 17599.31
3 | PERGOLADO | 36044.14 | MÊS 4: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 5: 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 18022.07 | 18022.07 | 0 | 36044.14
4 | PINTURA | 6760.21 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 5: 30%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 6: 70% | 100%
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2028.063 | 4732.147 | 6760.21
5 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 41646.38 | MÊS 4: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 5: 25%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 6: 25% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 20823.19 | 10411.595 | 10411.595 | 41646.38
6 | LIMPEZA | 37171.2 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 6: 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37171.2 | 37171.2
TOTAL |  | 947349.73 | 250761.1497 | 135935.7389 | 138698.4904 | 105172.6532 | 135232.9576 | 181548.7401 | 947349.73