## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
| OBRA: PRAÇA GUARDA MUNICIPAL | [9 empty] | DATA: 18/11/2022 |  | BANCOS : SINAPI - 09/2022 - Alagoas; ; ORSE - 08/2022 - Sergipe
| DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA GUARDA MUNICIPAL - MACEIÓ | [9 empty] | BDI: 29,07%
| LOCAL: PRAÇA GUARDA MUNICIPAL, RUA FORMOSA | [9 empty] | L.S. Hora: 84,28%
| UNIDADES (M2): 2.792,20 | [9 empty] | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | PREÇO TOTAL R$
| GUARDA MUNICIPAL | 1545880.76
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 168846.2 | 18.43% | 11.19% | 11.17% | 11.61% | 6.754% | 6.807% | 7.715% | 8.972% | 6.697% | 10.66% | 100% | 0%
|  |  | 31111.3296 | 18894.6124 | 18858.966 | 19605.8244 | 11403.9436 | 11492.5458 | 13027.3053 | 15148.8677 | 11306.7989 | 17996.0064 | 168846.2 | 0
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 10729.53 | MÊS 1: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 10: 50% | 100% | 0%
|  |  | 5364.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5364.765 | 10729.53 | 0
2 | CANTEIRO DE OBRA | 180157.44 | MÊS 1: 90%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 10: 10% | 100% | 0%
|  |  | 162141.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18015.744 | 180157.44 | 0
3 | SERVIÇOS INICIAIS | 60894.81 | 55% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% | 0%
|  |  | 33492.1455 | 3044.7405 | 3044.7405 | 3044.7405 | 3044.7405 | 3044.7405 | 3044.7405 | 3044.7405 | 3044.7405 | 3044.7405 | 60894.81 | 0
4 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 105463.14 | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50% | 100% | 0%
|  |  | 52731.57 | 52731.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105463.14 | 0
5 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 327732.5 | MÊS 2: 30%; MÊS 3: 40%; MÊS 4: 30% | 100% | 0%
|  |  | 0 | 98319.75 | 131093 | 98319.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327732.5 | 0
6 | MEIO FIO | 49169.01 | MÊS 3: 40%; MÊS 4: 40%; MÊS 5: 20% | 100% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 19667.604 | 19667.604 | 9833.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49169.01 | 0
7 | PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO | 259095.3 | MÊS 4: 15%; MÊS 5: 30%; MÊS 6: 35%; MÊS 7: 20% | 100% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 38864.295 | 77728.59 | 90683.355 | 51819.06 | 0 | 0 | 0 | 259095.3 | 0
8 | MOBILIARIO | 76559.25 | MÊS 7: 20%; MÊS 8: 80% | 100% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15311.85 | 61247.4 | 0 | 0 | 76559.25 | 0
9 | PARQUE INFANTIL | 43093.47 | MÊS 7: 20%; MÊS 8: 80% | 100% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8618.694 | 34474.776 | 0 | 0 | 43093.47 | 0
10 | ACADEMIA DE SAÚDE | 10491.93 | MÊS 7: 20%; MÊS 8: 80% | 100% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098.386 | 8393.544 | 0 | 0 | 10491.93 | 0
11 | RAMPA PPNE -SIMPLES | 1740.52 | MÊS 7: 100% | 100% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740.52 | 0 | 0 | 0 | 1740.52 | 0
12 | RAMPA PPNE - DUPLA | 1698.07 | MÊS 7: 100% | 100% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698.07 | 0 | 0 | 0 | 1698.07 | 0
13 | PAISAGISMO | 86516.37 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 9: 40%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 10: 60% | 100% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34606.548 | 51909.822 | 86516.37 | 0
14 | ALAMBRADO PARA PARQUE E/OU ESPAÇO INFANTIL | 16467.33 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 10: 100% | 100% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16467.33 | 16467.33 | 0
15 | PERGOLADO | 12037.76 | MÊS 7: 60%; MÊS 8: 40% | 100% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7222.656 | 4815.104 | 0 | 0 | 12037.76 | 0
16 | PINTURA | 13189.38 | MÊS 8: 40%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 9: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 10: 10% | 100% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5275.752 | 6594.69 | 1318.938 | 13189.38 | 0
17 | ARQUIBANCADA | 20987.05 | MÊS 7: 70%; MÊS 8: 30% | 100% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14690.935 | 6296.115 | 0 | 0 | 20987.05 | 0
18 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 59959.06 | MÊS 5: 4%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 9: 80%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 10: 16% | 100% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2398.3624 | 0 | 0 | 0 | 47967.248 | 9593.4496 | 59959.06 | 0
19 | LIMPEZA | 41052.64 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 10: 100% | 100% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41052.64 | 41052.64 | 0
TOTAL |  | 1545880.76 | 284841.5061 | 172990.6729 | 172664.3105 | 179502.2139 | 104409.4385 | 105220.6413 | 119272.2168 | 138696.2992 | 103520.0254 | 164763.4355 | 1545880.76 | 0