## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
|  | OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO I | [11 empty] | DATA: 21/07/2022 |  | BANCOS: SINAPI - 11/2022 - Alagoas SBC - 11/2022 - Alagoas SICRO3 - 07/2022 - Alagoas SICRO2 - 11/2016 - Alagoas ORSE - 09/2022 - Sergipe FDE - 04/2022 - São Paulo
|  | DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO I | [11 empty] | BDI: 29,07%
|  | LOCAL: VALE DO REGINALDO I | [11 empty] | L.S. Hora: 84,28%
|  | UNIDADES (M2) : 2770,00 | [11 empty] | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | PREÇO TOTAL R$
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 25269.78 | MÊS 1: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 15: 50% | 100%
|  |  | 12634.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12634.89 | 25269.78
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 891792 | 5.696% | 7.42% | 7.176% | 8.865% | 8.865% | 12.74% | 12.74% | 8.994% | 6.723% | 6.168% | 5.41% | 3.939% | 2.423% | 2.169% | 0.6685% | 100%
|  |  | 50797.1647 | 66167.293 | 63994.3125 | 79060.316 | 79060.316 | 113631.5475 | 113631.5475 | 80209.3669 | 59951.1601 | 55003.5888 | 48242.5493 | 35130.6005 | 21608.5214 | 19342.069 | 5961.6467 | 891792
3 | CANTEIRO DE OBRA | 254843.34 | MÊS 1: 100% | 100%
|  |  | MÊS 1: 254843.34 | 254843.34
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11890.4 | 10% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 8% | 8% | 8% | 6% | 6% | 6% | 6% | 100%
|  |  | 1189.04 | 713.424 | 713.424 | 713.424 | 713.424 | 713.424 | 713.424 | 713.424 | 951.232 | 951.232 | 951.232 | 713.424 | 713.424 | 713.424 | 713.424 | 11890.4
5 | DEMOLIÇÃO | 223875.74 | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 60%; MÊS 3: 10% | 100%
|  |  | MÊS 1: 67162.722; MÊS 2: 134325.444; MÊS 3: 22387.574; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0; MÊS 6: 0 | 223875.74
6 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 209444.3 | 45% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 94249.935 | 20944.43 | 10472.215 | 10472.215 | 10472.215 | 10472.215 | 10472.215 | 10472.215 | 10472.215 | 10472.215 | 10472.215 | 0 | 0 |  |  | 209444.3
7 | SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO | 137075.17 | MÊS 1: 40%; MÊS 2: 40%; MÊS 3: 20% | 100%
|  |  | 54830.068 | 54830.068 | 27415.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137075.17
8 | TERRAPLENAGEM | 981153.63 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  | 100%
|  |  |  | 98115.363 | 98115.363 | 98115.363 | 98115.363 | 98115.363 | 98115.363 | 98115.363 | 98115.363 | 49057.6815 | 49057.6815 | 49057.6815 | 49057.6815 | 0 | 0 | 981153.63
9 | ESTABILIDADE DA ENCOSTA | 6454091.8 |  | 5% | 7% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 7% | 7% | 6% | 4% | 2% | 2% |  | 100%
|  |  |  | 322704.59 | 451786.426 | 645409.18 | 645409.18 | 968113.77 | 968113.77 | 645409.18 | 451786.426 | 451786.426 | 387245.508 | 258163.672 | 129081.836 | 129081.836 | 0 | 6454091.8
10 | DRENAGEM | 182814.1 | [5 empty] | 4% | 4% | 6% | 6% | 7% | 7% | 15% | 15% | 30% | 6% | 100%
[8 empty] | 7312.564 | 7312.564 | 10968.846 | 10968.846 | 12796.987 | 12796.987 | 27422.115 | 27422.115 | 54844.23 | 10968.846 | 182814.1
11 | SERVIÇOS FINAIS | 32592.75 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 15: 100% | 100%
|  |  | L.S. Mês: 46,49% MÊS 15: 32592.75 | 32592.75
TOTAL |  | 9404843.01 | 535707.1597 | 697800.612 | 674884.3485 | 833770.498 | 833770.498 | 1198358.8835 | 1198358.8835 | 845888.3949 | 632245.2421 | 580068.1303 | 508766.1728 | 370487.493 | 227883.5779 | 203981.559 | 62871.5567 | 9404843.01