## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO II |  |  |  | DATA: 06/01/2023 |  | BANCO: SINAPI - 11/2022 - Alagoas SBC - 11/2022 - Alagoas SICRO3 - 07/2022 - Alagoas SICRO2 - 11/2016 - Alagoas ORSE - 09/2022 - Sergipe FDE - 04/2022 - São Paulo
|  | DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO II |  |  |  | BDI: 29,07%
|  | LOCAL: VALE DO REGINALDO II |  |  |  | L.S. Hora: 84,28%
|  | UNIDADES: 2760,00 M2 |  |  |  | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$ | PESO (%)
[6 empty] | V. UNIT | BDI | COM BDI
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 25269.78 | 0.3936%
1.1 | COMP012 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO | MÊS | 1 | 19578.36 | 5691.4293 | 25269.78 | 25269.78 | 0.3936%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 662552.1 | 10.32%
2.1 | COMP29 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENCOSTAS | UN | 15 | 34221.85 | 9948.2918 | 44170.14 | 662552.1 | 10.32%
3 |  |  | CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | 254843.34 | 3.969%
3.1 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 12 | 608.02 | 176.7514 | 784.77 | 9417.24 | 0.1467%
3.2 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 9 | 1083.69 | 315.0287 | 1398.71 | 12588.39 | 0.1961%
3.3 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 12 | 987.65 | 287.1099 | 1274.75 | 15297 | 0.2383%
3.4 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 9 | 911.05 | 264.8422 | 1175.89 | 10583.01 | 0.1648%
3.5 | COMP05 | Próprio | VIGILÂNCIA | MÊS | 15 | 10689.69 | 3107.4929 | 13797.18 | 206957.7 | 3.223%
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 11890.4 | 0.1852%
4.1 | CP001 | Próprio | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, Sem reutilização | M | 200 | 27.54 | 8.0059 | 35.54 | 7108 | 0.1107%
4.2 | CP002 | Próprio | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M² | 160 | 23.16 | 6.7326 | 29.89 | 4782.4 | 0.07449%
5 |  |  | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 228488.16 | 3.559%
5.1 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 228 | 219.19 | 63.7185 | 282.9 | 64501.2 | 1.005%
5.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 276 | 41.02 | 11.9245 | 52.94 | 14611.44 | 0.2276%
5.3 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 504 | 168.47 | 48.9742 | 217.44 | 109589.76 | 1.707%
5.4 | CP011 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO | (m3) | 504 | 10.96 | 3.1861 | 14.14 | 7126.56 | 0.111%
5.5 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 15120 | 1.68 | 0.48838 | 2.16 | 32659.2 | 0.5087%
6 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 209021.38 | 3.256%
6.1 | CP004 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 16.5 | 515.06 | 149.7279 | 664.78 | 10968.87 | 0.1708%
6.2 | CP005 | Próprio | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEÇÃO C/TAMPA DE CONCRETO - REV.02 - 010/2021 | un | 1 | 473.31 | 137.5912 | 610.9 | 610.9 | 0.009515%
6.3 | CP006 | Próprio | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor REV.01(1O/2021) | un | 1 | 3002.4 | 872.7977 | 3875.19 | 3875.19 | 0.06036%
6.4 | CP007 | Próprio | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021) | un | 1 | 1994.96 | 579.9349 | 2574.89 | 2574.89 | 0.0401%
6.5 | 000032 | SBC | EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA | MES | 9 | 10207.57 | 2967.3406 | 13174.91 | 118574.19 | 1.847%
6.6 | 8335 | ORSE | Escada de madeira para obra, em tábua de construção, largura 1,00m | m | 27 | 246.68 | 71.7099 | 318.38 | 8596.26 | 0.1339%
6.7 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 220 | 103.97 | 30.2241 | 134.19 | 29521.8 | 0.4598%
6.8 | CP012 | Próprio | DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT | VB | 1 | 26574.17 | 7725.1112 | 34299.28 | 34299.28 | 0.5342%
7 |  |  | SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO | [5 empty] | 134877.72 | 2.101%
7.1 | 01.01.021 | FDE | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES15CM | UN | 12 | 742.92 | 215.9668 | 958.88 | 11506.56 | 0.1792%
7.2 | 01.01.022 | FDE | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES30CM | UN | 4 | 2274.08 | 661.0751 | 2935.15 | 11740.6 | 0.1829%
7.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 966 | 2.27 | 0.65989 | 2.92 | 2820.72 | 0.04393%
7.4 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 371.2 | 168.47 | 48.9742 | 217.44 | 80713.72 | 1.257%
7.5 | 2509 | ORSE | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 371.2 | 8.44 | 2.4535 | 10.89 | 4042.36 | 0.06296%
7.6 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 11136 | 1.68 | 0.48838 | 2.16 | 24053.76 | 0.3746%
8 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 832290.75 | 12.96%
8.1 | 020212 | SBC | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m | m³ | 1321 | 70.54 | 20.506 | 91.04 | 120263.84 | 1.873%
8.2 | COMP25 | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL | m³ | 1717.3 | 94.13 | 27.3636 | 121.49 | 208634.77 | 3.25%
8.3 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 1717.3 | 168.47 | 48.9742 | 217.44 | 373409.71 | 5.816%
8.4 | 2509 | ORSE | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 1717.3 | 8.44 | 2.4535 | 10.89 | 18701.39 | 0.2913%
8.5 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 51519 | 1.68 | 0.48838 | 2.16 | 111281.04 | 1.733%
9 |  |  | ESTABILIDADE DA ENCOSTA | [5 empty] | 3955451.4 | 61.61%
9.1 | 93961 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 12548 | 192.38 | 55.9249 | 248.3 | 3115668.4 | 48.53%
9.2 | CP027 | Próprio | ANDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA | M2/MÊS | 33120 | 3.55 | 1.032 | 4.58 | 151689.6 | 2.363%
9.3 | 031317 | SBC | INJECAO NATA CIMENTO EM TIRANTES 50 A 70TF | M | 12548 | 3.26 | 0.94768 | 4.2 | 52701.6 | 0.8208%
9.4 | CP010 | Próprio | CP-91070-69220727 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 - Q-283 | M² | 2760 | 158.55 | 46.0905 | 204.64 | 564806.4 | 8.797%
9.5 | 95108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 | UN | 1060 | 25.41 | 7.3867 | 32.79 | 34757.4 | 0.5414%
9.6 | 102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 1060 | 26.19 | 7.6134 | 33.8 | 35828 | 0.558%
10 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 82967.46 | 1.292%
10.1 | 10015 | ORSE | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=80cm | m | 190 | 147.21 | 42.7939 | 190 | 36100 | 0.5623%
10.2 | 2003477 | SICRO3 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 3 | 3193.39 | 928.3185 | 4121.7 | 12365.1 | 0.1926%
10.3 | 11739 | ORSE | Descida de água para cortes em degraus tipo dcd 03 | m | 28 | 813.86 | 236.5891 | 1050.44 | 29412.32 | 0.4581%
10.4 | 10154 | ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 450mm (18"), p/sistemas de saneamento, Tigre-ADS N-12 ou similar | m | 12 | 328.64 | 95.5356 | 424.17 | 5090.04 | 0.07928%
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 22840.22 | 0.3557%
11.1 | CP008 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS | M² | 2760 | 2.19 | 0.63663 | 2.82 | 7783.2 | 0.1212%
11.2 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 480 | 16.63 | 4.8343 | 21.46 | 10300.8 | 0.1604%
11.3 | 2394 | ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m³ | 38.4 | 95.97 | 27.8985 | 123.86 | 4756.22 | 0.07408%
[6 empty] | VALOR TOTAL COM BDI: |  |  | 6420492.71 | 100%

## MEMORIA DE CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  |  | OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO II | [6 empty] | DATA: 06/01/2023 |  | BANCO: SINAPI - 11/2022 - Alagoas SBC - 11/2022 - Alagoas SICRO3 - 07/2022 - Alagoas SICRO2 - 11/2016 - Alagoas ORSE - 09/2022 - Sergipe FDE - 04/2022 - São Paulo
|  |  | DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO II | [6 empty] | BDI: 29,07%
|  |  | LOCAL: VALE DO REGINALDO II | [6 empty] | L.S. Hora: 84,28%
|  |  | UNIDADES (M2) : 2760,00 | [6 empty] | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | DIMENSÕES |  |  | ÁREA | VOL (M3) | SUBTOTAL | TAXA | QUANT. | OBS
[6 empty] | COMP. (m) | LARG. (m) | ALT. (m)
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1 | COMP012 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO | UND | [8 empty] | 1
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
2.1 | COMP29 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VALE DO REGINALDO | UN | [8 empty] | 15
3 |  |  | CANTEIRO DE OBRA
3.1 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | [8 empty] | 12
|  |  | REFEITÓRIO PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS |  |  | 3 |  | 4 | 12 |  | 12 |  | 12
3.2 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | [8 empty] | 9
|  |  | ESCRITÓRIO PARA ABRIGAR A EQUIPE TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO |  |  | 3 |  | 3 | 9 |  | 9 |  | 9
3.3 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | [8 empty] | 12
|  |  | VESTIÁRIO/BANHEIROS |  |  | 3 |  | 4 | 12 |  | 12 |  | 12
3.4 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | [8 empty] | 9
|  |  | ALOMOXARIFADO |  |  | 3 |  | 3 | 9 |  | 9 |  | 9
3.5 | COMP05 | Próprio | VIGILÂNCIA | MÊS | [8 empty] | 15
|  |  | VIGILÂNCIA ENCOSTA |  | 15 | [5 empty] | 15 |  | 15 | PERÍODO 18 MESES
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | COMP17 | Próprio | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, SEM REUTILIZAÇÃO | M | [8 empty] | 200
4.2 | COMP18 | Próprio | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M2 | [8 empty] | 160
5 |  |  | DEMOLIÇÃO
5.1 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | [8 empty] | 228
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA |  | 10 |  |  |  | 60 |  | 600 | 0.38 | 228 | COEFICIENTE = 0,38 AREA DAS CASAS ESTIMADAS: 60 M2
5.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | [8 empty] | 276
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA |  | 10 |  |  |  | 60 |  | 600 | 0.46 | 276 | COEFICIENTE = 0,46 AREA DAS CASAS ESTIMADAS: 60 M2
5.3 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | M3 | [8 empty] | 504
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA | [6 empty] | 504 | 504 |  | 504
5.4 | COMP06 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO | M3 | [8 empty] | 504
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA | [6 empty] | 504 | 504 |  | 504
5.5 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | [8 empty] | 15120
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA | [6 empty] | 504 | 504 | 30 | 15120 | DMT: 30KM
6 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
6.1 | COMP08 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | [8 empty] | 16.5
|  |  | PLACA DA OBRA COM RESPONSÁVEIS TÉCNICOS |  | 1 | 2 |  | 1.5 | 3 |  | 3 |  | 3
|  |  | PLACA DA OBRA COM INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE CONVÊNIO E PRAZOS |  | 2 | 3 |  | 1.5 | 4.5 |  | 9 |  | 9
|  |  | LINCENÇA AMBIENTAL |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 2.25 |  | 2.25 |  | 2.25
|  |  | ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 2.25 |  | 2.25 |  | 2.25
6.2 | COMP07 | Próprio | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEÇÃO C/TAMPA DE CONCRETO - REV.02 - 010/2021 | UN | [8 empty] | 1
6.3 | COMP09 | Próprio | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE DE CONCRETO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR REV.01(1O/2021) | UN | [8 empty] | 1
6.4 | COMP10 | Próprio | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021) | UN | [8 empty] | 1
6.5 | 000032 | SBC | EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA | MES | [8 empty] | 9
|  |  | TOPOGRAFIA DA ENCOSTA |  | 9 | [5 empty] | 9 |  | 9 | PERÍODO 15 MESES
6.6 | 8335 | ORSE | ESCADA DE MADEIRA PARA OBRA, EM TÁBUA DE CONSTRUÇÃO, LARGURA 1,00M | M | [8 empty] | 27
|  |  | ESCADA DE ACESSO |  | 1 |  |  | 27 |  |  | 27 |  | 27
6.7 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | [8 empty] | 220
|  |  | TAPUME | [5 empty] | 220 |  | 220 |  | 220
6.8 | COMP-62228725-INCC | Próprio | DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT | VB | 1 | [7 empty] | 1
7 |  |  | SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO
7.1 | 01.01.021 | FDE | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 15CM | UN | [8 empty] | 12
|  |  | ARVORE DE PEQUENO PORTE |  | 12 | [5 empty] | 12 |  | 12
7.2 | 01.01.022 | FDE | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 30CM | UN | [8 empty] | 4
|  |  | ARVORE DE MÉDIO PORTE |  | 4 | [5 empty] | 4 |  | 4
7.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | [8 empty] | 966
|  |  | LIMPEZA DO TERRENO | [5 empty] | 966 |  | 966 |  | 966
7.4 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | M3 | [8 empty] | 371.2
|  |  | LIMPEZA DO TERRENO | [5 empty] | 966 | 193.2 | 193.2 |  | 193.2 | ESPESSURA = 0,20M
|  |  | ARVORE DE PEQUENO PORTE |  | 12 |  |  |  |  | 114 | 114 |  | 114 | VOLUME MÉDIO DE ARVORE DE PORTE PEQUENO: 9,5 M3
|  |  | ARVORE DE MÉDIO PORTE |  | 4 |  |  |  |  | 64 | 64 |  | 64 | VOLUME MÉDIO DE ARVORE DE PORTE PEQUENO: 16 M3
7.5 | 2509 | ORSE | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | [8 empty] | 371.2
|  |  | LIMPEZA DO TERRENO | [5 empty] | 966 | 193.2 | 193.2 |  | 193.2 | ESPESSURA = 0,20M
|  |  | ARVORE DE PEQUENO PORTE |  | 12 |  |  |  |  | 114 | 114 |  | 114 | VOLUME MÉDIO DE ARVORE DE PORTE PEQUENO: 9,5 M3
|  |  | ARVORE DE MÉDIO PORTE |  | 4 |  |  |  |  | 64 | 64 |  | 64 | VOLUME MÉDIO DE ARVORE DE PORTE PEQUENO: 16 M3
7.6 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | [8 empty] | 11136
|  |  | TRANSPORTE | [6 empty] | 371.2 | 371.2 | 30 | 11136 | DMT: 30 KM
8 |  |  | TERRAPLENAGEM
8.1 | 020212 | SBC | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m | M3 | [8 empty] | 1321
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 1321 | 1321 |  | 1321
8.2 | COMP25 | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL | M3 | [8 empty] | 1717.3
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 1321 |  | 1.3 | 1717.3 | EMPOLAMENTO: 1,3
8.3 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | M3 | [8 empty] | 1717.3
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 1321 |  | 1.3 | 1717.3 | EMPOLAMENTO: 1,3
8.4 | 2509 | ORSE | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | [8 empty] | 1717.3
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 1321 |  | 1.3 | 1717.3 | EMPOLAMENTO: 1,3
8.5 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | [8 empty] | 51519
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 1717.3 |  | 30 | 51519 | DMT: 30KM
9 |  |  | ESTABILIDADE DA ENCOSTA
9.1 | 93961 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | [8 empty] | 12548
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 14 M) |  | 272 | 14 |  |  |  |  | 3808 |  | 3808
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 12 M) |  | 430 | 12 |  |  |  |  | 5160 |  | 5160
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 10 M) |  | 358 | 10 |  |  |  |  | 3580 |  | 3580
9.2 | CP027 | Próprio | ANDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA | M2/MÊS | [8 empty] | 33120
|  |  | ANDAIME FACHADEIRA | [5 empty] | 2760 |  | 2760 | 12 | 33120
9.3 | 031317 | SBC | INJECAO NATA CIMENTO EM TIRANTES 50 A 70TF | M | [8 empty] | 12548
|  |  | GRAMPOS |  |  | 12548 |  |  |  |  | 12548 |  | 12548
9.4 | CP010 | Próprio | CP-91070-69220727 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 - Q-283 | M2 | [8 empty] | 2760
|  |  | ÁREA EM SOLO GRAMPEADO | [5 empty] | 2760 |  | 2760 |  | 2760
9.5 | 95108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 | UN | [8 empty] | 1060
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 14 M) |  | 272 | [5 empty] | 272 |  | 272
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 12 M) |  | 430 | [5 empty] | 430 |  | 430
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 10 M) |  | 358 | [5 empty] | 358 |  | 358
9.6 | 102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | [8 empty] | 1060
|  |  | DRENO BARBACÃ |  | 1060 | [5 empty] | 1060 |  | 1060
10 |  |  | DRENAGEM
10.1 | 10015 | ORSE | CALHA SEMI-CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO D=80CM | M | [8 empty] | 190
|  |  | CALHA TRAPEZOIAL |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  | 90
|  |  | CALHA |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100
10.2 | 2003477 | SICRO 3 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | [8 empty] | 3
|  |  | CAIXA COLETORA |  | 3 | [5 empty] | 3 |  | 3
10.3 | 11739 | ORSE | DESCIDA DE ÁGUA PARA CORTES EM DEGRAUS TIPO DCD 03 | M | [8 empty] | 28
|  |  | ESCADARIA 1 |  |  | 28 |  |  |  |  | 28 |  | 28
10.4 | 10154 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DE SANEAMENTO, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | M | [8 empty] | 12
|  |  | TUBO PEAD |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
11.1 | COMP19 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS | M2 | [8 empty] | 2760
|  |  | AREA | [5 empty] | 2760 |  | 2760 |  | 2760
11.2 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. | M2 | [8 empty] | 480
|  |  | AREA DE PLANTIO DE GRAMA | [5 empty] | 480 |  | 480 |  | 480
11.3 | 2395 | ORSE | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | M3 | [8 empty] | 38.4
|  |  | AREA DE PLANTIO DE GRAMA |  |  |  |  | 0.08 | 480 | 38.4 | 38.4 |  | 38.4

## CURVA ABC
| OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO II |  |  | DATA: 06/01/2023 |  | BANCOS: SINAPI - 11/2022 - Alagoas SBC - 11/2022 - Alagoas SICRO3 - 07/2022 - Alagoas SICRO2 - 11/2016 - Alagoas ORSE - 09/2022 - Sergipe FDE - 04/2022 - São Paulo
| DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO II |  |  | BDI: 29,07%
| LOCAL: VALE DO REGINALDO II |  |  | L.S. Hora: 84,28%
| UNIDADES (M2) : 2.760,00 |  |  | L.S. Mês: 46,49%
CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ | CURVA ABC
[7 empty] | % | %ACUMULADO
93961 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 12548 | 248.3 | 3115668.4 | 48.53% | 48.53%
COMP29 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENCOSTAS | UN | 15 | 44170.14 | 662552.1 | 10.32% | 58.85%
CP010 | Próprio | CP-91070-69220727 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 - Q-283 | M² | 2760 | 204.64 | 564806.4 | 8.797% | 67.64%
017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 2592.5 | 217.44 | 563713.19 | 8.78% | 76.42%
COMP25 | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL | m³ | 1717.3 | 121.49 | 208634.77 | 3.25% | 79.67%
COMP05 | Próprio | VIGILÂNCIA | MÊS | 15 | 13797.18 | 206957.7 | 3.223% | 82.9%
95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 77775 | 2.16 | 167994 | 2.617% | 85.51%
CP027 | Próprio | ANDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA | M2/MÊS | 33120 | 4.58 | 151689.6 | 2.363% | 87.88%
020212 | SBC | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m | m³ | 1321 | 91.04 | 120263.84 | 1.873% | 89.75%
000032 | SBC | EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA | MES | 9 | 13174.91 | 118574.19 | 1.847% | 91.6%
97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 228 | 282.9 | 64501.2 | 1.005% | 92.6%
031317 | SBC | INJECAO NATA CIMENTO EM TIRANTES 50 A 70TF | M | 12548 | 4.2 | 52701.6 | 0.8208% | 93.42%
10015 | ORSE | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=80cm | m | 190 | 190 | 36100 | 0.5623% | 93.98%
102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 1060 | 33.8 | 35828 | 0.558% | 94.54%
95108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 | UN | 1060 | 32.79 | 34757.4 | 0.5414% | 95.08%
CP012 | Próprio | DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT | VB | 1 | 34299.28 | 34299.28 | 0.5342% | 95.62%
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 220 | 134.19 | 29521.8 | 0.4598% | 96.08%
11739 | ORSE | Descida de água para cortes em degraus tipo dcd 03 | m | 28 | 1050.44 | 29412.32 | 0.4581% | 96.53%
COMP012 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO | MÊS | 1 | 25269.78 | 25269.78 | 0.3936% | 96.93%
2509 | ORSE | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 1717.3 | 10.89 | 18701.39 | 0.2913% | 97.22%
93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 12 | 1274.75 | 15297 | 0.2383% | 97.46%
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 276 | 52.94 | 14611.44 | 0.2276% | 97.68%
93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 9 | 1398.71 | 12588.39 | 0.1961% | 97.88%
2003477 | SICRO3 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 3 | 4121.7 | 12365.1 | 0.1926% | 98.07%
01.01.022 | FDE | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES30CM | UN | 4 | 2935.15 | 11740.6 | 0.1829% | 98.26%
01.01.021 | FDE | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES15CM | UN | 12 | 958.88 | 11506.56 | 0.1792% | 98.44%
CP004 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 16.5 | 664.78 | 10968.87 | 0.1708% | 98.61%
93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 9 | 1175.89 | 10583.01 | 0.1648% | 98.77%
98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 480 | 21.46 | 10300.8 | 0.1604% | 98.93%
93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 12 | 784.77 | 9417.24 | 0.1467% | 99.08%
8335 | ORSE | Escada de madeira para obra, em tábua de construção, largura 1,00m | m | 27 | 318.38 | 8596.26 | 0.1339% | 99.21%
CP008 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS | M² | 2760 | 2.82 | 7783.2 | 0.1212% | 99.33%
CP011 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO | (m3) | 504 | 14.14 | 7126.56 | 0.111% | 99.44%
CP001 | Próprio | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, Sem reutilização | M | 200 | 35.54 | 7108 | 0.1107% | 99.56%
10154 | ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 450mm (18"), p/sistemas de saneamento, Tigre-ADS N-12 ou similar | m | 12 | 424.17 | 5090.04 | 0.07928% | 99.63%
CP002 | Próprio | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M² | 160 | 29.89 | 4782.4 | 0.07449% | 99.71%
2394 | ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m³ | 38.4 | 123.86 | 4756.22 | 0.07408% | 99.78%
2509 | ORSE | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 371.2 | 10.89 | 4042.36 | 0.06296% | 99.85%
CP006 | Próprio | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor REV.01(1O/2021) | un | 1 | 3875.19 | 3875.19 | 0.06036% | 99.91%
98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 966 | 2.92 | 2820.72 | 0.04393% | 99.95%
CP007 | Próprio | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021) | un | 1 | 2574.89 | 2574.89 | 0.0401% | 99.99%
CP005 | Próprio | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEÇÃO C/TAMPA DE CONCRETO - REV.02 - 010/2021 | un | 1 | 610.9 | 610.9 | 0.009515% | 100%
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 6420492.71 | 100%