## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
|  | OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO II | [11 empty] | DATA: 05/01/2023 |  | BANCO: SINAPI - 11/2022 - Alagoas SBC - 11/2022 - Alagoas SICRO3 - 07/2022 - Alagoas SICRO2 - 11/2016 - Alagoas ORSE - 09/2022 - Sergipe FDE - 04/2022 - São Paulo
|  | DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO II | [11 empty] | BDI: 29,07%
|  | LOCAL: VALE DO REGINALDO II | [11 empty] | L.S. Hora: 84,28%
|  | UNIDADES (M2) : 2760,00 | [11 empty] | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | PREÇO TOTAL R$
1 | [17 empty] | 942665.22
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 25269.78 | MÊS 1: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 15: 50% | 100%
|  |  | MÊS 1: 12634.89; L.S. Mês: 46,49% MÊS 15: 12634.89 | 25269.78
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 662552.1 | 8.427% | 8.574% | 7.313% | 8.509% | 8.509% | 12% | 12% | 8.595% | 6.539% | 5.83% | 5.143% | 3.699% | 2.325% | 1.819% | 0.715% | 100%
|  |  | 55833.5844 | 56804.3821 | 48454.8894 | 56376.0452 | 56376.0452 | 79515.1241 | 79515.1241 | 56948.8569 | 43321.8982 | 38628.8841 | 34077.4432 | 24508.3675 | 15405.4858 | 12049.0323 | 4736.9376 | 662552.1
3 | CANTEIRO DE OBRA | 254843.34 | MÊS 1: 100% | 100%
|  |  | MÊS 1: 254843.34 | 254843.34
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11890.4 | 10% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 8% | 8% | 8% | 6% | 6% | 6% | 6% | 100%
|  |  | 1189.04 | 713.424 | 713.424 | 713.424 | 713.424 | 713.424 | 713.424 | 713.424 | 951.232 | 951.232 | 951.232 | 713.424 | 713.424 | 713.424 | 713.424 | 11890.4
5 | DEMOLIÇÃO | 228488.16 | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 60%; MÊS 3: 10% | 100%
|  |  | MÊS 1: 68546.448; MÊS 2: 137092.896; MÊS 3: 22848.816; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0; MÊS 6: 0 | 228488.16
6 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 209021.38 | 45% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 94059.621 | 20902.138 | 10451.069 | 10451.069 | 10451.069 | 10451.069 | 10451.069 | 10451.069 | 10451.069 | 10451.069 | 10451.069 | 0 | 0 |  |  | 209021.38
7 | SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO | 134877.72 | MÊS 1: 40%; MÊS 2: 40%; MÊS 3: 20% | 100%
|  |  | 53951.088 | 53951.088 | 26975.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134877.72
8 | TERRAPLENAGEM | 832290.75 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  | 100%
|  |  | 0 | 83229.075 | 83229.075 | 83229.075 | 83229.075 | 83229.075 | 83229.075 | 83229.075 | 83229.075 | 41614.5375 | 41614.5375 | 41614.5375 | 41614.5375 | 0 | 0 | 832290.75
9 | ESTABILIDADE DA ENCOSTA | 3955451.4 |  | 5% | 7% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 7% | 7% | 6% | 4% | 2% | 2% |  | 100%
|  |  |  | 197772.57 | 276881.598 | 395545.14 | 395545.14 | 593317.71 | 593317.71 | 395545.14 | 276881.598 | 276881.598 | 237327.084 | 158218.056 | 79109.028 | 79109.028 | 0 | 3955451.4
10 | DRENAGEM | 82967.46 | [5 empty] | 4% | 4% | 6% | 6% | 7% | 7% | 15% | 15% | 30% | 6% | 100%
[8 empty] | 3318.6984 | 3318.6984 | 4978.0476 | 4978.0476 | 5807.7222 | 5807.7222 | 12445.119 | 12445.119 | 24890.238 | 4978.0476 | 82967.46
11 | SERVIÇOS FINAIS | 22840.22 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 15: 100% | 100%
|  |  | L.S. Mês: 46,49% MÊS 15: 22840.22 | 22840.22
TOTAL |  | 6420492.71 | 541058.0114 | 550465.5731 | 469554.4154 | 546314.7532 | 546314.7532 | 770545.1005 | 770545.1005 | 551865.6125 | 419812.9198 | 374335.0428 | 330229.0879 | 237499.504 | 149287.5943 | 116761.7223 | 45903.5192 | 6420492.71