## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
|  | OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO III | [11 empty] | DATA: 06/01/2023 |  | BANCO: SINAPI - 11/2022 - Alagoas SBC - 11/2022 - Alagoas SICRO3 - 07/2022 - Alagoas SICRO2 - 11/2016 - Alagoas ORSE - 09/2022 - Sergipe FDE - 04/2022 - São Paulo
|  | DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO III | [11 empty] | BDI: 29,07%
|  | LOCAL: VALE DO REGINALDO III | [11 empty] | L.S. Hora: 84,28%
|  | UNIDADES (M2) : 5.000,00 | [11 empty] | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | PREÇO TOTAL R$
1 |  | 12653643.01
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 25269.78 | MÊS 1: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 50% | 100%
|  |  | MÊS 1: 12634.89; L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 12634.89 | 25269.78
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 1256364 | 7.895% | 8.583% | 5.523% | 5.421% | 4.821% | 4.823% | 6.239% | 6.257% | 6.261% | 4.913% | 4.821% | 4.884% | 4.878% | 4.911% | 4.909% | 4.877% | 4.875% | 5.107% | 100%
|  |  | 99193.8711 | 107834.2274 | 69393.545 | 68103.2644 | 60572.9696 | 60596.5662 | 78387.0354 | 78613.9802 | 78661.1734 | 61731.2901 | 60572.1178 | 61361.9139 | 61291.124 | 61697.8203 | 61674.2237 | 61267.5274 | 61243.9307 | 64167.4194 | 1256364
3 | CANTEIRO DE OBRA | 296234.88 | MÊS 1: 100% | 100%
|  |  | MÊS 1: 296234.88 | 296234.88
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 21406 | 2% | 2% | 4% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 11% | 9% | 8% | 5% | 5% | 4% | 4% | 3% | 2% | 100%
|  |  | 428.12 | 428.12 | 856.24 | 1070.3 | 1070.3 | 1284.36 | 1498.42 | 1712.48 | 2140.6 | 2354.66 | 1926.54 | 1712.48 | 1070.3 | 1070.3 | 856.24 | 856.24 | 642.18 | 428.12 | 21406
5 | DEMOLIÇÃO | 1370928.96 | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 60%; MÊS 3: 10% | 100%
|  |  | 411278.688 | 822557.376 | 137092.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370928.96
6 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 201749.41 | MÊS 1: 55%; MÊS 2: 5%; MÊS 3: 5%; MÊS 4: 5%; MÊS 5: 5%; MÊS 6: 5%; MÊS 7: 5%; MÊS 8: 5%; MÊS 9: 5%; MÊS 10: 5% | 100%
|  |  | MÊS 1: 110962.1755; MÊS 2: 10087.4705; MÊS 3: 10087.4705; MÊS 4: 10087.4705; MÊS 5: 10087.4705; MÊS 6: 10087.4705; MÊS 7: 10087.4705; MÊS 8: 10087.4705; MÊS 9: 10087.4705; MÊS 10: 10087.4705 | 201749.41
7 | SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO | 341560.53 | MÊS 1: 20%; MÊS 2: 30%; MÊS 3: 30%; MÊS 4: 20% | 100%
|  |  | 68312.106 | 102468.159 | 102468.159 | 68312.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341560.53
8 | TERRAPLENAGEM | 1067297.9 | [18 empty] | 100% | bar: MÊS 2 to L.S. Mês: 46,49% MÊS 18
|  |  | 0 | 42691.916 | 64037.874 | 64037.874 | 64037.874 | 64037.874 | 64037.874 | 64037.874 | 64037.874 | 64037.874 | 64037.874 | 64037.874 | 64037.874 | 64037.874 | 64037.874 | 64037.874 | 64037.874 | 64037.874 | 1067297.9
9 | ESTABILIDADE DA ENCOSTA | 7874261.47 |  |  | 4% | 6% | 6% | 6% | 8% | 8% | 8% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 314970.4588 | 472455.6882 | 472455.6882 | 472455.6882 | 629940.9176 | 629940.9176 | 629940.9176 | 472455.6882 | 472455.6882 | 472455.6882 | 472455.6882 | 472455.6882 | 472455.6882 | 472455.6882 | 472455.6882 | 472455.6882 | 7874261.47
10 | DRENAGEM | 184470.08 |  |  |  | 1% | 1% | 1% | 3% | 4% | 4% | 6% | 6% | 10% | 10% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% | 100%
[6 empty] | 1844.7008 | 1844.7008 | 1844.7008 | 5534.1024 | 7378.8032 | 7378.8032 | 11068.2048 | 11068.2048 | 18447.008 | 18447.008 | 22136.4096 | 22136.4096 | 18447.008 | 18447.008 | 18447.008 | 184470.08
11 | SERVIÇOS FINAIS | 14100 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 100% | 100%
|  |  | L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 14100 | 14100
TOTAL |  | 12653643.01 | 999044.7306 | 1086067.2689 | 698906.6433 | 685911.4039 | 610069.0031 | 610306.6597 | 789485.8199 | 791771.5255 | 792246.8387 | 621735.1876 | 610060.4248 | 618014.9641 | 617301.9942 | 621398.0921 | 621160.4355 | 617064.3376 | 616826.6809 | 646270.9996 | 12653643.01