## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
|  | OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO IV | [11 empty] | DATA: 06/01/2023 |  | BANCO: SINAPI - 11/2022 - Alagoas SBC - 11/2022 - Alagoas SICRO3 - 07/2022 - Alagoas SICRO2 - 11/2016 - Alagoas ORSE - 09/2022 - Sergipe FDE - 04/2022 - São Paulo
|  | DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO IV | [11 empty] | BDI: 29,07%
|  | LOCAL: VALE DO REGINALDO IV | [11 empty] | L.S. Hora: 84,28%
|  | UNIDADES (M2) : 5.573,00 | [11 empty] | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | PREÇO TOTAL R$
1 |  | 16654732.14
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 25269.78 | MÊS 1: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 50% | 100%
|  |  | MÊS 1: 12634.89; L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 12634.89 | 25269.78
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 1630484.28 | 4.403% | 3.158% | 5.23% | 6.148% | 5.391% | 5.392% | 6.948% | 6.965% | 6.968% | 5.477% | 5.397% | 5.457% | 5.453% | 5.484% | 5.483% | 5.452% | 5.45% | 5.744% | 100%
|  |  | 71784.3367 | 51489.8433 | 85281.147 | 100246.0297 | 87896.2104 | 87919.7475 | 113280.9629 | 113558.5088 | 113605.583 | 89307.4772 | 87990.8061 | 88983.3042 | 88912.6928 | 89420.7104 | 89397.1733 | 88889.1557 | 88865.6185 | 93654.9726 | 1630484.28
3 | CANTEIRO DE OBRA | 296234.88 | MÊS 1: 100% | 100%
|  |  | MÊS 1: 296234.88 | 296234.88
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 21688.5 | 2% | 2% | 4% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 11% | 9% | 8% | 5% | 5% | 4% | 4% | 3% | 2% | 100%
|  |  | 433.77 | 433.77 | 867.54 | 1084.425 | 1084.425 | 1301.31 | 1518.195 | 1735.08 | 2168.85 | 2385.735 | 1951.965 | 1735.08 | 1084.425 | 1084.425 | 867.54 | 867.54 | 650.655 | 433.77 | 21688.5
5 | DEMOLIÇÃO | 365581.04 | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 60%; MÊS 3: 10% | 100%
|  |  | 109674.312 | 219348.624 | 36558.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365581.04
6 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 233976.35 | MÊS 1: 55%; MÊS 2: 5%; MÊS 3: 5%; MÊS 4: 5%; MÊS 5: 5%; MÊS 6: 5%; MÊS 7: 5%; MÊS 8: 5%; MÊS 9: 5%; MÊS 10: 5% | 100%
|  |  | MÊS 1: 128686.9925; MÊS 2: 11698.8175; MÊS 3: 11698.8175; MÊS 4: 11698.8175; MÊS 5: 11698.8175; MÊS 6: 11698.8175; MÊS 7: 11698.8175; MÊS 8: 11698.8175; MÊS 9: 11698.8175; MÊS 10: 11698.8175 | 233976.35
7 | SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO | 568992.75 | MÊS 1: 20%; MÊS 2: 30%; MÊS 3: 30%; MÊS 4: 20% | 100%
|  |  | 113798.55 | 170697.825 | 170697.825 | 113798.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568992.75
8 | TERRAPLENAGEM | 1806971.91 | [18 empty] | 100% | bar: MÊS 2 to L.S. Mês: 46,49% MÊS 18
|  |  | 0 | 72278.8764 | 108418.3146 | 108418.3146 | 108418.3146 | 108418.3146 | 108418.3146 | 108418.3146 | 108418.3146 | 108418.3146 | 108418.3146 | 108418.3146 | 108418.3146 | 108418.3146 | 108418.3146 | 108418.3146 | 108418.3146 | 108418.3146 | 1806971.91
9 | ESTABILIDADE DA ENCOSTA | 11439759.95 |  |  | 4% | 6% | 6% | 6% | 8% | 8% | 8% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 457590.398 | 686385.597 | 686385.597 | 686385.597 | 915180.796 | 915180.796 | 915180.796 | 686385.597 | 686385.597 | 686385.597 | 686385.597 | 686385.597 | 686385.597 | 686385.597 | 686385.597 | 686385.597 | 11439759.95
10 | DRENAGEM | 234058.76 |  |  |  | 1% | 1% | 1% | 3% | 4% | 4% | 6% | 6% | 10% | 10% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% | 100%
[6 empty] | 2340.5876 | 2340.5876 | 2340.5876 | 7021.7628 | 9362.3504 | 9362.3504 | 14043.5256 | 14043.5256 | 23405.876 | 23405.876 | 28087.0512 | 28087.0512 | 23405.876 | 23405.876 | 23405.876 | 234058.76
11 | SERVIÇOS FINAIS | 31713.94 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 100% | 100%
|  |  | L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 31713.94 | 31713.94
TOTAL |  | 16654732.14 | 733247.7312 | 525947.7562 | 871112.1461 | 1023972.3214 | 897823.9521 | 898064.3742 | 1157118.8488 | 1159953.8673 | 1160434.7115 | 912239.4669 | 898790.2083 | 908928.1718 | 908206.9054 | 913396.0982 | 913155.6761 | 907966.4833 | 907726.0611 | 956647.3602 | 16654732.14