## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
|  | OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO V | [11 empty] | DATA: 06/01/2023 |  | BANCO: SINAPI - 11/2022 - Alagoas SBC - 11/2022 - Alagoas SICRO3 - 07/2022 - Alagoas SICRO2 - 11/2016 - Alagoas ORSE - 09/2022 - Sergipe FDE - 04/2022 - São Paulo
|  | DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO V | [11 empty] | BDI: 29,07%
|  | LOCAL: VALE DO REGINALDO V | [11 empty] | L.S. Hora: 84,28%
|  | UNIDADES (M2) : 4.200,00 | [11 empty] | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | PREÇO TOTAL R$
1 |  | 8830262.97
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 25269.78 | MÊS 1: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 50% | 100%
|  |  | MÊS 1: 12634.89; L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 12634.89 | 25269.78
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 892401.3 | 6.315% | 2.463% | 4.55% | 5.708% | 5.414% | 5.416% | 6.976% | 6.993% | 6.996% | 5.5% | 5.368% | 5.426% | 5.42% | 5.45% | 5.448% | 5.418% | 5.416% | 5.723% | 100%
|  |  | 56359.5155 | 21977.2065 | 40600.345 | 50938.135 | 48311.5667 | 48328.2762 | 62253.297 | 62403.3353 | 62436.7543 | 49078.4679 | 47903.8227 | 48420.4286 | 48370.3001 | 48636.9578 | 48620.2483 | 48353.5906 | 48336.8811 | 51072.1714 | 892401.3
3 | CANTEIRO DE OBRA | 296234.88 | MÊS 1: 100% | 100%
|  |  | MÊS 1: 296234.88 | 296234.88
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 14863 | 2% | 2% | 4% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 11% | 9% | 8% | 5% | 5% | 4% | 4% | 3% | 2% | 100%
|  |  | 297.26 | 297.26 | 594.52 | 743.15 | 743.15 | 891.78 | 1040.41 | 1189.04 | 1486.3 | 1634.93 | 1337.67 | 1189.04 | 743.15 | 743.15 | 594.52 | 594.52 | 445.89 | 297.26 | 14863
5 | DEMOLIÇÃO | 190406.8 | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 60%; MÊS 3: 10% | 100%
|  |  | 57122.04 | 114244.08 | 19040.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190406.8
6 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 203022.93 | MÊS 1: 55%; MÊS 2: 5%; MÊS 3: 5%; MÊS 4: 5%; MÊS 5: 5%; MÊS 6: 5%; MÊS 7: 5%; MÊS 8: 5%; MÊS 9: 5%; MÊS 10: 5% | 100%
|  |  | MÊS 1: 111662.6115; MÊS 2: 10151.1465; MÊS 3: 10151.1465; MÊS 4: 10151.1465; MÊS 5: 10151.1465; MÊS 6: 10151.1465; MÊS 7: 10151.1465; MÊS 8: 10151.1465; MÊS 9: 10151.1465; MÊS 10: 10151.1465 | 203022.93
7 | SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO | 116815.92 | MÊS 1: 20%; MÊS 2: 30%; MÊS 3: 30%; MÊS 4: 20% | 100%
|  |  | 23363.184 | 35044.776 | 35044.776 | 23363.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116815.92
8 | TERRAPLENAGEM | 893720.24 | [18 empty] | 100% | bar: MÊS 2 to L.S. Mês: 46,49% MÊS 18
|  |  | 0 | 35748.8096 | 53623.2144 | 53623.2144 | 53623.2144 | 53623.2144 | 53623.2144 | 53623.2144 | 53623.2144 | 53623.2144 | 53623.2144 | 53623.2144 | 53623.2144 | 53623.2144 | 53623.2144 | 53623.2144 | 53623.2144 | 53623.2144 | 893720.24
9 | ESTABILIDADE DA ENCOSTA | 6067088.82 |  |  | 4% | 6% | 6% | 6% | 8% | 8% | 8% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 242683.5528 | 364025.3292 | 364025.3292 | 364025.3292 | 485367.1056 | 485367.1056 | 485367.1056 | 364025.3292 | 364025.3292 | 364025.3292 | 364025.3292 | 364025.3292 | 364025.3292 | 364025.3292 | 364025.3292 | 364025.3292 | 6067088.82
10 | DRENAGEM | 118595.3 |  |  |  | 1% | 1% | 1% | 3% | 4% | 4% | 6% | 6% | 10% | 10% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% | 100%
[6 empty] | 1185.953 | 1185.953 | 1185.953 | 3557.859 | 4743.812 | 4743.812 | 7115.718 | 7115.718 | 11859.53 | 11859.53 | 14231.436 | 14231.436 | 11859.53 | 11859.53 | 11859.53 | 118595.3
11 | SERVIÇOS FINAIS | 11844 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 100% | 100%
|  |  | L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 11844 | 11844
TOTAL |  | 8830262.97 | 557674.381 | 217463.2786 | 401738.2347 | 504030.1121 | 478040.3598 | 478205.6993 | 615993.0325 | 617477.6538 | 617808.3328 | 485628.806 | 474005.7543 | 479117.5422 | 478621.5237 | 481260.0874 | 481094.7479 | 478456.1842 | 478290.8447 | 505356.395 | 8830262.97