## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
|  | OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO I | [11 empty] | DATA: 21/07/2022 |  | BANCOS: SINAPI - 11/2022 - Alagoas SBC - 11/2022 - Alagoas SICRO3 - 07/2022 - Alagoas SICRO2 - 11/2016 - Alagoas ORSE - 09/2022 - Sergipe FDE - 04/2022 - São Paulo
|  | DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO I | [11 empty] | BDI: 29,07%
|  | LOCAL: VALE DO REGINALDO I | [11 empty] | L.S. Hora: 84,28%
|  | UNIDADES (M2) : 2770,00 | [11 empty] | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | PREÇO TOTAL R$
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 23318.71 | MÊS 1: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 15: 50% | 100%
|  |  | 11659.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11659.355 | 23318.71
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 922264.5 | 5.696% | 7.42% | 7.176% | 8.865% | 8.865% | 12.74% | 12.74% | 8.994% | 6.723% | 6.168% | 5.41% | 3.939% | 2.423% | 2.169% | 0.6685% | 100%
|  |  | 52532.902 | 68428.227 | 66180.9959 | 81761.8041 | 81761.8041 | 117514.3333 | 117514.3333 | 82950.118 | 61999.689 | 56883.0595 | 49890.9955 | 36331.0118 | 22346.8838 | 20002.9868 | 6165.3559 | 922264.5
3 | CANTEIRO DE OBRA | 263112.09 | MÊS 1: 100% | 100%
|  |  | MÊS 1: 263112.09 | 263112.09
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11968 | 10% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 8% | 8% | 8% | 6% | 6% | 6% | 6% | 100%
|  |  | 1196.8 | 718.08 | 718.08 | 718.08 | 718.08 | 718.08 | 718.08 | 718.08 | 957.44 | 957.44 | 957.44 | 718.08 | 718.08 | 718.08 | 718.08 | 11968
5 | DEMOLIÇÃO | 212449.82 | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 60%; MÊS 3: 10% | 100%
|  |  | MÊS 1: 63734.946; MÊS 2: 127469.892; MÊS 3: 21244.982; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0; MÊS 6: 0 | 212449.82
6 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 215686.4 | 45% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 97058.88 | 21568.64 | 10784.32 | 10784.32 | 10784.32 | 10784.32 | 10784.32 | 10784.32 | 10784.32 | 10784.32 | 10784.32 | 0 | 0 |  |  | 215686.4
7 | SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO | 127511.98 | MÊS 1: 40%; MÊS 2: 40%; MÊS 3: 20% | 100%
|  |  | 51004.792 | 51004.792 | 25502.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127511.98
8 | TERRAPLENAGEM | 930250 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  | 100%
|  |  |  | 93025 | 93025 | 93025 | 93025 | 93025 | 93025 | 93025 | 93025 | 46512.5 | 46512.5 | 46512.5 | 46512.5 | 0 | 0 | 930250
9 | ESTABILIDADE DA ENCOSTA | 6419807.1 |  | 5% | 7% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 7% | 7% | 6% | 4% | 2% | 2% |  | 100%
|  |  |  | 320990.355 | 449386.497 | 641980.71 | 641980.71 | 962971.065 | 962971.065 | 641980.71 | 449386.497 | 449386.497 | 385188.426 | 256792.284 | 128396.142 | 128396.142 | 0 | 6419807.1
10 | DRENAGEM | 182961.9 | [5 empty] | 4% | 4% | 6% | 6% | 7% | 7% | 15% | 15% | 30% | 6% | 100%
[8 empty] | 7318.476 | 7318.476 | 10977.714 | 10977.714 | 12807.333 | 12807.333 | 27444.285 | 27444.285 | 54888.57 | 10977.714 | 182961.9
11 | SERVIÇOS FINAIS | 32909.24 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 15: 100% | 100%
|  |  | L.S. Mês: 46,49% MÊS 15: 32909.24 | 32909.24
TOTAL |  | 9342239.74 | 540299.765 | 683204.986 | 666842.2709 | 828269.9141 | 828269.9141 | 1192331.2743 | 1192331.2743 | 840435.942 | 627130.66 | 577331.1495 | 506141.0145 | 367798.1608 | 225417.8908 | 204005.7788 | 62429.7449 | 9342239.74