## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
|  | OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO II | [11 empty] | DATA: 01/06/2023 |  | BANCO: SINAPI - 04/2023 - Alagoas SBC - 04/2023 - Alagoas SICRO3 - 01/2023 - Alagoas ORSE - 03/2023 - Sergipe
|  | DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO II | [11 empty] | BDI: 29,07%
|  | LOCAL: VALE DO REGINALDO II | [11 empty] | L.S. Hora: 84,28%
|  | UNIDADES (M2) : 2760,00 | [11 empty] | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | PREÇO TOTAL R$
1 | [17 empty] | 969001.6
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 23318.71 | MÊS 1: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 15: 50% | 100%
|  |  | MÊS 1: 11659.355; L.S. Mês: 46,49% MÊS 15: 11659.355 | 23318.71
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 682570.8 | 8.427% | 8.574% | 7.313% | 8.509% | 8.509% | 12% | 12% | 8.595% | 6.539% | 5.83% | 5.143% | 3.699% | 2.325% | 1.819% | 0.715% | 100%
|  |  | 57520.5699 | 58520.6998 | 49918.9311 | 58079.4208 | 58079.4208 | 81917.6361 | 81917.6361 | 58669.5398 | 44630.849 | 39796.0377 | 35107.0771 | 25248.8763 | 15870.9553 | 12413.0882 | 4880.0619 | 682570.8
3 | CANTEIRO DE OBRA | 263112.09 | MÊS 1: 100% | 100%
|  |  | MÊS 1: 263112.09 | 263112.09
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11968 | 10% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 8% | 8% | 8% | 6% | 6% | 6% | 6% | 100%
|  |  | 1196.8 | 718.08 | 718.08 | 718.08 | 718.08 | 718.08 | 718.08 | 718.08 | 957.44 | 957.44 | 957.44 | 718.08 | 718.08 | 718.08 | 718.08 | 11968
5 | DEMOLIÇÃO | 231763.44 | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 60%; MÊS 3: 10% | 100%
|  |  | MÊS 1: 69529.032; MÊS 2: 139058.064; MÊS 3: 23176.344; MÊS 4: 0; MÊS 5: 0; MÊS 6: 0 | 231763.44
6 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 215392.06 | 45% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 96926.427 | 21539.206 | 10769.603 | 10769.603 | 10769.603 | 10769.603 | 10769.603 | 10769.603 | 10769.603 | 10769.603 | 10769.603 | 0 | 0 |  |  | 215392.06
7 | SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO | 134966.37 | MÊS 1: 40%; MÊS 2: 40%; MÊS 3: 20% | 100%
|  |  | 53986.548 | 53986.548 | 26993.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134966.37
8 | TERRAPLENAGEM | 839959.16 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  | 100%
|  |  | 0 | 83995.916 | 83995.916 | 83995.916 | 83995.916 | 83995.916 | 83995.916 | 83995.916 | 83995.916 | 41997.958 | 41997.958 | 41997.958 | 41997.958 | 0 | 0 | 839959.16
9 | ESTABILIDADE DA ENCOSTA | 3942680.12 |  | 5% | 7% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 7% | 7% | 6% | 4% | 2% | 2% |  | 100%
|  |  |  | 197134.006 | 275987.6084 | 394268.012 | 394268.012 | 591402.018 | 591402.018 | 394268.012 | 275987.6084 | 275987.6084 | 236560.8072 | 157707.2048 | 78853.6024 | 78853.6024 | 0 | 3942680.12
10 | DRENAGEM | 88056.74 | [5 empty] | 4% | 4% | 6% | 6% | 7% | 7% | 15% | 15% | 30% | 6% | 100%
[8 empty] | 3522.2696 | 3522.2696 | 5283.4044 | 5283.4044 | 6163.9718 | 6163.9718 | 13208.511 | 13208.511 | 26417.022 | 5283.4044 | 88056.74
11 | SERVIÇOS FINAIS | 23172.52 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 15: 100% | 100%
|  |  | L.S. Mês: 46,49% MÊS 15: 23172.52 | 23172.52
TOTAL |  | 6456960.01 | 553930.8219 | 554952.5198 | 471559.7565 | 547831.0318 | 547831.0318 | 772325.5227 | 772325.5227 | 553704.5552 | 421624.8208 | 375672.6189 | 331556.8571 | 238880.6301 | 150649.1067 | 118401.7926 | 45713.4213 | 6456960.01