## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
|  | OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO III | [11 empty] | DATA: 06/01/2023 |  | BANCO: SINAPI - 11/2022 - Alagoas SBC - 11/2022 - Alagoas SICRO3 - 07/2022 - Alagoas SICRO2 - 11/2016 - Alagoas ORSE - 09/2022 - Sergipe FDE - 04/2022 - São Paulo
|  | DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO III | [11 empty] | BDI: 29,07%
|  | LOCAL: VALE DO REGINALDO III | [11 empty] | L.S. Hora: 84,28%
|  | UNIDADES (M2) : 5.000,00 | [11 empty] | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | PREÇO TOTAL R$
1 |  | 12732004.38
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 23318.71 | MÊS 1: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 50% | 100%
|  |  | MÊS 1: 11659.355; L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 11659.355 | 23318.71
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 1301416.74 | 7.895% | 8.583% | 5.523% | 5.421% | 4.821% | 4.823% | 6.239% | 6.257% | 6.261% | 4.913% | 4.821% | 4.884% | 4.878% | 4.911% | 4.909% | 4.877% | 4.875% | 5.107% | 100%
|  |  | 102750.926 | 111701.1222 | 71881.9714 | 70545.4218 | 62745.0935 | 62769.5362 | 81197.965 | 81433.0479 | 81481.9335 | 63944.9509 | 62744.2112 | 63562.329 | 63489.0006 | 63910.2809 | 63885.8381 | 63464.5578 | 63440.115 | 66468.4389 | 1301416.74
3 | CANTEIRO DE OBRA | 306378.6 | MÊS 1: 100% | 100%
|  |  | MÊS 1: 306378.6 | 306378.6
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 21559 | 2% | 2% | 4% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 11% | 9% | 8% | 5% | 5% | 4% | 4% | 3% | 2% | 100%
|  |  | 431.18 | 431.18 | 862.36 | 1077.95 | 1077.95 | 1293.54 | 1509.13 | 1724.72 | 2155.9 | 2371.49 | 1940.31 | 1724.72 | 1077.95 | 1077.95 | 862.36 | 862.36 | 646.77 | 431.18 | 21559
5 | DEMOLIÇÃO | 1390580.64 | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 60%; MÊS 3: 10% | 100%
|  |  | 417174.192 | 834348.384 | 139058.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390580.64
6 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 210750.89 | MÊS 1: 55%; MÊS 2: 5%; MÊS 3: 5%; MÊS 4: 5%; MÊS 5: 5%; MÊS 6: 5%; MÊS 7: 5%; MÊS 8: 5%; MÊS 9: 5%; MÊS 10: 5% | 100%
|  |  | MÊS 1: 115912.9895; MÊS 2: 10537.5445; MÊS 3: 10537.5445; MÊS 4: 10537.5445; MÊS 5: 10537.5445; MÊS 6: 10537.5445; MÊS 7: 10537.5445; MÊS 8: 10537.5445; MÊS 9: 10537.5445; MÊS 10: 10537.5445 | 210750.89
7 | SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO | 343392.82 | MÊS 1: 20%; MÊS 2: 30%; MÊS 3: 30%; MÊS 4: 20% | 100%
|  |  | 68678.564 | 103017.846 | 103017.846 | 68678.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343392.82
8 | TERRAPLENAGEM | 1077131.58 | [18 empty] | 100% | bar: MÊS 2 to L.S. Mês: 46,49% MÊS 18
|  |  | 0 | 43085.2632 | 64627.8948 | 64627.8948 | 64627.8948 | 64627.8948 | 64627.8948 | 64627.8948 | 64627.8948 | 64627.8948 | 64627.8948 | 64627.8948 | 64627.8948 | 64627.8948 | 64627.8948 | 64627.8948 | 64627.8948 | 64627.8948 | 1077131.58
9 | ESTABILIDADE DA ENCOSTA | 7848052.86 |  |  | 4% | 6% | 6% | 6% | 8% | 8% | 8% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 313922.1144 | 470883.1716 | 470883.1716 | 470883.1716 | 627844.2288 | 627844.2288 | 627844.2288 | 470883.1716 | 470883.1716 | 470883.1716 | 470883.1716 | 470883.1716 | 470883.1716 | 470883.1716 | 470883.1716 | 470883.1716 | 7848052.86
10 | DRENAGEM | 194672.54 |  |  |  | 1% | 1% | 1% | 3% | 4% | 4% | 6% | 6% | 10% | 10% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% | 100%
[6 empty] | 1946.7254 | 1946.7254 | 1946.7254 | 5840.1762 | 7786.9016 | 7786.9016 | 11680.3524 | 11680.3524 | 19467.254 | 19467.254 | 23360.7048 | 23360.7048 | 19467.254 | 19467.254 | 19467.254 | 194672.54
11 | SERVIÇOS FINAIS | 14750 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 100% | 100%
|  |  | L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 14750 | 14750
TOTAL |  | 12732004.38 | 1022985.8065 | 1103121.3399 | 703907.7951 | 688297.2721 | 611818.3798 | 612058.4125 | 791556.9393 | 793954.3376 | 794434.4032 | 624045.4042 | 611875.94 | 620265.3694 | 619545.271 | 623860.0021 | 623619.9693 | 619305.2382 | 619065.2054 | 648287.2943 | 12732004.38