## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO III |  |  |  | DATA: 01/06/2023 |  | BANCO: SINAPI - 04/2023 - Alagoas SBC - 04/2023 - Alagoas SICRO3 - 01/2023 - Alagoas ORSE - 03/2023 - Sergipe
|  | DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO III |  |  |  | BDI: 29,07%
|  | LOCAL: VALE DO REGINALDO III |  |  |  | L.S. Hora: 84,28%
|  | UNIDADES: 5.000,00 M2 |  |  |  | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$ | PESO (%)
[6 empty] | V. UNIT | BDI | COM BDI
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 23318.71 | 0.1832%
1.1 | COMP012 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO | MÊS | 1 | 18066.72 | 5251.9955 | 23318.71 | 23318.71 | 0.1832%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 1301416.74 | 10.22%
2.1 | COMP29 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENCOSTAS | UN | 18 | 56016.84 | 16284.0954 | 72300.93 | 1301416.74 | 10.22%
3 |  |  | CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | 306378.6 | 2.406%
3.1 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 12 | 600.05 | 174.4345 | 774.48 | 9293.76 | 0.073%
3.2 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 9 | 1061.76 | 308.6536 | 1370.41 | 12333.69 | 0.09687%
3.3 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 12 | 964.59 | 280.4063 | 1244.99 | 14939.88 | 0.1173%
3.4 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 9 | 879.13 | 255.5631 | 1134.69 | 10212.21 | 0.08021%
3.5 | COMP05 | Próprio | VIGILÂNCIA | MÊS | 18 | 11173.92 | 3248.2585 | 14422.17 | 259599.06 | 2.039%
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 21559 | 0.1693%
4.1 | CP001 | Próprio | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, Sem reutilização | M | 350 | 27.31 | 7.939 | 35.24 | 12334 | 0.09687%
4.2 | CP002 | Próprio | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M² | 300 | 23.83 | 6.9274 | 30.75 | 9225 | 0.07246%
5 |  |  | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 1390580.64 | 10.92%
5.1 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1368 | 225.61 | 65.5848 | 291.19 | 398347.92 | 3.129%
5.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1656 | 42.7 | 12.4129 | 55.11 | 91262.16 | 0.7168%
5.3 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 3024 | 171.75 | 49.9277 | 221.67 | 670330.08 | 5.265%
5.4 | CP011 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO | (m3) | 3024 | 11.45 | 3.3285 | 14.77 | 44664.48 | 0.3508%
5.5 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 90720 | 1.59 | 0.46221 | 2.05 | 185976 | 1.461%
6 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 210750.89 | 1.655%
6.1 | CP004 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 16.5 | 367.67 | 106.8817 | 474.55 | 7830.07 | 0.0615%
6.2 | CP005 | Próprio | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEÇÃO C/TAMPA DE CONCRETO - REV.02 - 010/2021 | un | 1 | 481 | 139.8267 | 620.82 | 620.82 | 0.004876%
6.3 | CP006 | Próprio | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor REV.01(1O/2021) | un | 1 | 2485.11 | 722.4215 | 3207.53 | 3207.53 | 0.02519%
6.4 | CP007 | Próprio | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021) | un | 1 | 2004.97 | 582.8448 | 2587.81 | 2587.81 | 0.02033%
6.5 | 000032 | SBC | EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA | MES | 10 | 11181.28 | 3250.3981 | 14431.67 | 144316.7 | 1.133%
6.6 | 8335 | ORSE | Escada de madeira para obra, em tábua de construção, largura 1,00m | m | 26 | 228.05 | 66.2941 | 294.34 | 7652.84 | 0.06011%
6.7 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 70 | 97 | 28.1979 | 125.19 | 8763.3 | 0.06883%
6.8 | CP012 | Próprio | DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT | VB | 1 | 27715.06 | 8056.7679 | 35771.82 | 35771.82 | 0.281%
7 |  |  | SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO | [5 empty] | 343392.82 | 2.697%
7.1 | 99-02-01- 031 | Próprio | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES15CM | UN | 7 | 761 | 221.2227 | 982.22 | 6875.54 | 0.054%
7.2 | 99-02-01- 032 | Próprio | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES30CM | UN | 1 | 2124.97 | 617.7288 | 2742.69 | 2742.69 | 0.02154%
7.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 5000 | 2.33 | 0.67733 | 3 | 15000 | 0.1178%
7.4 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 1082.5 | 171.75 | 49.9277 | 221.67 | 239957.77 | 1.885%
7.5 | 2509 | ORSE | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 1082.5 | 8.77 | 2.5494 | 11.31 | 12243.07 | 0.09616%
7.6 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 32475 | 1.59 | 0.46221 | 2.05 | 66573.75 | 0.5229%
8 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 1077131.58 | 8.46%
8.1 | 020212 | SBC | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m | m³ | 1694 | 73.68 | 21.4188 | 95.09 | 161082.46 | 1.265%
8.2 | COMP25 | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL | m³ | 2202.2 | 94.13 | 27.3636 | 121.49 | 267545.27 | 2.101%
8.3 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 2202.2 | 171.75 | 49.9277 | 221.67 | 488161.67 | 3.834%
8.4 | 2509 | ORSE | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 2202.2 | 8.77 | 2.5494 | 11.31 | 24906.88 | 0.1956%
8.5 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 66066 | 1.59 | 0.46221 | 2.05 | 135435.3 | 1.064%
9 |  |  | ESTABILIDADE DA ENCOSTA | [5 empty] | 7848052.86 | 61.64%
9.1 | 93961 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 25210 | 190.45 | 55.3638 | 245.81 | 6196870.1 | 48.67%
9.2 | 031317 | SBC | ANDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA | M2/MÊS | 75000 | 3.71 | 1.0785 | 4.78 | 358500 | 2.816%
9.3 | CP027 | Próprio | INJECAO NATA CIMENTO EM TIRANTES 50 A 70TF | M | 25210 | 3.32 | 0.96512 | 4.28 | 107898.8 | 0.8475%
9.4 | CP010 | Próprio | CP-91070-69220727 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 - Q-283 | M² | 5000 | 161.74 | 47.0178 | 208.75 | 1043750 | 8.198%
9.5 | 95108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 | UN | 2133 | 25.98 | 7.5524 | 33.53 | 71519.49 | 0.5617%
9.6 | 102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 2133 | 25.25 | 7.3402 | 32.59 | 69514.47 | 0.546%
10 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 194672.54 | 1.529%
10.1 | 10015 | ORSE | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=80cm | m | 330 | 147.51 | 42.8812 | 190.39 | 62828.7 | 0.4935%
10.2 | CP009 | Próprio | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 6 | 4540.36 | 1319.8827 | 5860.24 | 35161.44 | 0.2762%
10.3 | 11739 | ORSE | Descida de água para cortes em degraus tipo dcd 03 | m | 52 | 808.25 | 234.9583 | 1043.2 | 54246.4 | 0.4261%
10.4 | 10154 | ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 450mm (18"), p/sistemas de saneamento, Tigre-ADS N-12 ou similar | m | 100 | 328.79 | 95.5793 | 424.36 | 42436 | 0.3333%
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 14750 | 0.1158%
11.1 | CP008 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS | M² | 5000 | 2.29 | 0.6657 | 2.95 | 14750 | 0.1158%
[6 empty] | VALOR TOTAL COM BDI: |  |  | 12732004.38 | 100%

## MEMORIA DE CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  |  | OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO III | [6 empty] | DATA: 01/06/2023 |  | BANCO: SINAPI - 04/2023 - Alagoas SBC - 04/2023 - Alagoas SICRO3 - 01/2023 - Alagoas ORSE - 03/2023 - Sergipe
|  |  | DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO III | [6 empty] | BDI: 29,07%
|  |  | LOCAL: VALE DO REGINALDO III | [6 empty] | L.S. Hora: 84,28%
|  |  | UNIDADES (M2) : 5000,00 | [6 empty] | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | DIMENSÕES |  |  | ÁREA | VOL (M3) | SUBTOTAL | TAXA | QUANT. | OBS
[6 empty] | COMP. (m) | LARG. (m) | ALT. (m)
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1 | COMP012 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO | UND | [8 empty] | 1
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
2.1 | COMP29 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VALE DO REGINALDO | UN | [8 empty] | 18
3 |  |  | CANTEIRO DE OBRA
3.1 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | [8 empty] | 12
|  |  | REFEITÓRIO PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS |  |  | 3 |  | 4 | 12 |  | 12 |  | 12
3.2 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | [8 empty] | 9
|  |  | ESCRITÓRIO PARA ABRIGAR A EQUIPE TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO |  |  | 3 |  | 3 | 9 |  | 9 |  | 9
3.3 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | [8 empty] | 12
|  |  | VESTIÁRIO/BANHEIROS |  |  | 3 |  | 4 | 12 |  | 12 |  | 12
3.4 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | [8 empty] | 9
|  |  | ALOMOXARIFADO |  |  | 3 |  | 3 | 9 |  | 9 |  | 9
3.5 | COMP05 | Próprio | VIGILÂNCIA | MÊS | [8 empty] | 18
|  |  | VIGILÂNCIA ENCOSTA |  | 18 | [5 empty] | 18 |  | 18 | PERÍODO 18 MESES
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | CP001 | Próprio | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, SEM REUTILIZAÇÃO | M | [8 empty] | 350
4.2 | CP002 | Próprio | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M2 | [8 empty] | 300
5 |  |  | DEMOLIÇÃO
5.1 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | [8 empty] | 1368
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA |  | 60 |  |  |  | 60 |  | 3600 | 0.38 | 1368 | COEFICIENTE = 0,38 AREA DAS CASAS ESTIMADAS: 60 M2
5.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | [8 empty] | 1656
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA |  | 60 |  |  |  | 60 |  | 3600 | 0.46 | 1656 | COEFICIENTE = 0,46 AREA DAS CASAS ESTIMADAS: 60 M2
5.3 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | M3 | [8 empty] | 3024
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA | [6 empty] | 3024 | 3024 |  | 3024
5.4 | CP011 | Próprio | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO | M3 | [8 empty] | 3024
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA | [6 empty] | 3024 | 3024 |  | 3024
5.5 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | [8 empty] | 90720
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA | [6 empty] | 3024 | 3024 | 30 | 90720 | DMT: 30KM
6 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
6.1 | CP004 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | [8 empty] | 16.5
|  |  | PLACA DA OBRA COM RESPONSÁVEIS TÉCNICOS |  | 1 | 2 |  | 1.5 | 3 |  | 3 |  | 3
|  |  | PLACA DA OBRA COM INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE CONVÊNIO E PRAZOS |  | 2 | 3 |  | 1.5 | 4.5 |  | 9 |  | 9
|  |  | LINCENÇA AMBIENTAL |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 2.25 |  | 2.25 |  | 2.25
|  |  | ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 2.25 |  | 2.25 |  | 2.25
6.2 | CP005 | Próprio | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEÇÃO C/TAMPA DE CONCRETO - REV.02 - 010/2021 | UN | [8 empty] | 1
6.3 | CP006 | Próprio | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE DE CONCRETO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR REV.01(1O/2021) | UN | [8 empty] | 1
6.4 | CP007 | Próprio | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021) | UN | [8 empty] | 1
6.5 | 000032 | SBC | EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA | MES | [8 empty] | 10
|  |  | TOPOGRAFIA DA ENCOSTA |  | 10 | [5 empty] | 10 |  | 10
6.6 | 8335 | ORSE | ESCADA DE MADEIRA PARA OBRA, EM TÁBUA DE CONSTRUÇÃO, LARGURA 1,00M | M | [8 empty] | 26
|  |  | ESCADA DE ACESSO |  | 1 |  |  | 26 |  |  | 26 |  | 26
6.7 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | [8 empty] | 70
|  |  | TAPUME | [5 empty] | 70 |  | 70 |  | 70
6.8 | CP012 | Próprio | DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT | VB | 1 | [7 empty] | 1
7 |  |  | SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO
7.1 | 99-02-01- 031 | Próprio | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 15CM | UN | [8 empty] | 7
|  |  | ARVORE DE PEQUENO PORTE |  | 7 | [5 empty] | 7 |  | 7
7.2 | 99-02-01- 032 | Próprio | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 30CM | UN | [8 empty] | 1
|  |  | ARVORE DE MÉDIO PORTE |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
7.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | [8 empty] | 5000
|  |  | LIMPEZA DO TERRENO | [5 empty] | 5000 |  | 5000 |  | 5000
7.4 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | M3 | [8 empty] | 1082.5
|  |  | LIMPEZA DO TERRENO | [5 empty] | 5000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | ESPESSURA = 0,20M
|  |  | ARVORE DE PEQUENO PORTE |  | 7 |  |  |  |  | 66.5 | 66.5 |  | 66.5 | VOLUME MÉDIO DE ARVORE DE PORTE PEQUENO: 9,5 M3
|  |  | ARVORE DE MÉDIO PORTE |  | 1 |  |  |  |  | 16 | 16 |  | 16 | VOLUME MÉDIO DE ARVORE DE PORTE PEQUENO: 16 M3
7.5 | 2509 | ORSE | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | [8 empty] | 1082.5
|  |  | LIMPEZA DO TERRENO | [5 empty] | 5000 | 1000 | 1000 |  | 1000 | ESPESSURA = 0,20M
|  |  | ARVORE DE PEQUENO PORTE |  | 7 |  |  |  |  | 66.5 | 66.5 |  | 66.5 | VOLUME MÉDIO DE ARVORE DE PORTE PEQUENO: 9,5 M3
|  |  | ARVORE DE MÉDIO PORTE |  | 1 |  |  |  |  | 16 | 16 |  | 16 | VOLUME MÉDIO DE ARVORE DE PORTE PEQUENO: 16 M3
7.6 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | [8 empty] | 32475
|  |  | TRANSPORTE | [6 empty] | 1082.5 | 1082.5 | 30 | 32475 | DMT: 30 KM
8 |  |  | TERRAPLENAGEM
8.1 | 020212 | SBC | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m | M3 | [8 empty] | 1694
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 1694 | 1694 |  | 1694
8.2 | COMP25 | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL | M3 | [8 empty] | 2202.2
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 1694 |  | 1.3 | 2202.2 | EMPOLAMENTO: 1,3
8.3 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | M3 | [8 empty] | 2202.2
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 1694 |  | 1.3 | 2202.2 | EMPOLAMENTO: 1,3
8.4 | 2509 | ORSE | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | [8 empty] | 2202.2
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 1694 |  | 1.3 | 2202.2 | EMPOLAMENTO: 1,3
8.5 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | [8 empty] | 66066
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 2202.2 |  | 30 | 66066 | DMT: 30KM
9 |  |  | ESTABILIDADE DA ENCOSTA
9.1 | 93961 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | [8 empty] | 25210
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 14 M) |  | 485 | 14 |  |  |  |  | 6790 |  | 6790
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 12 M) |  | 970 | 12 |  |  |  |  | 11640 |  | 11640
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 10 M) |  | 678 | 10 |  |  |  |  | 6780 |  | 6780
9.2 | CP027 | Próprio | ANDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA | M2/MÊS |  | 0 | [6 empty] | 75000
|  |  | ANDAIME FACHADEIRA | [5 empty] | 5000 |  | 5000 | 15 | 75000
9.3 | 031317 | SBC | INJECAO NATA CIMENTO EM TIRANTES 50 A 70TF | M | [8 empty] | 25210
|  |  | GRAMPOS |  |  | 25210 |  |  |  |  | 25210 |  | 25210
9.4 | CP010 | Próprio | CP-91070-69220727 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 - Q-283 | M2 | [8 empty] | 5000
|  |  | ÁREA EM SOLO GRAMPEADO | [5 empty] | 5000 |  | 5000 |  | 5000
9.5 | 95108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 | UN | [8 empty] | 2133
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 14 M) |  | 485 | [5 empty] | 485 |  | 485
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 12 M) |  | 970 | [5 empty] | 970 |  | 970
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 10 M) |  | 678 | [5 empty] | 678 |  | 678
9.6 | 102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | [8 empty] | 2133
|  |  | DRENO BARBACÃ |  | 2133 | [5 empty] | 2133 |  | 2133
10 |  |  | DRENAGEM
10.1 | 10015 | ORSE | CALHA SEMI-CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO D=80CM | M | [8 empty] | 330
|  |  | CALHA TRAPEZOIAL |  |  | 160 |  |  |  |  | 160 |  | 160
|  |  | CALHA |  |  | 170 |  |  |  |  | 170 |  | 170
10.2 | CP009 | Próprio | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | [8 empty] | 6
|  |  | CAIXA COLETORA |  | 6 | [5 empty] | 6 |  | 6
10.3 | 11739 | ORSE | DESCIDA DE ÁGUA PARA CORTES EM DEGRAUS TIPO DCD 03 | M | [8 empty] | 52
|  |  | ESCADARIA 1 |  | 2 | 26 |  |  |  |  | 52 |  | 52
10.4 | 10154 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DE SANEAMENTO, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | M | [8 empty] | 100
|  |  | TUBO PEAD |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
11.1 | CP008 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS | M2 | [8 empty] | 5000
|  |  | AREA | [5 empty] | 5000 |  | 5000 |  | 5000

## CURVA ABC
| OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO III |  |  | DATA: 01/06/2023 |  | BANCOS: SINAPI - 04/2023 - Alagoas SBC - 04/2023 - Alagoas SICRO3 - 01/2023 - Alagoas ORSE - 03/2023 - Sergipe
| DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO III |  |  | BDI: 29,07%
| LOCAL: VALE DO REGINALDO III |  |  | L.S. Hora: 84,28%
| UNIDADES (M2) : 5.000,00 |  |  | L.S. Mês: 46,49%
CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ | CURVA ABC
[7 empty] | % | %ACUMULADO
93961 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 25210 | 245.81 | 6196870.1 | 48.67% | 48.67%
017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 6308.7 | 221.67 | 1398449.52 | 10.98% | 59.66%
COMP29 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENCOSTAS | UN | 18 | 72300.93 | 1301416.74 | 10.22% | 69.88%
CP010 | Próprio | CP-91070-69220727 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 - Q-283 | M² | 5000 | 208.75 | 1043750 | 8.198% | 78.07%
97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1368 | 291.19 | 398347.92 | 3.129% | 81.2%
031317 | SBC | ANDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA | M2/MÊS | 75000 | 4.78 | 358500 | 2.816% | 84.02%
COMP25 | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL | m³ | 2202.2 | 121.49 | 267545.27 | 2.101% | 86.12%
COMP05 | Próprio | VIGILÂNCIA | MÊS | 18 | 14422.17 | 259599.06 | 2.039% | 88.16%
95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 189261 | 2.05 | 387985.05 | 3.047% | 91.21%
020212 | SBC | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m | m³ | 1694 | 95.09 | 161082.46 | 1.265% | 92.47%
000032 | SBC | EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA | MES | 10 | 14431.67 | 144316.7 | 1.133% | 93.61%
CP027 | Próprio | INJECAO NATA CIMENTO EM TIRANTES 50 A 70TF | M | 25210 | 4.28 | 107898.8 | 0.8475% | 94.45%
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1656 | 55.11 | 91262.16 | 0.7168% | 95.17%
95108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 | UN | 2133 | 33.53 | 71519.49 | 0.5617% | 95.73%
102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 2133 | 32.59 | 69514.47 | 0.546% | 96.28%
10015 | ORSE | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=80cm | m | 330 | 190.39 | 62828.7 | 0.4935% | 96.77%
11739 | ORSE | Descida de água para cortes em degraus tipo dcd 03 | m | 52 | 1043.2 | 54246.4 | 0.4261% | 97.2%
CP011 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO | (m3) | 3024 | 14.77 | 44664.48 | 0.3508% | 97.55%
10154 | ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 450mm (18"), p/sistemas de saneamento, Tigre-ADS N-12 ou similar | m | 100 | 424.36 | 42436 | 0.3333% | 97.88%
2509 | ORSE | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 3284.7 | 11.31 | 37149.95 | 0.2918% | 98.17%
CP012 | Próprio | DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT | VB | 1 | 35771.82 | 35771.82 | 0.281% | 98.45%
CP009 | Próprio | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 6 | 5860.24 | 35161.44 | 0.2762% | 98.73%
COMP012 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO | MÊS | 1 | 23318.71 | 23318.71 | 0.1832% | 98.91%
98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 5000 | 3 | 15000 | 0.1178% | 99.03%
93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 12 | 1244.99 | 14939.88 | 0.1173% | 99.15%
CP008 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS | M² | 5000 | 2.95 | 14750 | 0.1158% | 99.26%
CP001 | Próprio | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, Sem reutilização | M | 350 | 35.24 | 12334 | 0.09687% | 99.36%
93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 9 | 1370.41 | 12333.69 | 0.09687% | 99.46%
93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 9 | 1134.69 | 10212.21 | 0.08021% | 99.54%
93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 12 | 774.48 | 9293.76 | 0.073% | 99.61%
CP002 | Próprio | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M² | 300 | 30.75 | 9225 | 0.07246% | 99.68%
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 70 | 125.19 | 8763.3 | 0.06883% | 99.75%
CP004 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 16.5 | 474.55 | 7830.07 | 0.0615% | 99.81%
8335 | ORSE | Escada de madeira para obra, em tábua de construção, largura 1,00m | m | 26 | 294.34 | 7652.84 | 0.06011% | 99.87%
99-02-01- 031 | Próprio | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES15CM | UN | 7 | 982.22 | 6875.54 | 0.054% | 99.93%
CP006 | Próprio | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor REV.01(1O/2021) | un | 1 | 3207.53 | 3207.53 | 0.02519% | 99.95%
99-02-01- 032 | Próprio | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES30CM | UN | 1 | 2742.69 | 2742.69 | 0.02154% | 99.97%
CP007 | Próprio | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021) | un | 1 | 2587.81 | 2587.81 | 0.02033% | 100%
CP005 | Próprio | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEÇÃO C/TAMPA DE CONCRETO - REV.02 - 010/2021 | un | 1 | 620.82 | 620.82 | 0.004876% | 100%
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 12732004.38 | 100%