## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
|  | OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO IV | [11 empty] | DATA: 01/06/2023 |  | BANCO: 04/2023 - Alagoas SBC - 04/2023 - Alagoas SICRO3 - 01/2023 - Alagoas ORSE - 03/2023 - Sergipe
|  | DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO IV | [11 empty] | BDI: 29,07%
|  | LOCAL: VALE DO REGINALDO IV | [11 empty] | L.S. Hora: 84,28%
|  | UNIDADES (M2) : 5.573,00 | [11 empty] | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | PREÇO TOTAL R$
1 |  | 16711782.2
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 23318.71 | MÊS 1: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 50% | 100%
|  |  | MÊS 1: 11659.355; L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 11659.355 | 23318.71
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 1692582.84 | 4.403% | 3.158% | 5.23% | 6.148% | 5.391% | 5.392% | 6.948% | 6.965% | 6.968% | 5.477% | 5.397% | 5.457% | 5.453% | 5.484% | 5.483% | 5.452% | 5.45% | 5.744% | 100%
|  |  | 74518.3121 | 53450.8835 | 88529.1614 | 104063.9961 | 91243.822 | 91268.2555 | 117595.3771 | 117883.4937 | 117932.3608 | 92708.8382 | 91342.0204 | 92372.3188 | 92299.0181 | 92826.3841 | 92801.9505 | 92274.5845 | 92250.151 | 97221.9122 | 1692582.84
3 | CANTEIRO DE OBRA | 306378.6 | MÊS 1: 100% | 100%
|  |  | MÊS 1: 306378.6 | 306378.6
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 21783.5 | 2% | 2% | 4% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 11% | 9% | 8% | 5% | 5% | 4% | 4% | 3% | 2% | 100%
|  |  | 435.67 | 435.67 | 871.34 | 1089.175 | 1089.175 | 1307.01 | 1524.845 | 1742.68 | 2178.35 | 2396.185 | 1960.515 | 1742.68 | 1089.175 | 1089.175 | 871.34 | 871.34 | 653.505 | 435.67 | 21783.5
5 | DEMOLIÇÃO | 370821.48 | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 60%; MÊS 3: 10% | 100%
|  |  | 111246.444 | 222492.888 | 37082.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370821.48
6 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 240714.31 | MÊS 1: 55%; MÊS 2: 5%; MÊS 3: 5%; MÊS 4: 5%; MÊS 5: 5%; MÊS 6: 5%; MÊS 7: 5%; MÊS 8: 5%; MÊS 9: 5%; MÊS 10: 5% | 100%
|  |  | MÊS 1: 132392.8705; MÊS 2: 12035.7155; MÊS 3: 12035.7155; MÊS 4: 12035.7155; MÊS 5: 12035.7155; MÊS 6: 12035.7155; MÊS 7: 12035.7155; MÊS 8: 12035.7155; MÊS 9: 12035.7155; MÊS 10: 12035.7155 | 240714.31
7 | SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO | 570681.3 | MÊS 1: 20%; MÊS 2: 30%; MÊS 3: 30%; MÊS 4: 20% | 100%
|  |  | 114136.26 | 171204.39 | 171204.39 | 114136.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570681.3
8 | TERRAPLENAGEM | 1823620.65 | [18 empty] | 100% | bar: MÊS 2 to L.S. Mês: 46,49% MÊS 18
|  |  | 0 | 72944.826 | 109417.239 | 109417.239 | 109417.239 | 109417.239 | 109417.239 | 109417.239 | 109417.239 | 109417.239 | 109417.239 | 109417.239 | 109417.239 | 109417.239 | 109417.239 | 109417.239 | 109417.239 | 109417.239 | 1823620.65
9 | ESTABILIDADE DA ENCOSTA | 11385233.89 |  |  | 4% | 6% | 6% | 6% | 8% | 8% | 8% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 455409.3556 | 683114.0334 | 683114.0334 | 683114.0334 | 910818.7112 | 910818.7112 | 910818.7112 | 683114.0334 | 683114.0334 | 683114.0334 | 683114.0334 | 683114.0334 | 683114.0334 | 683114.0334 | 683114.0334 | 683114.0334 | 11385233.89
10 | DRENAGEM | 244236.64 |  |  |  | 1% | 1% | 1% | 3% | 4% | 4% | 6% | 6% | 10% | 10% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% | 100%
[6 empty] | 2442.3664 | 2442.3664 | 2442.3664 | 7327.0992 | 9769.4656 | 9769.4656 | 14654.1984 | 14654.1984 | 24423.664 | 24423.664 | 29308.3968 | 29308.3968 | 24423.664 | 24423.664 | 24423.664 | 244236.64
11 | SERVIÇOS FINAIS | 32410.28 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 100% | 100%
|  |  | L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 32410.28 | 32410.28
TOTAL |  | 16711782.2 | 750767.5116 | 532564.373 | 874549.3495 | 1026298.7854 | 899342.3513 | 899584.6198 | 1158718.987 | 1161667.305 | 1162151.8421 | 914326.2095 | 900488.0062 | 911069.9352 | 910343.1295 | 915755.2283 | 915512.9597 | 910100.8609 | 909858.5924 | 958682.1536 | 16711782.2