## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO IV |  |  |  | DATA: 01/06/2023 |  | BANCO: 04/2023 - Alagoas SBC - 04/2023 - Alagoas SICRO3 - 01/2023 - Alagoas ORSE - 03/2023 - Sergipe
|  | DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO IV |  |  |  | BDI: 29,07%
|  | LOCAL: VALE DO REGINALDO IV |  |  |  | L.S. Hora: 84,28%
|  | UNIDADES: 5573,00 M2 |  |  |  | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$ | PESO (%)
[6 empty] | V. UNIT | BDI | COM BDI
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 23318.71 | 0.1395%
1.1 | COMP012 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO | MÊS | 1 | 18066.72 | 5251.9955 | 23318.71 | 23318.71 | 0.1395%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 1692582.84 | 10.13%
2.1 | COMP29 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENCOSTAS | UN | 18 | 72853.79 | 21178.5968 | 94032.38 | 1692582.84 | 10.13%
3 |  |  | CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | 306378.6 | 1.833%
3.1 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 12 | 600.05 | 174.4345 | 774.48 | 9293.76 | 0.05561%
3.2 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 9 | 1061.76 | 308.6536 | 1370.41 | 12333.69 | 0.0738%
3.3 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 12 | 964.59 | 280.4063 | 1244.99 | 14939.88 | 0.0894%
3.4 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 9 | 879.13 | 255.5631 | 1134.69 | 10212.21 | 0.06111%
3.5 | COMP05 | Próprio | VIGILÂNCIA | MÊS | 18 | 11173.92 | 3248.2585 | 14422.17 | 259599.06 | 1.553%
4.1 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 21783.5 | 0.1303%
4.1 | CP001 | Próprio | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, Sem reutilização | M | 400 | 27.31 | 7.939 | 35.24 | 14096 | 0.08435%
4.2 | CP002 | Próprio | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M² | 250 | 23.83 | 6.9274 | 30.75 | 7687.5 | 0.046%
5 |  |  | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 370821.48 | 2.219%
5.1 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 364.8 | 225.61 | 65.5848 | 291.19 | 106226.11 | 0.6356%
5.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 441.6 | 42.7 | 12.4129 | 55.11 | 24336.57 | 0.1456%
5.3 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 806.4 | 171.75 | 49.9277 | 221.67 | 178754.68 | 1.07%
5.4 | CP011 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO | (m3) | 806.4 | 11.45 | 3.3285 | 14.77 | 11910.52 | 0.07127%
5.5 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 24192 | 1.59 | 0.46221 | 2.05 | 49593.6 | 0.2968%
6 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 240714.31 | 1.44%
6.1 | CP004 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 16.5 | 367.67 | 106.8817 | 474.55 | 7830.07 | 0.04685%
6.2 | CP005 | Próprio | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEÇÃO C/TAMPA DE CONCRETO - REV.02 - 010/2021 | un | 1 | 481 | 139.8267 | 620.82 | 620.82 | 0.003715%
6.3 | CP006 | Próprio | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor REV.01(1O/2021) | un | 1 | 2485.11 | 722.4215 | 3207.53 | 3207.53 | 0.01919%
6.4 | CP007 | Próprio | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021) | un | 1 | 2004.97 | 582.8448 | 2587.81 | 2587.81 | 0.01548%
6.5 | 000032 | SBC | EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA | MES | 10 | 11181.28 | 3250.3981 | 14431.67 | 144316.7 | 0.8636%
6.6 | 8335 | ORSE | Escada de madeira para obra, em tábua de construção, largura 1,00m | m | 64 | 228.05 | 66.2941 | 294.34 | 18837.76 | 0.1127%
6.7 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 220 | 97 | 28.1979 | 125.19 | 27541.8 | 0.1648%
6.8 | CP012 | Próprio | DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT | VB | 1 | 27715.06 | 8056.7679 | 35771.82 | 35771.82 | 0.2141%
7 |  |  | SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO | [5 empty] | 570681.3 | 3.415%
7.1 | 99-02-01- 031 | Próprio | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES15CM | UN | 40 | 761 | 221.2227 | 982.22 | 39288.8 | 0.2351%
7.2 | 99-02-01- 032 | Próprio | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES30CM | UN | 10 | 2124.97 | 617.7288 | 2742.69 | 27426.9 | 0.1641%
7.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 5573 | 2.33 | 0.67733 | 3 | 16719 | 0.1%
7.4 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 1654.6 | 171.75 | 49.9277 | 221.67 | 366775.18 | 2.195%
7.5 | 2509 | ORSE | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 1654.6 | 8.77 | 2.5494 | 11.31 | 18713.52 | 0.112%
7.6 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 49638 | 1.59 | 0.46221 | 2.05 | 101757.9 | 0.6089%
8 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 1823620.65 | 10.91%
8.1 | 020212 | SBC | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m | m³ | 2868 | 73.68 | 21.4188 | 95.09 | 272718.12 | 1.632%
8.2 | COMP25 | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL | m³ | 3728.4 | 94.13 | 27.3636 | 121.49 | 452963.31 | 2.71%
8.3 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 3728.4 | 171.75 | 49.9277 | 221.67 | 826474.42 | 4.945%
8.4 | 2509 | ORSE | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 3728.4 | 8.77 | 2.5494 | 11.31 | 42168.2 | 0.2523%
8.5 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 111852 | 1.59 | 0.46221 | 2.05 | 229296.6 | 1.372%
9 |  |  | ESTABILIDADE DA ENCOSTA | [5 empty] | 11385233.89 | 68.13%
9.1 | 93961 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 38480 | 190.45 | 55.3638 | 245.81 | 9458768.8 | 56.6%
9.2 | CP027 | Próprio | ANDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA | M2/MÊS | 83595 | 3.71 | 1.0785 | 4.78 | 399584.1 | 2.391%
9.3 | 031317 | SBC | INJECAO NATA CIMENTO EM TIRANTES 50 A 70TF | M | 38480 | 3.32 | 0.96512 | 4.28 | 164694.4 | 0.9855%
9.4 | CP010 | Próprio | CP-91070-69220727 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 - Q-283 | M² | 5573 | 161.74 | 47.0178 | 208.75 | 1163363.75 | 6.961%
9.5 | 95108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 | UN | 3007 | 25.98 | 7.5524 | 33.53 | 100824.71 | 0.6033%
9.6 | 102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 3007 | 25.25 | 7.3402 | 32.59 | 97998.13 | 0.5864%
10 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 244236.64 | 1.461%
10.1 | 10015 | ORSE | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=80cm | m | 480 | 147.51 | 42.8812 | 190.39 | 91387.2 | 0.5468%
10.2 | CP009 | Próprio | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 6 | 4540.36 | 1319.8827 | 5860.24 | 35161.44 | 0.2104%
10.3 | 11739 | ORSE | Descida de água para cortes em degraus tipo dcd 03 | m | 64 | 808.25 | 234.9583 | 1043.2 | 66764.8 | 0.3995%
10.4 | 10154 | ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 450mm (18"), p/sistemas de saneamento, Tigre-ADS N-12 ou similar | m | 120 | 328.79 | 95.5793 | 424.36 | 50923.2 | 0.3047%
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 32410.28 | 0.1939%
11.1 | CP008 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS | M² | 5573 | 2.29 | 0.6657 | 2.95 | 16440.35 | 0.09838%
11.2 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 510 | 16.04 | 4.6628 | 20.7 | 10557 | 0.06317%
11.3 | 2394 | ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m³ | 40.8 | 102.79 | 29.8811 | 132.67 | 5412.93 | 0.03239%
[6 empty] | VALOR TOTAL COM BDI: |  |  | 16711782.2 | 100%

## MEMORIA DE CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  |  | OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO IV | [6 empty] | DATA: 01/06/2023 |  | BANCO: 04/2023 - Alagoas SBC - 04/2023 - Alagoas SICRO3 - 01/2023 - Alagoas ORSE - 03/2023 - Sergipe
|  |  | DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO IV | [6 empty] | BDI: 29,07%
|  |  | LOCAL: VALE DO REGINALDO IV | [6 empty] | L.S. Hora: 84,28%
|  |  | UNIDADES (M2) : 5.573,00 | [6 empty] | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | DIMENSÕES |  |  | ÁREA | VOL (M3) | SUBTOTAL | TAXA | QUANT. | OBS
[6 empty] | COMP. (m) | LARG. (m) | ALT. (m)
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1 | COMP012 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO | UND | [8 empty] | 1
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
2.1 | COMP29 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VALE DO REGINALDO | UN | [8 empty] | 18
3 |  |  | CANTEIRO DE OBRA
3.1 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | [8 empty] | 12
|  |  | REFEITÓRIO PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS |  |  | 3 |  | 4 | 12 |  | 12 |  | 12
3.2 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | [8 empty] | 9
|  |  | ESCRITÓRIO PARA ABRIGAR A EQUIPE TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO |  |  | 3 |  | 3 | 9 |  | 9 |  | 9
3.3 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | [8 empty] | 12
|  |  | VESTIÁRIO/BANHEIROS |  |  | 3 |  | 4 | 12 |  | 12 |  | 12
3.4 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | [8 empty] | 9
|  |  | ALOMOXARIFADO |  |  | 3 |  | 3 | 9 |  | 9 |  | 9
3.5 | COMP05 | Próprio | VIGILÂNCIA | MÊS | [8 empty] | 18
|  |  | VIGILÂNCIA ENCOSTA |  | 18 | [5 empty] | 18 |  | 18 | PERÍODO 18 MESES
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | COMP17 | Próprio | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, SEM REUTILIZAÇÃO | M | [8 empty] | 400
4.2 | COMP18 | Próprio | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M2 | [8 empty] | 250
5 |  |  | DEMOLIÇÃO
5.1 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | [8 empty] | 364.8
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA |  | 12 |  |  |  | 80 |  | 960 | 0.38 | 364.8 | COEFICIENTE = 0,38 AREA DAS CASAS ESTIMADAS: 80 M2
5.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | [8 empty] | 441.6
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA |  | 12 |  |  |  | 80 |  | 960 | 0.46 | 441.6 | COEFICIENTE = 0,46 AREA DAS CASAS ESTIMADAS: 80 M2
5.3 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | M3 | [8 empty] | 806.4
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA | [6 empty] | 806.4 | 806.4 |  | 806.4
5.4 | COMP06 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO | M3 | [8 empty] | 806.4
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA | [6 empty] | 806.4 | 806.4 |  | 806.4
5.5 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | [8 empty] | 24192
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA | [6 empty] | 806.4 | 806.4 | 30 | 24192 | DMT: 30KM
6 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
6.1 | COMP08 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | [8 empty] | 16.5
|  |  | PLACA DA OBRA COM RESPONSÁVEIS TÉCNICOS |  | 1 | 2 |  | 1.5 | 3 |  | 3 |  | 3
|  |  | PLACA DA OBRA COM INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE CONVÊNIO E PRAZOS |  | 2 | 3 |  | 1.5 | 4.5 |  | 9 |  | 9
|  |  | LINCENÇA AMBIENTAL |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 2.25 |  | 2.25 |  | 2.25
|  |  | ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 2.25 |  | 2.25 |  | 2.25
6.2 | COMP07 | Próprio | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEÇÃO C/TAMPA DE CONCRETO - REV.02 - 010/2021 | UN | [8 empty] | 1
6.3 | COMP09 | Próprio | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE DE CONCRETO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR REV.01(1O/2021) | UN | [8 empty] | 1
6.4 | COMP10 | Próprio | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021) | UN | [8 empty] | 1
6.5 | 000032 | SBC | EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA | MES | [8 empty] | 10
|  |  | TOPOGRAFIA DA ENCOSTA |  | 10 | [5 empty] | 10 |  | 10
6.6 | 8335 | ORSE | ESCADA DE MADEIRA PARA OBRA, EM TÁBUA DE CONSTRUÇÃO, LARGURA 1,00M | M | [8 empty] | 64
|  |  | ESCADA DE ACESSO |  | 2 |  |  | 32 |  |  | 64 |  | 64
6.7 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | [8 empty] | 220
|  |  | TAPUME | [5 empty] | 220 |  | 220 |  | 220
6.8 | COMP-62228725-INCC | Próprio | DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT | VB | 1 | [7 empty] | 1
7 |  |  | SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO
7.1 | 99-02-01- 031 | Próprio | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 15CM | UN | [8 empty] | 40
|  |  | ARVORE DE PEQUENO PORTE |  | 40 | [5 empty] | 40 |  | 40
7.2 | 99-02-01- 032 | Próprio | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 30CM | UN | [8 empty] | 10
|  |  | ARVORE DE MÉDIO PORTE |  | 10 | [5 empty] | 10 |  | 10
7.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | [8 empty] | 5573
|  |  | LIMPEZA DO TERRENO | [5 empty] | 5573 |  | 5573 |  | 5573
7.4 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | M3 | [8 empty] | 1654.6
|  |  | LIMPEZA DO TERRENO | [5 empty] | 5573 | 1114.6 | 1114.6 |  | 1114.6 | ESPESSURA = 0,20M
|  |  | ARVORE DE PEQUENO PORTE |  | 40 |  |  |  |  | 380 | 380 |  | 380 | VOLUME MÉDIO DE ARVORE DE PORTE PEQUENO: 9,5 M3
|  |  | ARVORE DE MÉDIO PORTE |  | 10 |  |  |  |  | 160 | 160 |  | 160 | VOLUME MÉDIO DE ARVORE DE PORTE PEQUENO: 16 M3
7.5 | 2509 | ORSE | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | [8 empty] | 1654.6
|  |  | LIMPEZA DO TERRENO | [5 empty] | 5573 | 1114.6 | 1114.6 |  | 1114.6 | ESPESSURA = 0,20M
|  |  | ARVORE DE PEQUENO PORTE |  | 40 |  |  |  |  | 380 | 380 |  | 380 | VOLUME MÉDIO DE ARVORE DE PORTE PEQUENO: 9,5 M3
|  |  | ARVORE DE MÉDIO PORTE |  | 10 |  |  |  |  | 160 | 160 |  | 160 | VOLUME MÉDIO DE ARVORE DE PORTE PEQUENO: 16 M3
7.6 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | [8 empty] | 49638
|  |  | TRANSPORTE | [6 empty] | 1654.6 | 1654.6 | 30 | 49638 | DMT: 30 KM
8 |  |  | TERRAPLENAGEM
8.1 | 020212 | SBC | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m | M3 | [8 empty] | 2868
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 2868 | 2868 |  | 2868
8.2 | COMP25 | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL | M3 | [8 empty] | 3728.4
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 2868 |  | 1.3 | 3728.4 | EMPOLAMENTO: 1,3
8.3 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | M3 | [8 empty] | 3728.4
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 2868 |  | 1.3 | 3728.4 | EMPOLAMENTO: 1,3
8.4 | 2509 | ORSE | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | [8 empty] | 3728.4
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 2868 |  | 1.3 | 3728.4 | EMPOLAMENTO: 1,3
8.5 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | [8 empty] | 111852
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 3728.4 |  | 30 | 111852 | DMT: 30KM
9 |  |  | ESTABILIDADE DA ENCOSTA
9.1 | 93961 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | [8 empty] | 38480
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 14 M) |  | 1198 | 14 |  |  |  |  | 16772 |  | 16772
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 12 M) |  | 1809 | 12 |  |  |  |  | 21708 |  | 21708
9.2 | CP027 | Próprio | ANDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA | M2/MÊS | [8 empty] | 83595
|  |  | ANDAIME FACHADEIRA | [5 empty] | 5573 |  | 5573 | 15 | 83595
9.3 | 031317 | SBC | INJECAO NATA CIMENTO EM TIRANTES 50 A 70TF | M | [8 empty] | 38480
|  |  | GRAMPOS |  |  | 38480 |  |  |  |  | 38480 |  | 38480
9.4 | CP010 | Próprio | CP-91070-69220727 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 - Q-283 | M2 | [8 empty] | 5573
|  |  | ÁREA EM SOLO GRAMPEADO | [5 empty] | 5573 |  | 5573 |  | 5573
9.5 | 95108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 | UN | [8 empty] | 3007
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 14 M) |  | 1198 | [5 empty] | 1198 |  | 1198
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 12 M) |  | 1809 | [5 empty] | 1809 |  | 1809
9.6 | 102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | [8 empty] | 3007
|  |  | DRENO BARBACÃ |  | 3007 | [5 empty] | 3007 |  | 3007
10 |  |  | DRENAGEM
10.1 | 10015 | ORSE | CALHA SEMI-CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO D=80CM | M | [8 empty] | 480
|  |  | CALHA TRAPEZOIAL |  |  | 220 |  |  |  |  | 220 |  | 220
|  |  | CALHA |  |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  | 260
10.2 | CP009 | Próprio | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | [8 empty] | 6
|  |  | CAIXA COLETORA |  | 6 | [5 empty] | 6 |  | 6
10.3 | 11739 | ORSE | DESCIDA DE ÁGUA PARA CORTES EM DEGRAUS TIPO DCD 03 | M | [8 empty] | 64
|  |  | ESCADARIA 1 |  | 2 | 32 |  |  |  |  | 64 |  | 64
10.4 | 10154 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DE SANEAMENTO, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | M | [8 empty] | 120
|  |  | TUBO PEAD |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 |  | 120
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
11.1 | COMP19 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS | M2 | [8 empty] | 5573
|  |  | AREA | [5 empty] | 5573 |  | 5573 |  | 5573
11.2 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. | M2 | [8 empty] | 510
|  |  | AREA DE PLANTIO DE GRAMA | [5 empty] | 510 |  | 510 |  | 510
11.3 | 2395 | ORSE | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | M3 | [8 empty] | 40.8
|  |  | AREA DE PLANTIO DE GRAMA |  |  |  |  | 0.08 | 510 | 40.8 | 40.8 |  | 40.8

## CURVA ABC
| OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO IV |  |  | DATA: 01/06/2023 |  | BANCOS: 04/2023 - Alagoas SBC - 04/2023 - Alagoas SICRO3 - 01/2023 - Alagoas ORSE - 03/2023 - Sergipe
| DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO IV |  |  | BDI: 29,07%
| LOCAL: VALE DO REGINALDO IV |  |  | L.S. Hora: 84,28%
| UNIDADES (M2) : 5.573,00 |  |  | L.S. Mês: 46,49%
CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ | CURVA ABC
[7 empty] | % | %ACUMULADO
93961 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 38480 | 245.81 | 9458768.8 | 56.6% | 56.6%
COMP29 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENCOSTAS | UN | 18 | 94032.38 | 1692582.84 | 10.13% | 66.73%
017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 5383 | 221.67 | 1193249.6 | 7.14% | 73.87%
CP010 | Próprio | CP-91070-69220727 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 - Q-283 | M² | 5573 | 208.75 | 1163363.75 | 6.961% | 80.83%
COMP25 | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL | m³ | 3728.4 | 121.49 | 452963.31 | 2.71% | 83.54%
CP027 | Próprio | ANDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA | M2/MÊS | 83595 | 4.78 | 399584.1 | 2.391% | 85.93%
95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 185682 | 2.05 | 380648.1 | 2.278% | 88.21%
020212 | SBC | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m | m³ | 2868 | 95.09 | 272718.12 | 1.632% | 89.84%
COMP05 | Próprio | VIGILÂNCIA | MÊS | 18 | 14422.17 | 259599.06 | 1.553% | 91.39%
017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 806.4 | 221.67 | 178754.68 | 1.07% | 92.46%
031317 | SBC | INJECAO NATA CIMENTO EM TIRANTES 50 A 70TF | M | 38480 | 4.28 | 164694.4 | 0.9855% | 93.45%
000032 | SBC | EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA | MES | 10 | 14431.67 | 144316.7 | 0.8636% | 94.31%
97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 364.8 | 291.19 | 106226.11 | 0.6356% | 94.95%
95108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 | UN | 3007 | 33.53 | 100824.71 | 0.6033% | 95.55%
102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 3007 | 32.59 | 97998.13 | 0.5864% | 96.14%
10015 | ORSE | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=80cm | m | 480 | 190.39 | 91387.2 | 0.5468% | 96.68%
11739 | ORSE | Descida de água para cortes em degraus tipo dcd 03 | m | 64 | 1043.2 | 66764.8 | 0.3995% | 97.08%
2509 | ORSE | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 5383 | 11.31 | 60881.72 | 0.3643% | 97.45%
10154 | ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 450mm (18"), p/sistemas de saneamento, Tigre-ADS N-12 ou similar | m | 120 | 424.36 | 50923.2 | 0.3047% | 97.75%
99-02-01- 031 | Próprio | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES15CM | UN | 40 | 982.22 | 39288.8 | 0.2351% | 97.99%
CP012 | Próprio | DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT | VB | 1 | 35771.82 | 35771.82 | 0.2141% | 98.2%
CP009 | Próprio | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 6 | 5860.24 | 35161.44 | 0.2104% | 98.41%
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 220 | 125.19 | 27541.8 | 0.1648% | 98.58%
99-02-01- 032 | Próprio | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES30CM | UN | 10 | 2742.69 | 27426.9 | 0.1641% | 98.74%
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 441.6 | 55.11 | 24336.57 | 0.1456% | 98.89%
COMP012 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO | MÊS | 1 | 23318.71 | 23318.71 | 0.1395% | 99.03%
8335 | ORSE | Escada de madeira para obra, em tábua de construção, largura 1,00m | m | 64 | 294.34 | 18837.76 | 0.1127% | 99.14%
98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 5573 | 3 | 16719 | 0.1% | 99.24%
CP008 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS | M² | 5573 | 2.95 | 16440.35 | 0.09838% | 99.34%
93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 12 | 1244.99 | 14939.88 | 0.0894% | 99.43%
CP001 | Próprio | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, Sem reutilização | M | 400 | 35.24 | 14096 | 0.08435% | 99.51%
93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 9 | 1370.41 | 12333.69 | 0.0738% | 99.59%
CP011 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO | (m3) | 806.4 | 14.77 | 11910.52 | 0.07127% | 99.66%
98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 510 | 20.7 | 10557 | 0.06317% | 99.72%
93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 9 | 1134.69 | 10212.21 | 0.06111% | 99.78%
93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 12 | 774.48 | 9293.76 | 0.05561% | 99.84%
CP004 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 16.5 | 474.55 | 7830.07 | 0.04685% | 99.88%
CP002 | Próprio | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M² | 250 | 30.75 | 7687.5 | 0.046% | 99.93%
2394 | ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m³ | 40.8 | 132.67 | 5412.93 | 0.03239% | 99.96%
CP006 | Próprio | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor REV.01(1O/2021) | un | 1 | 3207.53 | 3207.53 | 0.01919% | 99.98%
CP007 | Próprio | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021) | un | 1 | 2587.81 | 2587.81 | 0.01548% | 100%
CP005 | Próprio | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEÇÃO C/TAMPA DE CONCRETO - REV.02 - 010/2021 | un | 1 | 620.82 | 620.82 | 0.003715% | 100%
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 16711782.2 | 100%