## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
|  | OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO V | [11 empty] | DATA: 01/06/2023 |  | BANCO: 04/2023 - Alagoas SBC - 04/2023 - Alagoas SICRO3 - 01/2023 - Alagoas ORSE - 03/2023 - Sergipe
|  | DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO V | [11 empty] | BDI: 29,07%
|  | LOCAL: VALE DO REGINALDO V | [11 empty] | L.S. Hora: 84,28%
|  | UNIDADES (M2) : 4.200,00 | [11 empty] | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | PREÇO TOTAL R$
1 |  | 8876213.48
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 23318.71 | MÊS 1: 50%; L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 50% | 100%
|  |  | MÊS 1: 11659.355; L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 11659.355 | 23318.71
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 920862.54 | 6.315% | 2.463% | 4.55% | 5.708% | 5.414% | 5.416% | 6.976% | 6.993% | 6.996% | 5.5% | 5.368% | 5.426% | 5.42% | 5.45% | 5.448% | 5.418% | 5.416% | 5.723% | 100%
|  |  | 58156.9823 | 22678.1227 | 41895.2066 | 52562.6984 | 49852.3613 | 49869.6037 | 64238.7334 | 64393.5569 | 64428.0417 | 50643.7212 | 49431.6131 | 49964.6951 | 49912.9679 | 50188.1301 | 50170.8877 | 49895.7255 | 49878.4831 | 52701.0096 | 920862.54
3 | CANTEIRO DE OBRA | 306378.6 | MÊS 1: 100% | 100%
|  |  | MÊS 1: 306378.6 | 306378.6
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 14960 | 2% | 2% | 4% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 11% | 9% | 8% | 5% | 5% | 4% | 4% | 3% | 2% | 100%
|  |  | 299.2 | 299.2 | 598.4 | 748 | 748 | 897.6 | 1047.2 | 1196.8 | 1496 | 1645.6 | 1346.4 | 1196.8 | 748 | 748 | 598.4 | 598.4 | 448.8 | 299.2 | 14960
5 | DEMOLIÇÃO | 193136.2 | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 60%; MÊS 3: 10% | 100%
|  |  | 57940.86 | 115881.72 | 19313.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193136.2
6 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 211928.25 | MÊS 1: 55%; MÊS 2: 5%; MÊS 3: 5%; MÊS 4: 5%; MÊS 5: 5%; MÊS 6: 5%; MÊS 7: 5%; MÊS 8: 5%; MÊS 9: 5%; MÊS 10: 5% | 100%
|  |  | MÊS 1: 116560.5375; MÊS 2: 10596.4125; MÊS 3: 10596.4125; MÊS 4: 10596.4125; MÊS 5: 10596.4125; MÊS 6: 10596.4125; MÊS 7: 10596.4125; MÊS 8: 10596.4125; MÊS 9: 10596.4125; MÊS 10: 10596.4125 | 211928.25
7 | SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO | 117340.38 | MÊS 1: 20%; MÊS 2: 30%; MÊS 3: 30%; MÊS 4: 20% | 100%
|  |  | 23468.076 | 35202.114 | 35202.114 | 23468.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117340.38
8 | TERRAPLENAGEM | 901954.62 | [18 empty] | 100% | bar: MÊS 2 to L.S. Mês: 46,49% MÊS 18
|  |  | 0 | 36078.1848 | 54117.2772 | 54117.2772 | 54117.2772 | 54117.2772 | 54117.2772 | 54117.2772 | 54117.2772 | 54117.2772 | 54117.2772 | 54117.2772 | 54117.2772 | 54117.2772 | 54117.2772 | 54117.2772 | 54117.2772 | 54117.2772 | 901954.62
9 | ESTABILIDADE DA ENCOSTA | 6050265.16 |  |  | 4% | 6% | 6% | 6% | 8% | 8% | 8% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 242010.6064 | 363015.9096 | 363015.9096 | 363015.9096 | 484021.2128 | 484021.2128 | 484021.2128 | 363015.9096 | 363015.9096 | 363015.9096 | 363015.9096 | 363015.9096 | 363015.9096 | 363015.9096 | 363015.9096 | 363015.9096 | 6050265.16
10 | DRENAGEM | 123679.02 |  |  |  | 1% | 1% | 1% | 3% | 4% | 4% | 6% | 6% | 10% | 10% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% | 100%
[6 empty] | 1236.7902 | 1236.7902 | 1236.7902 | 3710.3706 | 4947.1608 | 4947.1608 | 7420.7412 | 7420.7412 | 12367.902 | 12367.902 | 14841.4824 | 14841.4824 | 12367.902 | 12367.902 | 12367.902 | 123679.02
11 | SERVIÇOS FINAIS | 12390 | L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 100% | 100%
|  |  | L.S. Mês: 46,49% MÊS 18: 12390 | 12390
TOTAL |  | 8876213.48 | 574463.6108 | 220735.754 | 403733.6367 | 505745.1639 | 479566.7508 | 479733.5932 | 617731.2065 | 619272.4202 | 619606.105 | 487439.6617 | 475331.9411 | 480662.5839 | 480162.0567 | 482910.7993 | 482743.9569 | 479995.2143 | 479828.3719 | 506550.6534 | 8876213.48