## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO II |  |  |  | DATA: 01/06/2023 |  | BANCO: SINAPI - 04/2023 - Alagoas SBC - 04/2023 - Alagoas SICRO3 - 01/2023 - Alagoas ORSE - 03/2023 - Sergipe
|  | DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO II |  |  |  | BDI: 29,07%
|  | LOCAL: VALE DO REGINALDO II |  |  |  | L.S. Hora: 84,28%
|  | UNIDADES: 2760,00 M2 |  |  |  | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$ | PESO (%)
[6 empty] | V. UNIT | BDI | COM BDI
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 23318.71 | 0.3611%
1.1 | COMP012 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO | UND | 1 | 18066.72 | 5251.9955 | 23318.71 | 23318.71 | 0.3611%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 682570.8 | 10.57%
2.1 | COMP29 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENCOSTAS | MES | 15 | 35255.85 | 10248.8756 | 45504.72 | 682570.8 | 10.57%
3 |  |  | CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | 263112.09 | 4.075%
3.1 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 12 | 600.05 | 174.4345 | 774.48 | 9293.76 | 0.1439%
3.2 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 9 | 1061.76 | 308.6536 | 1370.41 | 12333.69 | 0.191%
3.3 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 12 | 964.59 | 280.4063 | 1244.99 | 14939.88 | 0.2314%
3.4 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 9 | 879.13 | 255.5631 | 1134.69 | 10212.21 | 0.1582%
3.5 | COMP05 | Próprio | VIGILÂNCIA | MÊS | 15 | 11173.92 | 3248.2585 | 14422.17 | 216332.55 | 3.35%
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 11968 | 0.1854%
4.1 | CP001 | Próprio | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, Sem reutilização | M | 200 | 27.31 | 7.939 | 35.24 | 7048 | 0.1092%
4.2 | CP002 | Próprio | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M² | 160 | 23.83 | 6.9274 | 30.75 | 4920 | 0.0762%
5 |  |  | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 231763.44 | 3.589%
5.1 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 228 | 225.61 | 65.5848 | 291.19 | 66391.32 | 1.028%
5.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 276 | 42.7 | 12.4129 | 55.11 | 15210.36 | 0.2356%
5.3 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 504 | 171.75 | 49.9277 | 221.67 | 111721.68 | 1.73%
5.4 | CP011 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO | (m3) | 504 | 11.45 | 3.3285 | 14.77 | 7444.08 | 0.1153%
5.5 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 15120 | 1.59 | 0.46221 | 2.05 | 30996 | 0.48%
6 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 215392.06 | 3.336%
6.1 | CP004 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 16.5 | 367.67 | 106.8817 | 474.55 | 7830.07 | 0.1213%
6.2 | CP005 | Próprio | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEÇÃO C/TAMPA DE CONCRETO - REV.02 - 010/2021 | un | 1 | 481 | 139.8267 | 620.82 | 620.82 | 0.009615%
6.3 | CP006 | Próprio | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor REV.01(1O/2021) | un | 1 | 2485.11 | 722.4215 | 3207.53 | 3207.53 | 0.04968%
6.4 | CP007 | Próprio | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021) | un | 1 | 2004.97 | 582.8448 | 2587.81 | 2587.81 | 0.04008%
6.5 | 000032 | SBC | EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA | MES | 9 | 11181.28 | 3250.3981 | 14431.67 | 129885.03 | 2.012%
6.6 | 8335 | ORSE | Escada de madeira para obra, em tábua de construção, largura 1,00m | m | 27 | 228.05 | 66.2941 | 294.34 | 7947.18 | 0.1231%
6.7 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 220 | 97 | 28.1979 | 125.19 | 27541.8 | 0.4265%
6.8 | CP012 | Próprio | DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT | VB | 1 | 27715.06 | 8056.7679 | 35771.82 | 35771.82 | 0.554%
7 |  |  | SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO | [5 empty] | 134966.37 | 2.09%
7.1 | 99-02-01- 031 | Próprio | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES15CM | UN | 12 | 761 | 221.2227 | 982.22 | 11786.64 | 0.1825%
7.2 | 99-02-01- 032 | Próprio | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES30CM | UN | 4 | 2124.97 | 617.7288 | 2742.69 | 10970.76 | 0.1699%
7.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 966 | 2.33 | 0.67733 | 3 | 2898 | 0.04488%
7.4 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 371.2 | 171.75 | 49.9277 | 221.67 | 82283.9 | 1.274%
7.5 | 2509 | ORSE | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 371.2 | 8.77 | 2.5494 | 11.31 | 4198.27 | 0.06502%
7.6 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 11136 | 1.59 | 0.46221 | 2.05 | 22828.8 | 0.3536%
8 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 839959.16 | 13.01%
8.1 | 020212 | SBC | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m | m³ | 1321 | 73.68 | 21.4188 | 95.09 | 125613.89 | 1.945%
8.2 | COMP25 | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL | m³ | 1717.3 | 94.13 | 27.3636 | 121.49 | 208634.77 | 3.231%
8.3 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 1717.3 | 171.75 | 49.9277 | 221.67 | 380673.89 | 5.896%
8.4 | 2509 | ORSE | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 1717.3 | 8.77 | 2.5494 | 11.31 | 19422.66 | 0.3008%
8.5 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 51519 | 1.59 | 0.46221 | 2.05 | 105613.95 | 1.636%
9 |  |  | ESTABILIDADE DA ENCOSTA | [5 empty] | 3942680.12 | 61.06%
9.1 | 93961 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 12548 | 190.45 | 55.3638 | 245.81 | 3084423.88 | 47.77%
9.2 | CP027 | Próprio | ANDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA | M2/MÊS | 33120 | 3.71 | 1.0785 | 4.78 | 158313.6 | 2.452%
9.3 | 031317 | SBC | INJECAO NATA CIMENTO EM TIRANTES 50 A 70TF | M | 12548 | 3.32 | 0.96512 | 4.28 | 53705.44 | 0.8317%
9.4 | CP010 | Próprio | CP-91070-69220727 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 - Q-283 | M² | 2760 | 161.74 | 47.0178 | 208.75 | 576150 | 8.923%
9.5 | 95108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 | UN | 1060 | 25.98 | 7.5524 | 33.53 | 35541.8 | 0.5504%
9.6 | 102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 1060 | 25.25 | 7.3402 | 32.59 | 34545.4 | 0.535%
10 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 88056.74 | 1.364%
10.1 | 10015 | ORSE | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=80cm | m | 190 | 147.51 | 42.8812 | 190.39 | 36174.1 | 0.5602%
10.2 | CP009 | Próprio | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 3 | 4540.36 | 1319.8827 | 5860.24 | 17580.72 | 0.2723%
10.3 | 11739 | ORSE | Descida de água para cortes em degraus tipo dcd 03 | m | 28 | 808.25 | 234.9583 | 1043.2 | 29209.6 | 0.4524%
10.4 | 10154 | ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 450mm (18"), p/sistemas de saneamento, Tigre-ADS N-12 ou similar | m | 12 | 328.79 | 95.5793 | 424.36 | 5092.32 | 0.07887%
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 23172.52 | 0.3589%
11.1 | CP008 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS | M² | 2760 | 2.29 | 0.6657 | 2.95 | 8142 | 0.1261%
11.2 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 480 | 16.04 | 4.6628 | 20.7 | 9936 | 0.1539%
11.3 | 2394 | ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m³ | 38.4 | 102.79 | 29.8811 | 132.67 | 5094.52 | 0.0789%
[6 empty] | VALOR TOTAL COM BDI: |  |  | 6456960.01 | 100%

## MEMORIA DE CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  |  | OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO II | [6 empty] | DATA: 06/01/2023 |  | BANCO: SINAPI - 04/2023 - Alagoas SBC - 04/2023 - Alagoas SICRO3 - 01/2023 - Alagoas ORSE - 03/2023 - Sergipe
|  |  | DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO II | [6 empty] | BDI: 29,07%
|  |  | LOCAL: VALE DO REGINALDO II | [6 empty] | L.S. Hora: 84,28%
|  |  | UNIDADES (M2) : 2760,00 | [6 empty] | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | DIMENSÕES |  |  | ÁREA | VOL (M3) | SUBTOTAL | TAXA | QUANT. | OBS
[6 empty] | COMP. (m) | LARG. (m) | ALT. (m)
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1 | COMP012 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO | UND | [8 empty] | 1
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
2.1 | COMP29 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VALE DO REGINALDO | UN | [8 empty] | 15
3 |  |  | CANTEIRO DE OBRA
3.1 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | [8 empty] | 12
|  |  | REFEITÓRIO PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS |  |  | 3 |  | 4 | 12 |  | 12 |  | 12
3.2 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | [8 empty] | 9
|  |  | ESCRITÓRIO PARA ABRIGAR A EQUIPE TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO |  |  | 3 |  | 3 | 9 |  | 9 |  | 9
3.3 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | [8 empty] | 12
|  |  | VESTIÁRIO/BANHEIROS |  |  | 3 |  | 4 | 12 |  | 12 |  | 12
3.4 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | [8 empty] | 9
|  |  | ALOMOXARIFADO |  |  | 3 |  | 3 | 9 |  | 9 |  | 9
3.5 | COMP05 | Próprio | VIGILÂNCIA | MÊS | [8 empty] | 15
|  |  | VIGILÂNCIA ENCOSTA |  | 15 | [5 empty] | 15 |  | 15 | PERÍODO 18 MESES
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | COMP17 | Próprio | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, SEM REUTILIZAÇÃO | M | [8 empty] | 200
4.2 | COMP18 | Próprio | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M2 | [8 empty] | 160
5 |  |  | DEMOLIÇÃO
5.1 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | [8 empty] | 228
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA |  | 10 |  |  |  | 60 |  | 600 | 0.38 | 228 | COEFICIENTE = 0,38 AREA DAS CASAS ESTIMADAS: 60 M2
5.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | [8 empty] | 276
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA |  | 10 |  |  |  | 60 |  | 600 | 0.46 | 276 | COEFICIENTE = 0,46 AREA DAS CASAS ESTIMADAS: 60 M2
5.3 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | M3 | [8 empty] | 504
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA | [6 empty] | 504 | 504 |  | 504
5.4 | COMP06 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO | M3 | [8 empty] | 504
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA | [6 empty] | 504 | 504 |  | 504
5.5 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | [8 empty] | 15120
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA | [6 empty] | 504 | 504 | 30 | 15120 | DMT: 30KM
6 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
6.1 | COMP08 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | [8 empty] | 16.5
|  |  | PLACA DA OBRA COM RESPONSÁVEIS TÉCNICOS |  | 1 | 2 |  | 1.5 | 3 |  | 3 |  | 3
|  |  | PLACA DA OBRA COM INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE CONVÊNIO E PRAZOS |  | 2 | 3 |  | 1.5 | 4.5 |  | 9 |  | 9
|  |  | LINCENÇA AMBIENTAL |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 2.25 |  | 2.25 |  | 2.25
|  |  | ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 2.25 |  | 2.25 |  | 2.25
6.2 | COMP07 | Próprio | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEÇÃO C/TAMPA DE CONCRETO - REV.02 - 010/2021 | UN | [8 empty] | 1
6.3 | COMP09 | Próprio | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE DE CONCRETO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR REV.01(1O/2021) | UN | [8 empty] | 1
6.4 | COMP10 | Próprio | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021) | UN | [8 empty] | 1
6.5 | 000032 | SBC | EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA | MES | [8 empty] | 9
|  |  | TOPOGRAFIA DA ENCOSTA |  | 9 | [5 empty] | 9 |  | 9 | PERÍODO 15 MESES
6.6 | 8335 | ORSE | ESCADA DE MADEIRA PARA OBRA, EM TÁBUA DE CONSTRUÇÃO, LARGURA 1,00M | M | [8 empty] | 27
|  |  | ESCADA DE ACESSO |  | 1 |  |  | 27 |  |  | 27 |  | 27
6.7 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | [8 empty] | 220
|  |  | TAPUME | [5 empty] | 220 |  | 220 |  | 220
6.8 | COMP-62228725-INCC | Próprio | DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT | VB | 1 | [7 empty] | 1
7 |  |  | SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO
7.1 | 99-02-01- 031 | Próprio | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 15CM | UN | [8 empty] | 12
| 99-02-01- 032 | Próprio | ARVORE DE PEQUENO PORTE |  | 12 | [5 empty] | 12 |  | 12
7.2 | 01.01.022 | FDE | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 30CM | UN | [8 empty] | 4
|  |  | ARVORE DE MÉDIO PORTE |  | 4 | [5 empty] | 4 |  | 4
7.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | [8 empty] | 966
|  |  | LIMPEZA DO TERRENO | [5 empty] | 966 |  | 966 |  | 966
7.4 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | M3 | [8 empty] | 371.2
|  |  | LIMPEZA DO TERRENO | [5 empty] | 966 | 193.2 | 193.2 |  | 193.2 | ESPESSURA = 0,20M
|  |  | ARVORE DE PEQUENO PORTE |  | 12 |  |  |  |  | 114 | 114 |  | 114 | VOLUME MÉDIO DE ARVORE DE PORTE PEQUENO: 9,5 M3
|  |  | ARVORE DE MÉDIO PORTE |  | 4 |  |  |  |  | 64 | 64 |  | 64 | VOLUME MÉDIO DE ARVORE DE PORTE PEQUENO: 16 M3
7.5 | 2509 | ORSE | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | [8 empty] | 371.2
|  |  | LIMPEZA DO TERRENO | [5 empty] | 966 | 193.2 | 193.2 |  | 193.2 | ESPESSURA = 0,20M
|  |  | ARVORE DE PEQUENO PORTE |  | 12 |  |  |  |  | 114 | 114 |  | 114 | VOLUME MÉDIO DE ARVORE DE PORTE PEQUENO: 9,5 M3
|  |  | ARVORE DE MÉDIO PORTE |  | 4 |  |  |  |  | 64 | 64 |  | 64 | VOLUME MÉDIO DE ARVORE DE PORTE PEQUENO: 16 M3
7.6 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | [8 empty] | 11136
|  |  | TRANSPORTE | [6 empty] | 371.2 | 371.2 | 30 | 11136 | DMT: 30 KM
8 |  |  | TERRAPLENAGEM
8.1 | 020212 | SBC | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m | M3 | [8 empty] | 1321
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 1321 | 1321 |  | 1321
8.2 | COMP25 | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL | M3 | [8 empty] | 1717.3
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 1321 |  | 1.3 | 1717.3 | EMPOLAMENTO: 1,3
8.3 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | M3 | [8 empty] | 1717.3
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 1321 |  | 1.3 | 1717.3 | EMPOLAMENTO: 1,3
8.4 | 2509 | ORSE | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | [8 empty] | 1717.3
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 1321 |  | 1.3 | 1717.3 | EMPOLAMENTO: 1,3
8.5 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | [8 empty] | 51519
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 1717.3 |  | 30 | 51519 | DMT: 30KM
9 |  |  | ESTABILIDADE DA ENCOSTA
9.1 | 93961 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | [8 empty] | 12548
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 14 M) |  | 272 | 14 |  |  |  |  | 3808 |  | 3808
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 12 M) |  | 430 | 12 |  |  |  |  | 5160 |  | 5160
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 10 M) |  | 358 | 10 |  |  |  |  | 3580 |  | 3580
9.2 | CP027 | Próprio | ANDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA | M2/MÊS | [8 empty] | 33120
|  |  | ANDAIME FACHADEIRA | [5 empty] | 2760 |  | 2760 | 12 | 33120
9.3 | 031317 | SBC | INJECAO NATA CIMENTO EM TIRANTES 50 A 70TF | M | [8 empty] | 12548
|  |  | GRAMPOS |  |  | 12548 |  |  |  |  | 12548 |  | 12548
9.4 | CP010 | Próprio | CP-91070-69220727 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 - Q-283 | M2 | [8 empty] | 2760
|  |  | ÁREA EM SOLO GRAMPEADO | [5 empty] | 2760 |  | 2760 |  | 2760
9.5 | 95108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 | UN | [8 empty] | 1060
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 14 M) |  | 272 | [5 empty] | 272 |  | 272
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 12 M) |  | 430 | [5 empty] | 430 |  | 430
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 10 M) |  | 358 | [5 empty] | 358 |  | 358
9.6 | 102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | [8 empty] | 1060
|  |  | DRENO BARBACÃ |  | 1060 | [5 empty] | 1060 |  | 1060
10 |  |  | DRENAGEM
10.1 | 10015 | ORSE | CALHA SEMI-CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO D=80CM | M | [8 empty] | 190
|  |  | CALHA TRAPEZOIAL |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  | 90
|  |  | CALHA |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100
10.2 | CP009 | Próprio | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | [8 empty] | 3
|  |  | CAIXA COLETORA |  | 3 | [5 empty] | 3 |  | 3
10.3 | 11739 | ORSE | DESCIDA DE ÁGUA PARA CORTES EM DEGRAUS TIPO DCD 03 | M | [8 empty] | 28
|  |  | ESCADARIA 1 |  |  | 28 |  |  |  |  | 28 |  | 28
10.4 | 10154 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DE SANEAMENTO, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | M | [8 empty] | 12
|  |  | TUBO PEAD |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
11.1 | COMP19 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS | M2 | [8 empty] | 2760
|  |  | AREA | [5 empty] | 2760 |  | 2760 |  | 2760
11.2 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. | M2 | [8 empty] | 480
|  |  | AREA DE PLANTIO DE GRAMA | [5 empty] | 480 |  | 480 |  | 480
11.3 | 2395 | ORSE | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | M3 | [8 empty] | 38.4
|  |  | AREA DE PLANTIO DE GRAMA |  |  |  |  | 0.08 | 480 | 38.4 | 38.4 |  | 38.4

## CURVA ABC
| OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO II |  |  | DATA: 01/06/2023 |  | BANCOS: 04/2023 - Alagoas SBC - 04/2023 - Alagoas SICRO3 - 01/2023 - Alagoas ORSE - 03/2023 - Sergipe
| DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO II |  |  | BDI: 29,07%
| LOCAL: VALE DO REGINALDO II |  |  | L.S. Hora: 84,28%
| UNIDADES (M2) : 2.760,00 |  |  | L.S. Mês: 46,49%
CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ | CURVA ABC
[7 empty] | % | %ACUMULADO
93961 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 12548 | 245.81 | 3084423.88 | 47.77% | 47.77%
COMP29 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENCOSTAS | UN | 15 | 45504.72 | 682570.8 | 10.57% | 58.34%
CP010 | Próprio | CP-91070-69220727 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 - Q-283 | M² | 2760 | 208.75 | 576150 | 8.923% | 67.26%
017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 2592.5 | 221.67 | 574679.47 | 8.9% | 76.16%
COMP05 | Próprio | VIGILÂNCIA | MÊS | 15 | 14422.17 | 216332.55 | 3.35% | 79.51%
COMP25 | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL | m³ | 1717.3 | 121.49 | 208634.77 | 3.231% | 82.74%
CP027 | Próprio | ANDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA | M2/MÊS | 33120 | 4.78 | 158313.6 | 2.452% | 85.2%
000032 | SBC | EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA | MES | 9 | 14431.67 | 129885.03 | 2.012% | 87.21%
020212 | SBC | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m | m³ | 1321 | 95.09 | 125613.89 | 1.945% | 89.15%
95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 77775 | 2.05 | 159438.75 | 2.469% | 91.62%
97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 228 | 291.19 | 66391.32 | 1.028% | 92.65%
031317 | SBC | INJECAO NATA CIMENTO EM TIRANTES 50 A 70TF | M | 12548 | 4.28 | 53705.44 | 0.8317% | 93.48%
10015 | ORSE | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=80cm | m | 190 | 190.39 | 36174.1 | 0.5602% | 94.04%
CP012 | Próprio | DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT | VB | 1 | 35771.82 | 35771.82 | 0.554% | 94.6%
95108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 | UN | 1060 | 33.53 | 35541.8 | 0.5504% | 95.15%
102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 1060 | 32.59 | 34545.4 | 0.535% | 95.68%
11739 | ORSE | Descida de água para cortes em degraus tipo dcd 03 | m | 28 | 1043.2 | 29209.6 | 0.4524% | 96.13%
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 220 | 125.19 | 27541.8 | 0.4265% | 96.56%
COMP012 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO | MÊS | 1 | 23318.71 | 23318.71 | 0.3611% | 96.92%
2509 | ORSE | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 1717.3 | 11.31 | 19422.66 | 0.3008% | 97.22%
CP009 | Próprio | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 3 | 5860.24 | 17580.72 | 0.2723% | 97.5%
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 276 | 55.11 | 15210.36 | 0.2356% | 97.73%
93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 12 | 1244.99 | 14939.88 | 0.2314% | 97.96%
93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 9 | 1370.41 | 12333.69 | 0.191% | 98.15%
99-02-01- 031 | Próprio | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES15CM | UN | 12 | 982.22 | 11786.64 | 0.1825% | 98.34%
99-02-01- 032 | Próprio | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES30CM | UN | 4 | 2742.69 | 10970.76 | 0.1699% | 98.51%
93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 9 | 1134.69 | 10212.21 | 0.1582% | 98.66%
98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 480 | 20.7 | 9936 | 0.1539% | 98.82%
93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 12 | 774.48 | 9293.76 | 0.1439% | 98.96%
CP008 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS | M² | 2760 | 2.95 | 8142 | 0.1261% | 99.09%
8335 | ORSE | Escada de madeira para obra, em tábua de construção, largura 1,00m | m | 27 | 294.34 | 7947.18 | 0.1231% | 99.21%
CP004 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 16.5 | 474.55 | 7830.07 | 0.1213% | 99.33%
CP011 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO | (m3) | 504 | 14.77 | 7444.08 | 0.1153% | 99.45%
CP001 | Próprio | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, Sem reutilização | M | 200 | 35.24 | 7048 | 0.1092% | 99.56%
2394 | ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m³ | 38.4 | 132.67 | 5094.52 | 0.0789% | 99.64%
10154 | ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 450mm (18"), p/sistemas de saneamento, Tigre-ADS N-12 ou similar | m | 12 | 424.36 | 5092.32 | 0.07887% | 99.71%
CP002 | Próprio | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M² | 160 | 30.75 | 4920 | 0.0762% | 99.79%
2509 | ORSE | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 371.2 | 11.31 | 4198.27 | 0.06502% | 99.86%
CP006 | Próprio | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor REV.01(1O/2021) | un | 1 | 3207.53 | 3207.53 | 0.04968% | 99.91%
98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 966 | 3 | 2898 | 0.04488% | 99.95%
CP007 | Próprio | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021) | un | 1 | 2587.81 | 2587.81 | 0.04008% | 99.99%
CP005 | Próprio | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEÇÃO C/TAMPA DE CONCRETO - REV.02 - 010/2021 | un | 1 | 620.82 | 620.82 | 0.009615% | 100%
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 6456960.01 | 100%