## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO V |  |  |  | DATA: 01/06/2023 |  | BANCO: 04/2023 - Alagoas SBC - 04/2023 - Alagoas SICRO3 - 01/2023 - Alagoas ORSE - 03/2023 - Sergipe
|  | DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO V |  |  |  | BDI: 29,07%
|  | LOCAL: VALE DO REGINALDO V |  |  |  | L.S. Hora: 84,28%
|  | UNIDADES: 4.200,00 M2 |  |  |  | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$ | PESO (%)
[6 empty] | V. UNIT | BDI | COM BDI
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 23318.71 | 0.2627%
1.1 | COMP012 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO | UND | 1 | 18066.72 | 5251.9955 | 23318.71 | 23318.71 | 0.2627%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 920862.54 | 10.37%
2.1 | COMP29 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENCOSTAS | MES | 18 | 39636.66 | 11522.3771 | 51159.03 | 920862.54 | 10.37%
3 |  |  | CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | 306378.6 | 3.452%
3.1 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 12 | 600.05 | 174.4345 | 774.48 | 9293.76 | 0.1047%
3.2 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 9 | 1061.76 | 308.6536 | 1370.41 | 12333.69 | 0.139%
3.3 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 12 | 964.59 | 280.4063 | 1244.99 | 14939.88 | 0.1683%
3.4 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 9 | 879.13 | 255.5631 | 1134.69 | 10212.21 | 0.1151%
3.5 | COMP05 | Próprio | VIGILÂNCIA | MÊS | 18 | 11173.92 | 3248.2585 | 14422.17 | 259599.06 | 2.925%
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 14960 | 0.1685%
4.1 | CP001 | Próprio | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, Sem reutilização | M | 250 | 27.31 | 7.939 | 35.24 | 8810 | 0.09925%
4.2 | CP002 | Próprio | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M² | 200 | 23.83 | 6.9274 | 30.75 | 6150 | 0.06929%
5 |  |  | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 193136.2 | 2.176%
5.1 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 190 | 225.61 | 65.5848 | 291.19 | 55326.1 | 0.6233%
5.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 230 | 42.7 | 12.4129 | 55.11 | 12675.3 | 0.1428%
5.3 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 420 | 171.75 | 49.9277 | 221.67 | 93101.4 | 1.049%
5.4 | CP011 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO | (m3) | 420 | 11.45 | 3.3285 | 14.77 | 6203.4 | 0.06989%
5.5 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 12600 | 1.59 | 0.46221 | 2.05 | 25830 | 0.291%
6 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 211928.25 | 2.388%
6.1 | CP004 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 16.5 | 367.67 | 106.8817 | 474.55 | 7830.07 | 0.08821%
6.2 | CP005 | Próprio | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEÇÃO C/TAMPA DE CONCRETO - REV.02 - 010/2021 | un | 1 | 481 | 139.8267 | 620.82 | 620.82 | 0.006994%
6.3 | CP006 | Próprio | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor REV.01(1O/2021) | un | 1 | 2485.11 | 722.4215 | 3207.53 | 3207.53 | 0.03614%
6.4 | CP007 | Próprio | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021) | un | 1 | 2004.97 | 582.8448 | 2587.81 | 2587.81 | 0.02915%
6.5 | 000032 | SBC | EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA | MES | 10 | 11181.28 | 3250.3981 | 14431.67 | 144316.7 | 1.626%
6.6 | 8335 | ORSE | Escada de madeira para obra, em tábua de construção, largura 1,00m | m | 30 | 228.05 | 66.2941 | 294.34 | 8830.2 | 0.09948%
6.7 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 70 | 97 | 28.1979 | 125.19 | 8763.3 | 0.09873%
6.8 | CP012 | Próprio | DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT | VB | 1 | 27715.06 | 8056.7679 | 35771.82 | 35771.82 | 0.403%
7 |  |  | SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO | [5 empty] | 117340.38 | 1.322%
7.1 | 99-02-01- 031 | Próprio | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES15CM | UN | 5 | 761 | 221.2227 | 982.22 | 4911.1 | 0.05533%
7.2 | 99-02-01- 032 | Próprio | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES30CM | UN | 1 | 2124.97 | 617.7288 | 2742.69 | 2742.69 | 0.0309%
7.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 1470 | 2.33 | 0.67733 | 3 | 4410 | 0.04968%
7.4 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 357.5 | 171.75 | 49.9277 | 221.67 | 79247.02 | 0.8928%
7.5 | 2509 | ORSE | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 357.5 | 8.77 | 2.5494 | 11.31 | 4043.32 | 0.04555%
7.6 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10725 | 1.59 | 0.46221 | 2.05 | 21986.25 | 0.2477%
8 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 901954.62 | 10.16%
8.1 | 020212 | SBC | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m | m³ | 1418.5 | 73.68 | 21.4188 | 95.09 | 134885.16 | 1.52%
8.2 | COMP25 | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL | m³ | 1844.05 | 94.13 | 27.3636 | 121.49 | 224033.63 | 2.524%
8.3 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 1844.05 | 171.75 | 49.9277 | 221.67 | 408770.56 | 4.605%
8.4 | 2509 | ORSE | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 1844.05 | 8.77 | 2.5494 | 11.31 | 20856.2 | 0.235%
8.5 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 55321.5 | 1.59 | 0.46221 | 2.05 | 113409.07 | 1.278%
9 |  |  | ESTABILIDADE DA ENCOSTA | [5 empty] | 6050265.16 | 68.16%
9.1 | 93961 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 19060 | 190.45 | 55.3638 | 245.81 | 4685138.6 | 52.78%
9.2 | CP027 | Próprio | ANDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA | M2/MÊS | 63000 | 3.71 | 1.0785 | 4.78 | 301140 | 3.393%
9.3 | 031317 | SBC | INJECAO NATA CIMENTO EM TIRANTES 50 A 70TF | M | 19060 | 3.32 | 0.96512 | 4.28 | 81576.8 | 0.919%
9.4 | CP010 | Próprio | CP-91070-69220727 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 - Q-283 | M² | 4200 | 161.74 | 47.0178 | 208.75 | 876750 | 9.878%
9.5 | 95108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 | UN | 1598 | 25.98 | 7.5524 | 33.53 | 53580.94 | 0.6036%
9.6 | 102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 1598 | 25.25 | 7.3402 | 32.59 | 52078.82 | 0.5867%
10 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 123679.02 | 1.393%
10.1 | 10015 | ORSE | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=80cm | m | 170 | 147.51 | 42.8812 | 190.39 | 32366.3 | 0.3646%
10.2 | CP009 | Próprio | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 3 | 4540.36 | 1319.8827 | 5860.24 | 17580.72 | 0.1981%
10.3 | 11739 | ORSE | Descida de água para cortes em degraus tipo dcd 03 | m | 30 | 808.25 | 234.9583 | 1043.2 | 31296 | 0.3526%
10.4 | 10154 | ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 450mm (18"), p/sistemas de saneamento, Tigre-ADS N-12 ou similar | m | 100 | 328.79 | 95.5793 | 424.36 | 42436 | 0.4781%
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 12390 | 0.1396%
11.1 | CP008 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS | M² | 4200 | 2.29 | 0.6657 | 2.95 | 12390 | 0.1396%
[6 empty] | VALOR TOTAL COM BDI: |  |  | 8876213.48 | 100%

## MEMORIA DE CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  |  | OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO V | [6 empty] | DATA: 01/06/2023 |  | BANCO:04/2023 - Alagoas SBC - 04/2023 - Alagoas SICRO3 - 01/2023 - Alagoas ORSE - 03/2023 - Sergipe
|  |  | DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO V | [6 empty] | BDI: 29,07%
|  |  | LOCAL: VALE DO REGINALDO V | [6 empty] | L.S. Hora: 84,28%
|  |  | UNIDADES (M2) : 4.200,00 | [6 empty] | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | DIMENSÕES |  |  | ÁREA | VOL (M3) | SUBTOTAL | TAXA | QUANT. | OBS
[6 empty] | COMP. (m) | LARG. (m) | ALT. (m)
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1 | COMP012 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO | UND | [8 empty] | 1
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
2.1 | COMP29 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VALE DO REGINALDO | UN | [8 empty] | 18
3 |  |  | CANTEIRO DE OBRA
3.1 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | [8 empty] | 12
|  |  | REFEITÓRIO PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS |  |  | 3 |  | 4 | 12 |  | 12 |  | 12
3.2 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | [8 empty] | 9
|  |  | ESCRITÓRIO PARA ABRIGAR A EQUIPE TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO |  |  | 3 |  | 3 | 9 |  | 9 |  | 9
3.3 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | [8 empty] | 12
|  |  | VESTIÁRIO/BANHEIROS |  |  | 3 |  | 4 | 12 |  | 12 |  | 12
3.4 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | [8 empty] | 9
|  |  | ALOMOXARIFADO |  |  | 3 |  | 3 | 9 |  | 9 |  | 9
3.5 | COMP05 | Próprio | VIGILÂNCIA | MÊS | [8 empty] | 18
|  |  | VIGILÂNCIA ENCOSTA |  | 18 | [5 empty] | 18 |  | 18 | PERÍODO 18 MESES
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | CP001 | Próprio | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, SEM REUTILIZAÇÃO | M | [8 empty] | 250
4.2 | CP002 | Próprio | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M2 | [8 empty] | 200
5 |  |  | DEMOLIÇÃO
5.1 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | [8 empty] | 190
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA |  | 10 |  |  |  | 50 |  | 500 | 0.38 | 190 | COEFICIENTE = 0,38 AREA DAS CASAS ESTIMADAS: 50 M2
5.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | [8 empty] | 230
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA |  | 10 |  |  |  | 50 |  | 500 | 0.46 | 230 | COEFICIENTE = 0,46 AREA DAS CASAS ESTIMADAS: 50 M2
5.3 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | M3 | [8 empty] | 420
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA | [6 empty] | 420 | 420 |  | 420
5.4 | CP011 | Próprio | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO | M3 | [8 empty] | 420
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA | [6 empty] | 420 | 420 |  | 420
5.5 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | [8 empty] | 12600
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA | [6 empty] | 420 | 420 | 30 | 12600 | DMT: 30KM
6 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
6.1 | CP004 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | [8 empty] | 16.5
|  |  | PLACA DA OBRA COM RESPONSÁVEIS TÉCNICOS |  | 1 | 2 |  | 1.5 | 3 |  | 3 |  | 3
|  |  | PLACA DA OBRA COM INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE CONVÊNIO E PRAZOS |  | 2 | 3 |  | 1.5 | 4.5 |  | 9 |  | 9
|  |  | LINCENÇA AMBIENTAL |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 2.25 |  | 2.25 |  | 2.25
|  |  | ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 2.25 |  | 2.25 |  | 2.25
6.2 | CP005 | Próprio | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEÇÃO C/TAMPA DE CONCRETO - REV.02 - 010/2021 | UN | [8 empty] | 1
6.3 | CP006 | Próprio | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE DE CONCRETO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR REV.01(1O/2021) | UN | [8 empty] | 1
6.4 | CP007 | Próprio | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021) | UN | [8 empty] | 1
6.5 | 000032 | SBC | EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA | MES | [8 empty] | 10
|  |  | TOPOGRAFIA DA ENCOSTA |  | 10 | [5 empty] | 10 |  | 10
6.6 | 8335 | ORSE | ESCADA DE MADEIRA PARA OBRA, EM TÁBUA DE CONSTRUÇÃO, LARGURA 1,00M | M | [8 empty] | 30
|  |  | ESCADA DE ACESSO |  | 1 |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 30
6.7 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | [8 empty] | 70
|  |  | TAPUME | [5 empty] | 70 |  | 70 |  | 70
6.8 | CP012 | Próprio | DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT | VB | 1 | [7 empty] | 1
7 |  |  | SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO
7.1 | 99-02-01- 031 | Próprio | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 15CM | UN | [8 empty] | 5
|  |  | ARVORE DE PEQUENO PORTE |  | 5 | [5 empty] | 5 |  | 5
7.2 | 99-02-01- 032 | Próprio | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 30CM | UN | [8 empty] | 1
|  |  | ARVORE DE MÉDIO PORTE |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
7.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | [8 empty] | 1470
|  |  | LIMPEZA DO TERRENO | [5 empty] | 1470 |  | 1470 |  | 1470
7.4 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | M3 | [8 empty] | 357.5
|  |  | LIMPEZA DO TERRENO | [5 empty] | 1470 | 294 | 294 |  | 294 | ESPESSURA = 0,20M
|  |  | ARVORE DE PEQUENO PORTE |  | 5 |  |  |  |  | 47.5 | 47.5 |  | 47.5 | VOLUME MÉDIO DE ARVORE DE PORTE PEQUENO: 9,5 M3
|  |  | ARVORE DE MÉDIO PORTE |  | 1 |  |  |  |  | 16 | 16 |  | 16 | VOLUME MÉDIO DE ARVORE DE PORTE PEQUENO: 16 M3
7.5 | 2509 | ORSE | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | [8 empty] | 357.5
|  |  | LIMPEZA DO TERRENO | [5 empty] | 1470 | 294 | 294 |  | 294 | ESPESSURA = 0,20M
|  |  | ARVORE DE PEQUENO PORTE |  | 5 |  |  |  |  | 47.5 | 47.5 |  | 47.5 | VOLUME MÉDIO DE ARVORE DE PORTE PEQUENO: 9,5 M3
|  |  | ARVORE DE MÉDIO PORTE |  | 1 |  |  |  |  | 16 | 16 |  | 16 | VOLUME MÉDIO DE ARVORE DE PORTE PEQUENO: 16 M3
7.6 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | [8 empty] | 10725
|  |  | TRANSPORTE | [6 empty] | 357.5 | 357.5 | 30 | 10725 | DMT: 30 KM
8 |  |  | TERRAPLENAGEM
8.1 | 020212 | SBC | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m | M3 | [8 empty] | 1418.5
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 1418.5 | 1418.5 |  | 1418.5
8.2 | COMP25 | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL | M3 | [8 empty] | 1844.05
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 1418.5 |  | 1.3 | 1844.05 | EMPOLAMENTO: 1,3
8.3 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | M3 | [8 empty] | 1844.05
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 1418.5 |  | 1.3 | 1844.05 | EMPOLAMENTO: 1,3
8.4 | 2509 | ORSE | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | [8 empty] | 1844.05
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 1418.5 |  | 1.3 | 1844.05 | EMPOLAMENTO: 1,3
8.5 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | [8 empty] | 55321.5
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 1844.05 |  | 30 | 55321.5 | DMT: 30KM
9 |  |  | ESTABILIDADE DA ENCOSTA
9.1 | 93961 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | [8 empty] | 19060
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 14 M) |  | 385 | 14 |  |  |  |  | 5390 |  | 5390
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 12 M) |  | 770 | 12 |  |  |  |  | 9240 |  | 9240
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 10 M) |  | 443 | 10 |  |  |  |  | 4430 |  | 4430
9.2 | CP027 | Próprio | ANDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA | M2/MÊS |  | 0 | [6 empty] | 63000
|  |  | ANDAIME FACHADEIRA | [5 empty] | 4200 |  | 4200 | 15 | 63000
9.3 | 031317 | SBC | INJECAO NATA CIMENTO EM TIRANTES 50 A 70TF | M | [8 empty] | 19060
|  |  | GRAMPOS |  |  | 19060 |  |  |  |  | 19060 |  | 19060
9.4 | CP010 | Próprio | CP-91070-69220727 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 - Q-283 | M2 | [8 empty] | 4200
|  |  | ÁREA EM SOLO GRAMPEADO | [5 empty] | 4200 |  | 4200 |  | 4200
9.5 | 95108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 | UN | [8 empty] | 1598
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 14 M) |  | 385 | [5 empty] | 385 |  | 385
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 12 M) |  | 770 | [5 empty] | 770 |  | 770
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 10 M) |  | 443 | [5 empty] | 443 |  | 443
9.6 | 102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | [8 empty] | 1598
|  |  | DRENO BARBACÃ |  | 1598 | [5 empty] | 1598 |  | 1598
10 |  |  | DRENAGEM
10.1 | 10015 | ORSE | CALHA SEMI-CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO D=80CM | M | [8 empty] | 170
|  |  | CALHA TRAPEZOIAL |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  | 80
|  |  | CALHA |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  | 90
10.2 | CP009 | Próprio | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | [8 empty] | 3
|  |  | CAIXA COLETORA |  | 3 | [5 empty] | 3 |  | 3
10.3 | 11739 | ORSE | DESCIDA DE ÁGUA PARA CORTES EM DEGRAUS TIPO DCD 03 | M | [8 empty] | 30
|  |  | ESCADARIA 1 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 30
10.4 | 10154 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DE SANEAMENTO, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | M | [8 empty] | 100
|  |  | TUBO PEAD |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
11.1 | CP008 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS | M2 | [8 empty] | 4200
|  |  | AREA | [5 empty] | 4200 |  | 4200 |  | 4200

## CURVA ABC
| OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO V |  |  | DATA: 01/06/2023 |  | BANCOS: 04/2023 - Alagoas SBC - 04/2023 - Alagoas SICRO3 - 01/2023 - Alagoas ORSE - 03/2023 - Sergipe
| DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO V |  |  | BDI: 29,07%
| LOCAL: VALE DO REGINALDO V |  |  | L.S. Hora: 84,28%
| UNIDADES (M2) : 4.200,00 |  |  | L.S. Mês: 46,49%
CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ | CURVA ABC
[7 empty] | % | %ACUMULADO
93961 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 19060 | 245.81 | 4685138.6 | 52.78% | 52.78%
COMP29 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENCOSTAS | UN | 18 | 51159.03 | 920862.54 | 10.37% | 63.16%
CP010 | Próprio | CP-91070-69220727 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 - Q-283 | M² | 4200 | 208.75 | 876750 | 9.878% | 73.04%
017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 2201.55 | 221.67 | 488017.58 | 5.498% | 78.53%
CP027 | Próprio | ANDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA | M2/MÊS | 63000 | 4.78 | 301140 | 3.393% | 81.93%
COMP05 | Próprio | VIGILÂNCIA | MÊS | 18 | 14422.17 | 259599.06 | 2.925% | 84.85%
COMP25 | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL | m³ | 1844.05 | 121.49 | 224033.63 | 2.524% | 87.37%
000032 | SBC | EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA | MES | 10 | 14431.67 | 144316.7 | 1.626% | 89%
95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 66046.5 | 2.05 | 135395.32 | 1.525% | 90.53%
020212 | SBC | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m | m³ | 1418.5 | 95.09 | 134885.16 | 1.52% | 92.05%
017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 420 | 221.67 | 93101.4 | 1.049% | 93.09%
031317 | SBC | INJECAO NATA CIMENTO EM TIRANTES 50 A 70TF | M | 19060 | 4.28 | 81576.8 | 0.919% | 94.01%
97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 190 | 291.19 | 55326.1 | 0.6233% | 94.64%
95108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 | UN | 1598 | 33.53 | 53580.94 | 0.6036% | 95.24%
102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 1598 | 32.59 | 52078.82 | 0.5867% | 95.83%
10154 | ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 450mm (18"), p/sistemas de saneamento, Tigre-ADS N-12 ou similar | m | 100 | 424.36 | 42436 | 0.4781% | 96.31%
CP012 | Próprio | DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT | VB | 1 | 35771.82 | 35771.82 | 0.403% | 96.71%
10015 | ORSE | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=80cm | m | 170 | 190.39 | 32366.3 | 0.3646% | 97.07%
11739 | ORSE | Descida de água para cortes em degraus tipo dcd 03 | m | 30 | 1043.2 | 31296 | 0.3526% | 97.43%
95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 12600 | 2.05 | 25830 | 0.291% | 97.72%
2509 | ORSE | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 2201.55 | 11.31 | 24899.52 | 0.2805% | 98%
COMP012 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO | MÊS | 1 | 23318.71 | 23318.71 | 0.2627% | 98.26%
CP009 | Próprio | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 3 | 5860.24 | 17580.72 | 0.1981% | 98.46%
93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 12 | 1244.99 | 14939.88 | 0.1683% | 98.63%
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 230 | 55.11 | 12675.3 | 0.1428% | 98.77%
CP008 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS | M² | 4200 | 2.95 | 12390 | 0.1396% | 98.91%
93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 9 | 1370.41 | 12333.69 | 0.139% | 99.05%
93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 9 | 1134.69 | 10212.21 | 0.1151% | 99.16%
93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 12 | 774.48 | 9293.76 | 0.1047% | 99.27%
8335 | ORSE | Escada de madeira para obra, em tábua de construção, largura 1,00m | m | 30 | 294.34 | 8830.2 | 0.09948% | 99.37%
CP001 | Próprio | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, Sem reutilização | M | 250 | 35.24 | 8810 | 0.09925% | 99.47%
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 70 | 125.19 | 8763.3 | 0.09873% | 99.56%
CP004 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 16.5 | 474.55 | 7830.07 | 0.08821% | 99.65%
CP011 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO | (m3) | 420 | 14.77 | 6203.4 | 0.06989% | 99.72%
CP002 | Próprio | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M² | 200 | 30.75 | 6150 | 0.06929% | 99.79%
99-02-01- 031 | Próprio | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES15CM | UN | 5 | 982.22 | 4911.1 | 0.05533% | 99.85%
98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 1470 | 3 | 4410 | 0.04968% | 99.9%
CP006 | Próprio | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor REV.01(1O/2021) | un | 1 | 3207.53 | 3207.53 | 0.03614% | 99.93%
99-02-01- 032 | Próprio | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES30CM | UN | 1 | 2742.69 | 2742.69 | 0.0309% | 99.96%
CP007 | Próprio | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021) | un | 1 | 2587.81 | 2587.81 | 0.02915% | 99.99%
CP005 | Próprio | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEÇÃO C/TAMPA DE CONCRETO - REV.02 - 010/2021 | un | 1 | 620.82 | 620.82 | 0.006994% | 100%
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 8876213.48 | 100%