## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
|  | OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA BELA VISTA | [10 empty] | DATA: 30/05/2023 | BANCOS: SINAPI - 01/2023 - Alagoas SBC - 03/2023 - Alagoas SICRO3 - 10/2022 - Alagoas ORSE - 11/2022 - Sergipe FDE - 10/2022 - São Paulo
|  | DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA BELA VISTA | [10 empty] | BDI: 29,07%
LOCAL: JACINTINHO
UNIDADES (M2) : 4.326,16
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | PREÇO TOTAL R$
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 24686.13 | MÊS 1: 50%; MÊS 12: 50% | 100%
|  |  | 12343.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12343.065 | 24686.13
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 1168508.16 | 5.241% | 10.82% | 9.61% | 8.737% | 8.94% | 8.94% | 8.94% | 8.94% | 8.94% | 8.94% | 8.94% | 3.012% | 100%
|  |  | 61242.7183 | 126412.2759 | 112295.6473 | 102092.6641 | 104467.0423 | 104467.0423 | 104467.0423 | 104467.0423 | 104467.0423 | 104467.0423 | 104467.0423 | 35195.5583 | 1168508.16
3 | CANTEIRO DE OBRA | 220327.92 | MÊS 1: 100% | 100%
|  |  | MÊS 1: 220327.92; MÊS 7: 0 | 220327.92
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 14757.5 | 30% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 4427.25 | 1475.75 | 1475.75 | 1475.75 | 737.875 | 737.875 | 737.875 | 737.875 | 737.875 | 737.875 | 737.875 | 737.875 | 14757.5
5 | DEMOLIÇÃO | 21710.37 | MÊS 1: 100% | 100%
|  |  | 21710.37 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21710.37
6 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 205033.02 | 30% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 61509.906 | 41006.604 | 10251.651 | 10251.651 | 10251.651 | 10251.651 | 10251.651 | 10251.651 | 10251.651 | 10251.651 | 10251.651 | 10251.651 | 205033.02
7 | SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO | 400895.13 | MÊS 1: 40%; MÊS 2: 40%; MÊS 3: 20% | 100%
|  |  | 160358.052 | 160358.052 | 80179.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400895.13
8 | TERRAPLENAGEM | 1503674.68 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
|  |  |  | 150367.468 | 150367.468 | 150367.468 | 150367.468 | 150367.468 | 150367.468 | 150367.468 | 150367.468 | 150367.468 | 150367.468 | 0 | 1503674.68
9 | ESTABILIDADE DA ENCOSTA | 6381727.48 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
|  |  |  | 638172.748 | 638172.748 | 638172.748 | 638172.748 | 638172.748 | 638172.748 | 638172.748 | 638172.748 | 638172.748 | 638172.748 | 0 | 6381727.48
10 | DRENAGEM | 193966.66 |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 19396.666 | 19396.666 | 19396.666 | 19396.666 | 19396.666 | 19396.666 | 19396.666 | 58189.998 | 193966.66
11 | SERVIÇOS FINAIS | 195057.85 | MÊS 12: 100% | 100%
|  |  | MÊS 6: 0; MÊS 12: 195057.85 | 195057.85
TOTAL |  | 10330344.9 | 541919.2813 | 1117792.8979 | 992742.2903 | 902360.2811 | 923393.4503 | 923393.4503 | 923393.4503 | 923393.4503 | 923393.4503 | 923393.4503 | 923393.4503 | 311775.9973 | 10330344.9