## orcamento
ITEM | CÓDIGO | REF. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT SEM BDI R$ | BDI (%) | PREÇO UNIT COM BDI R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 129390.12
1.1 | COM-39106925 | Composições Próprias | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - PRAÇA RICARDO LESSA | UND | 6 | 16708 | 29.07 | 21565.02 | 129390.12
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | [7 empty] | 45832.76
2.1 | COMP-46676276 | Composições Próprias | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PRAÇA RICARDO LESSA | UND | 1 | 35510 | 29.07 | 45832.76 | 45832.76
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 72920.34
3.1 | S00051 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 6 | 358.87 | 29.07 | 463.19 | 2779.14
3.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 488.93 | 97 | 29.07 | 125.2 | 61214.04
3.3 | S04175 | ORSE | Locação de praças com piquetes de madeira | M2 | 10144.5 | 0.68 | 29.07 | 0.88 | 8927.16
4 | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 39762.12
4.1 | S04657 | ORSE | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 6 | 1600 | 29.07 | 2065.12 | 12390.72
4.2 | S04659 | ORSE | Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 6 | 1800 | 29.07 | 2323.26 | 13939.56
4.3 | S04656 | ORSE | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 6 | 934.44 | 29.07 | 1206.08 | 7236.48
4.4 | S04654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 6 | 800 | 29.07 | 1032.56 | 6195.36
5 | DEMOLIÇÕES / SERVIÇOS EM TERRA | [7 empty] | 56635.81
5.1 | S00021 | ORSE | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO | m | 489.53 | 9.13 | 29.07 | 11.78 | 5766.66
5.2 | S02626 | ORSE | Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) | m | 489.53 | 2.43 | 29.07 | 3.14 | 1537.12
5.3 | S00013 | ORSE | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE | m3 | 60.23 | 237.89 | 29.07 | 307.04 | 18493.02
5.4 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 80.45 | 43.03 | 29.07 | 55.54 | 4468.19
5.5 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 77.11 | 65.31 | 29.07 | 84.3 | 6500.37
5.6 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 261.85 | 8.23 | 29.07 | 10.62 | 2780.85
5.7 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2618.51 | 2.68 | 29.07 | 3.46 | 9060.04
5.8 | COM-47471116 | Composições Próprias | REMOÇÃO DE BRINQUEDOS DE FERRO | UND | 16 | 9.91 | 29.07 | 12.79 | 204.64
5.9 | CM-43330955 | Composições Próprias | Taxa de descarte de resíduo de construção civil | T | 202.09 | 30 | 29.07 | 38.72 | 7824.92
6 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 527520.92
6.1 | 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 259.34 | 289.38 | 29.07 | 373.5 | 96863.49
6.2 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 1392.15 | 84.35 | 29.07 | 108.87 | 151563.37
6.3 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 477.87 | 29.77 | 29.07 | 38.42 | 18359.77
6.4 | 94264 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 11.78 | 32.68 | 29.07 | 42.18 | 496.88
6.5 | 94279 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | M | 1456.02 | 51.22 | 29.07 | 66.11 | 96257.48
6.6 | 94280 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | M | 115.8 | 54.53 | 29.07 | 70.38 | 8150
6.7 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 1659.59 | 68.52 | 29.07 | 88.44 | 146774.14
6.8 | S04864 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | m2 | 35.02 | 111.39 | 29.07 | 143.77 | 5034.83
6.9 | S12214 | ORSE | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS | un | 8 | 389.42 | 29.07 | 502.62 | 4020.96
7 | PAISAGISMO | [7 empty] | 506633.59
7.1 | INS-85815723 | Composições Próprias | PLUMÉRIA BRANCA (2 M) | UND | 6 | 250 | 29.07 | 322.68 | 1936.08
7.2 | INS-42395592 | Composições Próprias | PALMEIRA DE MANILA - h= 2m | UND | 9 | 150 | 29.07 | 193.61 | 1742.49
7.3 | INS-77342702 | Composições Próprias | DRACENA PLEOMELE - h= 1,5m | UNID | 5 | 150 | 29.07 | 193.61 | 968.05
7.4 | INS-73947333 | Composições Próprias | RAVENALA (1,00 M DE ALTURA) | UND | 14 | 150 | 29.07 | 193.61 | 2710.54
7.5 | INS-52887695 | Composições Próprias | IPÊ AMARELO - h= 2m | UND | 36 | 120 | 29.07 | 154.88 | 5575.68
7.6 | INS-80707065 | Composições Próprias | OITI (2,00 M DE ALTURA) | UND | 2 | 150 | 29.07 | 193.61 | 387.22
7.7 | INS-99645352 | Composições Próprias | GUAIMBÊ (0,80 M DE ALTURA) | UND | 175 | 60 | 29.07 | 77.44 | 13552
7.8 | INS-82010134 | Composições Próprias | IPOMÉIA BRANCA -h= 0,40m | UND | 6 | 30 | 29.07 | 38.72 | 232.32
7.9 | INS-70063251 | Composições Próprias | DIANELA - h= 0,30m | UND | 6645 | 6 | 29.07 | 7.74 | 51432.3
7.10 | INS-43172288 | Composições Próprias | JULIDEIA MINI AMARELA - h= 0,60m | UND | 309 | 8 | 29.07 | 10.33 | 3191.97
7.11 | INS-68990819 | Composições Próprias | SAMAMBAIA JAMAICA - h=0,30m | UND | 2253 | 40 | 29.07 | 51.63 | 116322.39
7.12 | INS-28423620 | Composições Próprias | CRINO BRANCO - h= 0,30m | UND | 920 | 8 | 29.07 | 10.33 | 9503.6
7.13 | INS-68981490 | Composições Próprias | MOREIA AMARELA (0,40M DE ALTURA) | UND | 941 | 15 | 29.07 | 19.36 | 18217.76
7.14 | INS-17773631 | Composições Próprias | JASMIM IMPERIAL - h= 0,50m | UND | 1594 | 12 | 29.07 | 15.49 | 24691.06
7.15 | INS-39412557 | Composições Próprias | IMBÉ VERDE (0,30 M DE ALTURA) | UND | 2901 | 8 | 29.07 | 10.33 | 29967.33
7.16 | INS-62102029 | Composições Próprias | RHOEO MINI - h= 0,30m | UND | 444 | 10 | 29.07 | 12.91 | 5732.04
7.17 | INS-36868382 | Composições Próprias | SIGÔNIO - h= 0,30m | UND | 1965 | 3 | 29.07 | 3.87 | 7604.55
7.18 | INS-30954988 | Composições Próprias | VIUVINHA - h= 0,30m | UND | 1885 | 4 | 29.07 | 5.16 | 9726.6
7.19 | INS-93094135 | Composições Próprias | LINGUA DE COTIA (0,30M DE ALTURA) | UND | 715 | 8 | 29.07 | 10.33 | 7385.95
7.20 | INS-66737514 | Composições Próprias | ASPARGO REAL - h= 0,30m | UND | 415 | 40 | 29.07 | 51.63 | 21426.45
7.21 | S10042 | ORSE | Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada | m2 | 371.72 | 61.9 | 29.07 | 79.89 | 29696.71
7.22 | S10234 | ORSE | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 2909.88 | 24.93 | 29.07 | 32.18 | 93639.94
7.23 | INS-53983781 | Composições Próprias | SEPARADOR DE GRAMA | M | 192.84 | 7.5 | 29.07 | 9.68 | 1866.69
7.24 | S02394 | ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m3 | 360.86 | 105.47 | 29.07 | 136.13 | 49123.87
8 | IRRIGAÇÃO | [7 empty] | 130425.24
8.1 | INS-05680543 | Composições Próprias | IRRIGAÇÃO - RICARDO LESSA | UND | 1 | 101050 | 29.07 | 130425.24 | 130425.24
9 | PINTURA | [7 empty] | 1811.6
9.1 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 765.24 | 1.27 | 29.07 | 1.64 | 1254.99
9.2 | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 83.2 | 5.18 | 29.07 | 6.69 | 556.61
10 | EQUIPAMENTOS EM EUCALIPTO | [7 empty] | 138816.91
10.1 | INS-56205424 | Composições Próprias | BALANÇO COM 2 CADEIRINHAS EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO E PERFILADO COM MEDIDAS DE ACORDO COM O PROJETO. | UND | 2 | 3800 | 29.07 | 4904.66 | 9809.32
10.2 | INS-48898589 | Composições Próprias | GAIOLA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO E PERFILADO COM MEDIDAS DE ACORDO COM O PROJETO. | UND | 1 | 8500 | 29.07 | 10970.95 | 10970.95
10.3 | INS-06663751 | Composições Próprias | ESCORREGA INDIVIDUAL | UND | 1 | 7000 | 29.07 | 9034.9 | 9034.9
10.4 | INS-77708062 | Composições Próprias | PERGOLADO SIMPLES | UND | 1 | 22800 | 29.07 | 29427.96 | 29427.96
10.5 | COM-00868847 | Composições Próprias | PERGOLADO COM TELHADO | UND | 1 | 24621.93 | 29.07 | 31779.53 | 31779.53
10.6 | 102363 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼?), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 139.3 | 172.5 | 29.07 | 222.65 | 31015.15
10.7 | INS-03190315 | Composições Próprias | TUNEL CARA DE CACHORRO | UND | 2 | 2500 | 29.07 | 3226.75 | 6453.5
10.8 | INS-00182304 | Composições Próprias | ZIG - ZAG - CONSTITUIDO DE 6 TORAS DE EUCALIPTOS COM 1,10 M DE ALTURA, ESPAÇADOS A CADA 0,50 M | UND | 2 | 1200 | 29.07 | 1548.84 | 3097.68
10.9 | INS-13446868 | Composições Próprias | LIXEIROS DOG BAG (PORTA SACOLAS) | UND | 2 | 1000 | 29.07 | 1290.7 | 2581.4
10.10 | INS-41246429 | Composições Próprias | TUNEL TRIANGULO | UND | 2 | 1800 | 29.07 | 2323.26 | 4646.52
11 | EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA EM CONCRETO | [7 empty] | 23748.88
11.1 | INS-14548507 | Composições Próprias | PRANCHA ABDOMINAL HORIZONTAL | UND | 2 | 1500 | 29.07 | 1936.05 | 3872.1
11.2 | INS-76385640 | Composições Próprias | PRANCHA ABDOMINAL INCLINADA 5° | UND | 2 | 1500 | 29.07 | 1936.05 | 3872.1
11.3 | INS-45361481 | Composições Próprias | PRANCHA ABDOMINAL INCLINADA 10° | UND | 2 | 1500 | 29.07 | 1936.05 | 3872.1
11.4 | INS-44270456 | Composições Próprias | BARRAS PARALELAS (3 BARRAS) | UND | 2 | 2500 | 29.07 | 3226.75 | 6453.5
11.5 | INS-40971302 | Composições Próprias | BARRA FIXA 02 | UND | 2 | 1100 | 29.07 | 1419.77 | 2839.54
11.6 | INS-81565481 | Composições Próprias | BARRA FIXA AO SOLO 03 | UND | 2 | 1100 | 29.07 | 1419.77 | 2839.54
12 | QUADRA DE AREIA | [7 empty] | 14510.9
12.1 | COM-50183701 | Composições Próprias | ATERRO | M3 | 18.63 | 76.42 | 29.07 | 98.64 | 1837.66
12.2 | 102363 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼?), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 56.92 | 172.5 | 29.07 | 222.65 | 12673.24
13 | ESPAÇO MULTIEVENTOS | [7 empty] | 201664.98
13.1 | S11116 | ORSE | Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm | m | 30 | 262.62 | 29.07 | 338.96 | 10168.8
13.2 | 100152 | INSDIPONÍVEL | COBERTURA TELHA COLONIAL-4 AGUAS CAPA/BICA-C/ESTR.MADEIRA | M2 | 110.81 | 438.25 | 29.07 | 565.65 | 62679.68
13.3 | INS-647184444 | Composições Próprias | GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO TRATADO | M | 57.31 | 200 | 29.07 | 258.14 | 14794
13.4 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 255.96 | 345.14 | 29.07 | 445.47 | 114022.5
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 27476.38
14.1 | COM-90350745 | Composições Próprias | BANCO CIRCULAR DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS | M | 176.8 | 103.96 | 29.07 | 134.18 | 23723.02
14.2 | S11677 | ORSE | Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m | un | 4 | 727 | 29.07 | 938.34 | 3753.36
15 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 82640.34
15.1 | I13451 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/2 " | un | 4 | 0.39 | 29.07 | 0.5 | 2
15.2 | COM-90999049 | Composições Próprias | BENGALA PARA ELETRODUTO 3/4 | UND | 1 | 53.29 | 29.07 | 68.78 | 68.78
15.3 | I10394 | ORSE | Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" | un | 4 | 0.35 | 29.07 | 0.45 | 1.8
15.4 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 48 | 14.59 | 29.07 | 18.83 | 903.84
15.5 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 15.11 | 29.07 | 19.5 | 195
15.6 | S01256 | ORSE | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | un | 1 | 15.12 | 29.07 | 19.52 | 19.52
15.7 | S12872 | ORSE | Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 25mm (3/4") | un | 8 | 1.95 | 29.07 | 2.52 | 20.16
15.8 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 6.67 | 29.07 | 8.61 | 25.83
15.9 | 00011945 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | UN | 6 | 0.06 | 29.07 | 0.08 | 0.48
15.10 | 00004375 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | 40 | 0.1 | 29.07 | 0.13 | 5.2
15.11 | INS-81151817 | Composições Próprias | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE PANELA FENDA 2,9X25mm | UND | 6 | 0.46 | 29.07 | 0.59 | 3.54
15.12 | I06903 | ORSE | Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante | un | 40 | 0.53 | 29.07 | 0.68 | 27.2
15.13 | COM-23772448 | Composições Próprias | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90º C | M | 2428.95 | 7.41 | 29.07 | 9.56 | 23220.76
15.14 | S08348 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C | m | 1147.7 | 8.41 | 29.07 | 10.85 | 12452.55
15.15 | S04005 | ORSE | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | M | 33.7 | 9.95 | 29.07 | 12.84 | 432.71
15.16 | S08075 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | un | 55 | 125.71 | 29.07 | 162.25 | 8923.75
15.17 | S09517 | ORSE | Placa 4"x2" com furo | un | 48 | 5.17 | 29.07 | 6.67 | 320.16
15.18 | S00478 | ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 10 | 19.84 | 29.07 | 25.61 | 256.1
15.19 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 48 | 35.09 | 29.07 | 45.29 | 2173.92
15.20 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 13.39 | 29.07 | 17.28 | 120.96
15.21 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 23.58 | 29.07 | 30.43 | 60.86
15.22 | COM-48056736 | Composições Próprias | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 80kA - 275v | UND | 2 | 133.1 | 29.07 | 171.79 | 343.58
15.23 | S08077 | ORSE | Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar | un | 1 | 141.85 | 29.07 | 183.09 | 183.09
15.24 | S08441 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 40 | 5.31 | 29.07 | 6.85 | 274
15.25 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 36.2 | 11.11 | 29.07 | 14.34 | 519.11
15.26 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 0.9 | 15.98 | 29.07 | 20.63 | 18.57
15.27 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 141.85 | 11.17 | 29.07 | 14.42 | 2045.48
15.28 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 290.67 | 8.07 | 29.07 | 10.42 | 3028.78
15.29 | 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 593.72 | 11.24 | 29.07 | 14.51 | 8614.88
15.30 | S08441 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 6 | 5.31 | 29.07 | 6.85 | 41.1
15.31 | S00352 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | m | 2 | 10.01 | 29.07 | 12.92 | 25.84
15.32 | S00353 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 8.7 | 12.07 | 29.07 | 15.58 | 135.55
15.33 | INS-19528770 | Composições Próprias | FONTE PARA FITA DE LED 12V 100W 8,5A | UND | 38 | 62.9 | 29.07 | 81.19 | 3085.22
15.34 | S13148 | ORSE | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 38 | 135.25 | 29.07 | 174.57 | 6633.66
15.35 | S12808 | ORSE | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 8 | 265.2 | 29.07 | 342.29 | 2738.32
15.36 | INS-38267428 | Composições Próprias | FITA LED 5W/m | UND | 38 | 64.9 | 29.07 | 83.77 | 3183.26
15.37 | I03544 | ORSE | Arame galvanizado 12 bwg | kg | 3 | 22 | 29.07 | 28.4 | 85.2
15.38 | S02842 | ORSE | Fornecimento de armação secundária 1 estribo | un | 1 | 33.88 | 29.07 | 43.73 | 43.73
15.39 | 00011274 | SINAPI | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1) | UN | 2 | 2.39 | 29.07 | 3.08 | 6.16
15.40 | S12370 | ORSE | Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg) | kg | 2 | 106.17 | 29.07 | 137.03 | 274.06
15.41 | 00000420 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | 1 | 36.84 | 29.07 | 47.55 | 47.55
15.42 | 00003378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 89.99 | 29.07 | 116.15 | 116.15
15.43 | 00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 1 | 2.4 | 29.07 | 3.1 | 3.1
15.44 | S02909 | ORSE | Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 45mm | un | 1 | 7.83 | 29.07 | 10.11 | 10.11
15.45 | 00005044 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | 1 | 884.06 | 29.07 | 1141.06 | 1141.06
15.46 | S02953 | ORSE | Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm | un | 2 | 2.95 | 29.07 | 3.81 | 7.62
15.47 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 145.95 | 29.07 | 188.38 | 188.38
15.48 | S12223 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 473.9 | 29.07 | 611.66 | 611.66
16 | LUMINOTÉCNICO | [7 empty] | 441647.19
16.1 | COMP-23573796 | Composições Próprias | CALHA EM ALUMÍNIO OU INOX PARA PISO LED 10 WATTS/m² - 2 Metros | UND | 60 | 57.51 | 29.07 | 74.23 | 4453.8
16.2 | S12903 | ORSE | Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | un | 34 | 2663.24 | 29.07 | 3437.44 | 116872.96
16.3 | INS-42309988 | Composições Próprias | PISO ESTRELADO COM FIBRA ÓTICA - RICARDO LESSA - BDI = 15,28 | UND | 1 | 277862.97 | 15.28 | 320320.43 | 320320.43
17 | LIMPEZA DA OBRA | [7 empty] | 4840.2
17.1 | S02450 | ORSE | Limpeza geral | m2 | 1674.81 | 2.24 | 29.07 | 2.89 | 4840.2
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 521287.76
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 1924990.52
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 2446278.28