## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 30637.17
1.1 | COMP-88196521 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - PRAÇA TERMINAL OSMAN LOUREIRO | Composições Próprias | MÊS | 1 | 30637.17 | 30637.17
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 57220.34
2.1 | COMP-16093010 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PRAÇA TERMINAL OSMAN LOUREIRO | Composições Próprias | und | 1 | 57220.34 | 57220.34
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 89632.4
3.1 | S00051 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | ORSE | m2 | 6 | 462.61 | 2775.66
3.2 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 590.75 | 122.93 | 72620.9
3.3 | S04175 | Locação de praças com piquetes de madeira | ORSE | M2 | 16177.09 | 0.88 | 14235.84
4 | DEMOLIÇÕES / SERVIÇOS EM TERRA | [5 empty] | 19244.78
4.1 | S00021 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | ORSE | m | 590.75 | 12.04 | 7112.63
4.2 | S00013 | Demolição de concreto manualmente | ORSE | m3 | 24.12 | 313.85 | 7570.06
4.3 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 41.84 | 10.09 | 422.17
4.4 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 627.64 | 3.24 | 2033.55
4.5 | CM-43330955 | Taxa de descarte de resíduo de construção civil | Composições Próprias | T | 54.4 | 38.72 | 2106.37
5 | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 40395.24
5.1 | S04657 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | ORSE | mês | 6 | 2065.12 | 12390.72
5.2 | S04659 | Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | ORSE | mês | 6 | 2323.26 | 13939.56
5.3 | S04656 | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | ORSE | mês | 6 | 1311.6 | 7869.6
5.4 | S04654 | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | ORSE | mês | 6 | 1032.56 | 6195.36
6 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 841302.16
6.1 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 2749.42 | 108.33 | 297844.67
6.2 | 94280 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | SINAPI | M | 1221.37 | 70.14 | 85666.89
6.3 | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | SINAPI | M | 331.03 | 65.86 | 21801.64
6.4 | 92393 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | SINAPI | M2 | 3747.9 | 74.28 | 278394.01
6.5 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 558.6 | 70.15 | 39185.79
6.6 | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 41.91 | 74.42 | 3118.94
6.7 | S12214 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS | ORSE | un | 6 | 501.28 | 3007.68
6.8 | S09418 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | ORSE | m2 | 9.16 | 155.94 | 1428.41
6.9 | 102494 | PINTURA DA PISTA DE COOPER COM TINTA EPÓXI, COR VERDE FOSCO | SINAPI | M2 | 1092.54 | 78.07 | 85294.6
6.10 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 1125.73 | 21.83 | 24574.69
6.11 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 600.51 | 1.64 | 984.84
7 | ESPAÇO PARA JOGOS | [5 empty] | 24103.86
7.1 | S11677 | Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m | ORSE | un | 14 | 975.47 | 13656.58
7.2 | INS-59710796 | FUTMESA EM CONCRETO | Composições Próprias | UND | 2 | 3294.43 | 6588.86
7.3 | INS-98382599 | TÊNIS DE MESA EM CONCRETO | Composições Próprias | UND | 2 | 1929.21 | 3858.42
8 | PLAGROUND | [5 empty] | 109722.07
8.1 | S03215 | Brinquedo amarelinha (padrão emurb) | ORSE | un | 1 | 391.93 | 391.93
8.2 | INS-19829981 | CASA DO TARZAN COM BALANÇO | Composições Próprias | UND | 2 | 23232.6 | 46465.2
8.3 | INS-17792537 | GANGORRA TRIPLA | Composições Próprias | UND | 1 | 7356.99 | 7356.99
8.4 | INS-28862513 | BALANÇO COM DUAS CADEIRAS | Composições Próprias | UND | 2 | 4904.66 | 9809.32
8.5 | INS-06663751 | ESCORREGA INDIVIDUAL | Composições Próprias | UND | 1 | 9034.9 | 9034.9
8.6 | INS-81270727 | MESA INFANTIL COM 4 BANCOS, EM CONCRETO | Composições Próprias | UND | 1 | 985 | 985
8.7 | INS-13572202 | CERCA EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON - H=1,0M | Composições Próprias | M | 110.57 | 322.68 | 35678.73
9 | DOG PARK | [5 empty] | 53645.3
9.1 | INS-74863494 | TÚNEL TRAVE EM EUCALIPTO TRATADO | Composições Próprias | UND | 2 | 2323.26 | 4646.52
9.2 | INS-59024791 | TUNEL DOG EM PINUS TRATADO | Composições Próprias | UND | 2 | 3226.75 | 6453.5
9.3 | INS-13572202 | CERCA EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON - H=1,0M | Composições Próprias | M | 116.65 | 322.68 | 37640.62
9.4 | INS-58333152 | LIXEIROS DOG BAG (PORTA SACOLAS) EM EUCALIPTO E PINUS TRATADO | Composições Próprias | UND | 1 | 1290.7 | 1290.7
9.5 | INS-00182304 | ZIG - ZAG - CONSTITUIDO DE 6 TORAS DE EUCALIPTOS COM 1,10 M DEALTURA, ESPAÇADOS A CADA 0,50 M | Composições Próprias | UND | 1 | 1548.84 | 1548.84
9.6 | INS-35839236 | RAMPA SOBE-DESCE EM PINUS TRATADO | Composições Próprias | UND | 1 | 2065.12 | 2065.12
10 | ESPAÇO SAÚDE | [5 empty] | 53073.07
10.1 | S00134 | Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei | ORSE | m3 | 0.4 | 8766.98 | 3506.79
10.2 | 92541 | ESTRUTURA DE TELHADO EM MADEIRA | SINAPI | M2 | 92.1 | 81.51 | 7507.07
10.3 | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 121.57 | 42.9 | 5215.35
10.4 | COM-09289850 | ESPAÇO SAÚDE | Composições Próprias | UND | 1 | 29686.22 | 29686.22
10.5 | S10168 | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado | ORSE | m2 | 71.1 | 100.67 | 7157.64
11 | ACADEMIA DE GINÁSTICA - 60+ | [5 empty] | 33816.34
11.1 | INS-15667509 | ESQUI INDIVIDUAL | Composições Próprias | UND | 2 | 2581.4 | 5162.8
11.2 | INS-53330296 | REMADOR - INDIVIDUAL | Composições Próprias | UND | 1 | 3226.75 | 3226.75
11.3 | INS-95744160 | SIMULADOR DE CAVALGADA | Composições Próprias | UND | 1 | 2581.4 | 2581.4
11.4 | INS-43756675 | ALONGADOR | Composições Próprias | UND | 1 | 2323.26 | 2323.26
11.5 | INS-45694770 | CONJUNTO ROTAÇÃO DIAGONAL - TRIPLO | Composições Próprias | UND | 1 | 3097.68 | 3097.68
11.6 | INS-57343118 | MÚLTIPLO EXERCITADOR | Composições Próprias | UND | 1 | 9680.25 | 9680.25
11.7 | INS-55271933 | SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL | Composições Próprias | UND | 1 | 2323.26 | 2323.26
11.8 | INS-69665743 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 60+ | Composições Próprias | UND | 1 | 5420.94 | 5420.94
12 | ACADEMIA DE GINÁSTICA | [5 empty] | 20263.99
12.1 | INS-89569215 | ESPALDAR HORIZONTAL | Composições Próprias | UND | 2 | 2581.4 | 5162.8
12.2 | INS-30393192 | PRANCHA ABDOMINAL | Composições Próprias | UND | 3 | 1936.05 | 5808.15
12.3 | INS-44270456 | BARRAS PARALELAS (3 BARRAS) | Composições Próprias | UND | 2 | 3226.75 | 6453.5
12.4 | INS-82249486 | BARRA PARALELAS | Composições Próprias | UND | 2 | 1419.77 | 2839.54
13 | JARDINEIRA | [5 empty] | 135970.2
13.1 | COM-52953354 | JARDINEIRA (COM BANCO EM MADEIRA) | Composições Próprias | UND | 9 | 15107.8 | 135970.2
14 | ESPAÇO MULTIEVENTOS | [5 empty] | 214832.86
14.1 | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 884.28 | 27.7 | 24494.56
14.2 | S08759 | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | ORSE | m | 110.09 | 392.64 | 43225.74
14.3 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 5.67 | 61.36 | 347.91
14.4 | PALCO | [5 empty] | 85742.61
14.4.1 | S02372 | Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar | ORSE | m2 | 141.03 | 315.91 | 44552.79
14.4.2 | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | SINAPI | M3 | 166.43 | 107.89 | 17956.13
14.4.3 | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 150.33 | 126.14 | 18962.63
14.4.4 | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 154.19 | 27.7 | 4271.06
14.5 | ARQUIBANCADA | [5 empty] | 60769.44
14.5.1 | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | SINAPI | M3 | 56.12 | 107.89 | 6054.79
14.5.2 | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 106.3 | 126.14 | 13408.68
14.5.3 | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 188.25 | 27.7 | 5214.53
14.5.4 | S12778 | Muro em alvenaria bloco cimento, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, excluive alvenaria de pedra | ORSE | m2 | 195.3 | 122.2 | 23865.66
14.5.5 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 195.3 | 62.6 | 12225.78
14.6 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 5.67 | 44.55 | 252.6
15 | QUADRAS (EXISTENTE) | [5 empty] | 66771.06
15.1 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 43.21 | 450.44 | 19463.51
15.2 | S03922 | Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento em pvc, malha 3" | ORSE | m² | 439.23 | 87.24 | 38318.43
15.3 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 290.44 | 17.14 | 4978.14
15.4 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 290.44 | 13.81 | 4010.98
16 | CORETO | [5 empty] | 9601.08
16.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 134.89 | 3.34 | 450.53
16.2 | 100394 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 134.89 | 17.88 | 2411.83
16.3 | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 134.89 | 42.9 | 5786.78
16.4 | 100753 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | SINAPI | M2 | 4.8 | 23.21 | 111.41
16.5 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 4.8 | 9.42 | 45.22
16.6 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 15.52 | 17.14 | 266.01
16.7 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 16.72 | 13.81 | 230.9
16.8 | 102194 | LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 10 | 7.91 | 79.1
16.9 | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 10 | 21.93 | 219.3
17 | QUADRAS DE AREIA | [5 empty] | 68391.93
17.1 | S03212 | Colchão de areia | ORSE | m3 | 25.6 | 165.89 | 4246.78
17.2 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 308.82 | 17.14 | 5293.17
17.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 308.82 | 13.81 | 4264.8
17.4 | S03226 | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos | ORSE | m | 24 | 245.59 | 5894.16
17.5 | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼?), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | SINAPI | M2 | 224.91 | 216.5 | 48693.02
18 | BASE FOODTRUCK | [5 empty] | 5423
18.1 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 50 | 108.46 | 5423
19 | PAISAGISMO | [5 empty] | 616082.01
19.1 | INS-85815723 | PLUMÉRIA BRANCA (2 M) - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 6 | 288.2 | 1729.2
19.2 | INS-49392459 | PALMEIRA MANILA (2,00 M ALTURA) - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 16 | 172.92 | 2766.72
19.3 | INS-96800806 | FILODENDRO XANADU (0,40M ALT.) - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 87 | 155.63 | 13539.81
19.4 | INS-62439779 | PITANGA - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 15 | 34.58 | 518.7
19.5 | INS-38364675 | PODOCARPUS (1,50M DE ALT) - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 29 | 34.58 | 1002.82
19.6 | INS-16540267 | PALMEIRA DE MANILA TRIPLA (1,20M DE ALT) - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 6 | 806.96 | 4841.76
19.7 | INS-00953943 | CHEFLERA (2,00M DE ALTURA) - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 8 | 230.56 | 1844.48
19.8 | INS-90699217 | PALMEIRA CARPENTÁRIA (2,50 M DE ALTURA) - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 10 | 576.4 | 5764
19.9 | INS-67098928 | TUMBÉRGIA BRANCA (0,50M DE ALTURA) - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 6 | 34.58 | 207.48
19.10 | INS-98335816 | CLÚSIA ARBÓREA (2,00 M DE ALTURA) - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 10 | 461.12 | 4611.2
19.11 | INS-73947333 | RAVENALA (1,00 M DE ALTURA) - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 5 | 172.92 | 864.6
19.12 | INS-33834739 | RESENDÁ (2,00 M DE ALTURA) - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 3 | 345.84 | 1037.52
19.13 | INS-60681326 | IPÊ AMARELO (2,00 M DE ALTURA) - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 4 | 138.34 | 553.36
19.14 | S07634 | Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio | ORSE | un | 3 | 102.2 | 306.6
19.15 | INS-39593944 | IPÊ ROSA (2,00 M DE ALTURA) - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 3 | 138.34 | 415.02
19.16 | INS-32870846 | IPÊ BRANCO (2,0 M DE ALTURA) - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 6 | 138.34 | 830.04
19.17 | INS-80707065 | OITI (2,00 M DE ALTURA) - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 2 | 172.92 | 345.84
19.18 | INS-89855582 | PALMEIRA SOLITARIA (2,00 M DE ALTURA) - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 7 | 403.48 | 2824.36
19.19 | INS-27461109 | AROEIRA PIMENTEIRA (2,00 M DE ALTURA) - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 6 | 138.34 | 830.04
19.20 | INS-99645352 | GUAIMBÊ (0,80 M DE ALTURA) - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 127 | 69.17 | 8784.59
19.21 | INS-61367847 | DIANELA (0,30 M DE ALTURA) - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 4110 | 6.92 | 28441.2
19.22 | INS-79807159 | JULIDEIA MINI AMARELA (0,60M DE ALTURA) - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 3028 | 9.22 | 27918.16
19.23 | INS-56588960 | JASMIM AFRICANO (0,50 M DE ALTURA) - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 1828 | 13.83 | 25281.24
19.24 | INS-55595031 | CRINO BRANCO (0,30 M DE ALTURA) - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 1969 | 5.76 | 11341.44
19.25 | INS-47067757 | MOREIA AMARELA (0,40 M DE ALTURA) - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 4793 | 11.53 | 55263.29
19.26 | INS-93094135 | LINGUA DE COTIA (0,30M DE ALTURA) - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 1647 | 9.22 | 15185.34
19.27 | INS-32567952 | AMARANTO (0,20 M DE ALTURA) - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 318 | 34.58 | 10996.44
19.28 | INS-45517966 | PAPEL CREPOM - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 4356 | 4.61 | 20081.16
19.29 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | SINAPI | M2 | 3133.09 | 24.79 | 77669.3
19.30 | S10042 | Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada | ORSE | m2 | 1227.25 | 79.89 | 98045
19.31 | INS-70015252 | VASO EM CONCRETO LINHA LEVE MODELO BOX (50X50X65CM) - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 6 | 461.12 | 2766.72
19.32 | INS-87183438 | SEPARADOR DE GRAMA VERDE S/ BORDA - BDI = 15,28 | Composições Próprias | M | 108.96 | 8.07 | 879.31
19.33 | S02394 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | ORSE | m3 | 761.53 | 136.62 | 104040.23
19.34 | S11166 | Mão de obra de jardineiro | ORSE | h | 3633.65 | 23.27 | 84555.04
20 | IRRIGAÇÃO | [5 empty] | 196960.82
20.1 | INS-34903019 | IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA - PRAÇA OSMAN LOUREIRO | Composições Próprias | UND | 1 | 196960.82 | 196960.82
21 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 75482.78
21.1 | I13451 | Arruela lisa zincada d=1/2 " | ORSE | un | 4 | 0.5 | 2
21.2 | COM-90999049 | BENGALA PARA ELETRODUTO 3/4 | Composições Próprias | UND | 1 | 68.27 | 68.27
21.3 | I10394 | Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" | ORSE | un | 4 | 0.45 | 1.8
21.4 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 14 | 18.84 | 263.76
21.5 | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 40 | 19.39 | 775.6
21.6 | S01256 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | ORSE | un | 1 | 20.24 | 20.24
21.7 | 91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 3 | 7.02 | 21.06
21.8 | S12872 | Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 25mm (3/4") | ORSE | un | 10 | 2.61 | 26.1
21.9 | 00011945 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | SINAPI | UN | 10 | 0.08 | 0.8
21.10 | 00004375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | SINAPI | UN | 50 | 0.13 | 6.5
21.11 | INS-81151817 | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE PANELA FENDA 2,9X25mm | Composições Próprias | UND | 10 | 0.59 | 5.9
21.12 | I06903 | Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante | ORSE | un | 50 | 0.71 | 35.5
21.13 | COM-23772448 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90º C | Composições Próprias | M | 981.62 | 9.86 | 9678.77
21.14 | S04005 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | ORSE | M | 1562.85 | 13.13 | 20520.22
21.15 | S09205 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | ORSE | m | 101.71 | 19.17 | 1949.78
21.16 | S02794 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | ORSE | un | 29 | 335.98 | 9743.42
21.17 | S09517 | Placa 4"x2" com furo | ORSE | un | 14 | 6.18 | 86.52
21.18 | S00478 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | ORSE | un | 40 | 26.27 | 1050.8
21.19 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 14 | 49.23 | 689.22
21.20 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 5 | 17.72 | 88.6
21.21 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 19.85 | 19.85
21.22 | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 31.09 | 62.18
21.23 | COM-48056736 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 80kA - 275v | Composições Próprias | UND | 2 | 172.45 | 344.9
21.24 | S07996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | ORSE | un | 2 | 212.28 | 424.56
21.25 | S08441 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | ORSE | un | 50 | 7.03 | 351.5
21.26 | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | M | 47.2 | 14.37 | 678.26
21.27 | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 0.97 | 20.52 | 19.9
21.28 | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 0.3 | 14.42 | 4.33
21.29 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 220.21 | 10.36 | 2281.38
21.30 | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 503.55 | 14.47 | 7286.37
21.31 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 68.05 | 14.8 | 1007.14
21.32 | S08441 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | ORSE | un | 10 | 7.03 | 70.3
21.33 | S00352 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | ORSE | m | 2 | 13.59 | 27.18
21.34 | S00353 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | ORSE | m | 9.5 | 16.34 | 155.23
21.35 | INS-19528770 | FONTE PARA FITA DE LED 12V 100W 8,5A | Composições Próprias | UND | 23 | 81.19 | 1867.37
21.36 | S12808 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | ORSE | un | 10 | 343.44 | 3434.4
21.37 | S08662 | Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar | ORSE | un | 26 | 12.42 | 322.92
21.38 | INS-38267428 | FITA LED 5W/m | Composições Próprias | UND | 23 | 83.77 | 1926.71
21.39 | CP-060641-54192607 | BALIZADOR SPOT LED 6W BRANCO MORNO PARA PISO | Composições Próprias | UN | 26 | 263.77 | 6858.02
21.40 | I03544 | Arame galvanizado 12 bwg | ORSE | kg | 3 | 31.49 | 94.47
21.41 | S02842 | Fornecimento de armação secundária 1 estribo | ORSE | un | 1 | 42.9 | 42.9
21.42 | 00011274 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1) | SINAPI | UN | 2 | 3.38 | 6.76
21.43 | S12370 | Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg) | ORSE | kg | 2 | 136.44 | 272.88
21.44 | 00000420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | SINAPI | UN | 1 | 52.16 | 52.16
21.45 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 1 | 130.14 | 130.14
21.46 | 00003398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | SINAPI | UN | 1 | 3.1 | 3.1
21.47 | S02909 | Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 45mm | ORSE | un | 1 | 10.11 | 10.11
21.48 | 00005044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | SINAPI | UN | 1 | 1135.31 | 1135.31
21.49 | S02953 | Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm | ORSE | un | 2 | 3.81 | 7.62
21.50 | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 179.78 | 179.78
21.51 | S12223 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | ORSE | un | 1 | 619.03 | 619.03
21.52 | 100600 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | SINAPI | UN | 1 | 751.16 | 751.16
22 | LUMINOTÉCNICO | [5 empty] | 467961.78
22.1 | COM-94567706 | LUMINARIA WAY RING - BALIZADOR DE SOLO 1W 6 LUMENS - STELLA | Composições Próprias | UN | 26 | 130.24 | 3386.24
22.2 | COMP-23573796 | CALHA EM ALUMÍNIO OU INOX PARA PISO LED 10 WATTS/m² - 2 Metros | Composições Próprias | UND | 46 | 74.23 | 3414.58
22.3 | INS-25418699 | PISO ESTRELADO COM FIBRA ÓTICA - Osman Loureiro - BDI = 15,28 | Composições Próprias | UND | 1 | 461160.96 | 461160.96
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 62986.2
23.1 | INS-51913024 | PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO E PERFILADO, 3,50X4,60 | Composições Próprias | UND | 4 | 13810.49 | 55241.96
23.2 | INS-74081809 | BANCO DE EUCALIPTO COM ENCOSTO | Composições Próprias | UND | 8 | 968.03 | 7744.24
24 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [5 empty] | 21367.27
24.1 | S02450 | Limpeza geral | ORSE | m2 | 7267.78 | 2.94 | 21367.27
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 680553.13
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 2634334.58
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 3314887.71

## RESUMO
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 30637.17 | 0.92423
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  | 57220.34 | 1.7262
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 89632.4 | 2.7039
4 | DEMOLIÇÕES / SERVIÇOS EM TERRA |  | 19244.78 | 0.58056
5 | CANTEIRO DE OBRAS |  | 40395.24 | 1.2186
6 | PAVIMENTAÇÃO |  | 841302.16 | 25.3795
7 | ESPAÇO PARA JOGOS |  | 24103.86 | 0.72714
8 | PLAGROUND |  | 109722.07 | 3.31
9 | DOG PARK |  | 53645.3 | 1.6183
10 | ESPAÇO SAÚDE |  | 53073.07 | 1.6011
11 | ACADEMIA DE GINÁSTICA - 60+ |  | 33816.34 | 1.0201
12 | ACADEMIA DE GINÁSTICA |  | 20263.99 | 0.6113
13 | JARDINEIRA |  | 135970.2 | 4.1018
14 | ESPAÇO MULTIEVENTOS |  | 214832.86 | 6.4808
15 | QUADRAS (EXISTENTE) |  | 66771.06 | 2.0143
16 | CORETO |  | 9601.08 | 0.28964
17 | QUADRAS DE AREIA |  | 68391.93 | 2.0632
18 | BASE FOODTRUCK |  | 5423 | 0.1636
19 | PAISAGISMO |  | 616082.01 | 18.5853
20 | IRRIGAÇÃO |  | 196960.82 | 5.9417
21 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 75482.78 | 2.2771
22 | LUMINOTÉCNICO |  | 467961.78 | 14.117
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 62986.2 | 1.9001
24 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | 21367.27 | 0.64459
|  | VALOR BDI TOTAL: | 680553.13 | 100
|  | VALOR ORÇAMENTO: | 2634334.58
|  | VALOR TOTAL: | 3314887.71

## COMPOSICOES
1.1. COMP-88196521 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - PRAÇA TERMINAL OSMAN LOUREIRO (MÊS)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 1 | 3378.07 | 3378.07
88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 140 | 25.45 | 3563
93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 0.8 | 17492.99 | 13994.39
88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 140 | 20.01 | 2801.4
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 23736.86
|  |  |  | VALOR: |  | 23736.86
2.1. COMP-16093010 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PRAÇA TERMINAL OSMAN LOUREIRO (und)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 220 | 180.5 | 39710
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 39710
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 280 | 16.51 | 4622.8
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4622.8
|  |  |  | VALOR: |  | 44332.8
3.1. S00051 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10551 | Encargos Complementares - Carpinteiro | ORSE | h | 1 | 3.7 | 3.7
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 2 | 3.81 | 7.62
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 11.32
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | ORSE | m | 4 | 9.25 | 37
I06995 | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m | ORSE | m | 1 | 3.49 | 3.49
I04813S | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) | ORSE | m2 | 1 | 260 | 260
I05075S | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | ORSE | kg | 0.15 | 20.3 | 3.05
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 303.54
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01213S | Carpinteiro de formas (horista) | ORSE | h | 1 | 18.16 | 18.16
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 2 | 12.72 | 25.44
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 43.6
|  |  |  | VALOR: |  | 358.42
3.2. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0191 | 17.89 | 0.34
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0044 | 19.31 | 0.08
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.42
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.2273 | 19.22 | 23.58
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.0428 | 23 | 0.98
00003992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 1 | 22.81 | 22.81
00007243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | SINAPI | M2 | 0.5853 | 55.03 | 32.2
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 79.57
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1897 | 16.82 | 3.19
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5691 | 20.37 | 11.59
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.78
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0012 | 399.48 | 0.47
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.47
|  |  |  | VALOR: |  | 95.24
3.3. S04175 Locação de praças com piquetes de madeira (M2)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.01 | 3.81 | 0.04
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 0.04
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | ORSE | m | 0.024 | 9.25 | 0.22
I01886 | Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) | ORSE | kg | 0.0005 | 22.75 | 0.01
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.23
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00048 | Auxiliar topografia - SICRO | ORSE | h | 0.005 | 21.72 | 0.11
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.01 | 12.72 | 0.13
I00070 | Topógrafo - SICRO | ORSE | h | 0.005 | 36.85 | 0.18
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.42
|  |  |  | VALOR: |  | 0.68
4.1. S00021 Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado (m)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 0.05 | 3.71 | 0.19
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.5 | 3.81 | 1.91
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 2.1
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 0.05 | 18.16 | 0.91
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.5 | 12.72 | 6.36
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 7.27
|  |  |  | VALOR: |  | 9.33
4.2. S00013 Demolição de concreto manualmente (m3)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 1.3 | 3.71 | 4.82
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 13 | 3.81 | 49.53
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 54.35
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 1.3 | 18.16 | 23.61
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 13 | 12.72 | 165.36
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 188.97
|  |  |  | VALOR: |  | 243.16
4.3. 100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0203 | 51.76 | 1.05
67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0267 | 158.36 | 4.22
5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0151 | 71.46 | 1.07
5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0083 | 179.41 | 1.48
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 7.82
|  |  |  | VALOR: |  | 7.82
4.4. 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.006 | 51.76 | 0.31
67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0139 | 158.36 | 2.2
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.51
|  |  |  | VALOR: |  | 2.51
4.5. CM-43330955 Taxa de descarte de resíduo de construção civil (T)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I10503 | Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada. | ORSE | t | 1 | 30 | 30
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 30
|  |  |  | VALOR: |  | 30
5.1. S04657 Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 (mês)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04298 | Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado | ORSE | mês | 1 | 1600 | 1600
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1600
|  |  |  | VALOR: |  | 1600
5.2. S04659 Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 (mês)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04296 | Aluguel de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m equipado com 01\ar condicionado e mesa para 12 pessoas | ORSE | mês | 1 | 1800 | 1800
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1800
|  |  |  | VALOR: |  | 1800
5.3. S04656 Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m (mês)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I10777S | Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | ORSE | mes | 1 | 1016.19 | 1016.19
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 1016.19
|  |  |  | VALOR: |  | 1016.19
5.4. S04654 Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 (mês)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04299 | Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m | ORSE | mês | 1 | 800 | 800
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 800
|  |  |  | VALOR: |  | 800
6.1. 94993 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 0.0739 | 470 | 34.73
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.024 | 23.4 | 0.56
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.45 | 4.22 | 1.89
00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 1.0816 | 37.41 | 40.46
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 77.64
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0976 | 20.37 | 1.98
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0727 | 20.7 | 1.5
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1704 | 16.51 | 2.81
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.29
|  |  |  | VALOR: |  | 83.93
6.2. 94280 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.007 | 95 | 0.66
00041680 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2) | SINAPI | UN | 2.577 | 14.91 | 38.42
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 39.08
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.394 | 20.7 | 8.15
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.394 | 16.51 | 6.5
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.65
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.001 | 615.01 | 0.61
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.61
|  |  |  | VALOR: |  | 54.34
6.3. 94279 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.007 | 95 | 0.66
00041680 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2) | SINAPI | UN | 2.577 | 14.91 | 38.42
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 39.08
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.305 | 20.7 | 6.31
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.305 | 16.51 | 5.03
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.34
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.001 | 615.01 | 0.61
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.61
|  |  |  | VALOR: |  | 51.03
6.4. 92393 Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0582 | 0.9 | 0.05
91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0038 | 10 | 0.03
91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0578 | 0.51 | 0.02
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0041 | 9.11 | 0.03
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.13
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.0568 | 95 | 5.39
00000711 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | SINAPI | M2 | 1.0038 | 46.8 | 46.97
00004741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | SINAPI | M3 | 0.0066 | 72.82 | 0.48
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 52.84
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1239 | 20.55 | 2.54
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1239 | 16.51 | 2.04
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.58
|  |  |  | VALOR: |  | 57.55
6.5. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.007 | 95 | 0.66
00004059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | SINAPI | M | 1.005 | 37.63 | 37.81
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 38.47
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.394 | 20.7 | 8.15
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.394 | 16.51 | 6.5
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.65
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.002 | 615.01 | 1.23
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.23
|  |  |  | VALOR: |  | 54.35
6.6. 94274 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.007 | 95 | 0.66
00004059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | SINAPI | M | 1.005 | 37.63 | 37.81
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 38.47
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.483 | 20.7 | 9.99
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.483 | 16.51 | 7.97
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.96
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.002 | 615.01 | 1.23
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.23
|  |  |  | VALOR: |  | 57.66
6.7. S12214 RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS (un)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S03644 | Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual | ORSE | m2 | 2.64 | 15.35 | 40.52
S00077 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | ORSE | m3 | 0.4 | 169.56 | 67.82
S00098 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | ORSE | m3 | 0.26 | 549.69 | 142.92
S09182 | Demolição de concreto com martelete e compressor | ORSE | m3 | 0.17 | 413.43 | 70.28
S02497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | ORSE | m3 | 0.4 | 49.56 | 19.82
S02323 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | ORSE | m2 | 1.2 | 8.36 | 10.03
S02624 | Remoção e reposição de meio-fio | ORSE | m | 2.2 | 16.77 | 36.89
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 388.28
|  |  |  | VALOR: |  | 388.38
6.8. S09418 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 0.5 | 3.71 | 1.86
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1.2 | 3.81 | 4.57
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 6.43
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02684 | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar | ORSE | kg | 4 | 1.49 | 5.96
I09758 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm - para deficiente visual | ORSE | m2 | 1.05 | 78.37 | 82.29
I02540 | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | ORSE | kg | 0.52 | 3.5 | 1.82
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 90.07
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 0.5 | 18.16 | 9.08
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 1.2 | 12.72 | 15.26
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 24.34
|  |  |  | VALOR: |  | 120.82
6.9. 102494 PINTURA DA PISTA DE COOPER COM TINTA EPÓXI, COR VERDE FOSCO (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00005330 | DILUENTE EPOXI | SINAPI | L | 0.064 | 53.34 | 3.41
00012815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | SINAPI | UN | 0.01 | 7.47 | 0.07
00044072 | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | SINAPI | L | 0.2016 | 118.17 | 23.82
00007304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | SINAPI | L | 0.322 | 78.48 | 25.27
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 52.57
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.275 | 21.95 | 6.03
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.115 | 16.51 | 1.89
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.92
|  |  |  | VALOR: |  | 60.49
6.10. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | SINAPI | UN | 0.01 | 7.47 | 0.07
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.16 | 7.06 | 1.12
00007348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | SINAPI | L | 0.427 | 18.29 | 7.8
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.99
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.275 | 21.95 | 6.03
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.115 | 16.51 | 1.89
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.92
|  |  |  | VALOR: |  | 16.91
6.11. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011161 | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | SINAPI | KG | 0.106 | 1.89 | 0.2
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.2
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.037 | 21.95 | 0.81
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.016 | 16.51 | 0.26
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.07
|  |  |  | VALOR: |  | 1.27
7.1. S11677 Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m (un)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S04923 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | ORSE | m² | 0.5 | 12.38 | 6.19
S00140 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | ORSE | kg | 5.15 | 14.24 | 73.34
S00077 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | ORSE | m3 | 0.22 | 169.56 | 37.3
S04986 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | ORSE | m3 | 0.21 | 0.91 | 0.19
S07691 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | ORSE | m3 | 0.1 | 594.52 | 59.45
S02497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | ORSE | m3 | 0.14 | 49.56 | 6.94
S03379 | Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento | ORSE | m2 | 1.21 | 92.1 | 111.44
S07528 | Forma plana para lajes, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento | ORSE | m2 | 0.99 | 40.46 | 40.06
S02669 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m | ORSE | m | 0.9 | 70.94 | 63.85
S07778 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,40 m | ORSE | m | 2.6 | 78.91 | 205.17
S03652 | Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar) | ORSE | m2 | 0.08 | 186.93 | 14.95
S07243 | Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref.Niquel - B-2104, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar) | ORSE | m2 | 0.08 | 182.77 | 14.62
S02292 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | ORSE | m2 | 2.89 | 40.45 | 116.9
S01908 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | ORSE | m2 | 0.16 | 33.4 | 5.34
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 755.74
|  |  |  | VALOR: |  | 755.77
7.2. INS-59710796 FUTMESA EM CONCRETO (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-59710796 | FUTMESA EM CONCRETO | Composições | UND | 1 | 2552.44 | 2552.44
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 2552.44
|  |  |  | VALOR: |  | 2552.44
7.3. INS-98382599 TÊNIS DE MESA EM CONCRETO (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-98382599 | TÊNIS DE MESA EM CONCRETO | Composições | UND | 1 | 1494.7 | 1494.7
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 1494.7
|  |  |  | VALOR: |  | 1494.7
8.1. S03215 Brinquedo amarelinha (padrão emurb) (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10551 | Encargos Complementares - Carpinteiro | ORSE | h | 0.2 | 3.7 | 0.74
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 0.74
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04460S | Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | ORSE | m | 11.1 | 9.86 | 109.45
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 109.45
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01213S | Carpinteiro de formas (horista) | ORSE | h | 0.2 | 18.16 | 3.63
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 3.63
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S03644 | Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual | ORSE | m2 | 2.4 | 15.35 | 36.84
S00127 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | ORSE | m3 | 0.192 | 537.15 | 103.13
S02497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | ORSE | m3 | 0.14 | 49.56 | 6.94
S00050 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | ORSE | m2 | 2.4 | 9.49 | 22.78
S02323 | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | ORSE | m2 | 2.4 | 8.36 | 20.06
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 189.75
|  |  |  | VALOR: |  | 303.66
8.2. INS-19829981 CASA DO TARZAN COM BALANÇO (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-19829981 | CASA DO TARZAN COM BALANÇO | Composições | UND | 1 | 18000 | 18000
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 18000
|  |  |  | VALOR: |  | 18000
8.3. INS-17792537 GANGORRA TRIPLA (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-17792537 | GANGORRA TRIPLA | Composições | UND | 1 | 5700 | 5700
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 5700
|  |  |  | VALOR: |  | 5700
8.4. INS-28862513 BALANÇO COM DUAS CADEIRAS (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-28862513 | BALANÇO COM DUAS CADEIRAS | Composições | UND | 1 | 3800 | 3800
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 3800
|  |  |  | VALOR: |  | 3800
8.5. INS-06663751 ESCORREGA INDIVIDUAL (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-06663751 | ESCORREGA INDIVIDUAL | Composições | UND | 1 | 7000 | 7000
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 7000
|  |  |  | VALOR: |  | 7000
8.6. INS-81270727 MESA INFANTIL COM 4 BANCOS, EM CONCRETO (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-81270727 | MESA INFANTIL COM 4 BANCOS, EM CONCRETO | Composições | UND | 1 | 763.15 | 763.15
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 763.15
|  |  |  | VALOR: |  | 763.15
8.7. INS-13572202 CERCA EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON - H=1,0M (M)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-13572202 | CERCA EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON - H=1,0M | Composições | M | 1 | 250 | 250
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 250
|  |  |  | VALOR: |  | 250
9.1. INS-74863494 TÚNEL TRAVE EM EUCALIPTO TRATADO (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-74863494 | TÚNEL TRAVE EM EUCALIPTO TRATADO | Composições | UND | 1 | 1800 | 1800
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 1800
|  |  |  | VALOR: |  | 1800
9.2. INS-59024791 TUNEL DOG EM PINUS TRATADO (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-59024791 | TUNEL DOG EM PINUS TRATADO | Composições | UND | 1 | 2500 | 2500
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 2500
|  |  |  | VALOR: |  | 2500
9.3. INS-13572202 CERCA EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON - H=1,0M (M)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-13572202 | CERCA EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON - H=1,0M | Composições | M | 1 | 250 | 250
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 250
|  |  |  | VALOR: |  | 250
9.4. INS-58333152 LIXEIROS DOG BAG (PORTA SACOLAS) EM EUCALIPTO E PINUS TRATADO (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-58333152 | LIXEIROS DOG BAG (PORTA SACOLAS) EM EUCALIPTO E PINUS TRATADO | Composições | UND | 1 | 1000 | 1000
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 1000
|  |  |  | VALOR: |  | 1000
9.5. INS-00182304 ZIG - ZAG - CONSTITUIDO DE 6 TORAS DE EUCALIPTOS COM 1,10 M DEALTURA, ESPAÇADOS A CADA 0,50 M (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-00182304 | ZIG - ZAG - CONSTITUIDO DE 6 TORAS DE EUCALIPTOS COM 1,10 M DE ALTURA, ESPAÇADOS A CADA 0,50 M | Composições | UND | 1 | 1200 | 1200
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 1200
|  |  |  | VALOR: |  | 1200
9.6. INS-35839236 RAMPA SOBE-DESCE EM PINUS TRATADO (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-35839236 | RAMPA SOBE-DESCE EM PINUS TRATADO | Composições | UND | 1 | 1600 | 1600
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 1600
|  |  |  | VALOR: |  | 1600
10.1. S00134 Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei (m3)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10551 | Encargos Complementares - Carpinteiro | ORSE | h | 6.67 | 3.7 | 24.68
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 3.33 | 3.81 | 12.69
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 37.37
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I03130 | Pilar e vigas de madeira, em massaranduba ou angelin, seção 10x18cm a 20x20cm | ORSE | m3 | 1 | 6591.57 | 6591.57
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6591.57
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01213S | Carpinteiro de formas (horista) | ORSE | h | 6.67 | 18.16 | 121.13
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 3.33 | 12.72 | 42.36
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 163.49
|  |  |  | VALOR: |  | 6792.42
10.2. 92541 ESTRUTURA DE TELHADO EM MADEIRA (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0571 | 15.22 | 0.86
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0412 | 16.28 | 0.67
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.53
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2.336 | 9.83 | 22.96
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.07 | 25.91 | 1.81
00039027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | SINAPI | KG | 0.05 | 23.37 | 1.16
00040568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | SINAPI | KG | 0.03 | 23.57 | 0.7
00004408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2.573 | 1.87 | 4.81
00004425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.735 | 20.79 | 15.28
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 46.72
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.402 | 16.82 | 6.76
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 20.37 | 8.14
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.9
|  |  |  | VALOR: |  | 63.15
10.3. 94447 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0516 | 15.22 | 0.78
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0372 | 16.28 | 0.6
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.38
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | SINAPI | MIL | 0.0275 | 822 | 22.6
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 22.6
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.399 | 16.51 | 6.58
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.133 | 20.17 | 2.68
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.26
|  |  |  | VALOR: |  | 33.24
10.4. COM-09289850 ESPAÇO SAÚDE (UND)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SINAPI | M3 | 1.872 | 567.05 | 1061.52
103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 42.182 | 120.29 | 5074.07
S01449 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, padrão funasa, em sanitários em áreas com rede de água, cap. 310 litros | ORSE | un | 1 | 290.67 | 290.67
87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | SINAPI | M2 | 33.852 | 37.59 | 1272.5
87546 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 45.682 | 25.75 | 1176.31
S01759 | Janela em madeira mista, tipo ficha, de abrir, c/batentes simples (caixilhos), exclusive ferragens | ORSE | m2 | 0.368 | 236.95 | 87.2
91317 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 1032.52 | 1032.52
S10102 | Lavatorio individual antivandalismo, Ref:LPN2-W-PM, em aço inox, incl.parafuso fixação, recomendado p/penitenciarias, delegacias, instal.juvenis e similares | ORSE | un | 2 | 2434.21 | 4868.42
104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 33.852 | 7.51 | 254.23
102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 5.838 | 13.66 | 79.75
98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 10.4 | 32.35 | 336.44
89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 4 | 130.15 | 520.6
S01679 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | ORSE | un | 2 | 80.35 | 160.7
S01683 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | ORSE | pt | 2 | 120.19 | 240.38
S03277 | Ponto de interruptor 01 seção simples c/placa, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm | ORSE | pt | 3 | 243.34 | 730.02
S03395 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" | ORSE | un | 3 | 256.29 | 768.87
S03629 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | ORSE | un | 2 | 817.1 | 1634.2
S01912 | Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço | ORSE | m2 | 45.682 | 30.44 | 1390.56
87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 10.4 | 64.98 | 675.79
86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 63.85 | 127.7
S08284 | Vaso sanitário convencional, encapsulado, linha ravena P9, DECA ou similar, conjunto de fixação e engate plástico (antivandalismo) | ORSE | un | 2 | 608.82 | 1217.64
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 23000.09
|  |  |  | VALOR: |  | 23000.09
10.5. S10168 Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado (m2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01379S | Cimento portland composto cp ii-32 | ORSE | kg | 10 | 0.8 | 8
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I03077 | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado | ORSE | m2 | 1 | 70 | 70
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 70
|  |  |  | VALOR: |  | 78
11.1. INS-15667509 ESQUI INDIVIDUAL (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-15667509 | ESQUI INDIVIDUAL | Composições | UND | 1 | 2000 | 2000
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 2000
|  |  |  | VALOR: |  | 2000
11.2. INS-53330296 REMADOR - INDIVIDUAL (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-53330296 | REMADOR - INDIVIDUAL | Composições | UND | 1 | 2500 | 2500
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 2500
|  |  |  | VALOR: |  | 2500
11.3. INS-95744160 SIMULADOR DE CAVALGADA (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-95744160 | SIMULADOR DE CAVALGADA | Composições | UND | 1 | 2000 | 2000
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 2000
|  |  |  | VALOR: |  | 2000
11.4. INS-43756675 ALONGADOR (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-43756675 | ALONGADOR | Composições | UND | 1 | 1800 | 1800
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 1800
|  |  |  | VALOR: |  | 1800
11.5. INS-45694770 CONJUNTO ROTAÇÃO DIAGONAL - TRIPLO (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-45694770 | CONJUNTO ROTAÇÃO DIAGONAL - TRIPLO | Composições | UND | 1 | 2400 | 2400
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 2400
|  |  |  | VALOR: |  | 2400
11.6. INS-57343118 MÚLTIPLO EXERCITADOR (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-57343118 | MÚLTIPLO EXERCITADOR | Composições | UND | 1 | 7500 | 7500
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 7500
|  |  |  | VALOR: |  | 7500
11.7. INS-55271933 SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-55271933 | SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL | Composições | UND | 1 | 1800 | 1800
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 1800
|  |  |  | VALOR: |  | 1800
11.8. INS-69665743 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 60+ (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-69665743 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 60+ | Composições | UND | 1 | 4200 | 4200
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 4200
|  |  |  | VALOR: |  | 4200
12.1. INS-89569215 ESPALDAR HORIZONTAL (UND)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-89569215 | ESPALDAR HORIZONTAL | Composições | UND | 1 | 2000 | 2000
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2000
|  |  |  | VALOR: |  | 2000
12.2. INS-30393192 PRANCHA ABDOMINAL (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-30393192 | PRANCHA ABDOMINAL | Composições | UND | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 1500
|  |  |  | VALOR: |  | 1500
12.3. INS-44270456 BARRAS PARALELAS (3 BARRAS) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-44270456 | BARRAS PARALELAS (3 BARRAS) | Composições | UND | 1 | 2500 | 2500
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 2500
|  |  |  | VALOR: |  | 2500
12.4. INS-82249486 BARRA PARALELAS (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-82249486 | BARRA PARALELAS | Composições | UND | 1 | 1100 | 1100
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 1100
|  |  |  | VALOR: |  | 1100
13.1. COM-52953354 JARDINEIRA (COM BANCO EM MADEIRA) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-10320303 | GRANITO LEVIGADO PRETO | Composições | UND | 1 | 8597.42 | 8597.42
INS-02792085 | REVESTIMENTO DE BANCO EM CONCRETO, ESTRUTURADO EM PINUS TRATADO, EM RÉGUAS DE 9 X 3,5 CM. | Composições | UND | 1 | 650 | 650
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 9247.42
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 9.016 | 67.14 | 605.33
87799 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 10.876 | 51.03 | 555
98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 9.016 | 38.56 | 347.66
88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 9.016 | 10.7 | 96.47
S09787 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos | ORSE | m3 | 0.3388 | 2518.42 | 853.24
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2457.7
|  |  |  | VALOR: |  | 11705.12
14.1. 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | SINAPI | UN | 0.01 | 7.47 | 0.07
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.16 | 7.06 | 1.12
00007348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | SINAPI | L | 0.534 | 18.29 | 9.76
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 10.95
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.365 | 21.95 | 8.01
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.152 | 16.51 | 2.5
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.51
|  |  |  | VALOR: |  | 21.46
14.2. S08759 Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm (m)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 1 | 3.71 | 3.71
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1 | 3.81 | 3.81
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 7.52
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I09017 | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | ORSE | m | 1 | 260.05 | 260.05
I01689 | Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm | ORSE | cj | 6 | 0.96 | 5.76
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 265.81
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 1 | 18.16 | 18.16
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 1 | 12.72 | 12.72
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 30.88
|  |  |  | VALOR: |  | 304.21
14.3. 103356 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007268 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 18.87 | 1.04 | 19.62
00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.005 | 38.74 | 0.19
00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | SINAPI | M | 0.42 | 3.31 | 1.39
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 21.2
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.77 | 20.7 | 15.93
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.385 | 16.51 | 6.35
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.28
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0077 | 528.48 | 4.06
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 4.06
|  |  |  | VALOR: |  | 47.54
14.4.1. S02372 Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar (m2)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S00140 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | ORSE | kg | 1.04 | 14.24 | 14.81
S00160 | Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06 | ORSE | m2 | 0.867 | 64.04 | 55.52
S00091 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | ORSE | m3 | 0.105 | 497.8 | 52.27
S03310 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | ORSE | m2 | 1.734 | 6.51 | 11.29
S00096 | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura | ORSE | m3 | 0.013 | 519.19 | 6.75
S00115 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022 | ORSE | m2 | 0.13 | 135.39 | 17.6
S02322 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | ORSE | m2 | 1.734 | 13.17 | 22.84
S03318 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | ORSE | m2 | 1.734 | 36.66 | 63.57
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 244.65
|  |  |  | VALOR: |  | 244.76
14.4.2. 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.003 | 59.99 | 0.17
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.006 | 264.58 | 1.58
91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.254 | 18.55 | 4.71
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.274 | 25.13 | 6.88
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 13.34
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.25 | 47.5 | 59.37
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 59.37
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.659 | 16.51 | 10.88
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.88
|  |  |  | VALOR: |  | 83.59
14.4.3. 94995 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 0.0985 | 470 | 46.29
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0017 | 8.97 | 0.01
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.024 | 23.4 | 0.56
00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.25 | 6.12 | 1.53
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.2 | 4.22 | 0.84
00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 1.0816 | 37.41 | 40.46
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 89.69
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1301 | 20.37 | 2.65
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0874 | 20.7 | 1.8
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2176 | 16.51 | 3.59
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.04
|  |  |  | VALOR: |  | 97.73
14.4.4. 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | SINAPI | UN | 0.01 | 7.47 | 0.07
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.16 | 7.06 | 1.12
00007348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | SINAPI | L | 0.534 | 18.29 | 9.76
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 10.95
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.365 | 21.95 | 8.01
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.152 | 16.51 | 2.5
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.51
|  |  |  | VALOR: |  | 21.46
14.5.1. 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.003 | 59.99 | 0.17
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.006 | 264.58 | 1.58
91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.254 | 18.55 | 4.71
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.274 | 25.13 | 6.88
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 13.34
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.25 | 47.5 | 59.37
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 59.37
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.659 | 16.51 | 10.88
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.88
|  |  |  | VALOR: |  | 83.59
14.5.2. 94995 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 0.0985 | 470 | 46.29
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0017 | 8.97 | 0.01
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.024 | 23.4 | 0.56
00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.25 | 6.12 | 1.53
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.2 | 4.22 | 0.84
00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 1.0816 | 37.41 | 40.46
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 89.69
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1301 | 20.37 | 2.65
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0874 | 20.7 | 1.8
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2176 | 16.51 | 3.59
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.04
|  |  |  | VALOR: |  | 97.73
14.5.3. 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | SINAPI | UN | 0.01 | 7.47 | 0.07
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.16 | 7.06 | 1.12
00007348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | SINAPI | L | 0.534 | 18.29 | 9.76
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 10.95
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.365 | 21.95 | 8.01
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.152 | 16.51 | 2.5
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.51
|  |  |  | VALOR: |  | 21.46
14.5.4. S12778 Muro em alvenaria bloco cimento, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, excluive alvenaria de pedra (m2)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S00140 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | ORSE | kg | 1.04 | 14.24 | 14.81
S00160 | Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06 | ORSE | m2 | 0.867 | 64.04 | 55.52
S00096 | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura | ORSE | m3 | 0.013 | 519.19 | 6.75
S00115 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022 | ORSE | m2 | 0.13 | 135.39 | 17.6
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 94.68
|  |  |  | VALOR: |  | 94.68
14.5.5. 87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | SINAPI | M2 | 0.1388 | 24.24 | 3.36
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.36
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.679 | 20.7 | 14.05
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.679 | 16.51 | 11.21
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 25.26
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0314 | 633.17 | 19.88
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 19.88
|  |  |  | VALOR: |  | 48.5
14.6. 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | SINAPI | M2 | 0.1581 | 24.24 | 3.83
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.83
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.409 | 20.7 | 8.46
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.409 | 16.51 | 6.75
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.21
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0293 | 528.48 | 15.48
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 15.48
|  |  |  | VALOR: |  | 34.52
15.1. 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.7188 | 0.35 | 0.25
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.7623 | 1.95 | 1.48
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.73
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.8269 | 95 | 78.55
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 212.0194 | 0.77 | 163.25
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.5782 | 77.09 | 44.57
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 286.37
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.4811 | 15 | 22.21
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.3433 | 16.51 | 38.68
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 60.89
|  |  |  | VALOR: |  | 348.99
15.2. S03922 Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento em pvc, malha 3" (m²)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 0.4 | 3.71 | 1.48
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.4 | 3.81 | 1.52
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 3
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I43132S | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | ORSE | kg | 0.05 | 24.4 | 1.22
I10935S | Tela de arame galvanizada revestida em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m | ORSE | m2 | 1.05 | 48.59 | 51.02
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 52.24
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 0.4 | 18.16 | 7.26
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.4 | 12.72 | 5.09
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 12.35
|  |  |  | VALOR: |  | 67.59
15.3. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN | 0.0802 | 0.83 | 0.06
00043626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | SINAPI | KG | 1.3389 | 2.48 | 3.32
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.38
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.361 | 21.95 | 7.92
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1203 | 16.51 | 1.98
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.9
|  |  |  | VALOR: |  | 13.28
15.4. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.2285 | 27.27 | 6.23
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.23
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1631 | 21.95 | 3.58
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0544 | 16.51 | 0.89
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.47
|  |  |  | VALOR: |  | 10.7
16.1. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0971 | 16.51 | 1.6
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0494 | 20.17 | 0.99
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.59
|  |  |  | VALOR: |  | 2.59
16.2. 100394 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0261 | 15.22 | 0.39
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0189 | 16.28 | 0.3
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.69
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.03 | 25.91 | 0.77
00004408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2.588 | 1.87 | 4.83
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 5.6
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.232 | 16.82 | 3.9
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.18 | 20.37 | 3.66
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.56
|  |  |  | VALOR: |  | 13.85
16.3. 94447 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0516 | 15.22 | 0.78
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0372 | 16.28 | 0.6
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.38
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | SINAPI | MIL | 0.0275 | 822 | 22.6
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 22.6
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.399 | 16.51 | 6.58
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.133 | 20.17 | 2.68
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.26
|  |  |  | VALOR: |  | 33.24
16.4. 100753 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043649 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L | 0.115 | 40.59 | 4.66
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.66
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6069 | 21.95 | 13.32
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.32
|  |  |  | VALOR: |  | 17.98
16.5. 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | SINAPI | UN | 0.3 | 2.5 | 0.75
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.75
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2986 | 21.95 | 6.55
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.55
|  |  |  | VALOR: |  | 7.3
16.6. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN | 0.0802 | 0.83 | 0.06
00043626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | SINAPI | KG | 1.3389 | 2.48 | 3.32
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.38
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.361 | 21.95 | 7.92
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1203 | 16.51 | 1.98
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.9
|  |  |  | VALOR: |  | 13.28
16.7. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.2285 | 27.27 | 6.23
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.23
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1631 | 21.95 | 3.58
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0544 | 16.51 | 0.89
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.47
|  |  |  | VALOR: |  | 10.7
16.8. 102194 LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN | 0.5 | 0.83 | 0.41
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.41
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2606 | 21.95 | 5.72
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.72
|  |  |  | VALOR: |  | 6.13
16.9. 102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00005318 | DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.0271 | 23.4 | 0.63
00010481 | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | SINAPI | L | 0.1804 | 33.36 | 6.01
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.64
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4718 | 21.95 | 10.35
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.35
|  |  |  | VALOR: |  | 16.99
17.1. S03212 Colchão de areia (m3)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1 | 3.81 | 3.81
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 3.81
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00366S | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | ORSE | m3 | 1.12 | 100 | 112
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 112
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 1 | 12.72 | 12.72
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 12.72
|  |  |  | VALOR: |  | 128.53
17.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN | 0.0802 | 0.83 | 0.06
00043626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | SINAPI | KG | 1.3389 | 2.48 | 3.32
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.38
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.361 | 21.95 | 7.92
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1203 | 16.51 | 1.98
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.9
|  |  |  | VALOR: |  | 13.28
17.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.2285 | 27.27 | 6.23
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.23
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1631 | 21.95 | 3.58
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0544 | 16.51 | 0.89
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.47
|  |  |  | VALOR: |  | 10.7
17.4. S03226 Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (m)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S00140 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | ORSE | kg | 1.6 | 14.24 | 22.78
S00151 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | ORSE | m2 | 1 | 43.83 | 43.83
S00077 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | ORSE | m3 | 0.05 | 169.56 | 8.48
S03310 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | ORSE | m2 | 2 | 6.51 | 13.02
S00096 | Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura | ORSE | m3 | 0.02 | 519.19 | 10.38
S00115 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022 | ORSE | m2 | 0.2 | 135.39 | 27.08
S02295 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | ORSE | m2 | 0.9 | 42.16 | 37.94
S01908 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | ORSE | m2 | 0.8 | 33.4 | 26.72
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 190.23
|  |  |  | VALOR: |  | 190.28
17.5. 102363 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼?), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | SINAPI | KG | 0.0797 | 28.5 | 2.27
00011002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | SINAPI | KG | 0.0025 | 52.24 | 0.13
00007158 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | SINAPI | M2 | 1.0203 | 40.05 | 40.86
00007698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | M | 0.8701 | 45.02 | 39.17
00007696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | M | 0.6105 | 75.42 | 46.04
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 128.47
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.9774 | 22.07 | 21.57
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.9774 | 16.51 | 16.13
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 37.7
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0045 | 348.99 | 1.57
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.57
|  |  |  | VALOR: |  | 167.74
18.1. 94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.024 | 23.4 | 0.56
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.45 | 4.22 | 1.89
00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 1.0816 | 37.41 | 40.46
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 42.91
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0976 | 20.37 | 1.98
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1483 | 20.7 | 3.06
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2459 | 16.51 | 4.05
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.09
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0739 | 433.51 | 32.03
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 32.03
|  |  |  | VALOR: |  | 84.03
19.1. INS-85815723 PLUMÉRIA BRANCA (2 M) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-85815723 | PLUMÉRIA BRANCA (2 M) | Composições | UND | 1 | 250 | 250
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 250
|  |  |  | VALOR: |  | 250
19.2. INS-49392459 PALMEIRA MANILA (2,00 M ALTURA) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-49392459 | PALMEIRA MANILA (2,00 M ALTURA) | Composições | UND | 1 | 150 | 150
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 150
|  |  |  | VALOR: |  | 150
19.3. INS-96800806 FILODENDRO XANADU (0,40M ALT.) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-96800806 | FILODENDRO XANADU (0,40M ALT.) | Composições | UND | 1 | 135 | 135
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 135
|  |  |  | VALOR: |  | 135
19.4. INS-62439779 PITANGA (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-62439779 | PITANGA | Composições | UND | 1 | 30 | 30
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 30
|  |  |  | VALOR: |  | 30
19.5. INS-38364675 PODOCARPUS (1,50M DE ALT) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-38364675 | PODOCARPUS (1,50M DE ALT) | Composições | UND | 1 | 30 | 30
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 30
|  |  |  | VALOR: |  | 30
19.6. INS-16540267 PALMEIRA DE MANILA TRIPLA (1,20M DE ALT) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-16540267 | PALMEIRA DE MANILA TRIPLA (1,20M DE ALT) | Composições | UND | 1 | 700 | 700
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 700
|  |  |  | VALOR: |  | 700
19.7. INS-00953943 CHEFLERA (2,00M DE ALTURA) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-00953943 | CHEFLERA (2,00M DE ALTURA) | Composições | UND | 1 | 200 | 200
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 200
|  |  |  | VALOR: |  | 200
19.8. INS-90699217 PALMEIRA CARPENTÁRIA (2,50 M DE ALTURA) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-90699217 | PALMEIRA CARPENTÁRIA (2,50 M DE ALTURA) | Composições | UND | 1 | 500 | 500
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 500
|  |  |  | VALOR: |  | 500
19.9. INS-67098928 TUMBÉRGIA BRANCA (0,50M DE ALTURA) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-67098928 | TUMBÉRGIA BRANCA (0,50M DE ALTURA) | Composições | UND | 1 | 30 | 30
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 30
|  |  |  | VALOR: |  | 30
19.10. INS-98335816 CLÚSIA ARBÓREA (2,00 M DE ALTURA) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-98335816 | CLÚSIA ARBÓREA (2,00 M DE ALTURA) | Composições | UND | 1 | 400 | 400
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 400
|  |  |  | VALOR: |  | 400
19.11. INS-73947333 RAVENALA (1,00 M DE ALTURA) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-73947333 | RAVENALA (1,00 M DE ALTURA) | Composições | UND | 1 | 150 | 150
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 150
|  |  |  | VALOR: |  | 150
19.12. INS-33834739 RESENDÁ (2,00 M DE ALTURA) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-33834739 | RESENDÁ (2,00 M DE ALTURA) | Composições | UND | 1 | 300 | 300
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 300
|  |  |  | VALOR: |  | 300
19.13. INS-60681326 IPÊ AMARELO (2,00 M DE ALTURA) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-60681326 | IPÊ AMARELO (2,00 M DE ALTURA) | Composições | UND | 1 | 120 | 120
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 120
|  |  |  | VALOR: |  | 120
19.14. S07634 Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10581 | Encargos Complementares - Jardineiro | ORSE | h | 1.18 | 3.81 | 4.5
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.23 | 3.81 | 0.88
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 5.38
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I03800 | Adubo mineral NPK (10-10-10) | ORSE | kg | 0.8 | 2.84 | 2.27
I00140 | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar | ORSE | m3 | 0.05 | 22.67 | 1.13
I07100 | Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans) | ORSE | un | 1 | 33.15 | 33.15
I02208 | Terra vegetal | ORSE | m3 | 0.205 | 85.71 | 17.57
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 54.12
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I44503S | Jardineiro (horista) | ORSE | h | 1.18 | 14.22 | 16.78
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.23 | 12.72 | 2.93
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 19.71
|  |  |  | VALOR: |  | 79.18
19.15. INS-39593944 IPÊ ROSA (2,00 M DE ALTURA) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-39593944 | IPÊ ROSA (2,00 M DE ALTURA) | Composições | UND | 1 | 120 | 120
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 120
|  |  |  | VALOR: |  | 120
19.16. INS-32870846 IPÊ BRANCO (2,0 M DE ALTURA) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-32870846 | IPÊ BRANCO (2,0 M DE ALTURA) | Composições | UND | 1 | 120 | 120
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 120
|  |  |  | VALOR: |  | 120
19.17. INS-80707065 OITI (2,00 M DE ALTURA) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-80707065 | OITI (2,00 M DE ALTURA) | Composições | UND | 1 | 150 | 150
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 150
|  |  |  | VALOR: |  | 150
19.18. INS-89855582 PALMEIRA SOLITARIA (2,00 M DE ALTURA) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-89855582 | PALMEIRA SOLITARIA (2,00 M DE ALTURA) | Composições | UND | 1 | 350 | 350
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 350
|  |  |  | VALOR: |  | 350
19.19. INS-27461109 AROEIRA PIMENTEIRA (2,00 M DE ALTURA) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-27461109 | AROEIRA PIMENTEIRA (2,00 M DE ALTURA) | Composições | UND | 1 | 120 | 120
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 120
|  |  |  | VALOR: |  | 120
19.20. INS-99645352 GUAIMBÊ (0,80 M DE ALTURA) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-99645352 | GUAIMBÊ (0,80 M DE ALTURA) | Composições | UND | 1 | 60 | 60
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 60
|  |  |  | VALOR: |  | 60
19.21. INS-61367847 DIANELA (0,30 M DE ALTURA) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-61367847 | DIANELA (0,30 M DE ALTURA) | Composições | UND | 1 | 6 | 6
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 6
|  |  |  | VALOR: |  | 6
19.22. INS-79807159 JULIDEIA MINI AMARELA (0,60M DE ALTURA) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-79807159 | JULIDEIA MINI AMARELA (0,60M DE ALTURA) | Composições | UND | 1 | 8 | 8
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 8
|  |  |  | VALOR: |  | 8
19.23. INS-56588960 JASMIM AFRICANO (0,50 M DE ALTURA) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-56588960 | JASMIM AFRICANO (0,50 M DE ALTURA) | Composições | UND | 1 | 12 | 12
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 12
|  |  |  | VALOR: |  | 12
19.24. INS-55595031 CRINO BRANCO (0,30 M DE ALTURA) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-55595031 | CRINO BRANCO (0,30 M DE ALTURA) | Composições | UND | 1 | 5 | 5
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 5
|  |  |  | VALOR: |  | 5
19.25. INS-47067757 MOREIA AMARELA (0,40 M DE ALTURA) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-47067757 | MOREIA AMARELA (0,40 M DE ALTURA) | Composições | UND | 1 | 10 | 10
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 10
|  |  |  | VALOR: |  | 10
19.26. INS-93094135 LINGUA DE COTIA (0,30M DE ALTURA) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-93094135 | LINGUA DE COTIA (0,30M DE ALTURA) | Composições | UND | 1 | 8 | 8
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 8
|  |  |  | VALOR: |  | 8
19.27. INS-32567952 AMARANTO (0,20 M DE ALTURA) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-32567952 | AMARANTO (0,20 M DE ALTURA) | Composições | UND | 1 | 30 | 30
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 30
|  |  |  | VALOR: |  | 30
19.28. INS-45517966 PAPEL CREPOM (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-45517966 | PAPEL CREPOM | Composições | UND | 1 | 4 | 4
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 4
|  |  |  | VALOR: |  | 4
19.29. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | SINAPI | M2 | 1 | 16 | 16
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 16
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0391 | 16.16 | 0.63
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1564 | 16.51 | 2.58
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.21
|  |  |  | VALOR: |  | 19.21
19.30. S10042 Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada (m2)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I10505 | Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada | ORSE | m2 | 1 | 61.9 | 61.9
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 61.9
|  |  |  | VALOR: |  | 61.9
19.31. INS-70015252 VASO EM CONCRETO LINHA LEVE MODELO BOX (50X50X65CM) (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-70015252 | VASO EM CONCRETO LINHA LEVE MODELO BOX (50X50X65CM) | Composições | UND | 1 | 400 | 400
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 400
|  |  |  | VALOR: |  | 400
19.32. INS-87183438 SEPARADOR DE GRAMA VERDE S/ BORDA (M)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-87183438 | SEPARADOR DE GRAMA VERDE S/ BORDA | Composições | M | 1 | 7 | 7
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 7
|  |  |  | VALOR: |  | 7
19.33. S02394 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada (m3)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 1.6 | 3.81 | 6.1
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 6.1
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00140 | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar | ORSE | m3 | 0.1 | 22.67 | 2.27
I02208 | Terra vegetal | ORSE | m3 | 0.9 | 85.71 | 77.14
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 79.41
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 1.6 | 12.72 | 20.35
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 20.35
|  |  |  | VALOR: |  | 105.85
19.34. S11166 Mão de obra de jardineiro (h)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10581 | Encargos Complementares - Jardineiro | ORSE | h | 1 | 3.81 | 3.81
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 3.81
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I44503S | Jardineiro (horista) | ORSE | h | 1 | 14.22 | 14.22
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 14.22
|  |  |  | VALOR: |  | 18.03
20.1. INS-34903019 IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA - PRAÇA OSMAN LOUREIRO (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-34903019 | IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA - PRAÇA OSMAN LOUREIRO | Composições | UND | 1 | 152600 | 152600
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 152600
|  |  |  | VALOR: |  | 152600
21.1. I13451 Arruela lisa zincada d=1/2 " (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I13451 | Arruela lisa zincada d=1/2 " | ORSE | un | 1 | 0.39 | 0.39
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.39
|  |  |  | VALOR: |  | 0.39
21.2. COM-90999049 BENGALA PARA ELETRODUTO 3/4 (UND)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91892 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 12.17 | 12.17
91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 4 | 10.18 | 40.72
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 52.89
|  |  |  | VALOR: |  | 52.89
21.3. I10394 Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I10394 | Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" | ORSE | un | 1 | 0.35 | 0.35
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.35
|  |  |  | VALOR: |  | 0.35
21.4. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1 | 1.75 | 1.75
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.75
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.291 | 17.26 | 5.02
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.291 | 25.04 | 7.28
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.3
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0009 | 615.01 | 0.55
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.55
|  |  |  | VALOR: |  | 14.6
21.5. 92868 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002556 | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | SINAPI | UN | 1 | 2.17 | 2.17
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.17
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.291 | 17.26 | 5.02
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.291 | 25.04 | 7.28
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.3
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0009 | 615.01 | 0.55
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.55
|  |  |  | VALOR: |  | 15.02
21.6. S01256 Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 0.22 | 3.74 | 0.82
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.22 | 3.81 | 0.84
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1.66
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01938S | Curva pvc 90 graus, roscavel, 3/4", cor branca, agua fria predial | ORSE | un | 1 | 7.05 | 7.05
I00981 | Fita veda rosca 18mm | ORSE | m | 0.78 | 0.24 | 0.19
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.24
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 0.22 | 18.16 | 4
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.22 | 12.72 | 2.8
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 6.8
|  |  |  | VALOR: |  | 15.68
21.7. 91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN | 1 | 0.88 | 0.88
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.88
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.108 | 17.26 | 1.86
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.108 | 25.04 | 2.7
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.56
|  |  |  | VALOR: |  | 5.44
21.8. S12872 Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 25mm (3/4") (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 0.03 | 3.67 | 0.11
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.03 | 3.81 | 0.11
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 0.22
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01899S | Luva de pressao, em pvc, de 25 mm, para eletroduto flexivel | ORSE | un | 1 | 0.88 | 0.88
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.88
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 0.03 | 18.16 | 0.54
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.03 | 12.72 | 0.38
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.92
|  |  |  | VALOR: |  | 2.02
21.9. 00011945 BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011945 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | SINAPI | UN | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.06
|  |  |  | VALOR: |  | 0.06
21.10. 00004375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | SINAPI | UN | 1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.1
|  |  |  | VALOR: |  | 0.1
21.11. INS-81151817 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE PANELA FENDA 2,9X25mm (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-81151817 | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE PANELA FENDA 2,9X25mm | Composições | UND | 1 | 0.46 | 0.46
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 0.46
|  |  |  | VALOR: |  | 0.46
21.12. I06903 Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I06903 | Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante | ORSE | un | 1 | 0.55 | 0.55
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.55
|  |  |  | VALOR: |  | 0.55
21.13. COM-23772448 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90º C (M)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 0.13 | 3.67 | 0.48
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.13 | 3.81 | 0.5
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 0.98
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I03816 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90º C | ORSE | m | 1.02 | 2.6 | 2.65
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.65
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 0.13 | 18.16 | 2.36
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.13 | 12.72 | 1.65
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 4.01
|  |  |  | VALOR: |  | 7.64
21.14. S04005 Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C (M)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 0.13 | 3.67 | 0.48
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.13 | 3.81 | 0.5
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 0.98
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I03818 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE), 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | ORSE | m | 1.02 | 5.11 | 5.21
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 5.21
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 0.13 | 18.16 | 2.36
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.13 | 12.72 | 1.65
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 4.01
|  |  |  | VALOR: |  | 10.17
21.15. S09205 Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° (m)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 0.14 | 3.67 | 0.51
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.14 | 3.81 | 0.53
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1.04
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I04125 | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 10mm², 0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) | ORSE | m | 1.02 | 9.3 | 9.49
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.49
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 0.14 | 18.16 | 2.54
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.14 | 12.72 | 1.78
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 4.32
|  |  |  | VALOR: |  | 14.85
21.16. S02794 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa (un)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S00141 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | ORSE | kg | 1.294 | 13.29 | 17.2
S00155 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | ORSE | m2 | 1.2 | 98.9 | 118.68
S03310 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | ORSE | m2 | 0.96 | 6.51 | 6.25
S00126 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | ORSE | m3 | 0.0576 | 579.01 | 33.35
S02497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | ORSE | m3 | 0.252 | 49.56 | 12.49
S00085 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | ORSE | m2 | 0.444 | 90.54 | 40.2
S01908 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | ORSE | m2 | 0.96 | 33.4 | 32.06
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 260.23
|  |  |  | VALOR: |  | 260.31
21.17. S09517 Placa 4"x2" com furo (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.08 | 3.81 | 0.3
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 0.3
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00908 | Espelho 4" x 2" para 2 rj-45 | ORSE | un | 1 | 3.5 | 3.5
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.5
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.08 | 12.72 | 1.02
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 1.02
|  |  |  | VALOR: |  | 4.79
21.18. S00478 Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 0.3 | 3.67 | 1.1
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.3 | 3.81 | 1.14
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 2.24
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I09096 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | ORSE | un | 1 | 8.87 | 8.87
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.87
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 0.3 | 18.16 | 5.45
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.3 | 12.72 | 3.82
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 9.27
|  |  |  | VALOR: |  | 20.35
21.19. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.021 | 5.29 | 0.11
00002510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | SINAPI | UN | 1 | 37.33 | 37.33
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 37.44
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0168 | 17.26 | 0.28
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0168 | 25.04 | 0.42
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.7
|  |  |  | VALOR: |  | 38.14
21.20. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | SINAPI | UN | 1 | 11.15 | 11.15
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 1 | 1.1 | 1.1
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 12.25
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0352 | 17.26 | 0.6
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0352 | 25.04 | 0.88
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.48
|  |  |  | VALOR: |  | 13.73
21.21. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | SINAPI | UN | 1 | 11.15 | 11.15
00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 1 | 1.43 | 1.43
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 12.58
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0663 | 17.26 | 1.14
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0663 | 25.04 | 1.66
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.8
|  |  |  | VALOR: |  | 15.38
21.22. 93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034686 | DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A | SINAPI | UN | 1 | 16.54 | 16.54
00001574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 1 | 1.84 | 1.84
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 18.38
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1352 | 17.26 | 2.33
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1352 | 25.04 | 3.38
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.71
|  |  |  | VALOR: |  | 24.09
21.23. COM-48056736 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 80kA - 275v (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-52013151 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 80kA - 275v | Composições | UND | 1 | 122.1 | 122.1
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 122.1
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 0.3 | 3.67 | 1.1
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.3 | 3.81 | 1.14
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 2.24
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 0.3 | 18.16 | 5.45
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.3 | 12.72 | 3.82
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 9.27
|  |  |  | VALOR: |  | 133.61
21.24. S07996 Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 0.6 | 3.67 | 2.2
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.6 | 3.81 | 2.29
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 4.49
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I07943 | Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA | ORSE | un | 1 | 141.47 | 141.47
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 141.47
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 0.6 | 18.16 | 10.9
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.6 | 12.72 | 7.63
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.53
|  |  |  | VALOR: |  | 164.47
21.25. S08441 Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 0.1 | 3.74 | 0.37
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.1 | 3.81 | 0.38
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 0.75
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00400S | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixacao | ORSE | un | 1 | 1.63 | 1.63
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.63
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 0.1 | 18.16 | 1.82
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.1 | 12.72 | 1.27
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 3.09
|  |  |  | VALOR: |  | 5.45
21.26. 95727 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002678 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | SINAPI | M | 1.0538 | 2.97 | 3.12
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.12
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.122 | 17.26 | 2.1
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.122 | 25.04 | 3.05
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.15
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | M | 1 | 2.86 | 2.86
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2.86
|  |  |  | VALOR: |  | 11.13
21.27. 91837 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | SINAPI | M | 1.1 | 7.83 | 8.61
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.61
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.105 | 17.26 | 1.81
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.105 | 25.04 | 2.62
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.43
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | M | 1 | 2.86 | 2.86
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2.86
|  |  |  | VALOR: |  | 15.9
21.28. 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | SINAPI | M | 1.1 | 4.07 | 4.47
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.47
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.091 | 17.26 | 1.57
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.091 | 25.04 | 2.27
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.84
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | M | 1 | 2.86 | 2.86
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2.86
|  |  |  | VALOR: |  | 11.17
21.29. 97667 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039246 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | SINAPI | M | 1.1 | 4.73 | 5.2
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 5.2
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0672 | 17.26 | 1.15
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0672 | 25.04 | 1.68
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.83
|  |  |  | VALOR: |  | 8.03
21.30. 91860 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039247 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | SINAPI | M | 1.017 | 4.13 | 4.2
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.2
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.166 | 17.26 | 2.86
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.166 | 25.04 | 4.15
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.01
|  |  |  | VALOR: |  | 11.21
21.31. 97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | SINAPI | M | 1.1 | 6.8 | 7.48
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.48
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0945 | 17.26 | 1.63
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0945 | 25.04 | 2.36
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.99
|  |  |  | VALOR: |  | 11.47
21.32. S08441 Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10554 | Encargos Complementares - Encanador | ORSE | h | 0.1 | 3.74 | 0.37
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.1 | 3.81 | 0.38
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 0.75
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00400S | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixacao | ORSE | un | 1 | 1.63 | 1.63
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.63
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | ORSE | h | 0.1 | 18.16 | 1.82
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.1 | 12.72 | 1.27
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 3.09
|  |  |  | VALOR: |  | 5.45
21.33. S00352 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") (m)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 0.17 | 3.67 | 0.62
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.17 | 3.81 | 0.65
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1.27
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02673S | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva | ORSE | m | 1.05 | 3.83 | 4.02
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.02
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 0.17 | 18.16 | 3.09
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.17 | 12.72 | 2.16
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 5.25
|  |  |  | VALOR: |  | 10.53
21.34. S00353 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") (m)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 0.2 | 3.67 | 0.73
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.2 | 3.81 | 0.76
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1.49
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02674S | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva | ORSE | m | 1.05 | 4.77 | 5.01
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 5.01
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 0.2 | 18.16 | 3.63
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.2 | 12.72 | 2.54
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 6.17
|  |  |  | VALOR: |  | 12.66
21.35. INS-19528770 FONTE PARA FITA DE LED 12V 100W 8,5A (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-19528770 | FONTE PARA FITA DE LED 12V 100W 8,5A | Composições | UND | 1 | 62.9 | 62.9
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 62.9
|  |  |  | VALOR: |  | 62.9
21.36. S12808 Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 0.5 | 3.67 | 1.84
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.3 | 3.81 | 1.14
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 2.98
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01691 | Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 | ORSE | un | 2 | 0.88 | 1.76
I13524 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | ORSE | un | 1 | 248.48 | 248.48
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 250.24
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 0.5 | 18.16 | 9.08
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.3 | 12.72 | 3.82
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 12.9
|  |  |  | VALOR: |  | 266.09
21.37. S08662 Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 0.15 | 3.67 | 0.55
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.15 | 3.81 | 0.57
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1.12
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I08928 | Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar | ORSE | un | 1 | 3.87 | 3.87
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.87
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 0.15 | 18.16 | 2.72
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.15 | 12.72 | 1.91
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 4.63
|  |  |  | VALOR: |  | 9.62
21.38. INS-38267428 FITA LED 5W/m (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-38267428 | FITA LED 5W/m | Composições | UND | 1 | 64.9 | 64.9
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 64.9
|  |  |  | VALOR: |  | 64.9
21.39. CP-060641-54192607 BALIZADOR SPOT LED 6W BRANCO MORNO PARA PISO (UN)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-44353004 | BALIZADOR SPOT LED 6W BRANCO MORNO PARA PISO | Composições | UND | 1 | 173.9 | 173.9
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 173.9
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 11.49 | 11.49
00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 18.97 | 18.97
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 30.46
|  |  |  | VALOR: |  | 204.36
21.40. I03544 Arame galvanizado 12 bwg (kg)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I03544 | Arame galvanizado 12 bwg | ORSE | kg | 1 | 24.4 | 24.4
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 24.4
|  |  |  | VALOR: |  | 24.4
21.41. S02842 Fornecimento de armação secundária 1 estribo (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01091S | Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador | ORSE | un | 1 | 33.24 | 33.24
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 33.24
|  |  |  | VALOR: |  | 33.24
21.42. 00011274 ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1) (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011274 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1) | SINAPI | UN | 1 | 2.62 | 2.62
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.62
|  |  |  | VALOR: |  | 2.62
21.43. S12370 Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg) (kg)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 0.06 | 3.67 | 0.22
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.06 | 3.81 | 0.23
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 0.45
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I07406 | Cabo de cobre nú 10 mm2 - classe 2A | ORSE | kg | 1 | 103.44 | 103.44
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 103.44
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 0.06 | 18.16 | 1.09
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.06 | 12.72 | 0.76
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 1.85
|  |  |  | VALOR: |  | 105.71
21.44. 00000420 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | SINAPI | UN | 1 | 40.41 | 40.41
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 40.41
|  |  |  | VALOR: |  | 40.41
21.45. 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003378 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | SINAPI | UN | 1 | 84.11 | 84.11
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 84.11
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3955 | 17.26 | 6.82
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3955 | 25.04 | 9.9
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.72
|  |  |  | VALOR: |  | 100.83
21.46. 00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | SINAPI | UN | 1 | 2.4 | 2.4
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.4
|  |  |  | VALOR: |  | 2.4
21.47. S02909 Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 45mm (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I00442S | Parafuso frances m16 em aco galvanizado, comprimento = 45 mm, diametro = 16 mm, cabeca abaulada | ORSE | un | 1 | 7.83 | 7.83
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 7.83
|  |  |  | VALOR: |  | 7.83
21.48. 00005044 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00005044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | SINAPI | UN | 1 | 879.61 | 879.61
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 879.61
|  |  |  | VALOR: |  | 879.61
21.49. S02953 Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm (un)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02007 | Sapatilha p/ cabo aço ate 9,5mm | ORSE | un | 1 | 2.95 | 2.95
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.95
|  |  |  | VALOR: |  | 2.95
21.50. 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4 | 0.2 | 0.8
00039808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | SINAPI | UN | 1 | 74.06 | 74.06
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 74.86
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5233 | 17.26 | 26.29
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5233 | 25.04 | 38.14
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 64.43
|  |  |  | VALOR: |  | 139.29
21.51. S12223 Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores (un)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10552 | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE | h | 1.4 | 3.67 | 5.14
S10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE | h | 0.6 | 3.71 | 2.23
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.9 | 3.81 | 3.43
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 10.8
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02527 | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores c/barramento, padrão DIN, ref.904301, Cemar ou similar | ORSE | un | 1 | 415.45 | 415.45
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 415.45
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02436S | Eletricista (horista) | ORSE | h | 1.4 | 18.16 | 25.42
I04750S | Pedreiro (horista) | ORSE | h | 0.6 | 18.16 | 10.9
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.9 | 12.72 | 11.45
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 47.77
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S87296S | Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019 | ORSE | m3 | 0.011 | 515.43 | 5.67
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 5.67
|  |  |  | VALOR: |  | 479.61
21.52. 100600 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (UN)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.076 | 229.84 | 17.46
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 17.46
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 9 | 37.81 | 340.29
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 340.29
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.318 | 17.26 | 22.74
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.284 | 25.04 | 107.27
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 130.01
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.27 | 348.99 | 94.22
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 94.22
|  |  |  | VALOR: |  | 581.98
22.1. COM-94567706 LUMINARIA WAY RING - BALIZADOR DE SOLO 1W 6 LUMENS - STELLA (UN)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-80286662 | Embutido de Solo Nordecor Pinne 1 watt 24° IP67 3000K Ø48x82mm 6149 | Composições | UN | 1 | 55.08 | 55.08
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 55.08
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | SINAPI | M | 0.1 | 1.91 | 0.19
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.19
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 11.49 | 11.49
00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H | 1.8 | 18.97 | 34.15
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 45.64
|  |  |  | VALOR: |  | 100.91
22.2. COMP-23573796 CALHA EM ALUMÍNIO OU INOX PARA PISO LED 10 WATTS/m² - 2 Metros (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COMP-23573796 | CALHA EM ALUMÍNIO OU INOX PARA PISO LED 10 WATTS/m² - 2 Metros | Composições | UND | 1 | 57.51 | 57.51
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 57.51
|  |  |  | VALOR: |  | 57.51
22.3. INS-25418699 PISO ESTRELADO COM FIBRA ÓTICA - Osman Loureiro (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-25418699 | PISO ESTRELADO COM FIBRA ÓTICA - Osman Loureiro | Composições | UND | 1 | 400035.53 | 400035.53
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 400035.53
|  |  |  | VALOR: |  | 400035.53
23.1. INS-51913024 PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO E PERFILADO, 3,50X4,60 (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-51913024 | PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO E PERFILADO, 3,50X4,60 | Composições | UND | 1 | 10700 | 10700
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 10700
|  |  |  | VALOR: |  | 10700
23.2. INS-74081809 BANCO DE EUCALIPTO COM ENCOSTO (UND)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-74081809 | BANCO DE EUCALIPTO COM ENCOSTO | Composições | UND | 1 | 750 | 750
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 750
|  |  |  | VALOR: |  | 750
24.1. S02450 Limpeza geral (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.1 | 3.81 | 0.38
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 0.38
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I01997 | Sabão em pó | ORSE | kg | 0.005 | 10.23 | 0.05
I02414 | Vassoura piaçava | ORSE | un | 0.05 | 11.8 | 0.59
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.64
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.1 | 12.72 | 1.27
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 1.27
|  |  |  | VALOR: |  | 2.28

## CURVA ABC SERVICOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
INS-25418699 | PISO ESTRELADO COM FIBRA ÓTICA - Osman Loureiro | Composições Próprias | Cotação | UND | 1 | 461160.96 | 461160.96 | 13.9118 | 13.9118 | A
94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 2749.42 | 108.33 | 297844.6686 | 8.9851 | 22.8969 | A
92393 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 3747.9 | 74.28 | 278394.012 | 8.3983 | 31.2952 | A
INS-34903019 | IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA - PRAÇA OSMAN LOUREIRO | Composições Próprias | Cotação | UND | 1 | 196960.82 | 196960.82 | 5.9417 | 37.2369 | A
COM-52953354 | JARDINEIRA (COM BANCO EM MADEIRA) | Composições Próprias | Serviço | UND | 9 | 15107.8 | 135970.2 | 4.1018 | 41.3387 | A
S02394 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | ORSE | Serviço | m3 | 761.53 | 136.62 | 104040.2286 | 3.1386 | 44.4772 | A
S10042 | Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada | ORSE | Serviço | m2 | 1227.25 | 79.89 | 98045.0025 | 2.9577 | 47.435 | A
94280 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | SINAPI | Serviço | M | 1221.37 | 70.14 | 85666.8918 | 2.5843 | 50.0193 | B
102494 | PINTURA DA PISTA DE COOPER COM TINTA EPÓXI, COR VERDE FOSCO | SINAPI | Serviço | M2 | 1092.54 | 78.07 | 85294.5978 | 2.5731 | 52.5924 | B
S11166 | Mão de obra de jardineiro | ORSE | Serviço | h | 3633.65 | 23.27 | 84555.0355 | 2.5508 | 55.1431 | B
103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 3133.09 | 24.79 | 77669.3011 | 2.343 | 57.4862 | B
INS-13572202 | CERCA EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON - H=1,0M | Composições Próprias | Cotação | M | 227.22 | 322.68 | 73319.3496 | 2.2118 | 59.698 | B
98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | SINAPI | Serviço | M2 | 590.75 | 122.93 | 72620.8975 | 2.1907 | 61.8887 | B
COMP-16093010 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PRAÇA TERMINAL OSMAN LOUREIRO | Composições Próprias | Serviço | und | 1 | 57220.34 | 57220.34 | 1.7262 | 63.6149 | B
INS-47067757 | MOREIA AMARELA (0,40 M DE ALTURA) | Composições Próprias | Cotação | UND | 4793 | 11.53 | 55263.29 | 1.6671 | 65.282 | B
INS-51913024 | PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO E PERFILADO, 3,50X4,60 | Composições Próprias | Cotação | UND | 4 | 13810.49 | 55241.96 | 1.6665 | 66.9485 | B
102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼?), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 224.91 | 216.5 | 48693.015 | 1.4689 | 68.4174 | B
INS-19829981 | CASA DO TARZAN COM BALANÇO | Composições Próprias | Cotação | UND | 2 | 23232.6 | 46465.2 | 1.4017 | 69.8191 | B
S02372 | Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar | ORSE | Serviço | m2 | 141.03 | 315.91 | 44552.7873 | 1.344 | 71.1632 | B
S08759 | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | ORSE | Serviço | m | 110.09 | 392.64 | 43225.7376 | 1.304 | 72.4671 | B
94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | Serviço | M | 558.6 | 70.15 | 39185.79 | 1.1821 | 73.6493 | B
S03922 | Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento em pvc, malha 3" | ORSE | Serviço | m² | 439.23 | 87.24 | 38318.4252 | 1.1559 | 74.8052 | B
102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 1226.72 | 27.7 | 33980.144 | 1.0251 | 75.8303 | B
94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 256.63 | 126.14 | 32371.3082 | 0.97654 | 76.8068 | B
COMP-88196521 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - PRAÇA TERMINAL OSMAN LOUREIRO | Composições Próprias | Geral | MÊS | 1 | 30637.17 | 30637.17 | 0.92423 | 77.7311 | B
COM-09289850 | ESPAÇO SAÚDE | Composições Próprias | Serviço | UND | 1 | 29686.22 | 29686.22 | 0.89554 | 78.6266 | B
INS-61367847 | DIANELA (0,30 M DE ALTURA) | Composições Próprias | Cotação | UND | 4110 | 6.92 | 28441.2 | 0.85798 | 79.4846 | B
INS-79807159 | JULIDEIA MINI AMARELA (0,60M DE ALTURA) | Composições Próprias | Cotação | UND | 3028 | 9.22 | 27918.16 | 0.84221 | 80.3268 | C
INS-56588960 | JASMIM AFRICANO (0,50 M DE ALTURA) | Composições Próprias | Cotação | UND | 1828 | 13.83 | 25281.24 | 0.76266 | 81.0894 | C
102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 1125.73 | 21.83 | 24574.6859 | 0.74134 | 81.8308 | C
94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | SINAPI | Serviço | M3 | 222.55 | 107.89 | 24010.9195 | 0.72434 | 82.5551 | C
S12778 | Muro em alvenaria bloco cimento, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, excluive alvenaria de pedra | ORSE | Serviço | m2 | 195.3 | 122.2 | 23865.66 | 0.71995 | 83.2751 | C
94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | SINAPI | Serviço | M | 331.03 | 65.86 | 21801.6358 | 0.65769 | 83.9328 | C
S02450 | Limpeza geral | ORSE | Serviço | m2 | 7267.78 | 2.94 | 21367.2732 | 0.64459 | 84.5773 | C
S04005 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | ORSE | Serviço | M | 1562.85 | 13.13 | 20520.2205 | 0.61903 | 85.1964 | C
INS-45517966 | PAPEL CREPOM | Composições Próprias | Cotação | UND | 4356 | 4.61 | 20081.16 | 0.60579 | 85.8022 | C
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | Serviço | M3 | 43.21 | 450.44 | 19463.5124 | 0.58715 | 86.3893 | C
INS-93094135 | LINGUA DE COTIA (0,30M DE ALTURA) | Composições Próprias | Cotação | UND | 1647 | 9.22 | 15185.34 | 0.4581 | 86.8474 | C
S04175 | Locação de praças com piquetes de madeira | ORSE | Serviço | M2 | 16177.09 | 0.88 | 14235.8392 | 0.42945 | 87.2769 | C
S04659 | Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | ORSE | Serviço | mês | 6 | 2323.26 | 13939.56 | 0.42051 | 87.6974 | C
S11677 | Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m | ORSE | Serviço | un | 14 | 975.47 | 13656.58 | 0.41198 | 88.1094 | C
INS-96800806 | FILODENDRO XANADU (0,40M ALT.) | Composições Próprias | Cotação | UND | 87 | 155.63 | 13539.81 | 0.40845 | 88.5178 | C
S04657 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | ORSE | Serviço | mês | 6 | 2065.12 | 12390.72 | 0.37379 | 88.8916 | C
87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 195.3 | 62.6 | 12225.78 | 0.36881 | 89.2604 | C
INS-55595031 | CRINO BRANCO (0,30 M DE ALTURA) | Composições Próprias | Cotação | UND | 1969 | 5.76 | 11341.44 | 0.34214 | 89.6026 | C
94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 256.46 | 42.9 | 11002.134 | 0.3319 | 89.9345 | C
INS-32567952 | AMARANTO (0,20 M DE ALTURA) | Composições Próprias | Cotação | UND | 318 | 34.58 | 10996.44 | 0.33173 | 90.2662 | C
88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | Serviço | M2 | 614.78 | 17.14 | 10537.3292 | 0.31788 | 90.5841 | C
INS-28862513 | BALANÇO COM DUAS CADEIRAS | Composições Próprias | Cotação | UND | 2 | 4904.66 | 9809.32 | 0.29592 | 90.88 | C
S02794 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | ORSE | Serviço | un | 29 | 335.98 | 9743.42 | 0.29393 | 91.1739 | C
INS-57343118 | MÚLTIPLO EXERCITADOR | Composições Próprias | Cotação | UND | 1 | 9680.25 | 9680.25 | 0.29202 | 91.4659 | C
COM-23772448 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90º C | Composições Próprias | Serviço | M | 981.62 | 9.86 | 9678.7732 | 0.29198 | 91.7579 | C
INS-06663751 | ESCORREGA INDIVIDUAL | Composições Próprias | Cotação | UND | 1 | 9034.9 | 9034.9 | 0.27256 | 92.0305 | C
INS-99645352 | GUAIMBÊ (0,80 M DE ALTURA) | Composições Próprias | Cotação | UND | 127 | 69.17 | 8784.59 | 0.265 | 92.2955 | C
88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | Serviço | M2 | 615.98 | 13.81 | 8506.6838 | 0.25662 | 92.5521 | C
S04656 | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | ORSE | Serviço | mês | 6 | 1311.6 | 7869.6 | 0.2374 | 92.7895 | C
INS-74081809 | BANCO DE EUCALIPTO COM ENCOSTO | Composições Próprias | Cotação | UND | 8 | 968.03 | 7744.24 | 0.23362 | 93.0231 | C
S00013 | Demolição de concreto manualmente | ORSE | Serviço | m3 | 24.12 | 313.85 | 7570.062 | 0.22837 | 93.2515 | C
92541 | ESTRUTURA DE TELHADO EM MADEIRA | SINAPI | Serviço | M2 | 92.1 | 81.51 | 7507.071 | 0.22647 | 93.4779 | C
INS-17792537 | GANGORRA TRIPLA | Composições Próprias | Cotação | UND | 1 | 7356.99 | 7356.99 | 0.22194 | 93.6999 | C
91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | M | 503.55 | 14.47 | 7286.3685 | 0.21981 | 93.9197 | C
S10168 | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado | ORSE | Serviço | m2 | 71.1 | 100.67 | 7157.637 | 0.21592 | 94.1356 | C
S00021 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | ORSE | Serviço | m | 590.75 | 12.04 | 7112.63 | 0.21457 | 94.3502 | C
CP-060641-54192607 | BALIZADOR SPOT LED 6W BRANCO MORNO PARA PISO | Composições Próprias | Serviço | UN | 26 | 263.77 | 6858.02 | 0.20689 | 94.5571 | C
INS-59710796 | FUTMESA EM CONCRETO | Composições Próprias | Cotação | UND | 2 | 3294.43 | 6588.86 | 0.19877 | 94.7558 | C
INS-59024791 | TUNEL DOG EM PINUS TRATADO | Composições Próprias | Cotação | UND | 2 | 3226.75 | 6453.5 | 0.19468 | 94.9505 | C
INS-44270456 | BARRAS PARALELAS (3 BARRAS) | Composições Próprias | Cotação | UND | 2 | 3226.75 | 6453.5 | 0.19468 | 95.1452 | C
S04654 | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | ORSE | Serviço | mês | 6 | 1032.56 | 6195.36 | 0.1869 | 95.3321 | C
S03226 | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos | ORSE | Serviço | m | 24 | 245.59 | 5894.16 | 0.17781 | 95.5099 | C
INS-30393192 | PRANCHA ABDOMINAL | Composições Próprias | Cotação | UND | 3 | 1936.05 | 5808.15 | 0.17521 | 95.6851 | C
INS-90699217 | PALMEIRA CARPENTÁRIA (2,50 M DE ALTURA) | Composições Próprias | Cotação | UND | 10 | 576.4 | 5764 | 0.17388 | 95.859 | C
94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 50 | 108.46 | 5423 | 0.1636 | 96.0226 | C
INS-69665743 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 60+ | Composições Próprias | Cotação | UND | 1 | 5420.94 | 5420.94 | 0.16353 | 96.1861 | C
INS-15667509 | ESQUI INDIVIDUAL | Composições Próprias | Cotação | UND | 2 | 2581.4 | 5162.8 | 0.15575 | 96.3419 | C
INS-89569215 | ESPALDAR HORIZONTAL | Composições Próprias | Material | UND | 2 | 2581.4 | 5162.8 | 0.15575 | 96.4976 | C
INS-16540267 | PALMEIRA DE MANILA TRIPLA (1,20M DE ALT) | Composições Próprias | Cotação | UND | 6 | 806.96 | 4841.76 | 0.14606 | 96.6437 | C
INS-74863494 | TÚNEL TRAVE EM EUCALIPTO TRATADO | Composições Próprias | Cotação | UND | 2 | 2323.26 | 4646.52 | 0.14017 | 96.7838 | C
INS-98335816 | CLÚSIA ARBÓREA (2,00 M DE ALTURA) | Composições Próprias | Cotação | UND | 10 | 461.12 | 4611.2 | 0.13911 | 96.923 | C
S03212 | Colchão de areia | ORSE | Serviço | m3 | 25.6 | 165.89 | 4246.784 | 0.12811 | 97.0511 | C
INS-98382599 | TÊNIS DE MESA EM CONCRETO | Composições Próprias | Cotação | UND | 2 | 1929.21 | 3858.42 | 0.1164 | 97.1675 | C
S00134 | Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei | ORSE | Serviço | m3 | 0.4 | 8766.98 | 3506.792 | 0.10579 | 97.2733 | C
S12808 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | ORSE | Serviço | un | 10 | 343.44 | 3434.4 | 0.10361 | 97.3769 | C
COMP-23573796 | CALHA EM ALUMÍNIO OU INOX PARA PISO LED 10 WATTS/m² - 2 Metros | Composições Próprias | Cotação | UND | 46 | 74.23 | 3414.58 | 0.10301 | 97.4799 | C
COM-94567706 | LUMINARIA WAY RING - BALIZADOR DE SOLO 1W 6 LUMENS - STELLA | Composições Próprias | Serviço | UN | 26 | 130.24 | 3386.24 | 0.10215 | 97.582 | C
INS-53330296 | REMADOR - INDIVIDUAL | Composições Próprias | Cotação | UND | 1 | 3226.75 | 3226.75 | 0.097341 | 97.6794 | C
94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | Serviço | M | 41.91 | 74.42 | 3118.9422 | 0.094089 | 97.7734 | C
INS-45694770 | CONJUNTO ROTAÇÃO DIAGONAL - TRIPLO | Composições Próprias | Cotação | UND | 1 | 3097.68 | 3097.68 | 0.093448 | 97.8669 | C
S12214 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS | ORSE | Serviço | un | 6 | 501.28 | 3007.68 | 0.090732 | 97.9576 | C
INS-82249486 | BARRA PARALELAS | Composições Próprias | Cotação | UND | 2 | 1419.77 | 2839.54 | 0.08566 | 98.0433 | C
INS-89855582 | PALMEIRA SOLITARIA (2,00 M DE ALTURA) | Composições Próprias | Cotação | UND | 7 | 403.48 | 2824.36 | 0.085202 | 98.1285 | C
S00051 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | ORSE | Serviço | m2 | 6 | 462.61 | 2775.66 | 0.083733 | 98.2122 | C
INS-49392459 | PALMEIRA MANILA (2,00 M ALTURA) | Composições Próprias | Cotação | UND | 16 | 172.92 | 2766.72 | 0.083463 | 98.2957 | C
INS-70015252 | VASO EM CONCRETO LINHA LEVE MODELO BOX (50X50X65CM) | Composições Próprias | Cotação | UND | 6 | 461.12 | 2766.72 | 0.083463 | 98.3792 | C
INS-95744160 | SIMULADOR DE CAVALGADA | Composições Próprias | Cotação | UND | 1 | 2581.4 | 2581.4 | 0.077873 | 98.457 | C
100394 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 134.89 | 17.88 | 2411.8332 | 0.072758 | 98.5298 | C
INS-43756675 | ALONGADOR | Composições Próprias | Cotação | UND | 1 | 2323.26 | 2323.26 | 0.070086 | 98.5999 | C
INS-55271933 | SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL | Composições Próprias | Cotação | UND | 1 | 2323.26 | 2323.26 | 0.070086 | 98.67 | C
97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | Serviço | M | 220.21 | 10.36 | 2281.3756 | 0.068822 | 98.7388 | C
CM-43330955 | Taxa de descarte de resíduo de construção civil | Composições Próprias | Serviço | T | 54.4 | 38.72 | 2106.368 | 0.063543 | 98.8023 | C
INS-35839236 | RAMPA SOBE-DESCE EM PINUS TRATADO | Composições Próprias | Cotação | UND | 1 | 2065.12 | 2065.12 | 0.062298 | 98.8646 | C
97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | Serviço | M3XKM | 627.64 | 3.24 | 2033.5536 | 0.061346 | 98.926 | C
S09205 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | ORSE | Serviço | m | 101.71 | 19.17 | 1949.7807 | 0.058819 | 98.9848 | C
INS-38267428 | FITA LED 5W/m | Composições Próprias | Cotação | UND | 23 | 83.77 | 1926.71 | 0.058123 | 99.0429 | C
INS-19528770 | FONTE PARA FITA DE LED 12V 100W 8,5A | Composições Próprias | Cotação | UND | 23 | 81.19 | 1867.37 | 0.056333 | 99.0992 | C
INS-00953943 | CHEFLERA (2,00M DE ALTURA) | Composições Próprias | Cotação | UND | 8 | 230.56 | 1844.48 | 0.055642 | 99.1549 | C
INS-85815723 | PLUMÉRIA BRANCA (2 M) | Composições Próprias | Cotação | UND | 6 | 288.2 | 1729.2 | 0.052165 | 99.207 | C
INS-00182304 | ZIG - ZAG - CONSTITUIDO DE 6 TORAS DE EUCALIPTOS COM 1,10 M DEALTURA, ESPAÇADOS A CADA 0,50 M | Composições Próprias | Cotação | UND | 1 | 1548.84 | 1548.84 | 0.046724 | 99.2538 | C
S09418 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | ORSE | Serviço | m2 | 9.16 | 155.94 | 1428.4104 | 0.043091 | 99.2969 | C
INS-58333152 | LIXEIROS DOG BAG (PORTA SACOLAS) EM EUCALIPTO E PINUS TRATADO | Composições Próprias | Cotação | UND | 1 | 1290.7 | 1290.7 | 0.038936 | 99.3358 | C
00005044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | SINAPI | Material | UN | 1 | 1135.31 | 1135.31 | 0.034249 | 99.37 | C
S00478 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | ORSE | Serviço | un | 40 | 26.27 | 1050.8 | 0.031699 | 99.4017 | C
INS-33834739 | RESENDÁ (2,00 M DE ALTURA) | Composições Próprias | Cotação | UND | 3 | 345.84 | 1037.52 | 0.031299 | 99.433 | C
97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | Serviço | M | 68.05 | 14.8 | 1007.14 | 0.030382 | 99.4634 | C
INS-38364675 | PODOCARPUS (1,50M DE ALT) | Composições Próprias | Cotação | UND | 29 | 34.58 | 1002.82 | 0.030252 | 99.4937 | C
INS-81270727 | MESA INFANTIL COM 4 BANCOS, EM CONCRETO | Composições Próprias | Cotação | UND | 1 | 985 | 985 | 0.029714 | 99.5234 | C
102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | Serviço | M | 600.51 | 1.64 | 984.8364 | 0.029709 | 99.5531 | C
INS-87183438 | SEPARADOR DE GRAMA VERDE S/ BORDA | Composições Próprias | Cotação | M | 108.96 | 8.07 | 879.3072 | 0.026526 | 99.5796 | C
INS-73947333 | RAVENALA (1,00 M DE ALTURA) | Composições Próprias | Cotação | UND | 5 | 172.92 | 864.6 | 0.026082 | 99.6057 | C
INS-32870846 | IPÊ BRANCO (2,0 M DE ALTURA) | Composições Próprias | Cotação | UND | 6 | 138.34 | 830.04 | 0.02504 | 99.6307 | C
INS-27461109 | AROEIRA PIMENTEIRA (2,00 M DE ALTURA) | Composições Próprias | Cotação | UND | 6 | 138.34 | 830.04 | 0.02504 | 99.6558 | C
92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | UN | 40 | 19.39 | 775.6 | 0.023397 | 99.6792 | C
100600 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 751.16 | 751.16 | 0.02266 | 99.7018 | C
101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 14 | 49.23 | 689.22 | 0.020792 | 99.7226 | C
95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | Serviço | M | 47.2 | 14.37 | 678.264 | 0.020461 | 99.7431 | C
S12223 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | ORSE | Serviço | un | 1 | 619.03 | 619.03 | 0.018674 | 99.7618 | C
INS-60681326 | IPÊ AMARELO (2,00 M DE ALTURA) | Composições Próprias | Cotação | UND | 4 | 138.34 | 553.36 | 0.016693 | 99.7785 | C
INS-62439779 | PITANGA | Composições Próprias | Cotação | UND | 15 | 34.58 | 518.7 | 0.015648 | 99.7941 | C
97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | Serviço | M2 | 134.89 | 3.34 | 450.5326 | 0.013591 | 99.8077 | C
S07996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | ORSE | Serviço | un | 2 | 212.28 | 424.56 | 0.012808 | 99.8205 | C
100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | Serviço | M3 | 41.84 | 10.09 | 422.1656 | 0.012735 | 99.8332 | C
S08441 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | ORSE | Serviço | un | 60 | 7.03 | 421.8 | 0.012724 | 99.846 | C
INS-39593944 | IPÊ ROSA (2,00 M DE ALTURA) | Composições Próprias | Cotação | UND | 3 | 138.34 | 415.02 | 0.01252 | 99.8585 | C
S03215 | Brinquedo amarelinha (padrão emurb) | ORSE | Serviço | un | 1 | 391.93 | 391.93 | 0.011823 | 99.8703 | C
103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 5.67 | 61.36 | 347.9112 | 0.010495 | 99.8808 | C
INS-80707065 | OITI (2,00 M DE ALTURA) | Composições Próprias | Cotação | UND | 2 | 172.92 | 345.84 | 0.010433 | 99.8912 | C
COM-48056736 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 80kA - 275v | Composições Próprias | Serviço | UND | 2 | 172.45 | 344.9 | 0.010405 | 99.9016 | C
S08662 | Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar | ORSE | Serviço | un | 26 | 12.42 | 322.92 | 0.0097415 | 99.9114 | C
S07634 | Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio | ORSE | Serviço | un | 3 | 102.2 | 306.6 | 0.0092492 | 99.9206 | C
S12370 | Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg) | ORSE | Serviço | kg | 2 | 136.44 | 272.88 | 0.008232 | 99.9289 | C
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | UN | 14 | 18.84 | 263.76 | 0.0079568 | 99.9368 | C
87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 5.67 | 44.55 | 252.5985 | 0.0076201 | 99.9444 | C
102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 10 | 21.93 | 219.3 | 0.0066156 | 99.9511 | C
INS-67098928 | TUMBÉRGIA BRANCA (0,50M DE ALTURA) | Composições Próprias | Cotação | UND | 6 | 34.58 | 207.48 | 0.006259 | 99.9573 | C
101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 179.78 | 179.78 | 0.0054234 | 99.9627 | C
S00353 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | ORSE | Serviço | m | 9.5 | 16.34 | 155.23 | 0.0046828 | 99.9674 | C
96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 130.14 | 130.14 | 0.0039259 | 99.9714 | C
100753 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | SINAPI | Serviço | M2 | 4.8 | 23.21 | 111.408 | 0.0033608 | 99.9747 | C
I03544 | Arame galvanizado 12 bwg | ORSE | Material | kg | 3 | 31.49 | 94.47 | 0.0028499 | 99.9776 | C
93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 5 | 17.72 | 88.6 | 0.0026728 | 99.9802 | C
S09517 | Placa 4"x2" com furo | ORSE | Serviço | un | 14 | 6.18 | 86.52 | 0.00261 | 99.9828 | C
102194 | LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 10 | 7.91 | 79.1 | 0.0023862 | 99.9852 | C
COM-90999049 | BENGALA PARA ELETRODUTO 3/4 | Composições Próprias | Serviço | UND | 1 | 68.27 | 68.27 | 0.0020595 | 99.9873 | C
93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 2 | 31.09 | 62.18 | 0.0018758 | 99.9892 | C
00000420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | SINAPI | Material | UN | 1 | 52.16 | 52.16 | 0.0015735 | 99.9907 | C
100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | M2 | 4.8 | 9.42 | 45.216 | 0.001364 | 99.9921 | C
S02842 | Fornecimento de armação secundária 1 estribo | ORSE | Serviço | un | 1 | 42.9 | 42.9 | 0.0012942 | 99.9934 | C
I06903 | Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante | ORSE | Material | un | 50 | 0.71 | 35.5 | 0.0010709 | 99.9945 | C
S00352 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | ORSE | Serviço | m | 2 | 13.59 | 27.18 | 0.00081994 | 99.9953 | C
S12872 | Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 25mm (3/4") | ORSE | Serviço | un | 10 | 2.61 | 26.1 | 0.00078736 | 99.9961 | C
91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | UN | 3 | 7.02 | 21.06 | 0.00063532 | 99.9967 | C
S01256 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | ORSE | Serviço | un | 1 | 20.24 | 20.24 | 0.00061058 | 99.9973 | C
91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | M | 0.97 | 20.52 | 19.9044 | 0.00060045 | 99.9979 | C
93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 19.85 | 19.85 | 0.00059881 | 99.9985 | C
S02909 | Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 45mm | ORSE | Serviço | un | 1 | 10.11 | 10.11 | 0.00030499 | 99.9988 | C
S02953 | Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm | ORSE | Serviço | un | 2 | 3.81 | 7.62 | 0.00022987 | 99.9991 | C
00011274 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1) | SINAPI | Material | UN | 2 | 3.38 | 6.76 | 0.00020393 | 99.9993 | C
00004375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | SINAPI | Material | UN | 50 | 0.13 | 6.5 | 0.00019609 | 99.9995 | C
INS-81151817 | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE PANELA FENDA 2,9X25mm | Composições Próprias | Cotação | UND | 10 | 0.59 | 5.9 | 0.00017798 | 99.9996 | C
91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | M | 0.3 | 14.42 | 4.326 | 0.0001305 | 99.9998 | C
00003398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | SINAPI | Material | UN | 1 | 3.1 | 3.1 | 9.3517e-05 | 99.9999 | C
I13451 | Arruela lisa zincada d=1/2 " | ORSE | Material | un | 4 | 0.5 | 2 | 6.0334e-05 | 99.9999 | C
I10394 | Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" | ORSE | Material | un | 4 | 0.45 | 1.8 | 5.43e-05 | 100 | C
00011945 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | SINAPI | Material | UN | 10 | 0.08 | 0.8 | 2.4134e-05 | 100 | C
[6 empty] | Subtotal até 100,00% |  | 3314887.71
[6 empty] | Outros: |  | 0
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 3314887.71

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 30637.17 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.6% | 16.6% | 100%
|  |  | 5116.41 | 5116.41 | 5116.41 | 5116.41 | 5085.77 | 5085.76 | 30637.17
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 57220.34 | 50% |  |  |  |  | 50% | 100%
|  |  | 28610.17 |  |  |  |  | 28610.17 | 57220.34
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 89632.4 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 89632.4 | [5 empty] | 89632.4
4 | DEMOLIÇÕES / SERVIÇOS EM TERRA | 19244.78 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 9622.39 | 9622.39 |  |  |  |  | 19244.78
5 | CANTEIRO DE OBRAS | 40395.24 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.6% | 16.6% | 100%
|  |  | 6746.01 | 6746.01 | 6746.01 | 6746.01 | 6705.61 | 6705.59 | 40395.24
6 | PAVIMENTAÇÃO | 841302.16 |  | 20% | 30% | 30% | 20% |  | 100%
|  |  |  | 168260.43 | 252390.65 | 252390.65 | 168260.43 |  | 841302.16
7 | ESPAÇO PARA JOGOS | 24103.86 |  |  | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
[5 empty] | 4820.77 | 7231.16 | 7231.16 | 4820.77 | 24103.86
8 | PLAGROUND | 109722.07 |  |  | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
[5 empty] | 21944.41 | 32916.62 | 32916.62 | 21944.42 | 109722.07
9 | DOG PARK | 53645.3 |  |  | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
[5 empty] | 10729.06 | 16093.59 | 16093.59 | 10729.06 | 53645.3
10 | ESPAÇO SAÚDE | 53073.07 |  | 30% | 30% | 20% | 20% |  | 100%
|  |  |  | 15921.92 | 15921.92 | 10614.61 | 10614.62 |  | 53073.07
11 | ACADEMIA DE GINÁSTICA - 60+ | 33816.34 |  | 20% | 30% | 30% | 20% |  | 100%
|  |  |  | 6763.27 | 10144.9 | 10144.9 | 6763.27 |  | 33816.34
12 | ACADEMIA DE GINÁSTICA | 20263.99 |  | 20% | 30% | 30% | 20% |  | 100%
|  |  |  | 4052.8 | 6079.2 | 6079.2 | 4052.79 |  | 20263.99
13 | JARDINEIRA | 135970.2 |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 67985.1 | 67985.1 |  |  |  | 135970.2
14 | ESPAÇO MULTIEVENTOS | 214832.86 | 30% | 30% | 20% | 20% |  |  | 100%
|  |  | 64449.86 | 64449.86 | 42966.57 | 42966.57 |  |  | 214832.86
15 | QUADRAS (EXISTENTE) | 66771.06 | 30% | 30% | 20% | 20% |  |  | 100%
|  |  | 20031.32 | 20031.32 | 13354.21 | 13354.21 |  |  | 66771.06
16 | CORETO | 9601.08 | 30% | 40% | 30% |  |  |  | 100%
|  |  | 2880.32 | 3840.43 | 2880.33 |  |  |  | 9601.08
17 | QUADRAS DE AREIA | 68391.93 | 30% | 30% | 20% | 20% |  |  | 100%
|  |  | 20517.58 | 20517.58 | 13678.39 | 13678.38 |  |  | 68391.93
18 | BASE FOODTRUCK | 5423 |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 5423 |  |  |  |  | 5423
19 | PAISAGISMO | 616082.01 |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[7 empty] | 308041.01 | 308041 | 616082.01
20 | IRRIGAÇÃO | 196960.82 |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
[5 empty] | 98480.41 | 98480.41 |  |  | 196960.82
21 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 75482.78 | 30% | 30% | 20% | 20% |  |  | 100%
|  |  | 22644.83 | 22644.83 | 15096.56 | 15096.56 |  |  | 75482.78
22 | LUMINOTÉCNICO | 467961.78 |  |  | 20% | 50% | 30% |  | 100%
[5 empty] | 93592.36 | 233980.89 | 140388.53 |  | 467961.78
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 62986.2 |  |  |  | 20% | 50% | 30% | 100%
[6 empty] | 12597.24 | 31493.1 | 18895.86 | 62986.2
24 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 21367.27 | [5 empty] | 100% | 100%
[8 empty] | 21367.27 | 21367.27
|  | 3314887.71 | 270251.29 | 421375.35 | 681927.26 | 777487.41 | 737646.5 | 426199.9 | 3314887.71
|  |  | 270251.29 | 691626.64 | 1373553.9 | 2151041.31 | 2888687.81 | 3314887.71

## CRONOGRAMA INSUMOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD. MÊS 1 | QTD. MÊS 2 | QTD. MÊS 3 | QTD. MÊS 4 | QTD. MÊS 5 | QTD. MÊS 6 | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN |  | 0.028454 | 0.028454 | 0.01897 | 0.01897 |  | 0.094848
00000123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L |  | 22.6797 | 22.6797 |  |  |  | 45.3595
00000184 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG |  | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  | 1
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 0.14815 | 2.0823 | 2.033 | 1.3882 | 1.2895 |  | 6.9411
00000247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 48.7669 | 48.7669 | 37.7113 | 45.5113 | 7.8 |  | 188.5564
00000368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 83.4562 | 83.4562 | 55.6375 | 55.6375 |  |  | 278.1875
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 13.8283 | 67.3949 | 83.2843 | 78.8602 | 46.9551 |  | 290.3229
00000392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 9.4517 | 9.4517 | 6.3011 | 6.3011 |  |  | 31.5055
00000404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M |  |  | 0.52 | 1.3 | 0.78 |  | 2.6
00000420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 1
00000532 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | H | 23.5839 | 23.5839 | 23.5839 | 23.5839 | 23.4427 | 23.4427 | 141.2208
00000711 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 |  | 752.4284 | 1128.6426 | 1128.6426 | 752.4284 |  | 3762.142
00000863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 1.8 |  |  | 9
00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 325.7896 | 892.199 | 783.6025 | 319.7958 | 102.6028 |  | 2423.9898
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | H | 357.777 | 90.4108 | 106.7944 | 95.6935 | 61.7758 |  | 712.4515
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | H |  | 2.229 | 2.229 | 1.486 | 1.486 |  | 7.4299
00001287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 |  | 3.3727 | 3.3727 | 2.2485 | 2.2485 |  | 11.2424
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 3358.7081 | 5945.879 | 3817.6193 | 2692.6979 | 424.0463 |  | 16238.9506
00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG |  | 28.4934 | 28.4934 | 18.9956 | 18.9956 |  | 94.978
00001442 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | UN |  | 0.0030214 | 0.0045321 | 0.0045321 | 0.0030214 |  | 0.015107
00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 5
00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 1
00001574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |  |  | 2
00001872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 2.8 |  |  | 14
00001891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |  |  | 3
00002432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN |  | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |  | 3
00002436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 49.6916 | 49.6916 | 42.4877 | 56.5277 | 14.04 |  | 212.4386
00002446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 22.4565 | 22.4565 | 14.971 | 14.971 |  |  | 74.855
00002510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 2.8 |  |  | 14
00002556 | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | UN | 12 | 12 | 8 | 8 |  |  | 40
00002674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 1.2204 | 1.2204 | 0.8136 | 0.8136 |  |  | 4.068
00002678 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | 14.9218 | 14.9218 | 9.9479 | 9.9479 |  |  | 49.7394
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.13088 | 0.13088 | 0.087254 | 0.087254 |  |  | 0.43627
00002696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 1.0223 | 4.8859 | 4.5452 | 3.2573 | 2.5758 |  | 16.2864
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 18.1193 | 23.3999 | 14.7202 | 10.1897 | 1.6473 |  | 68.0764
00003080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ |  | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  | 1
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN |  | 0.0126 | 0.0126 | 0.0084 | 0.0084 |  | 0.042
00003322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 |  |  |  |  | 1566.545 | 1566.545 | 3133.09
00003363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 3.1259e-06 | 3.1259e-06 | 2.0839e-06 | 2.0839e-06 |  |  | 1.042e-05
00003378 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 1
00003398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 1
00003524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 |  | 4
00003529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |  | 1.416 | 1.416 | 0.944 | 0.944 |  | 4.72
00003671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M |  | 5.2104 | 5.2104 | 3.4736 | 3.4736 |  | 17.368
00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 16.2916 | 16.9161 | 11.4855 | 9.6121 |  |  | 54.3054
00003768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0.432 | 0.576 | 0.432 |  |  |  | 1.44
00003992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 590.75 | [5 empty] | 590.75
00004059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M |  | 120.7025 | 181.0538 | 181.0538 | 120.7025 |  | 603.5126
00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | H | 111.1915 | 0.60409 | 0.40273 | 0.40273 |  | 110.5874 | 223.1884
00004096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | H | 0.023192 | 0.023192 | 0.015461 | 0.015461 |  |  | 0.077306
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 2224.0751 | 82.3751 | 8.9904 | 8.9904 |  | 2141.7 | 4466.1309
00004222 | GASOLINA COMUM | L | 18.8424 | 27.3981 | 25.3952 | 25.3952 | 8.5557 |  | 105.5866
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | H | 49.7296 | 35.6788 | 23.7859 | 23.7859 |  |  | 132.9801
00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | H | 0.49546 | 0.49546 |  |  |  |  | 0.99091
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | H | 5.5075 | 13.4003 | 11.5645 | 4.038 | 4.038 |  | 38.5482
00004375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | 15 | 15 | 10 | 10 |  |  | 50
00004408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 104.7286 | 210.7301 | 175.8206 | 47.3947 | 47.3947 |  | 586.0686
00004425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M |  | 20.3081 | 20.3081 | 13.5387 | 13.5387 |  | 67.6935
00004430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M |  | 64.5437 | 64.5437 | 43.0291 | 43.0291 |  | 215.1456
00004433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 725.0275 | [5 empty] | 725.0275
00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 19.2473 | 19.2473 | 12.8315 | 12.8315 |  |  | 64.1575
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 15.3978 | 285.3456 | 381.4369 | 381.4369 | 247.4478 |  | 1311.065
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 8.1409 | 9.8873 | 5.1451 | 5.1451 |  |  | 28.3183
00004741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 |  | 4.9472 | 7.4208 | 7.4208 | 4.9472 |  | 24.7361
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 49.5964 | 409.2084 | 489.6108 | 377.9677 | 240.3888 |  | 1566.7721
00004759 | CALCETEIRO (HORISTA) | H |  | 93.9977 | 140.9965 | 140.9965 | 93.9977 |  | 469.9883
00004760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | H |  | 2.1535 | 2.1535 | 1.4357 | 1.4357 |  | 7.1784
00004783 | PINTOR (HORISTA) | H | 238.1807 | 377.6975 | 362.5076 | 348.9086 | 129.9798 |  | 1457.2743
00005044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 1
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 25.2841 | [5 empty] | 25.2841
00005066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG |  | 0.0033 | 0.0033 | 0.0022 | 0.0022 |  | 0.011
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 1.8477 | 16.245 | 21.0276 | 21.0276 | 13.1972 |  | 73.3452
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG |  | 0.0072 | 0.0072 | 0.0048 | 0.0048 |  | 0.024
00005318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0813 | 0.13117 | 0.10407 | 0.015179 | 0.015179 |  | 0.34689
00005330 | DILUENTE EPOXI | L |  | 13.9845 | 20.9768 | 20.9768 | 13.9845 |  | 69.9226
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 58.8826 | 94.9059 | 93.2901 | 93.2901 | 36.0234 |  | 376.392
00006110 | SERRALHEIRO (HORISTA) | H | 66.7467 | 66.7467 | 44.4978 | 44.4978 |  |  | 222.4891
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 482.8761 | 909.1329 | 984.1761 | 868.4764 | 700.7981 | 393.5741 | 4339.0337
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 123.3349 | 23.991 | 20.8131 | 7.5195 | 7.5195 |  | 183.1781
00007139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN |  | 1.068 | 1.068 | 0.712 | 0.712 |  | 3.56
00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 83.2713 | 732.1058 | 947.646 | 947.646 | 594.7545 |  | 3305.4237
00007158 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 68.8427 | 68.8427 | 45.8951 | 45.8951 |  |  | 229.4757
00007173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | MIL | 1.1128 | 2.4867 | 2.1158 | 0.66863 | 0.66863 |  | 7.0526
00007243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | 345.766 | [5 empty] | 345.766
00007267 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | UN |  | 716.5035 | 716.5035 | 477.669 | 477.669 |  | 2388.3448
00007268 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) | UN | 32.0979 | 32.0979 | 21.3986 | 21.3986 |  |  | 106.9929
00007288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L |  | 0.22768 | 0.22768 | 0.15179 | 0.15179 |  | 0.75894
00007304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | L |  | 70.3596 | 105.5394 | 105.5394 | 70.3596 |  | 351.7979
00007319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L |  | 0.05013 | 0.05013 | 0.03342 | 0.03342 |  | 0.1671
00007348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 196.5205 | 292.6579 | 275.2197 | 275.2197 | 96.1373 |  | 1135.7552
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 42.2254 | 51.8782 | 37.803 | 27.3862 |  |  | 159.2928
00007696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 41.1923 | 41.1923 | 27.4615 | 27.4615 |  |  | 137.3076
00007698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | 58.7083 | 58.7083 | 39.1388 | 39.1388 |  |  | 195.6942
00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M |  | 2.6946 | 2.6946 | 1.7964 | 1.7964 |  | 8.982
00010481 | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | L | 0.5412 | 0.7216 | 0.5412 |  |  |  | 1.804
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 0.0021205 | 0.0034774 | 0.0021419 | 0.0015172 | 0.00010349 |  | 0.0093604
00010685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | UN | 4.3289e-05 | 4.3289e-05 |  |  |  |  | 8.6577e-05
00011002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.16868 | 0.16868 | 0.11245 | 0.11245 |  |  | 0.56227
00011055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN |  | 5.94 | 5.94 | 3.96 | 3.96 |  | 19.8
00011161 | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | KG |  | 12.7308 | 19.0962 | 19.0962 | 12.7308 |  | 63.6541
00011274 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1) | UN | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |  |  | 2
00011280 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | UN |  | 0.0035554 | 0.0053331 | 0.0053331 | 0.0035554 |  | 0.017777
00011945 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | UN | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  | 10
00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 |  |  | 4
00012034 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 1
00012815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 3.6802 | 8.1167 | 9.1082 | 9.1082 | 4.4365 |  | 34.4499
00012869 | TELHADOR (HORISTA) | H | 7.4706 | 14.8701 | 12.38 | 3.2729 | 3.2729 |  | 41.2665
00013415 | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UN |  | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |  | 2
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | 0.00336 | 0.00336 | 0.00224 | 0.00224 |  |  | 0.0112
00013887 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | UN |  | 0.0032022 | 0.0048033 | 0.0048033 | 0.0032022 |  | 0.016011
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 0.0012683 | [5 empty] | 0.0012683
00020007 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M |  | 3.5588 | 3.5588 | 2.3725 | 2.3725 |  | 11.8626
00020020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | H | 7.2669 | 7.2669 |  |  |  |  | 14.5337
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN |  | 0.032544 | 0.032544 | 0.021696 | 0.021696 |  | 0.10848
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 1.214 | 3.5528 | 3.1481 | 1.2894 | 1.2894 |  | 10.4937
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0882 | 0.0882 | 0.0588 | 0.0588 |  |  | 0.294
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG |  | 0.75192 | 0.75192 | 0.50128 | 0.50128 |  | 2.5064
00034492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 7.5834 | 48.2198 | 66.0103 | 66.0103 | 40.6364 |  | 228.4602
00034547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M |  | 27.2272 | 27.2272 | 6.7913 | 6.7913 |  | 68.037
00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 0.71442 | 0.71442 | 0.47628 | 0.47628 |  |  | 2.3814
00034586 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN |  | 68.6668 | 68.6668 | 45.7779 | 45.7779 |  | 228.8894
00034653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 |  |  | 6
00034686 | DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A | UN | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |  |  | 2
00035693 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | L |  | 2.7197 | 2.7197 | 1.8131 | 1.8131 |  | 9.0656
00036487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | UN | 0.00052389 | 0.0012746 | 0.0010999 | 0.00038404 | 0.00038404 |  | 0.0036665
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1600.9172 | 2153.5056 | 2264.6053 | 1977.7905 | 1309.5779 | 579.4995 | 9885.896
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1600.9172 | 2153.5056 | 2264.6053 | 1977.7905 | 1309.5779 | 579.4995 | 9885.896
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1624.2972 | 2176.8856 | 2287.9853 | 2001.1705 | 1332.8179 | 602.7395 | 10025.896
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1624.2972 | 2176.8856 | 2287.9853 | 2001.1705 | 1332.8179 | 602.7395 | 10025.896
00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.008505 | 0.65846 | 0.65562 | 0.16849 | 0.16282 |  | 1.6539
00037411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | 8.4012 | 17.7446 | 14.9441 | 6.6712 | 1.0704 |  | 48.8315
00037593 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | UN |  | 551.7792 | 551.7792 |  |  |  | 1103.5584
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | H | 20.2272 | 34.7172 | 21.9941 | 14.694 | 1.2092 |  | 92.8419
00037731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 0.015092 |  |  |  |  | 0.015092 | 0.030184
00037733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 0.00094976 | 0.00094976 |  |  |  |  | 0.0018995
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 6.8581e-05 | 6.8581e-05 | 4.5721e-05 | 4.5721e-05 |  |  | 0.0002286
00037752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 0.012924 | 0.0006589 | 1.6948e-06 | 1.6948e-06 |  | 0.012265 | 0.025851
00037758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 5.412e-05 | 5.412e-05 | 3.608e-05 | 3.608e-05 |  |  | 0.0001804
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN |  | 0.37009 | 0.37009 | 0.24673 | 0.24673 |  | 1.2336
00039026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG |  | 0.01836 | 0.01836 | 0.01224 | 0.01224 |  | 0.0612
00039027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG |  | 1.4415 | 1.4415 | 0.961 | 0.961 |  | 4.805
00039244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 0.099 | 0.099 | 0.066 | 0.066 |  |  | 0.33
00039245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 0.3201 | 0.3201 | 0.2134 | 0.2134 |  |  | 1.067
00039246 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 72.6693 | 72.6693 | 48.4462 | 48.4462 |  |  | 242.231
00039247 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 153.6331 | 153.6331 | 102.4221 | 102.4221 |  |  | 512.1104
00039505 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN |  | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  | 1
00039808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 1
00040568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG |  | 0.8289 | 0.8289 | 0.5526 | 0.5526 |  | 2.763
00040809 | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | MES | 0.16767 | 0.16767 | 0.16767 | 0.16767 | 0.16667 | 0.16667 | 1.004
00040811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MES | 0.13516 | 0.13516 | 0.13516 | 0.13516 | 0.13435 | 0.13435 | 0.80933
00040863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 0.3006 | 0.3006 | 0.3006 | 0.3006 | 0.2988 | 0.2988 | 1.8
00040864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 0.3006 | 0.3006 | 0.3006 | 0.3006 | 0.2988 | 0.2988 | 1.8
00041680 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2) | UN |  | 800.107 | 1200.1604 | 1200.1604 | 800.107 |  | 4000.5348
00041776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | H | 23.5048 | 23.5048 | 23.5048 | 23.5048 | 23.3641 | 23.3641 | 140.7476
00043130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 5.3776 | 5.3776 | 3.5851 | 3.5851 |  |  | 17.9253
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 482.331 | 129.8413 | 140.439 | 106.6505 | 73.1386 |  | 932.4003
00043460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 79.736 | 79.736 | 53.1574 | 53.1574 |  |  | 265.7868
00043461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.1487 | 6.8392 | 6.4563 | 4.5595 | 3.7936 |  | 22.7973
00043462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.24 | 23.24 | 140
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 192.9429 | 91.1845 | 57.0902 | 42.4539 | 5.1685 | 110 | 498.8399
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 114.465 | 561.2434 | 664.3496 | 554.4296 | 390.6952 | 61.2519 | 2346.4347
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 234.5475 | 371.9363 | 356.9781 | 343.5865 | 127.9971 |  | 1435.0454
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 495.746 | 912.725 | 986.1348 | 872.9534 | 708.7848 | 408.2476 | 4384.5916
00043470 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.166 | 0.166 | 1
00043474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0.1328 | 0.1328 | 0.8
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 482.331 | 129.8413 | 140.439 | 106.6505 | 73.1386 |  | 932.4003
00043484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 79.736 | 79.736 | 53.1574 | 53.1574 |  |  | 265.7868
00043485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.1487 | 6.8392 | 6.4563 | 4.5595 | 3.7936 |  | 22.7973
00043486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.24 | 23.24 | 140
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 192.9429 | 91.1845 | 57.0902 | 42.4539 | 5.1685 | 110 | 498.8399
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 114.465 | 561.2434 | 664.3496 | 554.4296 | 390.6952 | 61.2519 | 2346.4347
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 234.5475 | 371.9363 | 356.9781 | 343.5865 | 127.9971 |  | 1435.0454
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 495.746 | 912.725 | 986.1348 | 872.9534 | 708.7848 | 408.2476 | 4384.5916
00043494 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.166 | 0.166 | 1
00043498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0.1328 | 0.1328 | 0.8
00043626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | 246.9387 | 249.0167 | 166.7038 | 160.4698 |  |  | 823.1289
00043649 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | L | 0.1656 | 0.2208 | 0.1656 |  |  |  | 0.552
00044072 | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | L |  | 44.0512 | 66.0768 | 66.0768 | 44.0512 |  | 220.2561
00044503 | JARDINEIRO (HORISTA) | H |  |  |  |  | 61.579 | 61.579 | 123.158
COMP-23573796 | CALHA EM ALUMÍNIO OU INOX PARA PISO LED 10 WATTS/m² - 2 Metros | UND |  |  | 9.2 | 23 | 13.8 |  | 46
I00013S | Estopa | kg |  | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |  | 0.1
I00048 | Auxiliar topografia - SICRO | h | 80.8855 |  | 0.0096 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0096 | 80.9335
I00070 | Topógrafo - SICRO | h | 80.8855 |  | 0.0096 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0096 | 80.9335
I00081 | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | kg | 116.455 | 244.663 | 220.2646 | 103.4266 | 25.79 | 14.42 | 725.0192
I00082 | Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm | kg | 11.2578 | 11.2578 | 7.5052 | 7.5052 |  |  | 37.526
I00095S | Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mmx 1/2", para caixa d'agua | un |  | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 |  | 4
I00138 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | kg |  | 0.0324 | 0.0324 | 0.0216 | 0.0216 |  | 0.108
I00140 | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar | m3 |  |  |  |  | 38.1515 | 38.1515 | 76.303
I00158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 141.8146 | 136.4549 | 78.1856 | 72.1763 | 259.1612 | 326.2155 | 1014.0081
I00235 | Ceramica tipo azulejo branco 15x15 cm, tipo "A" | m2 |  | 14.3898 | 14.3898 | 9.5932 | 9.5932 |  | 47.9661
I00345S | Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) | kg |  |  | 0.0096 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0096 | 0.048
I00366S | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 9.0336 | 9.6096 | 7.6256 | 7.9952 | 1.6848 | 0.7392 | 36.688
I00367S | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | m3 | 2.8915 | 4.31 | 3.6223 | 2.3618 | 0.42086 | 0.2629 | 13.8693
I00370S | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 3.547 | 3.5575 | 2.3872 | 2.3899 | 0.023827 | 0.010584 | 11.9161
I00371S | Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos | kg |  | 51.8034 | 51.8034 | 34.5356 | 34.5356 |  | 172.678
I00378S | Armador (horista) | h | 10.4567 | 21.0632 | 18.8192 | 9.2217 | 2.2199 | 1.2109 | 62.9916
I00400S | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixacao | un | 18 | 18 | 12 | 12 |  |  | 60
I00442S | Parafuso frances m16 em aco galvanizado, comprimento = 45 mm, diametro = 16 mm, cabeca abaulada | un | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 1
I00458 | Caixa d'agua fibra vidro 310 litros - Fortlev-Torres (ou similar) | un |  | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  | 1
I00484 | Caixa sobrepor 4" x 2", sistema "x" | un |  | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |  | 3
I00492 | Canaleta plastica 20 x 10mm, com divisória ( ref.308 01, Pial Legrand ou similar) | m |  | 5.4 | 5.4 | 3.6 | 3.6 |  | 18
I00630 | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | m2 | 9.9304 | 13.6805 | 10.3704 | 6.742 | 0.12168 |  | 40.845
I00634 | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa | m3 | 1.4557 | 1.4557 | 0.97046 | 0.97046 |  |  | 4.8523
I00650S | Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136) | un | 1180.9723 | 1180.9723 | 787.3149 | 787.3149 |  |  | 3936.5745
I00669 | Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar | cj |  | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |  | 2
I00848 | Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis | un |  | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 |  | 6
I00908 | Espelho 4" x 2" para 2 rj-45 | un | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 2.8 |  |  | 14
I00939S | Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 | m |  | 21.6 | 21.6 | 14.4 | 14.4 |  | 72
I00941 | Fardamento com mangas curta | un | 2.0896 | 2.0106 | 1.152 | 1.0635 | 3.8187 | 4.8067 | 14.9412
I00981 | Fita veda rosca 18mm | m | 0.234 | 1.644 | 1.566 | 1.096 | 0.94 |  | 5.48
I01091S | Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador | un | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 1
I01106S | Cal hidratada ch-i para argamassas | kg | 364.8942 | 364.8942 | 244.8935 | 245.7089 | 2.4461 | 1.6307 | 1224.4675
I01113 | Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar | kg | 29.3455 | 29.3455 | 19.5637 | 19.5637 |  |  | 97.8184
I01118 | Interruptor "sistema x" 01 seção simples com placa | un |  | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |  | 3
I01213S | Carpinteiro de formas (horista) | h | 31.5167 | 44.8601 | 43.1517 | 29.8572 | 12.7847 | 6.7358 | 168.9061
I01214S | Carpinteiro de esquadrias (horista) | h |  | 0.1656 | 0.1656 | 0.1104 | 0.1104 |  | 0.552
I01332 | Líquido selador acrílico | l | 1.296 | 1.296 | 2.4824 | 3.2916 | 2.4276 | 1.6184 | 12.412
I01346S | Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =10 mm | m2 |  |  | 0.53192 | 0.79787 | 0.79787 | 0.53192 | 2.6596
I01355S | Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14mm | m2 |  |  | 0.45461 | 0.68191 | 0.68191 | 0.45461 | 2.273
I01379S | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 1792.213 | 2464.8573 | 1966.5665 | 1494.9119 | 295.2519 | 94.2623 | 8108.0629
I01569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m | 458.1708 | 65.5845 | 53.3777 | 35.9018 | 5.2881 | 3.1 | 621.423
I01602 | Massa acrílica | l | 4.6656 | 4.6656 | 8.9366 | 11.8498 | 8.7394 | 5.8262 | 44.6832
I01651 | Óculos branco proteção | pr | 1.1113 | 1.0678 | 0.61009 | 0.5642 | 2.0353 | 2.5629 | 7.9517
I01689 | Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm | cj | 198.162 | 198.162 | 132.108 | 132.108 |  |  | 660.54
I01691 | Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 | un | 6 | 6 | 4 | 4 |  |  | 20
I01703 | Pasta lubrificante p/ pvc je | kg |  | 0.054 | 0.054 | 0.036 | 0.036 |  | 0.18
I01809 | Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 100 x (180 a 210) x 3,5cm | un |  | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |  | 2
I01886 | Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) | kg | 8.0885 | [5 empty] | 8.0885
I01899S | Luva de pressao, em pvc, de 25 mm, para eletroduto flexivel | un | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  | 10
I01938S | Curva pvc 90 graus, roscavel, 3/4", cor branca, agua fria predial | un | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 1
I01997 | Sabão em pó | kg | [5 empty] | 36.3389 | 36.3389
I02007 | Sapatilha p/ cabo aço ate 9,5mm | un | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |  |  | 2
I02036 | Solucao limpadora pvc | l |  | 0.036 | 0.036 | 0.024 | 0.024 |  | 0.12
I02208 | Terra vegetal | m3 |  |  |  |  | 342.996 | 342.996 | 685.992
I02212 | Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm | un | 709.92 | 709.92 | 473.28 | 473.28 |  |  | 2366.4
I02229 | Tinta novacor piso ou similar | l |  | 0.10368 | 0.19008 | 0.20736 | 0.15552 | 0.03456 | 0.6912
I02231 | Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo | l |  |  | 1.4566 | 2.1848 | 2.1848 | 1.4566 | 7.2828
I02378 | Vale transporte | un | 117.3326 | 111.0226 | 61.6637 | 56.8036 | 238.1648 | 300.9805 | 885.9677
I02410 | Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar | un |  | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |  | 2
I02414 | Vassoura piaçava | un | [5 empty] | 363.389 | 363.389
I02436S | Eletricista (horista) | h | 111.5341 | 120.5341 | 83.3561 | 80.3561 | 6 |  | 401.7805
I02463 | Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) (IMPRODUTIVO) | CHI | [6 empty] | 0
| Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) (PRODUTIVO) | CHP |  | 0.51 | 0.765 | 0.765 | 0.51 |  | 2.55
I02490 | Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) (IMPRODUTIVO) | CHI | [6 empty] | 0
| Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) (PRODUTIVO) | CHP |  | 1.53 | 2.295 | 2.295 | 1.53 |  | 7.65
I02527 | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores c/barramento, padrão DIN, ref.904301, Cemar ou similar | un | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | 1
I02540 | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | kg |  | 4.5158 | 5.2341 | 4.1673 | 3.691 | 0.24192 | 17.8501
I02657 | Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm | un | 144 | 144 | 96 | 96 |  |  | 480
I02673S | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva | m | 0.63 | 0.63 | 0.42 | 0.42 |  |  | 2.1
I02674S | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva | m | 2.9925 | 2.9925 | 1.995 | 1.995 |  |  | 9.975
I02682 | Parafuso c/ bucha S-6 | un |  | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 2.4 |  | 12
I02684 | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar | kg |  | 7.328 | 12.6854 | 13.5322 | 9.8682 | 1.6934 | 45.1072
I02688S | Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm | m |  | 5.4 | 5.4 | 3.6 | 3.6 |  | 18
I02692S | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua | l | 0.34908 | 0.6696 | 0.6595 | 0.40251 | 0.16979 | 0.10626 | 2.3567
I02696S | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 1.866 | 6.696 | 6.074 | 4.464 | 3.22 |  | 22.32
I02705S | Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda | kwh | 0.0061108 | 0.0061108 | 0.0040739 | 0.0040739 |  |  | 0.020369
I02711S | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.18276 | 0.16278 | 0.079682 | 0.072717 | 0.49944 | 0.63699 | 1.6344
I02875 | Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140 ou similar | m2 |  |  | 0.2352 | 0.3528 | 0.3528 | 0.2352 | 1.176
I03077 | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado | m2 |  | 21.33 | 21.33 | 14.22 | 14.22 |  | 71.1
I03080S | Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina,testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro | cj |  | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |  | 2
I03130 | Pilar e vigas de madeira, em massaranduba ou angelin, seção 10x18cm a 20x20cm | m3 |  | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |  | 0.4
I03499S | Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 20 mm, cor marrom, para agua fria predial | un |  | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |  | 2
I03516S | Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial | un |  | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 |  | 6
I03517S | Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario | un |  | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 |  | 6
I03520S | Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial | un |  | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 |  | 4
I03544 | Arame galvanizado 12 bwg | kg | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |  |  | 3
I03767S | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha | un | 6.48 | 6.6 | 12.532 | 16.538 | 12.218 | 8.092 | 62.46
I03768S | Lixa em folha para ferro, numero 150 | un |  |  | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 7
I03800 | Adubo mineral NPK (10-10-10) | kg |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 2.4
I03816 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90º C | m | 300.3757 | 300.3757 | 200.2505 | 200.2505 |  |  | 1001.2524
I03818 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE), 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | m | 478.2321 | 478.2321 | 318.8214 | 318.8214 |  |  | 1594.107
I03883S | Luva pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial | un |  | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 |  | 4
I04125 | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 10mm², 0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) | m | 31.1233 | 31.1233 | 20.7488 | 20.7488 |  |  | 103.7442
I04174 | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un | 0.16195 | 0.1666 | 0.10903 | 0.1107 | 0.012116 | 0.0057928 | 0.56619
I04244 | Pa carregadeira sobre pneus Caterpillar - 924 G (IMPRODUTIVO) | CHI | [6 empty] | 0
| Pa carregadeira sobre pneus Caterpillar - 924 G (PRODUTIVO) | CHP |  |  | 0.0027635 | 0.0041453 | 0.0041453 | 0.0027635 | 0.013818
I04296 | Aluguel de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m equipado com 01\ar condicionado e mesa para 12 pessoas | mês | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 0.996 | 0.996 | 6
I04298 | Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado | mês | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 0.996 | 0.996 | 6
I04299 | Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m | mês | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 0.996 | 0.996 | 6
I04375S | Bucha de nylon sem aba s6 | un |  | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 2.4 |  | 12
I04460S | Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | m |  |  | 2.22 | 3.33 | 3.33 | 2.22 | 11.1
I04509S | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | m | 44.7613 | 62.2136 | 48.75 | 32.5924 | 2.7515 | 1.4568 | 192.5258
I04718S | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 0.3142 | 1.2883 | 1.3663 | 0.49718 | 0.27861 | 0.1736 | 3.9182
I04721S | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | m3 | 0.10473 | 0.42944 | 0.45637 | 0.16713 | 0.094269 | 0.0588 | 1.3107
I04722 | Colher de pedreiro | un | 0.11536 | 0.11896 | 0.074468 | 0.074252 | 0.0049072 | 0.0015209 | 0.38947
I04725 | Espátula | un | 0.014201 | 0.014316 | 0.012753 | 0.01431 | 0.0047852 | 0.0031134 | 0.063478
I04728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.27414 | 0.24417 | 0.11952 | 0.10908 | 0.74917 | 0.95548 | 2.4516
I04729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.091379 | 0.08139 | 0.039841 | 0.036359 | 0.24972 | 0.31849 | 0.81719
I04730S | Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | m3 | 5.3309 | 5.3309 | 3.554 | 3.554 |  |  | 17.7698
I04750S | Pedreiro (horista) | h | 288.4047 | 297.4103 | 186.1703 | 185.6306 | 12.2681 | 3.8021 | 973.6861
I04783S | Pintor (horista) | h | 35.5015 | 35.7895 | 31.8831 | 35.7748 | 11.9631 | 7.7834 | 158.6954
I04813S | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) | m2 | 6 | [5 empty] | 6
I05015 | Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar | cj |  | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |  | 2
I05061S | Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) | kg |  |  | 0.3465 | 0.51975 | 0.51975 | 0.3465 | 1.7325
I05067S | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | kg | 1.1588 | 1.1588 | 1.7947 | 2.3058 | 1.5332 | 1.0222 | 8.9736
I05068S | Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) | kg | 0.36392 | 0.76457 | 0.64326 | 0.25561 | 0.013 |  | 2.0404
I05069S | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) | kg | 1.4557 | 3.0583 | 2.5731 | 1.0225 | 0.052 |  | 8.1615
I05075S | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | kg | 0.9 | 0.01344 | 0.01344 | 0.00896 | 0.00896 |  | 0.9448
I06111S | Servente de obras | h | 913.7932 | 813.9052 | 398.419 | 363.5965 | 678.635 | 1366.3525 | 4534.7014
I06138S | Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario | un |  | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |  | 2
I06141S | Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm | un |  | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |  | 2
I06189S | Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelimou equivalente da regiao - bruta | m |  |  | 1.5924 | 2.3885 | 2.3885 | 1.5924 | 7.9618
I06193S | Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | m | 4.4544 | 6.4096 | 4.9248 | 3.033 | 0.06344 |  | 18.8852
I06785 | Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref.niquel - B2104 ou similar | m2 |  |  | 0.2352 | 0.3528 | 0.3528 | 0.2352 | 1.176
I06903 | Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante | un | 15 | 15 | 10 | 10 |  |  | 50
I06995 | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m | m | 6 |  | 1.034 | 1.5509 | 1.5509 | 1.034 | 11.1698
I07100 | Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans) | un |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 3
I07342S | Tinta mineral impermeavel em po, branca | kg | 24.2101 | 24.2101 | 16.14 | 16.14 |  |  | 80.7002
I07356S | Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco | l | 1.1664 | 1.1664 | 0.7776 | 0.7776 |  |  | 3.888
I07406 | Cabo de cobre nú 10 mm2 - classe 2A | kg | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |  |  | 2
I07781S | Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 400 mm | m |  |  | 7.4256 | 11.1384 | 11.1384 | 7.4256 | 37.128
I07796S | Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 300 mm | m |  |  | 2.5704 | 3.8556 | 3.8556 | 2.5704 | 12.852
I07943 | Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA | un | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |  |  | 2
I08845 | Batente simples (caixilho) em madeira mista 2ª qualid., 7 x 3,5cm p/janelas | jg |  | 0.1104 | 0.1104 | 0.0736 | 0.0736 |  | 0.368
I08928 | Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar | un | 7.8 | 7.8 | 5.2 | 5.2 |  |  | 26
I09017 | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | m | 33.027 | 33.027 | 22.018 | 22.018 |  |  | 110.09
I09096 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 12 | 12 | 8 | 8 |  |  | 40
I09758 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm - para deficiente visual | m2 |  | 1.9236 | 2.8854 | 2.8854 | 1.9236 |  | 9.618
I09835S | Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688) | m |  | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 |  | 8
I09836S | Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | m |  | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 |  | 8
I09867S | Tubo pvc, soldavel, de 20 mm, agua fria (nbr-5648) | m |  | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |  | 3
I10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un | 0.057681 | 0.059482 | 0.037234 | 0.037126 | 0.0024536 | 0.00076043 | 0.19474
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 6.2688 | 6.0319 | 3.4561 | 3.1905 | 11.456 | 14.4201 | 44.8235
I10394 | Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" | un | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 |  |  | 4
I10492 | Cesta Básica | un | 6.2688 | 6.0319 | 3.4561 | 3.1905 | 11.456 | 14.4201 | 44.8235
I10503 | Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada. | t | 27.2 | 27.2 |  |  |  |  | 54.4
I10505 | Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada | m2 |  |  |  |  | 613.625 | 613.625 | 1227.25
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.55723 | 0.53617 | 0.30721 | 0.2836 | 1.0183 | 1.2818 | 3.9843
I10567S | Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | m |  |  | 0.5502 | 0.8253 | 0.8253 | 0.5502 | 2.751
I10577 | Serrote 40cm | un | 0.0031517 | 0.0045026 | 0.0043317 | 0.0029968 | 0.0012895 | 0.00067358 | 0.016946
I10578 | Formão grande | un | 0.0063033 | 0.0090051 | 0.0086635 | 0.0059935 | 0.002579 | 0.0013472 | 0.033892
I10579 | Chave de fenda chata 30 cm | un | 0.02861 | 0.033112 | 0.025335 | 0.022065 | 0.003779 | 0.0013472 | 0.11425
I10583 | Trincha 3" | un | 0.15976 | 0.16105 | 0.14347 | 0.16099 | 0.053834 | 0.035025 | 0.71413
I10585 | Arco de serra | un | 0.0020913 | 0.0042126 | 0.0037638 | 0.0018443 | 0.00044398 | 0.00024218 | 0.012598
I10586 | Torquesa | un | 0.0020913 | 0.0042126 | 0.0037638 | 0.0018443 | 0.00044398 | 0.00024218 | 0.012598
I10592 | Lima chata 12" | un | 0.0001866 | 0.0006696 | 0.0006074 | 0.0004464 | 0.000322 |  | 0.002232
I10593 | Praio simples 30cm | un | 0.0001866 | 0.0006696 | 0.0006074 | 0.0004464 | 0.000322 |  | 0.002232
I10596 | Protetor auricular | un | 6.2688 | 6.0319 | 3.4561 | 3.1905 | 11.456 | 14.4201 | 44.8235
I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 2.5075 | 2.4128 | 1.3825 | 1.2762 | 4.5824 | 5.7681 | 17.9294
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 141.8146 | 136.4549 | 78.1856 | 72.1763 | 259.1612 | 326.2155 | 1014.0081
I10777S | Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | mes | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 0.996 | 0.996 | 6
I10788 | Pá quadrada | un | 0.18276 | 0.16278 | 0.079682 | 0.072717 | 0.49944 | 0.63699 | 1.6344
I10789 | Nível de bolha de madeira | un | 0.057681 | 0.059482 | 0.037234 | 0.037126 | 0.0024536 | 0.00076043 | 0.19474
I10790 | Prumo de face | un | 0.02884 | 0.029741 | 0.018617 | 0.018563 | 0.0012268 | 0.00038021 | 0.097369
I10830 | Lavatorio individual antivandalismo, Ref:LPN2-W-PM, em aço inox, incl.parafuso fixação, recomendado p/penitenciarias, delegacias, instal.juvenis e similares | un |  | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |  | 2
I10831 | Pulsador antivandalismo (valvula de acionamento), em aço inox, recomendado p/penitenciarias, delegacias, instal.juvenis e similares | un |  | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |  | 2
I10908S | Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial | un |  | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |  | 2
I10935S | Tela de arame galvanizada revestida em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m | m2 | 138.3575 | 138.3575 | 92.2383 | 92.2383 |  |  | 461.1915
I11240 | Alicate com isolamento | un | 0.022307 | 0.024107 | 0.016671 | 0.016071 | 0.0012 |  | 0.080356
I11241 | Alicate volt-amperimetro | un | 0.022307 | 0.024107 | 0.016671 | 0.016071 | 0.0012 |  | 0.080356
I11242 | Chave inglesa 12" | un | 0.011153 | 0.012053 | 0.0083356 | 0.0080356 | 0.0006 |  | 0.040178
I11243 | Martelo sem unha | un | 0.02884 | 0.029741 | 0.018617 | 0.018563 | 0.0012268 | 0.00038021 | 0.097369
I11244 | Martelo com unha | un | 0.0063033 | 0.0090051 | 0.0086635 | 0.0059935 | 0.002579 | 0.0013472 | 0.033892
I11245 | Desempoladeira de madeira 12x22 | un | 0.20188 | 0.20819 | 0.13032 | 0.12994 | 0.0085876 | 0.0026615 | 0.68158
I11246 | Escala métrica de bambú | Un | 0.20188 | 0.20819 | 0.13032 | 0.12994 | 0.0085876 | 0.0026615 | 0.68158
I11247 | Serra mármore | un | 0.02884 | 0.029741 | 0.018617 | 0.018563 | 0.0012268 | 0.00038021 | 0.097369
I11248 | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | un | 0.0031517 | 0.0045026 | 0.0043317 | 0.0029968 | 0.0012895 | 0.00067358 | 0.016946
I11249 | Serra circular eletrica portatil | un | 0.0031517 | 0.0045026 | 0.0043317 | 0.0029968 | 0.0012895 | 0.00067358 | 0.016946
I11250 | Rolo lã de carneiro 20cm | un | 0.081654 | 0.082316 | 0.073331 | 0.082282 | 0.027515 | 0.017902 | 0.365
I11251 | Pincel de seda 2" | un | 0.15976 | 0.16105 | 0.14347 | 0.16099 | 0.053834 | 0.035025 | 0.71413
I11252 | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | un | 0.0035502 | 0.003579 | 0.0031883 | 0.0035775 | 0.0011963 | 0.00077834 | 0.01587
I11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | un | 0.0020526 | 0.0073656 | 0.0066814 | 0.0049104 | 0.003542 |  | 0.024552
I11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | un | 0.0013062 | 0.0046872 | 0.0042518 | 0.0031248 | 0.002254 |  | 0.015624
I11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" | un | 0.0011196 | 0.0040176 | 0.0036444 | 0.0026784 | 0.001932 |  | 0.013392
I11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | un | 0.0007464 | 0.0026784 | 0.0024296 | 0.0017856 | 0.001288 |  | 0.008928
I11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | un | 0.0007464 | 0.0026784 | 0.0024296 | 0.0017856 | 0.001288 |  | 0.008928
I11264 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | 0.057681 | 0.059482 | 0.037234 | 0.037126 | 0.0024536 | 0.00076043 | 0.19474
I11265 | Martelo de borracha com cabo | un | 0.11536 | 0.11896 | 0.074468 | 0.074252 | 0.0049072 | 0.0015209 | 0.38947
I11829S | Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria,1/2", com haste e torneira metalicos e balao plastico | un |  | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  | 1
I12001S | Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado | un |  | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |  | 3
I12509 | Folha de janela em madeira mista, tipo ficha, dimensões 0,60 x 1,10m | m2 |  | 0.1104 | 0.1104 | 0.0736 | 0.0736 |  | 0.368
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 3.2041 | 3.083 | 1.7665 | 1.6307 | 5.8553 | 7.3703 | 22.9098
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 1.1002 | 1.0558 | 0.60176 | 0.55617 | 2.0347 | 2.5629 | 7.9115
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.27861 | 0.26808 | 0.15361 | 0.1418 | 0.50916 | 0.64089 | 1.9922
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.83584 | 0.80425 | 0.46082 | 0.4254 | 1.5275 | 1.9227 | 5.9765
I13451 | Arruela lisa zincada d=1/2 " | un | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 |  |  | 4
I13524 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  | 10
I20111S | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | un |  | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 0.18 |  | 0.9
I34492S | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | m3 |  | 0.078 | 0.1164 | 0.1096 | 0.1096 | 0.0384 | 0.452
I34493S | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | m3 |  | 0.312 | 0.468 | 0.468 | 0.312 |  | 1.56
I36397S | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador | un | 9.0321e-07 | 9.0321e-07 | 6.0214e-07 | 6.0214e-07 |  |  | 3.0107e-06
I37370S | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 0.012969 | 0.012969 | 0.008646 | 0.008646 |  |  | 0.04323
I37371S | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 0.012969 | 0.012969 | 0.008646 | 0.008646 |  |  | 0.04323
I37372S | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 0.012969 | 0.012969 | 0.008646 | 0.008646 |  |  | 0.04323
I37373S | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 0.012969 | 0.012969 | 0.008646 | 0.008646 |  |  | 0.04323
I37666S | Operador de betoneira estacionaria / misturador | h | 0.010552 | 0.010552 | 0.0070348 | 0.0070348 |  |  | 0.035174
I39017S | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm | un | 51.0851 | 102.3683 | 91.1079 | 44.3727 | 10.316 | 5.768 | 305.0181
I39315S | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas | un | 51.0851 | 102.3683 | 91.1079 | 44.3727 | 10.316 | 5.768 | 305.0181
I43130S | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | kg | 2.763 | 5.1669 | 4.7541 | 2.6823 | 0.8403 | 0.5082 | 16.7146
I43132S | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | 9.1427 | 11.7069 | 9.3635 | 7.2346 | 1.1395 | 0.7042 | 39.2914
I43464S | Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 0.010461 | 0.010461 | 0.006974 | 0.006974 |  |  | 0.03487
I43467S | Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 0.002508 | 0.002508 | 0.001672 | 0.001672 |  |  | 0.00836
I43488S | Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 0.010461 | 0.010461 | 0.006974 | 0.006974 |  |  | 0.03487
I43491S | Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) | h | 0.002508 | 0.002508 | 0.001672 | 0.001672 |  |  | 0.00836
I44503S | Jardineiro (horista) | h |  |  |  |  | 1818.595 | 1818.595 | 3637.19
I44535S | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento | m3 | 1.4557 | 1.8457 | 1.5549 | 1.5481 | 0.4216 | 0.0384 | 6.8643
INS-00182304 | ZIG - ZAG - CONSTITUIDO DE 6 TORAS DE EUCALIPTOS COM 1,10 M DE ALTURA, ESPAÇADOS A CADA 0,50 M | UND |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1
INS-00953943 | CHEFLERA (2,00M DE ALTURA) | UND |  |  |  |  | 4 | 4 | 8
INS-02792085 | REVESTIMENTO DE BANCO EM CONCRETO, ESTRUTURADO EM PINUS TRATADO, EM RÉGUAS DE 9 X 3,5 CM. | UND |  | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 9
INS-06663751 | ESCORREGA INDIVIDUAL | UND |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1
INS-10320303 | GRANITO LEVIGADO PRETO | UND |  | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 9
INS-13572202 | CERCA EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON - H=1,0M | M |  |  | 45.444 | 68.166 | 68.166 | 45.444 | 227.22
INS-15667509 | ESQUI INDIVIDUAL | UND |  | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |  | 2
INS-16540267 | PALMEIRA DE MANILA TRIPLA (1,20M DE ALT) | UND |  |  |  |  | 3 | 3 | 6
INS-17792537 | GANGORRA TRIPLA | UND |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1
INS-19528770 | FONTE PARA FITA DE LED 12V 100W 8,5A | UND | 6.9 | 6.9 | 4.6 | 4.6 |  |  | 23
INS-19829981 | CASA DO TARZAN COM BALANÇO | UND |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 2
INS-25418699 | PISO ESTRELADO COM FIBRA ÓTICA - Osman Loureiro | UND |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.3 |  | 1
INS-27461109 | AROEIRA PIMENTEIRA (2,00 M DE ALTURA) | UND |  |  |  |  | 3 | 3 | 6
INS-28862513 | BALANÇO COM DUAS CADEIRAS | UND |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 2
INS-30393192 | PRANCHA ABDOMINAL | UND |  | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 |  | 3
INS-32567952 | AMARANTO (0,20 M DE ALTURA) | UND |  |  |  |  | 159 | 159 | 318
INS-32870846 | IPÊ BRANCO (2,0 M DE ALTURA) | UND |  |  |  |  | 3 | 3 | 6
INS-33834739 | RESENDÁ (2,00 M DE ALTURA) | UND |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 3
INS-34903019 | IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA - PRAÇA OSMAN LOUREIRO | UND |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1
INS-35839236 | RAMPA SOBE-DESCE EM PINUS TRATADO | UND |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1
INS-38267428 | FITA LED 5W/m | UND | 6.9 | 6.9 | 4.6 | 4.6 |  |  | 23
INS-38364675 | PODOCARPUS (1,50M DE ALT) | UND |  |  |  |  | 14.5 | 14.5 | 29
INS-39593944 | IPÊ ROSA (2,00 M DE ALTURA) | UND |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 3
INS-43756675 | ALONGADOR | UND |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  | 1
INS-44270456 | BARRAS PARALELAS (3 BARRAS) | UND |  | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |  | 2
INS-44353004 | BALIZADOR SPOT LED 6W BRANCO MORNO PARA PISO | UND | 7.8 | 7.8 | 5.2 | 5.2 |  |  | 26
INS-45517966 | PAPEL CREPOM | UND |  |  |  |  | 2178 | 2178 | 4356
INS-45694770 | CONJUNTO ROTAÇÃO DIAGONAL - TRIPLO | UND |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  | 1
INS-47067757 | MOREIA AMARELA (0,40 M DE ALTURA) | UND |  |  |  |  | 2396.5 | 2396.5 | 4793
INS-49392459 | PALMEIRA MANILA (2,00 M ALTURA) | UND |  |  |  |  | 8 | 8 | 16
INS-51913024 | PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO E PERFILADO, 3,50X4,60 | UND |  |  |  | 0.8 | 2 | 1.2 | 4
INS-52013151 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 80kA - 275v | UND | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |  |  | 2
INS-53330296 | REMADOR - INDIVIDUAL | UND |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  | 1
INS-55271933 | SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL | UND |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  | 1
INS-55595031 | CRINO BRANCO (0,30 M DE ALTURA) | UND |  |  |  |  | 984.5 | 984.5 | 1969
INS-56588960 | JASMIM AFRICANO (0,50 M DE ALTURA) | UND |  |  |  |  | 914 | 914 | 1828
INS-57343118 | MÚLTIPLO EXERCITADOR | UND |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  | 1
INS-58333152 | LIXEIROS DOG BAG (PORTA SACOLAS) EM EUCALIPTO E PINUS TRATADO | UND |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1
INS-59024791 | TUNEL DOG EM PINUS TRATADO | UND |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 2
INS-59710796 | FUTMESA EM CONCRETO | UND |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 2
INS-60681326 | IPÊ AMARELO (2,00 M DE ALTURA) | UND |  |  |  |  | 2 | 2 | 4
INS-61367847 | DIANELA (0,30 M DE ALTURA) | UND |  |  |  |  | 2055 | 2055 | 4110
INS-62439779 | PITANGA | UND |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 15
INS-67098928 | TUMBÉRGIA BRANCA (0,50M DE ALTURA) | UND |  |  |  |  | 3 | 3 | 6
INS-69665743 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 60+ | UND |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  | 1
INS-70015252 | VASO EM CONCRETO LINHA LEVE MODELO BOX (50X50X65CM) | UND |  |  |  |  | 3 | 3 | 6
INS-73947333 | RAVENALA (1,00 M DE ALTURA) | UND |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 5
INS-74081809 | BANCO DE EUCALIPTO COM ENCOSTO | UND |  |  |  | 1.6 | 4 | 2.4 | 8
INS-74863494 | TÚNEL TRAVE EM EUCALIPTO TRATADO | UND |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 2
INS-79807159 | JULIDEIA MINI AMARELA (0,60M DE ALTURA) | UND |  |  |  |  | 1514 | 1514 | 3028
INS-80286662 | Embutido de Solo Nordecor Pinne 1 watt 24° IP67 3000K Ø48x82mm 6149 | UN |  |  | 5.2 | 13 | 7.8 |  | 26
INS-80707065 | OITI (2,00 M DE ALTURA) | UND |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
INS-81151817 | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE PANELA FENDA 2,9X25mm | UND | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  | 10
INS-81270727 | MESA INFANTIL COM 4 BANCOS, EM CONCRETO | UND |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1
INS-82249486 | BARRA PARALELAS | UND |  | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |  | 2
INS-85815723 | PLUMÉRIA BRANCA (2 M) | UND |  |  |  |  | 3 | 3 | 6
INS-87183438 | SEPARADOR DE GRAMA VERDE S/ BORDA | M |  |  |  |  | 54.48 | 54.48 | 108.96
INS-89569215 | ESPALDAR HORIZONTAL | UND |  | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |  | 2
INS-89855582 | PALMEIRA SOLITARIA (2,00 M DE ALTURA) | UND |  |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 7
INS-90699217 | PALMEIRA CARPENTÁRIA (2,50 M DE ALTURA) | UND |  |  |  |  | 5 | 5 | 10
INS-93094135 | LINGUA DE COTIA (0,30M DE ALTURA) | UND |  |  |  |  | 823.5 | 823.5 | 1647
INS-95744160 | SIMULADOR DE CAVALGADA | UND |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  | 1
INS-96800806 | FILODENDRO XANADU (0,40M ALT.) | UND |  |  |  |  | 43.5 | 43.5 | 87
INS-98335816 | CLÚSIA ARBÓREA (2,00 M DE ALTURA) | UND |  |  |  |  | 5 | 5 | 10
INS-98382599 | TÊNIS DE MESA EM CONCRETO | UND |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 2
INS-99645352 | GUAIMBÊ (0,80 M DE ALTURA) | UND |  |  |  |  | 63.5 | 63.5 | 127

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
Benefício
S + G | Garantia/seguros | 0.8
L | Lucro | 7.4
| TOTAL | 8.2
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 4
DF | Despesas financeiras | 1.23
R | Riscos | 1.27
| TOTAL | 6.5
I | Impostos
| COFINS | 3
| ISS | 2.5
| PIS | 0.65
| CPRB | 4.5
| TOTAL | 10.65
BDI = 29,07%
COD | DESCRIÇÃO | %
Beneficios
S+G | Garantia/Seguro | 0.48
L | Lucro | 5.11
| TOTAL | 5.59
Despesas Indiretas
AC | Administração Central | 3.45
DF | Despesas Financeiras | 0.85
R | Risco | 0.85
| TOTAL | 5.15
I | Impostos
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| ISS | 0
| CPRB | 0
| TOTAL | 3.65
BDI = 15,28%

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 36.8 | 36.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.86 | 0
B2 | Feriados | 3.93 | 0
B3 | Auxíl io - Enfermidade | 0.86 | 0.66
B4 | 13º Salário | 10.86 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.45 | 0
B8 | Auxíl io Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.65 | 7.4
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 45.54 | 17.11
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.78 | 3.67
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 3.99 | 3.06
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.13 | 2.4
C5 | Indenização Adicional | 0.4 | 0.31
| TOTAL | 12.41 | 9.53
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16.76 | 6.3
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.42 | 0.33
| TOTAL | 17.18 | 6.63
| A + B + C + D = | 111.93 | 70.07
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.06 | 0
B2 | Feriados | 4.68 | 0
B3 | Auxíl io - Enfermidade | 0.87 | 0.66
B4 | 13º Salário | 11.07 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.88 | 0
B8 | Auxíl io Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 11.16 | 8.4
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 48.68 | 18.11
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.81 | 3.62
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 2.98 | 2.24
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.78 | 2.09
C5 | Indenização Adicional | 0.4 | 0.3
| TOTAL | 11.08 | 8.34
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.18 | 3.04
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.4 | 0.3
| TOTAL | 8.58 | 3.34
| A + B + C + D = | 85.14 | 46.59