## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 7436.79
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 6 | 307.3 | 1843.8
1.2 | 00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 3 | 695.31 | 2085.93
1.3 | I10390 | Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias | ORSE | mês | 3 | 669.02 | 2007.06
1.4 | 00037524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | SINAPI | M | 500 | 3 | 1500
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 146739.48
2.1 | CP-S00021 | Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado | Composições Próprias | m | 1040 | 9.45 | 9828
2.2 | CP-S00020-79445614 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto | Composições Próprias | m2 | 1094 | 10.07 | 11016.58
2.3 | CP-022098-45831196 | DEMOLIÇÃO PISO CONCRETO COM MARTELETE PNEUMÁTICO | Composições Próprias | M3 | 250 | 153.43 | 38357.5
2.4 | CP-0300-S00013 | Demolição de concreto manualmente | Composições Próprias | m3 | 6.8 | 245.8 | 1671.44
2.5 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 5 | 44.37 | 221.85
2.6 | COMP-87710438 | TRANSPORTE EM CARRO DE MÃO, DM=10M. | Composições Próprias | m³ | 46.5 | 16.78 | 780.27
2.7 | CP-100982-36868935 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | Composições Próprias | M3 | 946.5 | 8.19 | 7751.84
2.8 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 28380 | 2.4 | 68112
2.9 | I10503 | Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada. | ORSE | t | 300 | 30 | 9000
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 34540.4
3.1 | CP-97480408 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Composições Próprias | UN | 1 | 17270.2 | 17270.2
3.2 | CP-22102932 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Composições Próprias | UN | 1 | 17270.2 | 17270.2
4 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 33418.8
4.1 | CP-85031347 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | Composições Próprias | MÊS | 3 | 11139.6 | 33418.8
5 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 2414452.95
5.1 | CP-S04175-89076282 | LOCAÇÃO DE PRAÇAS / CALÇADAS COM PIQUETES DE MADEIRA | Composições Próprias | M2 | 8662.94 | 0.66 | 5717.54
5.2 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 500 | 14.7 | 7350
5.3 | S05103 | Regularização Manual | ORSE | m2 | 8000 | 4.96 | 39680
5.4 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 6345.64 | 26.74 | 169682.41
5.5 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 6345.64 | 28.85 | 183071.71
5.6 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 1172.15 | 51.16 | 59967.19
5.7 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | SINAPI | M2 | 2317.31 | 3.02 | 6998.28
5.8 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 2317.31 | 84.52 | 195859.04
5.9 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE, GRANITINA OU FULGET, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 7575.75 | 85.94 | 651059.96
5.10 | CP-20605142 | Piso de Madeira Plástica ecológica - BDI = 15,28 | Composições Próprias | M2 | 1087.2 | 917 | 996962.4
5.11 | CP-S08666-56869954 | GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO) TRATADA, COLUNAS DE 10 A 12 CM DE DIÂMETRO, CORDA NAVAL E ACABAMENTO OSMOCOLOR NATURAL. | Composições Próprias | M | 439.24 | 174.79 | 76774.76
5.12 | CP-104375 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (INCLUSIVE LIGANTE - 0,45 KG/M2). | Composições Próprias | M2 | 468.75 | 2.05 | 960.94
5.13 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | SINAPI | M3 | 14.06 | 1448.7 | 20368.72
6 | SERVIÇOS DE PINTURA | [5 empty] | 54933
6.1 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 3000 | 17.15 | 51450
6.2 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | M | 2700 | 1.29 | 3483
7 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 25411.57
7.1 | COMP-41672167-9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | Composições Próprias | M2 | 5000 | 2.35 | 11750
7.2 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | SINAPI | M2 | 335.78 | 19.26 | 6467.12
7.3 | 00007253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | SINAPI | M3 | 67.15 | 107.14 | 7194.45
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 2716932.99
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 624639.774
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 3341572.76

## RESUMO
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 7436.79 | 0.22255
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 146739.48 | 4.3913
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  | 34540.4 | 1.0337
4 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 33418.8 | 1.0001
5 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO |  | 2414452.95 | 72.255
6 | SERVIÇOS DE PINTURA |  | 54933 | 1.6439
7 | SERVIÇOS FINAIS |  | 25411.57 | 0.76047
8 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) |  | 624639.77 | 18.693
|  | VALOR ORÇAMENTO: | 2716932.99 | 100
|  | VALOR BDI TOTAL: | 624639.774
|  | VALOR TOTAL: | 3341572.76

## COMPOSICOES
1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | SINAPI | M2 | 1 | 250 | 250
00005065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | SINAPI | KG | 0.0113 | 44.5 | 0.5
00005069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.0132 | 23.85 | 0.31
00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.2083 | 5.61 | 17.99
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 268.8
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3729 | 20.94 | 7.8
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1186 | 16.78 | 18.77
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 26.57
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 0.5 | 23.87 | 11.93
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 11.93
|  |  |  | VALOR: |  | 307.3
1.2. 00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 1 | 695.31 | 695.31
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 695.31
|  |  |  | VALOR: |  | 695.31
1.3. I10390 Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias (mês)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I10390 | Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias | ORSE | mês | 1 | 669.02 | 669.02
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 669.02
|  |  |  | VALOR: |  | 669.02
1.4. 00037524 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | SINAPI | M | 1 | 3 | 3
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3
|  |  |  | VALOR: |  | 3
2.1. CP-S00021 Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado (m)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.05 | 21.28 | 1.06
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 16.78 | 8.39
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.45
|  |  |  | VALOR: |  | 9.45
2.2. CP-S00020-79445614 Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto (m2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6 | 16.78 | 10.07
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.07
|  |  |  | VALOR: |  | 10.07
2.3. CP-022098-45831196 DEMOLIÇÃO PISO CONCRETO COM MARTELETE PNEUMÁTICO (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHP | 0.138 | 20.16 | 2.78
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.78
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.062 | 22.63 | 1.4
88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.392 | 16.57 | 72.78
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.557 | 16.78 | 76.47
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 150.65
|  |  |  | VALOR: |  | 153.43
2.4. CP-0300-S00013 Demolição de concreto manualmente (m3)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.3 | 21.28 | 27.66
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 13 | 16.78 | 218.14
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 245.8
|  |  |  | VALOR: |  | 245.8
2.5. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3541 | 21.28 | 7.53
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.1957 | 16.78 | 36.84
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 44.37
|  |  |  | VALOR: |  | 44.37
2.6. COMP-87710438 TRANSPORTE EM CARRO DE MÃO, DM=10M. (m³)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 16.78 | 16.78
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.78
|  |  |  | VALOR: |  | 16.78
2.7. CP-100982-36868935 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0138 | 65.68 | 0.91
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0198 | 262.08 | 5.19
5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0105 | 62.59 | 0.66
5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0083 | 172.73 | 1.43
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.19
|  |  |  | VALOR: |  | 8.19
2.8. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0036 | 65.68 | 0.23
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0083 | 262.08 | 2.17
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.4
|  |  |  | VALOR: |  | 2.4
2.9. I10503 Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada. (t)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I10503 | Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada. | ORSE | t | 1 | 30 | 30
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 30
|  |  |  | VALOR: |  | 30
3.1. CP-97480408 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (UN)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91395 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 5 | 50.26 | 251.3
73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 40 | 242.42 | 9696.8
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 9948.1
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 110 | 20.67 | 2273.7
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 40 | 33.92 | 1356.8
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 220 | 16.78 | 3691.6
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7322.1
|  |  |  | VALOR: |  | 17270.2
3.2. CP-22102932 DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (UN)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91395 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 5 | 50.26 | 251.3
73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 40 | 242.42 | 9696.8
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 9948.1
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 110 | 20.67 | 2273.7
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 40 | 33.92 | 1356.8
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 220 | 16.78 | 3691.6
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7322.1
|  |  |  | VALOR: |  | 17270.2
4.1. CP-85031347 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MÊS)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
100305 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 10 | 104.56 | 1045.6
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 10 | 33.92 | 339.2
100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 220 | 23.97 | 5273.4
88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 220 | 20.37 | 4481.4
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11139.6
|  |  |  | VALOR: |  | 11139.6
5.1. CP-S04175-89076282 LOCAÇÃO DE PRAÇAS / CALÇADAS COM PIQUETES DE MADEIRA (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M3 | 8.64e-05 | 2488.15 | 0.21
00005074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | SINAPI | KG | 0.0005 | 26.21 | 0.01
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.22
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.005 | 17.14 | 0.09
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.01 | 16.78 | 0.17
90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.005 | 35.7 | 0.18
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.44
|  |  |  | VALOR: |  | 0.66
5.2. 93379 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 65.52 | 0.03
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 312.62 | 1.68
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1634 | 26.09 | 4.26
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0551 | 50.76 | 2.79
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0382 | 132.75 | 5.07
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 13.83
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0521 | 16.78 | 0.87
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.87
|  |  |  | VALOR: |  | 14.7
5.3. S05103 Regularização Manual (m2)
Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0.3 | 3.81 | 1.14
|  |  |  | TOTAL Encargos Complementares: |  | 1.14
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I06111S | Servente de obras | ORSE | h | 0.3 | 12.72 | 3.82
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 3.82
|  |  |  | VALOR: |  | 4.96
5.4. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2718 | 21.28 | 5.78
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0741 | 16.78 | 1.24
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.02
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0565 | 349.16 | 19.72
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 19.72
|  |  |  | VALOR: |  | 26.74
5.5. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.21 | 22.5 | 4.72
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.5 | 0.77 | 0.38
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 5.1
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.214 | 21.28 | 4.55
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.107 | 16.78 | 1.79
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.34
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.031 | 561.85 | 17.41
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 17.41
|  |  |  | VALOR: |  | 28.85
5.6. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.007 | 95 | 0.66
00004059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | SINAPI | M | 1.005 | 34.11 | 34.28
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 34.94
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.394 | 21.28 | 8.38
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.394 | 16.78 | 6.61
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.99
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.002 | 617.32 | 1.23
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.23
|  |  |  | VALOR: |  | 51.16
5.7. 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00042408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | SINAPI | M2 | 1.128 | 2.51 | 2.83
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.83
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.00491 | 21.28 | 0.1
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.00589 | 16.78 | 0.09
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.19
|  |  |  | VALOR: |  | 3.02
5.8. 94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.024 | 23.4 | 0.56
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.45 | 3.87 | 1.74
00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 1.0816 | 37.69 | 40.76
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 43.06
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0976 | 20.94 | 2.04
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1483 | 21.28 | 3.15
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2459 | 16.78 | 4.12
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.31
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0739 | 435.09 | 32.15
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 32.15
|  |  |  | VALOR: |  | 84.52
5.9. 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE, GRANITINA OU FULGET, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.0759 | 1.48 | 0.11
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.0254 | 5.94 | 0.15
95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.2164 | 0.5 | 0.1
95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.0903 | 3.94 | 0.35
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.71
Especiais |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00044528 | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 ou CPB - 40 | SINAPI | KG | 10 | 4.1 | 41
|  |  |  | TOTAL Especiais: |  | 41
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00041967 | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | SINAPI | L | 0.0125 | 21.13 | 0.26
00004824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | SINAPI | KG | 20 | 0.5 | 10
00003671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | SINAPI | M | 1.67 | 1.29 | 2.15
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.04 | 7.06 | 0.28
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 12.69
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0956 | 21.18 | 23.2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4972 | 16.78 | 8.34
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 31.54
|  |  |  | VALOR: |  | 85.94
5.10. CP-20605142 Piso de Madeira Plástica ecológica (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-67951668 | Mão de obra e base para montagem do piso de Ripa De Madeira Plástica ecológica Maciça | Composições | M2 | 1 | 380 | 380
INS-02108199 | Ripa De Madeira Plástica ecológica Maciça | Composições | M2 | 1 | 537 | 537
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 917
|  |  |  | VALOR: |  | 917
5.11. CP-S08666-56869954 GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO) TRATADA, COLUNAS DE 10 A 12 CM DE DIÂMETRO, CORDA NAVAL E ACABAMENTO OSMOCOLOR NATURAL. (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-90405659 | CORDA NAVAL DE SISAL 32MM | Composições | M | 2 | 12.5 | 25
00004115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 1.26 | 26.55 | 33.45
00004344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | SINAPI | UN | 1.71 | 21.8 | 37.28
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | KG | 0.2 | 23.4 | 4.68
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 100.41
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 20.25 | 20.25
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 16.78 | 16.78
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 37.03
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.023 | 441.27 | 10.15
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 0.023 | 66.38 | 1.53
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 0.023 | 229.78 | 5.28
102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 1.172 | 1.54 | 1.8
102215 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 1.172 | 15.86 | 18.59
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 37.35
|  |  |  | VALOR: |  | 174.79
5.12. CP-104375 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (INCLUSIVE LIGANTE - 0,45 KG/M2). (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.0051 | 60.82 | 0.31
83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.0004 | 269.37 | 0.11
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0038 | 37 | 0.14
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0017 | 120.24 | 0.2
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.004 | 5.18 | 0.02
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.002 | 10.3 | 0.02
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.8
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-57691836 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (ANP-JUL 23) | Composições | KG | 0.45 | 2.57 | 1.16
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.16
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0055 | 16.78 | 0.09
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.09
|  |  |  | VALOR: |  | 2.05
5.13. 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0464 | 262.08 | 12.16
96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | SINAPI | CHI | 0.099 | 86.79 | 8.59
96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | SINAPI | CHP | 0.0419 | 216.53 | 9.07
95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | SINAPI | CHI | 0.0607 | 80.28 | 4.87
95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | SINAPI | CHP | 0.0805 | 229.27 | 18.45
96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | SINAPI | CHI | 0.1071 | 41.94 | 4.49
96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | SINAPI | CHP | 0.0341 | 129.45 | 4.41
5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | CHI | 0.0949 | 146.01 | 13.85
5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | CHP | 0.0464 | 386.55 | 17.93
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 93.82
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | SINAPI | T | 2.5548 | 524 | 1338.71
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1338.71
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1301 | 14.31 | 16.17
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.17
|  |  |  | VALOR: |  | 1448.7
6.1. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00012815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | SINAPI | UN | 0.01 | 7.76 | 0.07
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.16 | 7.06 | 1.12
00007348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | SINAPI | L | 0.427 | 18.4 | 7.85
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.04
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.275 | 22.53 | 6.19
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.115 | 16.78 | 1.92
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.11
|  |  |  | VALOR: |  | 17.15
6.2. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011161 | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | SINAPI | KG | 0.106 | 1.89 | 0.2
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.2
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.037 | 22.53 | 0.83
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.016 | 16.78 | 0.26
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.09
|  |  |  | VALOR: |  | 1.29
7.1. COMP-41672167-9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.14 | 16.78 | 2.35
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.35
|  |  |  | VALOR: |  | 2.35
7.2. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | SINAPI | M2 | 1 | 16 | 16
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 16
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0391 | 16.59 | 0.64
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1564 | 16.78 | 2.62
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.26
|  |  |  | VALOR: |  | 19.26
7.3. 00007253 TERRA VEGETAL (GRANEL) (M3)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | SINAPI | M3 | 1 | 107.14 | 107.14
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 107.14
|  |  |  | VALOR: |  | 107.14

## CURVA ABC SERVICOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
CP-20605142 | Piso de Madeira Plástica ecológica | Composições | Serviço | M2 | 1087.2 | 917 | 996962.4 | 36.6944 | 36.6944 | A
104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE, GRANITINA OU FULGET, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 7575.75 | 85.94 | 651059.955 | 23.963 | 49.3188 | A
94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 2317.31 | 84.52 | 195859.0412 | 7.2088 | 55.18 | B
87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 6345.64 | 28.85 | 183071.714 | 6.7382 | 60.6587 | B
95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SINAPI | Serviço | M2 | 6345.64 | 26.74 | 169682.4136 | 6.2454 | 65.7366 | B
CP-S08666-56869954 | GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO) TRATADA, COLUNAS DE 10 A 12 CM DE DIÂMETRO, CORDA NAVAL E ACABAMENTO OSMOCOLOR NATURAL. | Composições | Serviço | M | 439.24 | 174.79 | 76774.7596 | 2.8258 | 68.0341 | B
95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | Serviço | M3XKM | 28380 | 2.4 | 68112 | 2.5069 | 70.0725 | B
94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | Serviço | M | 1172.15 | 51.16 | 59967.194 | 2.2072 | 71.867 | B
102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 3000 | 17.15 | 51450 | 1.8937 | 73.4067 | B
S05103 | Regularização Manual | ORSE | Serviço | m2 | 8000 | 4.96 | 39680 | 1.4605 | 74.5942 | B
CP-022098-45831196 | DEMOLIÇÃO PISO CONCRETO COM MARTELETE PNEUMÁTICO | Composições | Serviço | M3 | 250 | 153.43 | 38357.5 | 1.4118 | 75.7421 | B
CP-85031347 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | Composições | Geral | MÊS | 3 | 11139.6 | 33418.8 | 1.23 | 76.7422 | B
95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | SINAPI | Serviço | M3 | 14.06 | 1448.7 | 20368.722 | 0.7497 | 77.3517 | B
CP-22102932 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Composições | Serviço | UN | 1 | 17270.2 | 17270.2 | 0.63565 | 77.8686 | B
CP-97480408 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Composições | Serviço | UN | 1 | 17270.2 | 17270.2 | 0.63565 | 78.3854 | B
COMP-41672167-9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | Composições | Serviço | M2 | 5000 | 2.35 | 11750 | 0.43247 | 78.737 | B
CP-S00020-79445614 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto | Composições | Serviço | m2 | 1094 | 10.07 | 11016.58 | 0.40548 | 79.0667 | B
CP-S00021 | Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado | Composições | Serviço | m | 1040 | 9.45 | 9828 | 0.36173 | 79.3608 | B
I10503 | Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada. | ORSE | Serviço | t | 300 | 30 | 9000 | 0.33126 | 79.6302 | B
CP-100982-36868935 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | Composições | Serviço | M3 | 946.5 | 8.19 | 7751.835 | 0.28532 | 79.8621 | B
93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | SINAPI | Serviço | M3 | 500 | 14.7 | 7350 | 0.27053 | 80.0821 | C
00007253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | SINAPI | Material | M3 | 67.15 | 107.14 | 7194.451 | 0.2648 | 80.2974 | C
97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 2317.31 | 3.02 | 6998.2762 | 0.25758 | 80.5068 | C
103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 335.78 | 19.26 | 6467.1228 | 0.23803 | 80.7004 | C
CP-S04175-89076282 | LOCAÇÃO DE PRAÇAS / CALÇADAS COM PIQUETES DE MADEIRA | Composições | Serviço | M2 | 8662.94 | 0.66 | 5717.5404 | 0.21044 | 80.8715 | C
102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | Serviço | M | 2700 | 1.29 | 3483 | 0.1282 | 80.9757 | C
00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | Equipamento | MES | 3 | 695.31 | 2085.93 | 0.076775 | 81.0381 | C
I10390 | Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias | ORSE | Serviço | mês | 3 | 669.02 | 2007.06 | 0.073872 | 81.0982 | C
103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | Serviço | M2 | 6 | 307.3 | 1843.8 | 0.067863 | 81.1534 | C
CP-0300-S00013 | Demolição de concreto manualmente | Composições | Serviço | m3 | 6.8 | 245.8 | 1671.44 | 0.061519 | 81.2034 | C
00037524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | SINAPI | Material | M | 500 | 3 | 1500 | 0.055209 | 81.2483 | C
CP-104375 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (INCLUSIVE LIGANTE - 0,45 KG/M2). | Composições | Serviço | M2 | 468.75 | 2.05 | 960.9375 | 0.035368 | 81.277 | C
COMP-87710438 | TRANSPORTE EM CARRO DE MÃO, DM=10M. | Composições | Serviço | m³ | 46.5 | 16.78 | 780.27 | 0.028719 | 81.3004 | C
97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | Serviço | M3 | 5 | 44.37 | 221.85 | 0.0081655 | 81.307 | C
[6 empty] | Subtotal até 81,31% |  | 2716932.99
[6 empty] | Outros: |  | 624639.77
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 3341572.76

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 7436.79 | 83.86% | 4.03% | 4.03% | 4.03% | 4.05% |  | 100%
|  |  | 6236.79 | 300 | 300 | 300 | 300 |  | 7436.79
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 146739.48 | 43.13% | 39.51% | 16.75% | 0.61% |  |  | 100%
|  |  | 63282.9 | 57982.85 | 24573.73 | 900 |  |  | 146739.48
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | 34540.4 | 50% |  |  |  |  | 50% | 100%
|  |  | 17270.2 |  |  |  |  | 17270.2 | 34540.4
4 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 33418.8 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.66% | 100%
|  |  | 5570.91 | 5570.91 | 5570.91 | 5570.91 | 5567.57 | 5567.59 | 33418.8
5 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | 2414452.95 | 1.75% | 13.12% | 20.82% | 26% | 20.25% | 18.06% | 100%
|  |  | 42265.43 | 356257.29 | 561772.94 | 627663.44 | 489017.75 | 337476.1 | 2414452.95
6 | SERVIÇOS DE PINTURA | 54933 |  |  |  | 18.73% | 37.46% | 43.81% | 100%
[6 empty] | 10290 | 20580 | 24063 | 54933
7 | SERVIÇOS FINAIS | 25411.57 |  |  |  |  | 26.88% | 73.12% | 100%
[7 empty] | 6830.79 | 18580.78 | 25411.57
8 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 624639.77 | 4.96% | 15.46% | 21.8% | 23.73% | 19.22% | 14.83% | 100%
|  |  | 30982.13 | 96569.31 | 136171.47 | 148227.02 | 120055.76 | 92634.08 | 624639.77
|  | 3341572.76 | 165608.36 | 516680.36 | 728389.05 | 792951.37 | 642351.87 | 495591.75 | 3341572.76
|  |  | 165608.36 | 682288.72 | 1410677.77 | 2203629.14 | 2845981.01 | 3341572.76

## CRONOGRAMA INSUMOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD. MÊS 1 | QTD. MÊS 2 | QTD. MÊS 3 | QTD. MÊS 4 | QTD. MÊS 5 | QTD. MÊS 6 | TOTAL
00000244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 17.477 | 13.1077 | 13.1077 |  |  |  | 43.6924
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 56.6007 | 225.8596 | 282.4604 | 141.2302 | 4.1355 | 4.1355 | 714.4218
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | H | 2.2645 | 91.5633 | 91.5633 | 45.7817 | 12.5715 | 12.5715 | 256.3158
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | H |  |  |  |  | 223.0219 | 223.0219 | 446.0438
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 17016.1193 | 73625.1094 | 90641.2287 | 45320.6144 | 1403.4497 | 1403.4497 | 229409.9712
00001518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T |  |  |  |  | 35.9205 |  | 35.9205
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 89.2963 | 782.0144 | 1092.9808 | 878.9956 | 446.0772 | 2.737 | 3292.1012
00003322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 |  |  |  |  | 167.89 | 167.89 | 335.78
00003671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M |  | 2530.3005 | 3795.4507 | 3795.4507 | 2530.3005 |  | 12651.5025
00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN |  |  |  |  | 102.9579 | 102.9579 | 205.9157
00004006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.29939 | 0.22454 | 0.22454 |  |  |  | 0.74848
00004059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M |  | 471.2043 | 471.2043 | 235.6021 |  |  | 1178.0107
00004069 | MESTRE DE OBRAS (HORISTA) | H | 46.0023 | 5.1123 | 5.1123 | 5.1123 | 5.1092 | 45.9992 | 112.4475
00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 6.338 | 6.338 | 3.169 |  |  |  | 15.8449
00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | H | 45.5419 | 0.6032 | 1.2064 | 0.90481 | 2.5919 | 45.2403 | 96.0885
00004115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M |  |  |  |  | 276.7212 | 276.7212 | 553.4424
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | 4103.1774 | 2484.6725 | 708.5824 | 74.9265 | 67.8263 | 1034.8 | 8473.9851
00004222 | GASOLINA COMUM | L | 8.4151 | 16.8302 | 33.6604 | 25.2453 |  |  | 84.151
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | H | 8.2689 | 16.5379 | 33.0758 | 24.8068 |  |  | 82.6894
00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | H | 4.7215 | 9.443 | 18.886 | 14.1645 |  |  | 47.2149
00004237 | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA | H |  |  |  |  | 4.6187 |  | 4.6187
00004238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | H |  |  |  |  | 4.0009 |  | 4.0009
00004248 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | H | 8.9747 | 7.1797 | 1.7949 |  |  |  | 17.9494
00004257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | H | 456.9502 | 456.9502 | 228.4751 |  |  |  | 1142.3754
00004262 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | UN | 0.0010227 | 0.00081817 | 0.00020454 |  |  |  | 0.0020454
00004344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN |  |  |  |  | 375.5502 | 375.5502 | 751.1004
00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 19.2498 | [5 empty] | 19.2498
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M |  | 417.1158 | 417.1158 | 208.5579 |  |  | 1042.7895
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 20.87 | 102.8329 | 123.7028 | 61.8514 | 2.9772 | 2.9772 | 315.2115
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 336.2462 | 1301.0304 | 1615.7986 | 797.2679 | 12.6974 | 12.6974 | 4075.738
00004755 | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | H |  | 1685.7117 | 2528.5676 | 2528.5676 | 1685.7117 |  | 8428.5586
00004783 | PINTOR (HORISTA) | H | 1.3797 |  |  | 167.5558 | 472.5723 | 574.0198 | 1215.5277
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 6 | [5 empty] | 6
00004824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | KG |  | 30303 | 45454.5 | 45454.5 | 30303 |  | 151515
00005065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | 0.0678 | [5 empty] | 0.0678
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG |  | 22.2462 | 22.2462 | 11.1231 |  |  | 55.6154
00005069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.0792 | [5 empty] | 0.0792
00005074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 1.7326 | 1.2994 | 1.2994 |  |  |  | 4.3315
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG |  |  |  |  | 43.924 | 43.924 | 87.848
00005318 | DILUENTE AGUARRAS | L |  |  |  |  | 3.4233 | 3.4233 | 6.8467
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L |  | 60.606 | 90.909 | 186.909 | 252.606 | 192 | 783.03
00006111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 1293.9637 | 2967.1115 | 3302.7152 | 1929.4914 | 1255.7179 | 1467.6194 | 12216.619
00006122 | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) | H | 112.4475 |  |  |  |  | 112.4475 | 224.895
00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 |  | 1002.561 | 1002.561 | 501.2805 |  |  | 2506.4025
00007253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 |  |  |  |  | 33.575 | 33.575 | 67.15
00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 133.2584 | 399.7753 | 533.0338 | 266.5169 |  |  | 1332.5844
00007340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | L | 0.9771 | [5 empty] | 0.9771
00007348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L |  |  |  | 256.2 | 512.4 | 512.4 | 1281
00007592 | TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 17.477 | 13.1077 | 13.1077 |  |  |  | 43.6924
00007640 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG | UN |  |  |  |  | 0.0003829 |  | 0.0003829
00010478 | VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | L |  |  |  |  | 34.182 | 34.182 | 68.364
00010488 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H | UN |  |  |  |  | 0.00014943 |  | 0.00014943
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 0.0086924 | 0.038259 | 0.046952 | 0.023476 |  |  | 0.11738
00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | [5 empty] | 3
00011161 | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | KG | [5 empty] | 286.2 | 286.2
00012815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN |  |  |  | 6 | 12 | 12 | 30
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | 0.0010972 | 0.0021945 | 0.0043889 | 0.0032917 |  |  | 0.010972
00013726 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M | UN |  |  |  |  | 0.00042691 |  | 0.00042691
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN |  |  |  |  | 0.0024839 | 0.0024839 | 0.0049678
00013954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | UN |  | 0.0416 | 0.0624 | 0.0624 | 0.0416 |  | 0.208
00014511 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | UN |  |  |  |  | 0.00017321 |  | 0.00017321
00014626 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M | UN |  |  |  |  | 0.0002097 |  | 0.0002097
00020020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | H | 185.7488 | 148.5991 | 37.1498 |  | 0.65587 |  | 372.1535
00034779 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | H | 5.0616 | 5.0616 | 5.0616 | 5.0616 | 5.0585 | 5.0585 | 30.3633
00036397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 0.0052907 | 0.030047 | 0.042425 | 0.031843 | 0.014175 |  | 0.12378
00036484 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | UN |  |  |  |  | 0.00013924 |  | 0.00013924
00036531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | 0.00046398 | 0.00092796 | 0.0018559 | 0.0013919 |  |  | 0.0046398
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 2556.2844 | 7209.2772 | 8502.2118 | 5858.3147 | 3744.3672 | 2406.922 | 30277.3774
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 2556.2844 | 7209.2772 | 8502.2118 | 5858.3147 | 3744.3672 | 2406.922 | 30277.3774
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 2867.1602 | 7361.49 | 8651.3246 | 5978.3387 | 3864.3192 | 2676.874 | 31399.5068
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 2867.1602 | 7361.49 | 8651.3246 | 5978.3387 | 3864.3192 | 2676.874 | 31399.5068
00037524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 500
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | H | 144.393 | 544.0521 | 688.4451 | 344.2225 |  |  | 1721.1127
00037730 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 0.0061445 |  |  |  |  | 0.0061445 | 0.012289
00037734 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 0.025724 | 0.020579 | 0.0051447 |  | 0.0001081 |  | 0.051555
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 4.1193e-05 | 8.2386e-05 | 0.00016477 | 0.00012358 |  |  | 0.00041193
00037754 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 0.0050065 |  |  |  | 0.00015151 | 0.0050065 | 0.010165
00037758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 0.018174 | 0.014579 | 0.0037624 | 0.00010077 | 7.7112e-05 |  | 0.036693
00040943 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | H | 112.0981 | 112.0981 | 112.0981 | 112.0981 | 112.0309 | 112.0309 | 672.4542
00041776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | H | 110.6095 | 110.6095 | 110.6095 | 110.6095 | 110.5432 | 110.5432 | 663.5244
00041898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | UN | 0.0021914 | 0.0021914 | 0.0010957 |  |  |  | 0.0054786
00041967 | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | L |  | 18.9394 | 28.4091 | 28.4091 | 18.9394 |  | 94.6969
00042408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | M2 |  | 1045.5703 | 1045.5703 | 522.7851 |  |  | 2613.9257
00043458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 220.022 | 110.022 | 110.022 | 110.022 | 109.956 | 219.956 | 880
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 2.2374 | 90.4678 | 90.4678 | 45.2339 | 232.041 | 232.041 | 692.489
00043462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 5.001 | 5.001 | 5.001 | 5.001 | 4.998 | 4.998 | 30
00043463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 51.201 | 11.201 | 8.101 | 5.001 | 4.998 | 44.998 | 125.5
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 847.9391 | 1173.5464 | 1000.2656 | 380.6519 | 29.6361 | 45 | 3477.0391
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 328.9276 | 2932.7109 | 4070.6271 | 3269.9123 | 1678.9839 | 18.9855 | 12300.1474
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.3587 |  |  | 165 | 465.3638 | 565.2638 | 1196.9864
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1375.8217 | 3012.5522 | 3340.8513 | 1997.5167 | 1338.3423 | 1545.6316 | 12610.7156
00043469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 34.6518 | 25.9888 | 25.9888 |  |  |  | 86.6294
00043482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 220.022 | 110.022 | 110.022 | 110.022 | 109.956 | 219.956 | 880
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 2.2374 | 90.4678 | 90.4678 | 45.2339 | 232.041 | 232.041 | 692.489
00043486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 5.001 | 5.001 | 5.001 | 5.001 | 4.998 | 4.998 | 30
00043487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 51.201 | 11.201 | 8.101 | 5.001 | 4.998 | 44.998 | 125.5
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 847.9391 | 1173.5464 | 1000.2656 | 380.6519 | 29.6361 | 45 | 3477.0391
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 328.9276 | 2932.7109 | 4070.6271 | 3269.9123 | 1678.9839 | 18.9855 | 12300.1474
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1.3587 |  |  | 165 | 465.3638 | 565.2638 | 1196.9864
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1375.8217 | 3012.5522 | 3340.8513 | 1997.5167 | 1338.3423 | 1545.6316 | 12610.7156
00043493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 34.6518 | 25.9888 | 25.9888 |  |  |  | 86.6294
00044500 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA HORISTA | H |  |  |  |  | 2.004 |  | 2.004
00044502 | RASTELEIRO HORISTA | H |  |  |  |  | 15.9741 |  | 15.9741
00044503 | JARDINEIRO (HORISTA) | H |  |  |  |  | 6.5996 | 6.5996 | 13.1991
00044528 | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 ou CPB - 40 | KG |  | 15151.5 | 22727.25 | 22727.25 | 15151.5 |  | 75757.5
I00158 | Almoço (Participação do empregador) | un | 24.432 | 73.296 | 97.728 | 48.864 |  |  | 244.32
I00941 | Fardamento com mangas curta | un | 0.36 | 1.08 | 1.44 | 0.72 |  |  | 3.6
I01651 | Óculos branco proteção | pr | 0.192 | 0.576 | 0.768 | 0.384 |  |  | 1.92
I02378 | Vale transporte | un | 22.584 | 67.752 | 90.336 | 45.168 |  |  | 225.84
I02711S | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0.048 | 0.144 | 0.192 | 0.096 |  |  | 0.48
I04728 | Talhadeira chata 10" | un | 0.072 | 0.216 | 0.288 | 0.144 |  |  | 0.72
I04729 | Marreta 1 kg com cabo | un | 0.024 | 0.072 | 0.096 | 0.048 |  |  | 0.24
I06111S | Servente de obras | h | 240 | 720 | 960 | 480 |  |  | 2400
I10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 1.08 | 3.24 | 4.32 | 2.16 |  |  | 10.8
I10390 | Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias | mês | 3 | [5 empty] | 3
I10492 | Cesta Básica | un | 1.08 | 3.24 | 4.32 | 2.16 |  |  | 10.8
I10503 | Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada. | t | 120 | 120 | 30 | 30 |  |  | 300
I10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0.096 | 0.288 | 0.384 | 0.192 |  |  | 0.96
I10596 | Protetor auricular | un | 1.08 | 3.24 | 4.32 | 2.16 |  |  | 10.8
I10599 | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0.432 | 1.296 | 1.728 | 0.864 |  |  | 4.32
I10761 | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 24.432 | 73.296 | 97.728 | 48.864 |  |  | 244.32
I10788 | Pá quadrada | un | 0.048 | 0.144 | 0.192 | 0.096 |  |  | 0.48
I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0.552 | 1.656 | 2.208 | 1.104 |  |  | 5.52
I12893S | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0.192 | 0.576 | 0.768 | 0.384 |  |  | 1.92
I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0.048 | 0.144 | 0.192 | 0.096 |  |  | 0.48
I12895S | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0.144 | 0.432 | 0.576 | 0.288 |  |  | 1.44
INS-02108199 | Ripa De Madeira Plástica ecológica Maciça | M2 |  |  | 108.72 | 326.16 | 326.16 | 326.16 | 1087.2
INS-57691836 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (ANP-JUL 23) | KG |  |  |  |  | 210.9375 |  | 210.9375
INS-67951668 | Mão de obra e base para montagem do piso de Ripa De Madeira Plástica ecológica Maciça | M2 |  |  | 108.72 | 326.16 | 326.16 | 326.16 | 1087.2
INS-90405659 | CORDA NAVAL DE SISAL 32MM | M |  |  |  |  | 439.24 | 439.24 | 878.48

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
Benefício
S + G | Garantia/seguros | 0.4
L | Lucro | 7.3
| TOTAL | 7.7
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 4.01
DF | Despesas financeiras | 1.11
R | Riscos | 0.56
| TOTAL | 5.68
I | Impostos
| COFINS | 3
| ISS | 2.5
| PIS | 0.65
| CPRB | 4.5
| TOTAL | 10.65
BDI = 27,46%
COD | DESCRIÇÃO | %
Beneficios
S+G | Garantia/Seguro | 0.48
L | Lucro | 5.11
| TOTAL | 5.59
Despesas Indiretas
AC | Administração Central | 3.45
DF | Despesas Financeiras | 0.85
R | Risco | 0.85
| TOTAL | 5.15
I | Impostos
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| ISS | 0
| CPRB | 0
| TOTAL | 3.65
BDI = 15,28%

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 36.8 | 36.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.86 | 0
B2 | Feriados | 3.93 | 0
B3 | Auxíl io - Enfermidade | 0.86 | 0.66
B4 | 13º Salário | 10.86 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.45 | 0
B8 | Auxíl io Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.65 | 7.4
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 45.54 | 17.11
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.78 | 3.67
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 3.99 | 3.06
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.13 | 2.4
C5 | Indenização Adicional | 0.4 | 0.31
| TOTAL | 12.41 | 9.53
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16.76 | 6.3
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.42 | 0.33
| TOTAL | 17.18 | 6.63
| A + B + C + D = | 111.93 | 70.07
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.06 | 0
B2 | Feriados | 4.68 | 0
B3 | Auxíl io - Enfermidade | 0.87 | 0.66
B4 | 13º Salário | 11.07 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.88 | 0
B8 | Auxíl io Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 11.16 | 8.4
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 48.68 | 18.11
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.81 | 3.62
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 2.98 | 2.24
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.78 | 2.09
C5 | Indenização Adicional | 0.4 | 0.3
| TOTAL | 11.08 | 8.34
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.18 | 3.04
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.4 | 0.3
| TOTAL | 8.58 | 3.34
| A + B + C + D = | 85.14 | 46.59