## CRON FIN - 4 MESES
OBRA: ENCOSTA DO SAUAÇUI | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | CÓDIGO | MÊS | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL GERAL
|  |  | SERVIÇO | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$)
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30% | 18832.659 | 30% | 18832.659 | 30% | 18832.659 | 10% | 6277.553 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 62775.53 | 62775.53 |  | #REF!
|  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK |  | 0 |  |  | #REF!
|  | 2 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 50% | 145142.5 | 30% | 87085.5 | 20% | 58057 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 290285 | 290285 |  | #REF!
|  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  | 0 |  |  | #REF!
|  | 3 | DRENAGEM | 20% | 25808.814 | 30% | 38713.221 | 30% | 38713.221 | 20% | 25808.814 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 129044.07 | 129044.07 |  | #REF!
|  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK |  | 0 |  |  | #REF!
|  | 4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0 | 20% | 10607.22 | 30% | 15910.83 | 50% | 26518.05 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 53036.1 | 53036.1 |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | NOK | NOK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK |  | 0 |  |  | #REF!
|  | 5 | BDI | 34.35% | 50477.2013 | 28.77% | 42277.4114 | 24.87% | 36546.3755 | 12.01% | 17648.6518 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 146949.64 | 146949.64 |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  |  |  | #REF!
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  |  | #REF!
|  |  |  | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  |  |  | #REF!
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 48311.522 | #REF!
|  |  |  | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  |  |  | #REF!
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  |  | #REF!
|  |  |  | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  |  |  | #REF!
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  |  | #REF!
|  |  |  | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  |  |  | #REF!
|  | VALOR SIMPLES : R$ (1.000) |  | 35.22% | 240261.1743 | 28.96% | 197516.0114 | 24.64% | 168060.0855 | 11.18% | 76253.0688 | 0% | 0 | 0% | 0 | 682090.33 |  | 682090.34
|  | VALOR ACUMULADO : R$ (1.000) |  | 35.22% | 240261.1743 | 64.18% | 437777.1858 | 88.82% | 605837.2712 | 100% | 682090.34 | 100% | 682090.34 | 100% | 682090.34 |  |  | 2615129.6968 | FALSE
|  | Notas : | 1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas
medições para análise do cronograma.
2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100.
3 - PGA = a soma dos PGS.
4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias.
5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.