## Composição do BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI
Nº do Processo: | 01900-07424/2016
Proponente: | Município de Maceió
Empreendimento: | Elaboração de Projeto de Requalificação Urbanística do bairro histórico de Fernão Velho
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO - % (Inserir percentuais)
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central (AC) | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 4.2
Seguro e Garantia (S+G) | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.8
Risco (R) | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.58
Despesas Financeiras (DF) | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 1
Lucro (L) | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 6
Impostos** (soma dos itens abaixo) |  |  |  | 6.15
COFINS | Conforme Legislação específica. |  |  | 3
PIS |  |  |  | 0.65
ISS*** |  |  |  | 2.5
INSS (Alíquota desoneração)**** | 2% | 2% | 2% | 0 | retirado
TOTAL* |  |  |  | 20.4411
(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.
(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.
(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 2% na composição do BDI, no item tributos.
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário
Onde:
AC: Administração Central
S: Seguro
R: Risco
G: Garantia
DF: Despesas Financeiras
L: Lucro
I: Impostos
Maceió, Abril/2017.
Profissional:
CREA:

## Encargos sociais
QUADRO - COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO (ABRIL/2017)
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | %
GRUPO "A" - Encargos Sociais Básicos
A1 | INSS | 20
A2 | SESI/SESC | 1.5
A3 | SENAI/SENAC | 1
A4 | SEBRAE | 0.6
A5 | INCRA/FUNRURAL | 0.2
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5
A7 | SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO | 3
A8 | FGTS | 8
Subtotal do Grupo "A" |  | 36.8
GRUPO "B" - Encargos que recebem incidências globais de "A"
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 0
B2 | FERIADOS | 0
B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.69
B4 | 13o SALÁRIO | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVA | 0
B8 | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 6.01
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.02
Subtotal do Grupo "B" |  | 15.76
GRUPO "C" - Encargos Sociais que não recebem incidências globais de "A"
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 3.63
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.09
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4.07
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.66
C5 | INDENIZAÇÃO ADCIONAL | 0.31
Subtotal do Grupo "C" |  | 11.76
GRUPO "D" - Taxas das Reincidências
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 5.8
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.32
Subtotal do Grupo "D" |  | 6.12
TOTAL GERAL |  | 70.44

## BDI-NOVO (hidden)
Elaboração de Projeto de Requalificação Urbanística do bairro histórico de Fernão Velho - Maceió/AL Projeto do Circuito Turístico e Cultural do Bairro de Fernão Velho
DETALHAMENTO DO BONUS, DEPESAS INDIRETAS E IMPOSTOS - BDI
QUADRO DE DETALHAMENTO DO BDI
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 4.2%
A | Administração Central |  | 4.2%
DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 1% | BDI = | (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) | -1
B | Despesas financeiras |  | 1% |  | (1-I)
RISCO, SEGURO E GARANTIA |  |  | 1.38%
C | Riscos |  | 0.58% | BDI = | 1.1303 | -1
C | Seguros e Garantias Contratuais |  | 0.8% |  | 0.9185
LUCRO |  |  | 6%
D | Lucro Operacional |  | 6% | BDI = | 23.06%
TRIBUTOS |  |  | 8.15%
I | PIS |  | 0.65% | Onde:
I | COFINS |  | 3% | AC: Administração Central
I | ISS |  | 2.5% | S: Seguro
C | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA SOBRE A RENDA BRUTA |  | 2% | R: Risco
G: Garantia
| BDI CALCULADO (1) |  | 20.73% | DF: Despesas Financeiras
| BDI ADOTADO (2) |  | 20.73% | L: Lucro
I: Impostos
Notas: | (1) Com base na Apostila Técnica do Acordão 325/2007 - TCU-Plenário e conforme Regulamento aprova-
do pelo Conselho Deliberativo do Instituto de Engenharia em sua seção no 1363 de 30/08/2004
(2) Fórmula aplicada no cálculo:
BDI= | (1+AC/100) x (1+DF/100) x (1+R/100) x (1+L/100) | -1 *100
1- (t + s + c + l)
BDI= | (1+0,083) * (1+0,0120) * (1+0,0205) x (1+0,0996) | -1 *100
1- ((0,065 + 0,05 + 0,0250)/100)
BDI= | 20.73%

## Base de salários
PLANILHA BASE DE SALÁRIOS (ABRIL/2016)
TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG Nº 03, DE 07 DE MARÇO DE 2012 - ATUALIZAÇÃO ABRIL 2017
FONTE | CÓDIGO | QUALIFICAÇÃO | PROFISSIONAL | SALÁRIO
|  |  |  | H | MÊS | DNIT
SICRO | PROFISSIONAL AUXILIAR | P4 | Analista de sistemas | 36.1568 | 7954.5 | 7954.5 |  | 36.1568
SICRO | PROFISSIONAL JUNIOR | P3 | Arquiteto Junior | 37.9276 | 8344.07 | 8344.07 |  | 37.9276
SICRO | PROFISSIONAL PLENO | P2 | Arquiteto Pleno | 46.101 | 10142.21 | 10142.21 |  | 46.101
SICRO | PROFISSIONAL SÊNIOR | P1 | Arquiteto Sênior | 58.9281 | 12964.19 | 12964.19 |  | 58.9281
SICRO | TÉCNICO JUNIOR | T3 | Ass. Social Junior | 12.3276 | 2712.08 | 2712.08 | aquitemrh.com.br | 12.3276
SICRO | TÉCNICO PLENO | T2 | Ass. Social Pleno | 15.4099 | 3390.18 | 3390.18 | aquitemrh.com.br | 15.4099
SICRO | TÉCNICO SENIOR | T1 | Ass. Social Sênior | 20.3767 | 4482.88 | 4482.88 | aquitemrh.com.br | 20.3767
SICRO | AUXILIAR DE ESCRITORIO/DE CAMPO/ MOTORISTA | A2 | Auxiliar Administrativo | 8.3048 | 1827.05 | 1827.05 |  | 8.3048
SICRO | AUXILIAR DE ESCRITORIO/DE CAMPO/ MOTORISTA | A2 | Auxiliar de Desenhista | 8.3048 | 1827.05 | 1827.05 |  | 8.3048
SICRO | AUXILIAR DE ESCRITORIO/DE CAMPO/ MOTORISTA | A2 | Auxiliar de Engenharia | 8.3048 | 1827.05 | 1827.05 |  | 8.3048
SICRO | SECRTÁRIA | A1 | Auxiliar de Escritório | 12.8541 | 2827.9 | 2827.9 |  | 12.8541
SICRO | AUXILIAR DE ESCRITORIO/DE CAMPO/ MOTORISTA | A2 | Auxiliar de Topografia | 8.3048 | 1827.05 | 1827.05 |  | 8.3048
SICRO | AUXILIAR DE ESCRITORIO/DE CAMPO/ MOTORISTA | A2 | Auxiliar Técnico | 8.3048 | 1827.05 | 1827.05 |  | 8.3048
SICRO | CONSULTOR ESPECIAL | CM | Consultor | 86.0573 | 18932.61 | 18932.61 |  | 86.0573
SICRO | COORDENADOR | P0 | Coordenador | 74.7855 | 16452.81 | 16452.81 |  | 74.7855
SICRO | TÉCNICO JUNIOR | T3 | Desenhista Detalhista | 12.3276 | 2712.08 | 2712.08 |  | 12.3276
SICRO | TÉCNICO JUNIOR | T3 | Desenhista Projetista | 12.3276 | 2712.08 | 2712.08 |  | 12.3276
SICRO | AUXILIAR DE ESCRITORIO/DE CAMPO/ MOTORISTA | A2 | Digitadores | 8.3048 | 1827.05 | 1827.05 | aquitemrh.com.br | 8.3048
SICRO | ENGENHEIRO JUNIOR | P3 | Engenheiro Junior | 37.9276 | 8344.07 | 8344.07 |  | 37.9276
SICRO | ENGENHEIRO PLENO | P2 | Engenheiro Pleno | 46.101 | 10142.21 | 10142.21 |  | 46.101
SICRO | ENGENHEIRO SENIOR | P1 | Engenheiro Senior | 58.9281 | 12964.19 | 12964.19 |  | 58.9281
| Tabela salarial |  | Pesquisadores | 0 | 0
| Tabela salarial |  | Programador | 0 | 0
SICRO | T4 |  | Técnicos de Nível Médio | 0 | 0
** | Data base: |  |  | ABRIL | 2017
** | Horas trabalhadas por mês: |  |  | 220 | h

## Urbanismo - Geral - Valores %
Elaboração de Projeto de Requalificação Urbanística do bairro histórico de Fernão Velho - Maceió/AL Projeto do Circuito Turístico e Cultural do Bairro de Fernão Velho
VARIÁVEIS ADOTADAS:
| Ano- mês do orçamento: | ABRIL/2017 | FONTE | SICRO/DNIT
| Estado da federação destinatário do serviço: | Alagoas | [5 empty] | m²
| CUB-R-8-N: | 1029.39
| Valor do Projeto de Urbanismo- sem encargos sociais e BDI: | 81595.7402
CONFERIR
Faz parte do objeto do contrato? (s) | ITEM DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR PROPORCIONAL AO PROJETO DE URBANISMO - CUB | VALOR PROPORCIONAL AO PROJETO DE URBANISMO - CUB | ETAPAS PRELIMINARES |  |  | ETAPAS COMPLEMENTARES
[6 empty] | LV | PN | EV | AS | AE | AB
|  |  | R$ |  |  | Calcular, quando aplicável, pela "MR02 - modalidade de remuneração 2 - pelo custo do serviço" |  |  | Calcular, quando aplicável, pela "MR02 - modalidade de remuneração 2 - pelo custo do serviço"
[6 empty] | LEGENDA: LV: Levantamento de dados; PN: Programa de necessidades; EV:Estudo de viabilidade técnico-legal; |  |  | LEGENDA: AS: Assessoria para aprovação de projeto; AE: Assistência à execução da obra; AB: As built" (desenho conforme construído).
1.0 DIAGNÓSTICO
| 1.1 Diagnóstico, Diretrizes e Estratégias | m2 | 28421.4077
| 1.2 Estudo de Impacto Ambiental - EIA | m2 | 24856.8779
| 1.3 Sondagem | m² | 27728.2026
| 1.4 Levantamento Cadastral | m2 | 43542.3258 | 53.36%
2.0 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO
s | 2.1 Projeto Urbanístico | m² | 81595.7402 | 100% | 100%
s | 2.2 Projetos de sinalização viária e turística | imagem | 5289.3825 | 6.482%
s | 2.3 Projetos de movimentação de terra, drenagem e pavimentação | m2 | 29077.8464 | 35.64% | #REF!
s | 2.4 Projetos de rede de tratamento e abastecimento d´água | m2 | 21808.3848 | 26.73% | #REF!
s | 2.5 Projetos de rede de coleta e tratamento de esgotos | m2 | 21808.3848 | 26.73% | #REF!
| 2.6 Projetos de sistema de coleta de resíduos sólidos | m2 | 14538.9232 | 17.82% | #REF!
s | 2.7 Projetos de rede de iluminação pública e energia elétrica | m2 | 50886.2313 | 62.36% | #REF!
3.0 PLANEJAMENTO
s | 3.1 Caderno de Especificações | m2 | 14538.9232 | 17.82% | #REF!
s | 3.2 Memorial Descritivo | m2 | 14538.9232 | 17.82% | #REF!
s | 3.3 Orçamento Sintético | m2 | 14538.9232 | 17.82% | #REF!
s | 3.4 Orçamento Analítico | m2 | 21808.3848 | 26.73% | #REF!
s | 3.5 Cronograma de Obra | m2 | 14538.9232 | 17.82% | #REF!
s | 3.6 Estudos de Viabilidade Econômica e Financeira de Projeto de Urbanismo | m2 | 28352.2844 | 34.75% | #REF!
| 3.7 Relatório de Impacto de Meio Ambiente - RIMA | m2 | 4252.8427
| CUSTO TOTAL |  | 462122.9122
| BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) |  | 94457.9233 |  | #REF!
| VALOR TOTAL |  | 556580.8255 |  | #REF!

## RESUMO (Projetos)
Elaboração de Projeto de Requalificação Urbanística do bairro histórico de Fernão Velho - Maceió/AL Projeto do Circuito Turístico e Cultural do Bairro de Fernão Velho |  |  |  | FONTE | SICRO/DNIT
|  |  |  | DATA BASE | ABRIL/2017
PRODUTO | DESCRIÇÃO | PROJETO | SUBPROJETO/DOCUMENTOS |  | VALOR (R$)
1 | DIAGNÓSTICO |  | Diagnóstico, Diretrizes e Estratégias |  | 28421.4077 | 22.82%
|  |  | Estudo de Impacto Ambiental - EIA |  | 24856.8779 | 19.96%
|  |  | Levantamento Cadastral | Sondagem | 27728.2026 | 22.26%
|  |  |  | Levantamento Topográfico Cadastral Planialtimétrico | 43542.3258 | 34.96%
|  | Subtotal 1 – Diagnóstico |  |  | 124548.814 |  | 124548.814
2 | ESTUDO DE CONCEPÇÃO | Urbanismo e Infraestrutura | Projeto Urbanístico | Projeto Urbanístico | 14176.1422 | 15.75%
|  |  | Sinalização viária e turística | Sinalização viária e turística | 708.8071 | 0.7874%
|  |  | Projetos de Infraestrutura | Movimentação de terra, drenagem e pavimentação | 5670.4569 | 6.299%
|  |  |  | Rede de tratamento e abastecimento d´água | 4252.8427 | 4.724%
|  |  |  | Rede de coleta e tratamento de esgotos | 4252.8427 | 4.724%
|  |  |  | Sistema de coleta de resíduos sólidos | 2835.2284 | 3.15%
|  |  |  | Rede de iluminação pública e energia elétrica | 9923.2995 | 11.02%
|  | Planejamento | Orçamento, Especificações e complementos | Caderno de Especificações | 2835.2284 | 3.15%
|  |  |  | Memorial Descritivo | 2835.2284 | 3.15%
|  |  |  | Orçamento Sintético | 2835.2284 | 3.15%
|  |  |  | Orçamento Analítico | 4252.8427 | 4.724%
|  |  |  | Cronograma de Obra | 2835.2284 | 3.15%
|  |  | Estudos de Viabilidade Econômica e Financeira de Projeto de Urbanismo | Estudos de Viabilidade Econômica e Financeira de Projeto de Urbanismo | 28352.2844 | 31.5%
|  |  | Relatório de Impacto de Meio Ambiente - RIMA | Relatório de Impacto de Meio Ambiente - RIMA | 4252.8427 | 4.724%
|  | Subtotal 2 – Estudo de Concepção |  |  | 90018.503 |  | 90018.503
3 | PROJETO BÁSICO | Urbanismo e Infraestrutura | Projeto Urbanístico | Projeto Urbanístico | 41971.9569 | 33.33%
|  | Projetos de Infraestrutura | Projetos de Infraestrutura | Movimentação de terra, drenagem e pavimentação | 11192.5218 | 8.889%
|  |  |  | Rede de tratamento e abastecimento d´água | 8394.3914 | 6.667%
|  |  |  | Rede de coleta e tratamento de esgotos | 8394.3914 | 6.667%
|  |  |  | Sistema de coleta de resíduos sólidos | 5596.2609 | 4.444%
|  |  |  | Rede de iluminação pública e energia elétrica | 19586.9132 | 15.56%
|  | Planejamento | Orçamento, Especificações e complementos | Caderno de Especificações | 5596.2609 | 4.444%
|  |  |  | Memorial Descritivo | 5596.2609 | 4.444%
|  |  |  | Orçamento Sintético | 5596.2609 | 4.444%
|  |  |  | Orçamento Analítico | 8394.3914 | 6.667%
|  |  |  | Cronograma de Obra | 5596.2609 | 4.444%
|  | Subtotal 3 – Projeto Básico |  |  | 125915.8708 |  | 125915.8708
4 | PROJETO EXECUTIVO | Urbanismo e Infraestrutura | Projeto Urbanístico | Projeto Urbanístico | 25447.6411 | 20.92%
|  |  |  | Sinalização viária e turística | 4580.5754 | 3.766%
|  |  | Projetos de Infraestrutura | Movimentação de terra, drenagem e pavimentação | 12214.8677 | 10.04%
|  |  |  | Rede de tratamento e abastecimento d´água | 9161.1508 | 7.531%
|  |  |  | Rede de coleta e tratamento de esgotos | 9161.1508 | 7.531%
|  |  |  | Sistema de coleta de resíduos sólidos | 6107.4339 | 5.021%
|  |  |  | Rede de iluminação pública e energia elétrica | 21376.0185 | 17.57%
|  | Planejamento | Orçamento, Especificações e complementos | Caderno de Especificações | 6107.4339 | 5.021%
|  |  |  | Memorial Descritivo | 6107.4339 | 5.021%
|  |  |  | Orçamento Sintético | 6107.4339 | 5.021%
|  |  |  | Orçamento Analítico | 9161.1508 | 7.531%
|  |  |  | Cronograma de Obra | 6107.4339 | 5.021%
|  | Subtotal 4 – Projeto Executivo |  |  | 121639.7244 |  | 121639.7244
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 462122.9122
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) |  |  |  |  | 94457.9233
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 556580.8255

## Planilha detalhada
Elaboração de Projeto de Requalificação Urbanística do bairro histórico de Fernão Velho - Maceió/AL Projeto do Circuito Turístico e Cultural do Bairro de Fernão Velho (Data Base Maio/2017) | [16 empty] | FONTE | SICRO/DNIT
[17 empty] | DATA BASE | ABRIL/2017
Produtos | Descrição | Indicador Físico |  | Profissional / Serviço | Memória Interna para análise da COHIDRO | Categoria Funcional | Hh | Meses | Qtd. de Homens x mês | CÓDIGO | Valor unit. | Quant. Horas | Salário / Custo Mensal ( R$ ) | Total de salários ( R$ ) | Taxa de encargos sociais | Encargos sociais por mês ( R$ ) | Total de encargos sociais ( R$ ) | Subtotal | MCIDADES | CONTR. | INVEST | INVEST. POR FAMILIA
|  | Unid. | Quant. |  | (Não será enviada para o cliente) |  |  |  | (1) |  | (hora) | (Horas/Mês) | (2) | (3) = (1) X (2) | (4) | (5)=(2) x (4) | (6) = (1) X(5) | [6 empty] | 1.2073
1. DIAGNÓSTICO
|  | Mês |  | Coordenador | Estimativa de 1 Homem x mês durante o Projeto Básico |  | 1 | 1 | 1 | 2708 | 74.7855 | 220 | 16452.81 | 16452.81 | 70.44 | 11589.3594 | 11589.3594 | 28042.2 | 0 | 0 |  | 0
|  | Mês |  | Arquiteto Junior |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 37.9276 | 220 | 8344.07 | 8344.07 | 70.44 | 5877.5629 | 5877.5629 | 14221.6
|  | Mês |  | Engenheiro Junior |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 37.9276 | 220 | 8344.07 | 8344.07 | 70.44 | 5877.5629 | 5877.5629 | 14221.6
|  | Mês |  | Ass. Social Pleno |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 15.4099 | 180 | 2773.7836 | 2773.7836 | 70.44 | 1953.8532 | 1953.8532 | 4727.637
|  | Mês |  | Auxiliar de Escritório |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 12.8541 | 220 | 2827.9 | 2827.9 | 70.44 | 1991.9728 | 1991.9728 | 4819.883
|  | Mês |  | Auxiliar de Engenharia |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 8.3048 | 220 | 1827.05 | 1827.05 | 70.44 | 1286.974 | 1286.974 | 3114.034
|  | Mês |  | Locação de Veículo |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 6399.68 | 6399.68 |  |  |  | 6399.68
|  | m | 300 | Sondagem | [6 empty] | 61.54 | [6 empty] | 18462 |  |  |  |  | 04679/ORSE
|  | Mês | 2 | Equipe de Topografia | [6 empty] | 15020.09 | [6 empty] | 30040.18 |  |  |  |  | 09252/ORSE
|  | Und | 100 | Serviços Gráficos | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 500
Sub-total item 1. DIAGNÓSTICO | [17 empty] | 124548.814
2. ESTUDO DE CONCEPÇÃO
|  | Mês |  | Coordenador | Estimativa de 1 Homem x mês durante o Projeto Básico |  | 1 | 1 | 1 | 2708 | 74.7855 | 220 | 16452.81 | 16452.81 | 70.44 | 11589.3594 | 11589.3594 | 28042.1694
|  | Mês |  | Engenheiro Senior |  |  | 1 | 1 | 1 | 2355 | 58.9281 | 220 | 12964.19 | 12964.19 | 70.44 | 9131.9754 | 9131.9754 | 22096.1654
|  | Mês |  | Desenhista Detalhista |  |  | 1 | 1 | 1 | 2355 | 12.3276 | 220 | 2712.08 | 2712.08 | 70.44 | 1910.3892 | 1910.3892 | 4622.4692
|  | Mês |  | Arquiteto Sênior |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 58.9281 | 220 | 12964.19 | 12964.19 | 70.44 | 9131.9754 | 9131.9754 | 22096.1654
|  | Mês |  | Ass. Social Pleno |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 15.4099 | 180 | 2773.7836 | 2773.7836 | 70.44 | 1953.8532 | 1953.8532 | 4727.6368
|  | Mês |  | Auxiliar de Engenharia |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 8.3048 | 220 | 1827.05 | 1827.05 | 70.44 | 1286.974 | 1286.974 | 3114.024
|  | Mês |  | Auxiliar de Escritório |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 12.8541 | 220 | 2827.9 | 2827.9 | 70.44 | 1991.9728 | 1991.9728 | 4819.8728
|  | Und | 100 | Serviços Gráficos | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 500
Sub-total item 2. ESTUDO DE CONCEPÇÃO | [17 empty] | 90018.503
3. PROJETO BÁSICO
|  | Mês |  | Coordenador | Estimativa de 1 Homem x mês durante o Projeto Básico |  | 0.5 | 2 | 1 | 2708 | 74.7855 | 220 | 16452.81 | 16452.81 | 70.44 | 11589.3594 | 11589.3594 | 28042.1694
|  | Mês |  | Engenheiro Pleno |  |  | 0.5 | 2 | 1 | 2355 | 46.101 | 220 | 10142.21 | 10142.21 | 70.44 | 7144.1727 | 7144.1727 | 17286.3827
|  | Mês |  | Engenheiro Junior |  |  | 1 | 2 | 2 | 2355 | 37.9276 | 220 | 8344.07 | 16688.14 | 70.44 | 5877.5629 | 11755.1258 | 28443.2658
|  | Mês |  | Desenhista Detalhista |  |  | 1 | 2 | 2 | 2355 | 12.3276 | 220 | 2712.08 | 5424.16 | 70.44 | 1910.3892 | 3820.7783 | 9244.9383
|  | Mês |  | Desenhista Projetista |  |  | 1 | 2 | 2 | 2355 | 12.3276 | 220 | 2712.08 | 5424.16 | 70.44 | 1910.3892 | 3820.7783 | 9244.9383
|  | Mês |  | Arquiteto Pleno |  |  | 0.5 | 2 | 1 |  | 46.101 | 220 | 10142.21 | 10142.21 | 70.44 | 7144.1727 | 7144.1727 | 17286.3827
|  | Mês |  | Auxiliar de Engenharia |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 8.3048 | 220 | 1827.05 | 3654.1 | 70.44 | 1286.974 | 2573.948 | 6228.048
|  | Mês |  | Auxiliar de Escritório |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 12.8541 | 220 | 2827.9 | 5655.8 | 70.44 | 1991.9728 | 3983.9455 | 9639.7455
|  | Und | 100 | Serviços Gráficos | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 500
Sub-total item 3. PROJETO BÁSICO | [17 empty] | 125915.8708
4. PROJETO EXECUTIVO
|  | Mês |  | Coordenador | Estimativa de 1 Homem x mês durante o Projeto Básico |  | 0.25 | 2 | 0.5 | 2708 | 74.7855 | 220 | 16452.81 | 8226.405 | 70.44 | 11589.3594 | 5794.6797 | 14021.0847
|  | Mês |  | Engenheiro Pleno |  |  | 0.5 | 2 | 1 | 2355 | 46.101 | 220 | 10142.21 | 10142.21 | 70.44 | 7144.1727 | 7144.1727 | 17286.3827
|  | Mês |  | Engenheiro Junior |  |  | 1 | 2 | 2 | 2355 | 37.9276 | 220 | 8344.07 | 16688.14 | 70.44 | 5877.5629 | 11755.1258 | 28443.2658
|  | Mês |  | Desenhista Detalhista |  |  | 2 | 2 | 4 | 2355 | 12.3276 | 220 | 2712.08 | 10848.32 | 70.44 | 1910.3892 | 7641.5566 | 18489.8766
|  | Mês |  | Desenhista Projetista |  |  | 1 | 2 | 2 | 2355 | 12.3276 | 220 | 2712.08 | 5424.16 | 70.44 | 1910.3892 | 3820.7783 | 9244.9383
|  | Mês |  | Arquiteto Pleno |  |  | 0.5 | 2 | 1 |  | 46.101 | 220 | 10142.21 | 10142.21 | 70.44 | 7144.1727 | 7144.1727 | 17286.3827
|  | Mês |  | Auxiliar de Engenharia |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 8.3048 | 220 | 1827.05 | 3654.1 | 70.44 | 1286.974 | 2573.948 | 6228.048
|  | Mês |  | Auxiliar de Escritório |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 12.8541 | 220 | 2827.9 | 5655.8 | 70.44 | 1991.9728 | 3983.9455 | 9639.7455
|  | Und | 200 | Serviços Gráficos | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1000
Sub-total item 3. PROJETO EXECUTIVO | [17 empty] | 121639.7244
CUSTO TOTAL | [17 empty] | 462122.9122
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) | [17 empty] | 94457.92 |  |  | #REF!
VALOR TOTAL | [17 empty] | 556580.83

## CURVA ABC
Elaboração de Projeto de Requalificação Urbanística do bairro histórico de Fernão Velho - Maceió/AL Projeto do Circuito Turístico e Cultural do Bairro de Fernão Velho (Data Base Abril/2017) | [16 empty] | FONTE | SICRO/DNIT | CURVA ABC
[17 empty] | DATA BASE | ABRIL/2017
[19 empty] | % |  | A | B | C
Produtos | Descrição | Indicador Físico |  | Profissional / Serviço | Memória Interna para análise da COHIDRO | Categoria Funcional | Hh | Meses | Qtd. de Homens x mês | CÓDIGO | Valor unit. | Quant. Horas | Salário / Custo Mensal ( R$ ) | Total de salários ( R$ ) | Taxa de encargos sociais | Encargos sociais por mês ( R$ ) | Total de encargos sociais ( R$ ) | Subtotal | % | % ACUMULADA | SERVIÇOS DE MAIOR IMPORTÂNCIA | SERVIÇOS DEMÉDIA IMPORTÂNCIA | SERVIÇOS DE MENOR IMPORTÂNCIA
|  | Unid. | Quant. |  | (Não será enviada para o cliente) |  |  |  | (1) |  | (hora) | (Horas/Mês) | (2) | (3) = (1) X (2) | (4) | (5)=(2) x (4) | (6) = (1) X(5) | [7 empty] | 1.2073
1. DIAGNÓSTICO
|  | Mês |  | Coordenador | Estimativa de 1 Homem x mês durante o Projeto Básico |  | 1 | 1 | 1 | 2708 | 74.7855 | 220 | 16452.81 | 16452.81 | 70.44 | 11589.3594 | 11589.3594 | 28042.2 | 6.068% | 6.068% |  |  | 0
|  | Mês |  | Arquiteto Junior |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 37.9276 | 220 | 8344.07 | 8344.07 | 70.44 | 5877.5629 | 5877.5629 | 14221.6 | 3.077% | 9.146%
|  | Mês |  | Engenheiro Junior |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 37.9276 | 220 | 8344.07 | 8344.07 | 70.44 | 5877.5629 | 5877.5629 | 14221.6 | 3.077% | 12.22%
|  | Mês |  | Ass. Social Pleno |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 15.4099 | 180 | 2773.7836 | 2773.7836 | 70.44 | 1953.8532 | 1953.8532 | 4727.637 | 1.023% | 13.25%
|  | Mês |  | Auxiliar de Escritório |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 12.8541 | 220 | 2827.9 | 2827.9 | 70.44 | 1991.9728 | 1991.9728 | 4819.883 | 1.043% | 14.29%
|  | Mês |  | Auxiliar de Engenharia |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 8.3048 | 220 | 1827.05 | 1827.05 | 70.44 | 1286.974 | 1286.974 | 3114.034 | 0.6739% | 14.96%
|  | Mês |  | Locação de Veículo |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 6399.68 | 6399.68 |  |  |  | 6399.68 | 1.385% | 16.35%
|  | m | 300 | Sondagem | [6 empty] | 61.54 | [6 empty] | 18462 | 3.995% | 20.34% |  |  |  | 04679/ORSE
|  | Mês | 2 | Equipe de Topografia | [6 empty] | 15020.09 | [6 empty] | 30040.18 | 6.5% | 26.84% |  |  |  | 09252/ORSE
|  | Und | 100 | Serviços Gráficos | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 500 | 0.1082% | 26.95%
Sub-total item 1. DIAGNÓSTICO | [17 empty] | 124548.814 |  | 26.95%
2. ESTUDO DE CONCEPÇÃO | [18 empty] | 0%
|  | Mês |  | Coordenador | Estimativa de 1 Homem x mês durante o Projeto Básico |  | 1 | 1 | 1 | 2708 | 74.7855 | 220 | 16452.81 | 16452.81 | 70.44 | 11589.3594 | 11589.3594 | 28042.1694 | 6.068% | 33.02%
|  | Mês |  | Engenheiro Senior |  |  | 1 | 1 | 1 | 2355 | 58.9281 | 220 | 12964.19 | 12964.19 | 70.44 | 9131.9754 | 9131.9754 | 22096.1654 | 4.781% | 37.8%
|  | Mês |  | Desenhista Detalhista |  |  | 1 | 1 | 1 | 2355 | 12.3276 | 220 | 2712.08 | 2712.08 | 70.44 | 1910.3892 | 1910.3892 | 4622.4692 | 1% | 38.8%
|  | Mês |  | Arquiteto Sênior |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 58.9281 | 220 | 12964.19 | 12964.19 | 70.44 | 9131.9754 | 9131.9754 | 22096.1654 | 4.781% | 43.58%
|  | Mês |  | Ass. Social Pleno |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 15.4099 | 180 | 2773.7836 | 2773.7836 | 70.44 | 1953.8532 | 1953.8532 | 4727.6368 | 1.023% | 44.61%
|  | Mês |  | Auxiliar de Engenharia |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 8.3048 | 220 | 1827.05 | 1827.05 | 70.44 | 1286.974 | 1286.974 | 3114.024 | 0.6739% | 45.28%
|  | Mês |  | Auxiliar de Escritório |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 12.8541 | 220 | 2827.9 | 2827.9 | 70.44 | 1991.9728 | 1991.9728 | 4819.8728 | 1.043% | 46.32%
|  | Und | 100 | Serviços Gráficos | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 500 | 0.1082% | 46.43%
Sub-total item 2. ESTUDO DE CONCEPÇÃO | [17 empty] | 90018.503 |  | 19.48%
3. PROJETO BÁSICO | [18 empty] | 0%
|  | Mês |  | Coordenador | Estimativa de 1 Homem x mês durante o Projeto Básico |  | 0.5 | 2 | 1 | 2708 | 74.7855 | 220 | 16452.81 | 16452.81 | 70.44 | 11589.3594 | 11589.3594 | 28042.1694 | 6.068% | 52.5%
|  | Mês |  | Engenheiro Pleno |  |  | 0.5 | 2 | 1 | 2355 | 46.101 | 220 | 10142.21 | 10142.21 | 70.44 | 7144.1727 | 7144.1727 | 17286.3827 | 3.741% | 56.24%
|  | Mês |  | Engenheiro Junior |  |  | 1 | 2 | 2 | 2355 | 37.9276 | 220 | 8344.07 | 16688.14 | 70.44 | 5877.5629 | 11755.1258 | 28443.2658 | 6.155% | 62.39%
|  | Mês |  | Desenhista Detalhista |  |  | 1 | 2 | 2 | 2355 | 12.3276 | 220 | 2712.08 | 5424.16 | 70.44 | 1910.3892 | 3820.7783 | 9244.9383 | 2.001% | 64.4%
|  | Mês |  | Desenhista Projetista |  |  | 1 | 2 | 2 | 2355 | 12.3276 | 220 | 2712.08 | 5424.16 | 70.44 | 1910.3892 | 3820.7783 | 9244.9383 | 2.001% | 66.4%
|  | Mês |  | Arquiteto Pleno |  |  | 0.5 | 2 | 1 |  | 46.101 | 220 | 10142.21 | 10142.21 | 70.44 | 7144.1727 | 7144.1727 | 17286.3827 | 3.741% | 70.14%
|  | Mês |  | Auxiliar de Engenharia |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 8.3048 | 220 | 1827.05 | 3654.1 | 70.44 | 1286.974 | 2573.948 | 6228.048 | 1.348% | 71.48%
|  | Mês |  | Auxiliar de Escritório |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 12.8541 | 220 | 2827.9 | 5655.8 | 70.44 | 1991.9728 | 3983.9455 | 9639.7455 | 2.086% | 73.57%
|  | Und | 100 | Serviços Gráficos | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 500 | 0.1082% | 73.68%
Sub-total item 3. PROJETO BÁSICO | [17 empty] | 125915.8708 |  | 27.25%
4. PROJETO EXECUTIVO | [18 empty] | 0%
|  | Mês |  | Coordenador | Estimativa de 1 Homem x mês durante o Projeto Básico |  | 0.25 | 2 | 0.5 | 2708 | 74.7855 | 220 | 16452.81 | 8226.405 | 70.44 | 11589.3594 | 5794.6797 | 14021.0847 | 3.034% | 76.71%
|  | Mês |  | Engenheiro Pleno |  |  | 0.5 | 2 | 1 | 2355 | 46.101 | 220 | 10142.21 | 10142.21 | 70.44 | 7144.1727 | 7144.1727 | 17286.3827 | 3.741% | 80.45%
|  | Mês |  | Engenheiro Junior |  |  | 1 | 2 | 2 | 2355 | 37.9276 | 220 | 8344.07 | 16688.14 | 70.44 | 5877.5629 | 11755.1258 | 28443.2658 | 6.155% | 86.61%
|  | Mês |  | Desenhista Detalhista |  |  | 2 | 2 | 4 | 2355 | 12.3276 | 220 | 2712.08 | 10848.32 | 70.44 | 1910.3892 | 7641.5566 | 18489.8766 | 4.001% | 90.61%
|  | Mês |  | Desenhista Projetista |  |  | 1 | 2 | 2 | 2355 | 12.3276 | 220 | 2712.08 | 5424.16 | 70.44 | 1910.3892 | 3820.7783 | 9244.9383 | 2.001% | 92.61%
|  | Mês |  | Arquiteto Pleno |  |  | 0.5 | 2 | 1 |  | 46.101 | 220 | 10142.21 | 10142.21 | 70.44 | 7144.1727 | 7144.1727 | 17286.3827 | 3.741% | 96.35%
|  | Mês |  | Auxiliar de Engenharia |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 8.3048 | 220 | 1827.05 | 3654.1 | 70.44 | 1286.974 | 2573.948 | 6228.048 | 1.348% | 97.7%
|  | Mês |  | Auxiliar de Escritório |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 12.8541 | 220 | 2827.9 | 5655.8 | 70.44 | 1991.9728 | 3983.9455 | 9639.7455 | 2.086% | 99.78%
|  | Und | 200 | Serviços Gráficos | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1000 | 0.2164% | 100%
Sub-total item 3. PROJETO EXECUTIVO | [17 empty] | 121639.7244 |  | 26.32%
POR SE TRATAR DE SERVIÇOS DE PROJETOS ONDE RETEM MAIS DE 90% DO ORÇAMENTO, A MÃO DE OBRA DEVERÁ SER O MAIS OBSERVADO NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA. LOGO OBSERVADO O ARCERVO TÉCNICO DOS PROFISSIONAIS NA EMPRESA.
CUSTO TOTAL | [17 empty] | 462122.9122
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) | [17 empty] | 94457.92 |  | 100%
VALOR TOTAL | [17 empty] | 556580.8322

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ – AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Elaboração de Projeto de Requalificação Urbanística do bairro histórico de Fernão Velho - Maceió/AL Projeto do Circuito Turístico e Cultural do Bairro de Fernão Velho
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | % | SUB-TOTAL | SUB-TOTAL (C/ BDI) | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06
[5 empty] | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | DIAGNÓSTICO | 26.95% | 124548.814 | 150006.5916 | 150006.5916 | 150006.5916 | 0 | 150006.5916 | 0 | 150006.5916 | 0 | 150006.5916 | 0 | 150006.5916 | 0 | 150006.5916
[5 empty] | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
2 | ESTUDO DE CONCEPÇÃO | 19.48% | 90018.503 | 108418.285 | 0 | 0 | 65050.971 | 65050.971 | 43367.314 | 108418.285 | 0 | 108418.285 | 0 | 108418.285 | 0 | 108418.285
[5 empty] | 0% | 0% | 60% | 60% | 40% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
3 | PROJETO BÁSICO | 27.25% | 125915.8708 | 151653.0748 | 0 | 0 | 45495.9224 | 45495.9224 | 45495.9224 | 90991.8449 | 60661.2299 | 151653.0748 | 0 | 151653.0748 | 0 | 151653.0748
[5 empty] | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 60% | 40% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
4 | PROJETO EXECUTIVO | 26.32% | 121639.7244 | 146502.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73251.442 | 73251.442 | 73251.442 | 146502.8841
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100%
MENSAL |  |  |  |  | 150006.5916 |  | 110546.8934 |  | 88863.2364 |  | 60661.2299 |  | 73251.442 |  | 73251.442
[5 empty] | 26.95% |  | 19.86% |  | 15.97% |  | 10.9% |  | 13.16% |  | 13.16%
ACUMULADO | [5 empty] | 150006.5916 |  | 260553.485 |  | 349416.7215 |  | 410077.9514 |  | 483329.3934 |  | 556580.8255
[6 empty] | 26.95% |  | 46.81% |  | 62.78% |  | 73.68% |  | 86.84% |  | 100%
DESEMBOLSO |  |  |  | 556580.8255 | 150006.5916 |  | 110546.8934 |  | 88863.2364 |  | 60661.2299 |  | 73251.442 |  | 73251.442
|  |  |  | 100% | 26.95% |  | 19.86% |  | 15.97% |  | 10.9% |  | 13.16% |  | 13.16%