## CRON FIN - 4 MESES
OBRA: ENCOSTA DA RUA DA GAZETA | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | CÓDIGO | MÊS | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL GERAL
|  |  | SERVIÇO | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$)
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30% | 23068.875 | 30% | 23068.875 | 30% | 23068.875 | 10% | 7689.625 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 76896.25 | 76896.25 |  | #REF!
|  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK |  | 0 |  |  | #REF!
|  | 2 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 50% | 57324.005 | 30% | 34394.403 | 20% | 22929.602 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 114648.01 | 114648.01 |  | #REF!
|  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  | 0 |  |  | #REF!
|  | 3 | DRENAGEM | 10% | 7617.852 | 30% | 22853.556 | 30% | 22853.556 | 30% | 22853.556 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 76178.52 | 76178.52 |  | #REF!
|  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK |  | 0 |  |  | #REF!
|  | 4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 2248.605 | 50% | 2248.605 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4497.21 | 4497.21 |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | NOK | NOK | NOK | NOK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK |  | 0 |  |  | #REF!
|  | 5 | BDI | 32.33% | 23835.3378 | 29.51% | 21756.2888 | 26.12% | 19257.0066 | 12.04% | 8876.5069 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 73725.14 | 73725.14 |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  |  |  | #REF!
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  |  | #REF!
|  |  |  | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  |  |  | #REF!
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 48311.522 | #REF!
|  |  |  | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  |  |  | #REF!
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  |  | #REF!
|  |  |  | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  |  |  | #REF!
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  |  | #REF!
|  |  |  | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  |  |  | #REF!
|  | VALOR SIMPLES : R$ (1.000) |  | 32.33% | 111846.0698 | 29.51% | 102073.1228 | 26.12% | 90357.6446 | 12.04% | 41668.2929 | 0% | 0 | 0% | 0 | 345945.13 |  | 345945.13
|  | VALOR ACUMULADO : R$ (1.000) |  | 32.33% | 111846.0698 | 61.84% | 213919.1926 | 87.96% | 304276.8371 | 100% | 345945.13 | 100% | 345945.13 | 100% | 345945.13 |  |  | 2615129.6968 | FALSE
|  | Notas : | 1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas
medições para análise do cronograma.
2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100.
3 - PGA = a soma dos PGS.
4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias.
5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.