## CRON FIN - 4 MESES
OBRA: ENCOSTA DA AV. AFRÂNIO LAJES | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | CÓDIGO | MÊS | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL GERAL
|  |  | SERVIÇO | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$) | PS | VALOR (R$)
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 50% | 38813.06 | 50% | 38813.06 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 77626.12 | 77626.12 |  | #REF!
|  |  |  | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  | 0 |  |  | #REF!
|  | 2 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 50% | 63891.71 | 40% | 51113.368 | 10% | 12778.342 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 127783.42 | 127783.42 |  | #REF!
|  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  | 0 |  |  | #REF!
|  | 3 | DRENAGEM | 30% | 9811.311 | 60% | 19622.622 | 10% | 3270.437 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 32704.37 | 32704.37 |  | #REF!
|  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  | 0 |  |  | #REF!
|  | 4 | PROTEÇÃO DO TALUDE | 0% | 0 | 60% | 176475.624 | 40% | 117650.416 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 294126.04 | 294126.04 |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | NOK | NOK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  | 0 |  |  | #REF!
|  | 5 | BDI | 21.15% | 30911.3785 | 53.74% | 78542.6706 | 25.11% | 36699.0409 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 146153.09 | 146153.09 |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  |  |  | #REF!
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  |  | #REF!
|  |  |  | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  |  |  | #REF!
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 48311.522 | #REF!
|  |  |  | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  |  |  | #REF!
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  |  | #REF!
|  |  |  | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  |  |  | #REF!
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  |  | #REF!
|  |  |  | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  |  |  | #REF!
|  | VALOR SIMPLES : R$ (1.000) |  | 21.14% | 143427.4595 | 53.74% | 364567.3446 | 25.12% | 170398.2359 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 678393.04 |  | 678393.04
|  | VALOR ACUMULADO : R$ (1.000) |  | 21.14% | 143427.4595 | 74.88% | 507994.8041 | 100% | 678393.04 | 100% | 678393.04 | 100% | 678393.04 | 100% | 678393.04 |  |  | 2615129.6968 | FALSE
|  | Notas : | 1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas
medições para análise do cronograma.
2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100.
3 - PGA = a soma dos PGS.
4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias.
5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.