## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA:Manutenção de Vias Públicas na cidade de Maceió/AL- Regiões Administrativas RA3, RA5, RA6 E RA7 - PARTE ALTA DA CIDADE- (LOTE 2)
MESES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.0 | ADMINSTRAÇÃO DA OBRA | 1036840.2202 | bar: MESES 1 to MESES 12
|  |  | 82947.2176 | 82947.2176 | 82947.2176 | 82947.2176 | 82947.2176 | 82947.2176 | 93315.6198 | 93315.6198 | 82947.2176 | 93315.6198 | 93315.6198 | 82947.2176
2.0 | MANUTENÇÃO DE VIAS | 17956857.958 | bar: MESES 1 to MESES 12
|  |  | 1436548.6366 | 1436548.6366 | 1436548.6366 | 1436548.6366 | 1436548.6366 | 1436548.6366 | 1616117.2162 | 1616117.2162 | 1436548.6366 | 1616117.2162 | 1616117.2162 | 1436548.6366
3.0 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2779946.4972 | bar: MESES 1 to MESES 12
|  |  | 222395.7198 | 222395.7198 | 222395.7198 | 222395.7198 | 222395.7198 | 222395.7198 | 250195.1848 | 250195.1848 | 222395.7198 | 250195.1848 | 250195.1848 | 222395.7198
PERCENTUAL SIMPLES (%) | bar: MESES 1 to MESES 12
| PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  | 8% | 16% | 24% | 32% | 40% | 48% | 57% | 66% | 74% | 83% | 92% | 100%
| TOTAL SIMPLES (R$) |  | 1741891.574 | 1741891.574 | 1741891.574 | 1741891.574 | 1741891.574 | 1741891.574 | 1959628.0208 | 1959628.0208 | 1741891.574 | 1959628.0208 | 1959628.0208 | 1741891.574
| TOTAL ACUMULADO(R$) | 21773644.6754 | 1741891.574 | 3483783.1481 | 5225674.7221 | 6967566.2961 | 8709457.8702 | 10451349.4442 | 12410977.465 | 14370605.4858 | 16112497.0598 | 18072125.0806 | 20031753.1014 | 21773644.6754