## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA:Manutenção de Vias Públicas na cidade de Maceió/AL- Regiões Administrativas RA1, RA2, RA4 E RA8 - PARTE BAIXA DA CIDADE- (LOTE 1)
MESES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.0 | ADMINSTRAÇÃO DA OBRA | 866131.5509 | bar: MESES 1 to MESES 12
|  |  | 69290.5241 | 69290.5241 | 69290.5241 | 69290.5241 | 69290.5241 | 69290.5241 | 69290.5241 | 77951.8396 | 77951.8396 | 77951.8396 | 77951.8396 | 69290.5241
2.0 | MANUTENÇÃO DE VIAS | 15463215.2228 | bar: MESES 1 to MESES 12
|  |  | 1237057.2178 | 1237057.2178 | 1237057.2178 | 1237057.2178 | 1237057.2178 | 1237057.2178 | 1237057.2178 | 1391689.3701 | 1391689.3701 | 1391689.3701 | 1391689.3701 | 1237057.2178
3.0 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1859415.7448 | bar: MESES 1 to MESES 12
|  |  | 148753.2596 | 148753.2596 | 148753.2596 | 148753.2596 | 148753.2596 | 148753.2596 | 148753.2596 | 167347.417 | 167347.417 | 167347.417 | 167347.417 | 148753.2596
PERCENTUAL SIMPLES (%) | bar: MESES 1 to MESES 12
| PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  | 8% | 16% | 24% | 32% | 40% | 48% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
| TOTAL SIMPLES (R$) |  | 1455101.0015 | 1455101.0015 | 1455101.0015 | 1455101.0015 | 1455101.0015 | 1455101.0015 | 1455101.0015 | 1636988.6267 | 1636988.6267 | 1636988.6267 | 1636988.6267 | 1455101.0015
| TOTAL ACUMULADO(R$) | 18188762.5185 | 1455101.0015 | 2910202.003 | 4365303.0045 | 5820404.0059 | 7275505.0074 | 8730606.0089 | 10185707.0104 | 11822695.6371 | 13459684.2637 | 15096672.8904 | 16733661.5171 | 18188762.5185